## Informe Semanal
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [20 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [20 empty] | 2
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
|  | DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
[24 empty] | MANTENIMIENTO |  |  | SUBDIRECCION TECNICA
|  |  |  | SEMANA No. |  |  |  |  | DEL |  |  |  |  | AL | [12 empty] | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA VIAL
[6 empty] | Consecutivo |  |  |  |  | dd-mm-aa |  |  |  | dd-mm-aa | [11 empty] | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA DE TRANSPORTE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No | [13 empty] | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.
[5 empty] | (Número de Contrato) | [14 empty] | (Número de Contrato)
1. DATOS GENERALES
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)
| CONTRATISTA | [18 empty] | NIT
|  |  |  | (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra | [16 empty] | (Escriba el NIT del Contratista)
| INTERVENTOR | [18 empty] | NIT
|  |  |  | (Escriba el nombre o razón social del Interventor) | [16 empty] | (Escriba el NIT del Interventor)
|  |  |  | CONTRATO DE OBRA | [10 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA
|  |  |  | Valor Inicial | [10 empty] | Valor Inicial
|  |  |  | Valor Adicional 1 | [10 empty] | Valor Adicional 1
|  |  |  | Valor Actualizado | [10 empty] | Valor Actualizado
|  |  |  | Plazo Inicial | [10 empty] | Plazo Inicial
|  |  |  | Plazo Prórroga 1 | [10 empty] | Plazo Prorroga 1
|  |  |  | Plazo Actualizado | [10 empty] | Plazo Actualizado
|  |  |  | Fecha de Iniciación | [10 empty] | Fecha de Iniciación
|  |  |  | Fecha de Terminación Inicial | [10 empty] | Fecha de Terminación Inicial
|  |  |  | Fecha de Terminación Actual | [10 empty] | Fecha de Terminación Actual
|  |  |  | No. de empleos generados | [10 empty] | No. De empleos generados
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(Escriba el nombre del Supervisor IDU)
PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN IDU
(Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión )
2. AVANCES DEL CONTRATO
META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO
| Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra | [15 empty] | de fecha
[11 empty] | (Escriba el número del oficio radicado IDU ) | [7 empty] | dd-mm-aa
TIPO DE ELEMENTO
|  |  | TIPO DE ELEMENTO |  |  |  |  | VALOR TOTAL ($) |  |  |  |  | AREA (M2) |  |  | km/carril |  |  | km |  |  | Unidad |  |  |  |  | Calzada (MVR)
Calzada (MVA No Troncal)
Calzada (MVA Troncal)
Calzada (MVI - rutas SITP)
Espacio Público
Puente Peatonal
Puente Vehicular
Ciclorruta
|  |  | TOTALES |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Otro
A. AVANCE GENERAL
AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO | [11 empty] | EJECUTADO
TOTAL CONTRATO |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Total Programado (%) | [11 empty] | Total Ejecutado (%) | [11 empty] | 0%
Total Programado ($) | [11 empty] | Total Ejecutado ($) | [11 empty] | 0
DIAGNOSTICOS |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Diagnóstico Programado (%) | [11 empty] | Diagnóstico Ejecutado (%) | [11 empty] | 0%
Diagnóstico Programado ($) | [11 empty] | Diagnóstico Ejecutado ($) | [11 empty] | 0
ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Diseño Programado (%) | [11 empty] | Diseño Ejecutado (%) | [11 empty] | 0%
Diseño Programado ($) | [11 empty] | Diseño Ejecutado ($) | [11 empty] | 0
OBRA |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Obra Programada (%) | [11 empty] | Obra Ejecutada (%) | [11 empty] | 0%
Obra Programada ($) | [11 empty] | Obra Ejecutada ($) | [11 empty] | 0
GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
[24 empty] | SEMANA No. | ACUMULADO FINANCIERO
[25 empty] | PROGR (%) | EJEC. (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Análisis de la Gráfica:
AVANCE FISICO
PROGRAMADO | [11 empty] | EJECUTADO
CONSULTORIA |  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  | %Prog. Acum. |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  | % Ejec. Acum.
Diagnósticos Programado (m2) | [11 empty] | Diagnósticos Ejecutado (m2) | [12 empty] | %Atraso /%Avance
Diagnósticos Programado (Und) | [11 empty] | Diagnósticos Ejecutado (Und)
Diagnósticos Programado (Km) | [11 empty] | Diagnósticos Ejecutado (Km)
%Atraso /%Avance
Estudios y Diseños Program. (m2) | [10 empty] | Estudios y Diseños Ejecutado (m2)
OBRA |  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  | %Prog. Acum. |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  | % Ejec. Acum.
Meta Física Programada (m2) | [10 empty] | Meta Física Ejecutada (m2)
Meta Física Programada (Km/carril) | [10 empty] | Meta Física Ejecutada (Km/carril) | [13 empty] | %Atraso /%Avance
Meta Física Programada (und) | [10 empty] | Meta Física Ejecutada (und)
Meta Física Programada (km) | [10 empty] | Meta Física Ejecutada (km)
Meta Física Programada (%) | [10 empty] | Meta Física Ejecutada (%)
AVANCE PROJECT | [24 empty] | %Atraso /%Avance
Avance Programado (%) | [11 empty] | Avance Ejecutado (%) | [12 empty] | 0%
GRAFICA DE AVANCE FISICO ACUMULADO
[24 empty] | SEMANA No. | ACUMULADO FISICO
[25 empty] | PROGR (%) | EJEC. (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Análisis de la Gráfica:
B. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA
INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA
| No | Nombre del frente |  | Tipo de Elemento | PK_ID (CODIGO DE ELEMENTO) | NOM |  |  | DESDE |  | HASTA |  | Estado |  |  | Fecha de inicio programada |  | Motivos por los cuales no ha iniciado |  |  |  |  | Acciones a seguir |  |  |  | Sin iniciar
Inactivo
| 1 | [25 empty] | Auscultación
| 2 | [25 empty] | Diagnóstico
| 3 | [25 empty] | Diseño
| 4 | [25 empty] | Ejecución
| 5 | [25 empty] | Terminado
| 6 | [25 empty] | Excluido
7
8
9
10
11
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
COMPONENTE TÉCNICO:
COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL:
COMPONENTE SST Y DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS:
COMPONENTE SOCIAL:
COMPONENTE DE TRANSITO:
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES
4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)
OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
5. ANEXOS
[11 empty] | SI | NO
1. Cronograma en Ms Project
2. Registro Fotográfico
3.Anexo Registro Actividades de Obra: Conservación
4. Anexo Registro Actividades de Obra: Reparaciones Puntuales
| 5. Otro | [12 empty] | Cual?
Nota: Hacen parte integral del presente formato los Anexos: Registro Fotográfico, Registro de Obra Conservación y/o Registro de Obra Reparaciones Puntuales.
Se deja constancia que este informe fue remitido el dd-mm-aa al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
[20 empty] | (Día en letras) |  |  |  | (Día en números)
| días del mes de |  |  |  | de
|  |  | (Mes en letras) |  |  | (Año de firma del informe)
Firma del Director de Interventoría

## Informe Semanal_Instrucciones
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [20 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [20 empty] | 2
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
|  | DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | [10 empty] | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | [5 empty] | Seleccione la Subdirección Técnica correspondiente
[5 empty] | Escriba el número consecutivo asignado al informe | [5 empty] | Escriba el día-mes-año de la semana en que inicia el informe |  |  |  | Escriba el día-mes-año de la semana hasta el que va el informe | [8 empty] | MANTENIMIENTO |  |  | SUBDIRECCION TECNICA
|  |  |  | SEMANA No. |  |  |  |  | DEL |  |  |  |  | AL | [12 empty] | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA VIAL
[6 empty] | Consecutivo |  |  |  |  | dd-mm-aa |  |  |  | dd-mm-aa | [11 empty] | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA DE TRANSPORTE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No |  |  |  |  | Escriba en este espacio el número del contrato de Interventoría suscrito en el formato IDU-XXXX-XXXX | [8 empty] | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. | [5 empty] | Escriba en este espacio el número del Contrato de Obra suscrito en el formato IDU-XXXX-XXXX, al cual se le hace interventoría
[5 empty] | (Número de Contrato) | [14 empty] | (Número de Contrato)
1. DATOS GENERALES
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
Escriba de forma exacta como quedó consignado en la minuta el objeto del Contrato de Obra suscrito
(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)
| CONTRATISTA |  |  | Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra | [15 empty] | NIT | Escriba el NIT del Contratista de Obra
|  |  |  | (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra | [16 empty] | (Escriba el NIT del Contratista)
| INTERVENTOR |  |  | Escriba el nombre o razón social del Interventor | [15 empty] | NIT | Escriba el NIT del Interventor
|  |  |  | (Escriba el nombre o razón social del Interventor) | [16 empty] | (Escriba el NIT del Interventor)
|  |  |  | CONTRATO DE OBRA | [10 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA
|  |  |  | Valor Inicial |  |  |  |  | Indique el valor inicial del contrato en pesos | [5 empty] | Valor Inicial | [5 empty] | Indique el valor inicial del contrato en pesos
|  |  |  | Valor Adicional 1 |  |  |  |  | Indique el valor de las adiciones en pesos, de presentarse mas de una adición incluya las filas que se requieran | [5 empty] | Valor Adicional 1 | [5 empty] | Indique el valor de las adiciones en pesos, de presentarse mas de una adición incluya las filas que se requieran
|  |  |  | Valor Actualizado |  |  |  |  | Indique el valor inicial del contrato mas las adiciones en pesos | [5 empty] | Valor Actualizado | [5 empty] | Indique el valor inicial del contrato mas las adiciones en pesos
|  |  |  | Plazo Inicial |  |  |  |  | Escriba el plazo inicial del contrato | [5 empty] | Plazo Inicial | [5 empty] | Escriba el plazo inicial del contrato
|  |  |  | Plazo Prórroga 1 |  |  |  |  | Escriba el plazo de las prórrogas efectuada, de presentarse mas de una prórroga incluya las filas que se requieran | [5 empty] | Plazo Prorroga 1 | [5 empty] | Escriba el plazo de las prórrogas efectuada, de presentarse mas de una prórroga incluya las filas que se requieran
|  |  |  | Plazo Actualizado |  |  |  |  | Escriba el plazo inicial del contrato mas las prórrogas | [5 empty] | Plazo Actualizado | [5 empty] | Escriba el plazo inicial del contrato mas las prórrogas
|  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  |  |  | Escriba la fecha de inicio del contrato | [5 empty] | Fecha de Iniciación
|  |  |  | Fecha de Terminación Inicial |  |  |  |  | Escriba la fecha de terminación de acuerdo al plazo inicial del contrato | [5 empty] | Fecha de Terminación Inicial | [5 empty] | Escriba la fecha de terminación de acuerdo al plazo inicial del contrato
|  |  |  | Fecha de Terminación Actual |  |  |  |  | Escriba la fecha de terminación inicial mas las prórrogas efectuadas | [5 empty] | Fecha de Terminación Actual | [5 empty] | Escriba la fecha de terminación inicial mas las prórrogas efectuadas
|  |  |  | No. de empleos generados |  |  |  |  | Escriba el # de empleos generados por el contratista (incluye personal administrativo y el personal de obra) | [5 empty] | No. De empleos generados | [5 empty] | Escriba el # de empleos generados por el contratista (incluye personal administrativo y el personal de obra)
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | [6 empty] | Escriba el nombre completo del Director(a) Técnico(a) de Mantenimiento
(Escriba el nombre del Supervisor IDU)
| PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN IDU | [6 empty] | Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión designado para el contrato de interventoría
(Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión )
2. AVANCES DEL CONTRATO
META FISICA PROGRAMADA TOTAL DEL CONTRATO
| Número de radicado de remisión de parte de interventoría del alcance físico del contrato de obra | [9 empty] | Escriba el número del radicado IDU con el cual la interventoría informa el alcance de la meta física del contrato de obra conforme a los recursos asignados | [5 empty] | de fecha |  | Escriba la fecha del radicado en dd-mm-aa
[11 empty] | (Escriba el número del oficio radicado IDU ) | [7 empty] | dd-mm-aa
TIPO DE ELEMENTO
|  |  | TIPO DE ELEMENTO |  |  |  |  | VALOR TOTAL ($) |  |  |  |  | AREA (M2) |  |  | km-carril |  |  | km |  |  | Unidad |  |  |  |  | Calzada (MVR)
|  |  | Seleccione de la lista desplegable el tipo de elemento sobre el cual se está realizando la programación de los recursos presupuestales. La unidad de medida depende del tipo de elemento así: Vía (Indicar en km/carril), Espacio Público (M2), Puentes (Unidad), Ciclorruta (Km), Otro (indique la cantidad en la unidad correspondiente) |  |  |  |  | Indique el valor total en pesos (incluido AIU y componentes) asignado a cada tipo de elemento que hace parte de la meta física del contrato |  |  |  |  | Indique la cantidad total a ejecutar para el tipo de elemento seleccionado en m2 |  |  | Indique la cantidad total a ejecutar para el tipo de elemento seleccionado en km-carril (únicamente aplica para malla vial). El km-carril se calcula dividiendo el área en 3500 (km-carril=Área/3500) |  |  | Indique la cantidad total a ejecutar para el tipo de elemento seleccionado en km (aplica para ciclorrutas) |  |  | Indique la cantidad total a ejecutar para el tipo de elemento seleccionado en unidades |  |  |  |  | Calzada (MVA No Troncal)
Calzada (MVA Troncal)
Calzada (MVI - rutas SITP)
Espacio Público
Puente Peatonal
Puente Vehicular
Otro
|  |  | TOTALES |  |  |  |  | Indique el valor que se obtiene de la sumatoria de los subtotales asignados a cada tipo de elemento |  |  |  |  | Indique el área total a ejecutar en M2 |  |  | Indique la longitud total a ejecutar en km-carril (únicamente aplica para malla vial) |  |  | Indique la cantidad total a ejecutar en km |  |  | Indique la cantidad total a ejecutar en unidades |  |  |  |  | Ciclorruta
Otro
A. AVANCE GENERAL
AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO | [11 empty] | EJECUTADO
La información correspondiente a diagnósticos y Estudios y Diseños únicamente se diligencia si en el contrato está previsto un rubro para pagar estas actividades de Consultoría
TOTAL CONTRATO |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Total Programado (%) |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera total programada en la semana |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera total programada acumulada |  |  |  | Total Ejecutado (%) |  | Escriba el porcentaje del avance financiero total ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba el porcentaje del avance financiero total ejecutado acumulado |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el %prog. Acum. y el % ejec. Acum
Total Programado ($) |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero total programado en la semana |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero total programado acumulado |  |  |  | Total Ejecutado ($) |  | Escriba en pesos el avance financiero total ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero total ejecutado acumulado |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el valor prog. Acum. y el valor ejec. Acum
DIAGNOSTICOS |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Diagnóstico Programado (%) |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera programada en la semana |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera programada acumulada |  |  |  | Diagnóstico Ejecutado (%) |  | Escriba el porcentaje el avance financiero ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba el porcentaje el avance financiero ejecutado acumulada |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el %prog. Acum. y el % ejec. Acum
Diagnóstico Programado ($) |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero programado en la semana |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero programado acumulado |  |  |  | Diagnóstico Ejecutado ($) |  | Escriba en pesos el avance financiero ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero ejecutado acumulado |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el valor prog. Acum. y el valor ejec. Acum
ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Diseño Programado (%) |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera programada en la semana |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera programada acumulada |  |  |  | Diseño Ejecutado (%) |  | Escriba el porcentaje el avance financiero ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba el porcentaje el avance financiero ejecutado acumulada |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el %prog. Acum. y el % ejec. Acum
Diseño Programado ($) |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero programado en la semana |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero programado acumulado |  |  |  | Diseño Ejecutado ($) |  | Escriba en pesos el avance financiero ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero ejecutado acumulado |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el valor prog. Acum. y el valor ejec. Acum
OBRA |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [5 empty] | SEMANAL |  |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | Atraso /Avance
Obra Programada (%) |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera programada en la semana |  |  |  | Escriba el porcentaje de la ejecución financiera programada acumulada |  |  |  | Obra Ejecutada (%) |  | Escriba el porcentaje el avance financiero ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba el porcentaje el avance financiero ejecutado acumulada |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el %prog. Acum. y el % ejec. Acum
Obra Programada ($) |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero programado en la semana |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero programado acumulado |  |  |  | Obra Ejecutada ($) |  | Escriba en pesos el avance financiero ejecutado en la semana |  |  |  |  | Escriba en pesos el avance financiero ejecutado acumulado |  |  |  |  | Calcule la diferencia entre el valor prog. Acum. y el valor ejec. Acum
GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO |  |  |  |  | Ejemplo:
[24 empty] | SEMANA No. | ACUMULADO FINANCIERO
[25 empty] | PROGR % | EJEC. %
[24 empty] | 1 | Escriba el % de avance financiero programado | Escriba el % de avance financiero ejecutado
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Se debe ir consignando la información de todos los informes semanales; cuando se haya completado el mes de ejecución, sólo se deben indicar los % programados y ejecutados correspondientes al mes, con el objetivo de ir consolidando la información mensual en la gráfica
Análisis de la Gráfica:
En este espacio la interventoría debe indicar el análisis de la gráfica que se va obteniendo con corte a la fecha del presente informe. Se debe analizar la tendencia de la curva.
AVANCE FISICO
PROGRAMADO | [11 empty] | EJECUTADO
Si el contrato contempla validación de diagnósticos o su ejecución, así como Estudios y Diseños se diligencia el avance físico de estas actividades de Consultoría
CONSULTORIA |  |  |  | SEMANAL |  |  | ACUMULADO |  |  | %Prog. Acum. |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  | % Ejec. Acum.
Diagnósticos Programado (m2) |  |  |  | Escriba la cantidad programada en la semana |  | Escriba la cantidad programada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad progr. |  | Diagnósticos Ejecutado (m2) |  | Escriba la cantidad realizada en la semana |  |  |  | Escriba la cantidad ejecutada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad ejec. |  |  | %Atraso /%Avance
Diagnósticos Programado (Und) |  |  |  | Escriba la cantidad programada en la semana |  | Escriba la cantidad programada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad progr. |  | Diagnósticos Ejecutado (Und) |  | Escriba la cantidad realizada en la semana |  |  |  | Escriba la cantidad ejecutada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad ejec. |  |  | Calcule la diferencia entre el %prog. Acum. y el % ejec. Acum
Diagnósticos Programado (Km) |  |  |  | Escriba la cantidad programada en la semana |  | Escriba la cantidad programada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad progr. |  | Diagnósticos Ejecutado (Km) |  | Escriba la cantidad realizada en la semana |  |  |  | Escriba la cantidad ejecutada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad ejec.
%Atraso /%Avance
Estudios y Diseños Program. (m2) |  |  |  | Escriba la cantidad programada en la semana |  | Escriba la cantidad programada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad progr. | Estudios y Diseños Ejecutado (m2) |  |  | Escriba la cantidad realizada en la semana |  |  |  | Escriba la cantidad ejecutada acumulada |  |  |  | Escriba el porcentaje acumulado de la actividad ejec. |  |  | Calcule la diferencia entre el %prog. Acum. y el % ejec. Acum
| Las unidades relacionadas aplican de la siguiente forma: |  |  |  | M2: Espacio Público |  |  |  | Km/carril: Vía |  | Und: Puentes Vehiculares y Puentes Peatonales |  |  |  |  | Km: Ciclorrutas |  | Otro (indique la cantidad en la unidad correspondiente)
El Km/carril se calcula dividiendo el área en 3.500 (Km/carril=Área/3500)
Si en el contrato se intervienen diferentes tipos de infraestructura, cada tipo se debe indicar como meta física independiente y conforme a la unidad indicada anteriormente
OBRA |  |  |  |  | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO | [6 empty] | SEMANAL |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  | Atraso /Avance |  |  | M2: Vía y Espacio Público
Meta Física Programada (m2) |  |  |  |  | Escriba en números, la meta física programada en la semana |  |  |  | Escriba en números, la meta física programada acumulada |  |  | Meta Física Ejecutada (m2) |  |  |  | Escriba en números, la meta física ejecutada en la semana |  |  |  | Escriba en números, la meta física ejecutada acumulada |  |  |  | Calcule en % la diferencia entre la meta física programada acumulada y la ejecutada acumulada |  |  | Km/carril: Vía
Meta Física Programada (Km/carril) | [11 empty] | Meta Física Ejecutada (Km/carril) | [14 empty] | Und: Puentes Vehiculares y Puentes Peatonales
Meta Física Programada (und) | [11 empty] | Meta Física Ejecutada (und) | [14 empty] | Km: Ciclorrutas
Meta Física Programada (km) | [11 empty] | Meta Física Ejecutada (km)
Meta Física Programada (%) |  |  |  |  | Escriba el porcentaje de la meta física programada en la semana |  |  |  | Escriba el porcentaje de la meta física acumulada |  |  | Meta Física Ejecutada (%) |  |  |  | Escriba el porcentaje de la meta física ejecutada en la semana |  |  |  | Escriba el porcentaje de la meta física ejecutada acumulada
AVANCE PROJECT | [24 empty] | %Atraso /%Avance
Avance Programado (%) |  |  |  | Escriba el avance físico programado de acuerdo al seguimiento efectuado al cronograma en MS Project | [7 empty] | Avance Ejecutado (%) |  |  |  | Escriba el avance físico ejecutado de acuerdo al seguimiento efectuado al cronograma en MS Project | [8 empty] | Calcule la diferencia entre el %prog. Acum. y el % ejec. Acum
GRAFICA DE AVANCE FISICO ACUMULADO |  |  |  |  | Ejemplo:
[24 empty] | SEMANA No. | ACUMULADO FISICO
[25 empty] | PROGR % | EJEC. %
[24 empty] | 1 | Escriba el % de avance físico programado | Escriba el % de avance físico ejecutado
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Análisis de la Gráfica:
En este espacio la interventoría debe indicar el análisis de la gráfica que se va obteniendo con corte a la fecha del presente informe. Se debe analizar la tendencia de la curva.
C. ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA | [8 empty] | Este espacio se diligencia para la semana correspondiente al Informe Semanal, con base en el cronograma en MS-PROJECT aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU. Se da un ejemplo:
INFORMACION DE FRENTES QUE DEBIERON INICIAR Y NO TIENEN ACTIVIDAD DE OBRA
| No | Nombre del frente |  | Tipo de Elemento | PK_ID (CODIGO DE ELEMENTO) | NOM |  |  | DESDE |  | HASTA |  | Estado |  |  | Fecha de inicio programada |  | Motivos por los cuales no ha iniciado |  |  |  |  | Acciones a seguir |  |  |  | Sin iniciar
Inactivo
| 1 | Tintal |  | CALZADA | 1000001 | KR 90 |  |  | CL 6A |  | CL 6D |  | Sin iniciar |  |  | Estos campos se diligencian únicamente para aquellos frentes de obra que debieron iniciar en la semana correspondiente al Informe Semanal y que a dicha fecha no registran actividad | [10 empty] | Auscultación
| 2 | Indique en este espacio el nombre asignado en el proyecto al frente de obra |  | Indique el tipo de elemento que se está interviniendo o programado para intervención. (Ver validaciones del Anexo Registro Actividades de Obra) | Indique en este espacio el (los) códigos de elemento que se registra(n) en el Servidor de Mapas del IDU | Indique el eje principal de la nomenclatura |  |  | Indique la nomenclatura en la cual comienza el frente de obra |  | Indique la nomenclatura en la cual finaliza el frente de obra |  | Inactivo |  |  | Indique la fecha de inicio registrada en el cronograma aprobado |  | Escriba los motivos por los cuales no se registra actividad en el frente de obra, ya sea esta de consultoría o de obra |  |  |  |  | Escriba las acciones emprendidas por la interventoría y/o el contratista para subsanar la no conformidad |  |  |  | Diagnóstico
| 3 | [11 empty] | Auscultación | [13 empty] | Diseño
| 4 | [11 empty] | Diagnóstico | [13 empty] | Ejecución
| 5 | [11 empty] | Diseño | [13 empty] | Terminado
| 6 | [11 empty] | Ejecución | [13 empty] | Excluido
| 7 | [11 empty] | Terminado
| 8 | [11 empty] | Excluido
Seleccione de la lista desplegable el estado en el cual se encuentra el frente de obra al que se hace referencia
3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
COMPONENTE TÉCNICO: Escriba en este espacio el resumen general del componente técnico.
COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL: Escriba en este espacio el resumen general de los componentes ambiental y forestal.
COMPONENTE SST Y DE MEV: Escriba en este espacio el resumen general de los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Maquinaria - Equipos - Vehículos.
COMPONENTE SOCIAL: Escriba en este espacio el resumen general del componente Social.
COMPONENTE DE TRANSITO: Escriba en este espacio el resumen general del componente de Tránsito.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS / LEGALES: Escriba en este espacio los aspectos de índole administrativo y/o legales que se causaron en la semana a la que corresponde el informe.
4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)
OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES: EN ESTE ESPACIO, ENTRE OTROS ASPECTOS, LA INTERVENTORIA DEBE INDICAR EN CASO DE ATRASO LOS MOTIVOS, LAS ACCIONES REQUERIDAS POR LA INTERVENTORÍA Y LAS ACCIONES TOMADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
RECOMENDACIONES: INDIQUE EN ESTE ESPACIO LAS ACCIONES RECOMENDADAS POR LA INTERVENTORIA QUE SEAN DE INGERENCIA DE LA ENTIDAD.
5. ANEXOS
[11 empty] | SI | NO |  | Indique Si se adjunta o no la documentación relacionada
1. Cronograma en Ms Project
2. Registro Fotográfico
3.Anexo Registro Actividades de Obra: Conservación
4. Anexo Registro Actividades de Obra: Reparaciones Puntuales
| 5. Otro | [12 empty] | Cual? | Indique el documento que se adjunta al Informe Semanal
Nota: Hacen parte integral del presente formato los Anexos: Registro Fotográfico, Registro de Obra Conservación y/o Registro de Obra Reparaciones Puntuales.
Se deja constancia que este informe fue remitido el indicar la fecha en formato dd-mm-aa al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos
[20 empty] | Indique en este espacio el día en que se firma el presente informe, en letras |  |  |  | Indique en este espacio el día en que se firma el presente informe, en números
| Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los | [18 empty] | (Día en letras) |  |  |  | (Día en números)
|  |  | Indique en este espacio el mes en que ser firma el presente informe, en letras |  |  | Indique en este espacio el año en que se firma el presente informe
| días del mes de |  |  |  | de
|  |  | (Mes en letras) |  |  | (Año de firma del informe)
Deje este espacio en blanco para la firma del Director de Interventoría
Firma del Director de Interventoría

## Anexo Registro Fotográfico
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  | PROCESO | [11 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [11 empty] | 2
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
SEMANA No. |  |  |  | DEL |  |  |  |  | AL | [5 empty] | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA VIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No | [9 empty] | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. |  |  |  |  | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA DE TRANSPORTE
[5 empty] | (Número de Contrato) | [7 empty] | (Número de Contrato)
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Descripción Foto 1. | [8 empty] | Descripción Foto 2.
| Descripción Foto 3. | [8 empty] | Descripción Foto 4.
| Descripción Foto 5. | [8 empty] | Descripción Foto 6.
Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
|  |  |  | días del mes de | [6 empty] | de
| (Día en letras) |  | (Día en números) |  |  |  |  | (Mes en que se firma el acta) |  |  |  | (Año de firma del acta)
(Firma)
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

## Anexo Reg. Fotogr_Instrucciones
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  | PROCESO | [11 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [11 empty] | 2
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | [6 empty] | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA |  |  |  | Seleccione la Subdirección Técnica correspondiente
SEMANA No. |  | Escriba el número consecutivo asignado al informe |  | DEL |  | Escriba el día-mes-año de la semana en que inicia el informe |  |  | AL | Escriba el día-mes-año de la semana hasta el que va el informe |  |  |  |  | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA VIAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No |  |  |  |  | Escriba en este espacio el número del contrato de Interventoría suscrito en el formato IDU-XXXX-XXXX |  |  |  |  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. |  |  | Escriba en este espacio el número del Contrato de Obra suscrito en el formato IDU-XXXX-XXXX, al cual se le hace interventoría |  | DE MANTENIMIENTO DEL SUBSITEMA DE TRANSPORTE
[5 empty] | (Número de Contrato) | [7 empty] | (Número de Contrato)
REGISTRO FOTOGRAFICO
| Descripción Foto 1. | [8 empty] | Descripción Foto 2.
| PRIORIDAD 1 Localidad de Engativá - KR 77 entre CL 53 y CL 55 carril oriental (PK_ID: 1000000000, 2000000000, 30000000000, 40000000000) Se está instalando mezcla MD-20 | [8 empty] | Indique la descripción de la fotografía, ubicación (TRAMO, PK_ID, costado o sentido).
| Descripción Foto 3. | [8 empty] | Descripción Foto 4.
| Descripción Foto 5. | [8 empty] | Descripción Foto 6.
Para constancia de lo anterior, se firma el presente anexo bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
| Indique en este espacio el día en que se firma el presente informe, en letras |  | Indique en este espacio el día en que se firma el presente informe, en números | días del mes de |  |  |  | Indique en este espacio el mes en que ser firma el presente informe, en letras |  |  | de | Indique en este espacio el año en que se firma el presente informe
| (Día en letras) |  | (Día en números) |  |  |  |  | (Mes en que se firma el acta) |  |  |  | (Año de firma del acta)
Deje este espacio en blanco para la firma del Director de Interventoría(Firma)
Director de Interventoría.
Nombre de la firma interventora

## REPORTE CONSERVACION
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  | PROCESO | [31 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [31 empty] | 2
ANEXO REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION
[5 empty] | CONTRATO DE OBRA No.: |  |  |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
[9 empty] | INFORME SEMANAL No. |  |  |  | FECHA DE CORTE
Frentes de Obra (ZIPA) | Nombre de Localidad | Prioridad | CIV | Código de Elemento (PK_ID) | Tipo de Elemento | Unidad | Vía | Desde | Hasta | Sub Etapa o Actividad Actual | Estado actual | Tipo de pavimento existente | Tipo de pavimento final | Tipo de Intervención | fecha de Inicio programada de obra | fecha de inicio real de obra | fecha de finalización programada de obra | fecha de finalización real de obra | Valor total programado por frente de obra | Valor programado acumulado $ | Valor ejecutado acumulado $ | % Financiero de obra programado Acumulado | % Financiero de obra ejecutado Acumulado | Meta Física total programada por frente de obra | Meta Física programada Acumulada | Meta Física Ejecutada Acumulada | % Meta Física programada Acumulada | % Meta Física ejecutada Acumulada | N° de losas intervenidas | Mezcla Asfáltica Acumulada (m3) | Mezcla Asfáltica Acumulada GCR (m3) | Concreto Hidráulico Acumulada (m3) | Descripción de actividad | REGISTRO FOTOGRAFICO "ANTES" | REGISTRO FOTOGRAFICO "DURANTE / DESPÚES"

## Reporte conserv. Instrucciones
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  | PROCESO | [31 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [31 empty] | 2
ANEXO REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION
[5 empty] | CONTRATO DE OBRA No.: |  | Escriba en este espacio el número del Contrato de Obra suscrito en el formato IDU-XXXX-201X, al cual se le hace interventoría |  | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: |  | Escriba en este espacio el número del contrato de Interventoría suscrito en el formato IDU-XXXX-201X
[9 empty] | INFORME SEMANAL No. | Escriba el número consecutivo asignado al informe semanal al cual se anexara el reporte de actividades de conservación | FECHA DE CORTE | Escriba el día-mes-año de la semana hasta el que va el informe
TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER DILIGENCIADOS EN MAYUSCULAS | [33 empty] | El registro fotográfico del antes (estado inicial encontrado), durante la ejecución de actividades y despúes (estado final en que se deja el frente de obra), debe ser tomado desde el mismo punto, con el objetivo de que se pueda evidenciar de forma panóramica el cambio del frente de obra; la fotografía debe tener la fecha de toma. Se recomienda incluir sólo el registro fotográfico de la semana que se reporta en el Informe, para facilitar el cargue en la plataforma ZIPA
En la parte inferior se da un ejemplo de diligenciamiento: el reporte debe ser acumulativo semana tras semana, es decir, se deben mostrar los registros de todas las semanas | [18 empty] | Los valores registrados deben incluir AIU mas componentes (ambiental, SST, forestal, tráfico, social)
Frentes de Obra (ZIPA) | Nombre de Localidad | Prioridad | CIV | Código de Elemento (PK_ID) | Tipo de Elemento | Unidad | Vía | Desde | Hasta | Sub Etapa o Actividad Actual | Estado actual | Tipo de pavimento existente | Tipo de pavimento final | Tipo de Intervención | fecha de Inicio programada de obra | fecha de inicio real de obra | fecha de finalización programada de obra | fecha de finalización real de obra | Valor total programado por frente de obra | Valor programado acumulado $ | Valor ejecutado acumulado $ | % Financiero de obra programado Acumulado | % Financiero de obra ejecutado Acumulado | Meta Física total programada por frente de obra | Meta Física programada Acumulada | Meta Física Ejecutada Acumulada | % Meta Física programada Acumulada | % Meta Física ejecutada Acumulada | N° de losas intervenidas | Mezcla Asfáltica Acumulada (m3) | Mezcla Asfáltica Acumulada GCR (m3) | Concreto Hidráulico Acumulada (m3) | Descripción de actividad | REGISTRO FOTOGRAFICO "ANTES" | REGISTRO FOTOGRAFICO "DURANTE / DESPÚES"
Escribir el nombre del frente de obra, de acuerdo a la denominación del mismo dentro del proyecto | Seleccione de la lista desplegable la Localidad en la cual se encuentra ubicado el frente de obra | indique en números la prioridad u orden de intervención asignado por el IDU al frente de obra | Indique el(los) CIV(s) según inventario SIGIDU del frente de obra agrupados por tipo de intervención | Indique el(los) PK_ID(s) según inventario SIGIDU del frente de obra agrupados por tipo de intervención | Seleccione de la lista desplegable el tipo de elemento en el cual se realiza la actividad | Seleccione de la lista desplegable la unidad de medida. La unidad de medida depende del tipo de elemento asi: Vía (Indicar tanto en M2 como en km/carril), Espacio Público (M2), Puentes - Segregadores (Unidad), Ciclorruta (Km), Otro (indique la cantidad en la unidad correspondiente) | Indique el eje principal de la nomenclatura. Se debe utilizar la codificación de Catastro Distrital, para CARRERA (KR), para CALLE (CL), AVENIDA CARRERA (AK), DIAGONAL (DG), TRANSVERSAL (TV), PLACA (PLC) | Indique la nomenclatura en la cual comienza el frente de obra | Indique la nomenclatura en la cual finaliza el frente de obra | Seleccione de la lista desplegable la subestapa en la que se encuentra el (los) PK_ID(s) del frente de obra: DIAGNOSTICO, DISEÑO, OBRA | Seleccione de la lista desplegable el estado en el que se encuentra(n) el (los) PK_ID(s) del frente de obra: EN EJECUCION, EXCLUIDO, SUSPÉNDIDO, TERMINADO |  |  | Seleccione de la lista desplegable la estrategia de intervención que se ejecuta en el(los) PK_ID(s) del frente de obra: MATENIMIENTO PERIODICO, MATENIMIENTO RUTINARIO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION, ADECUACION | Indique el dd-mm-aa de inicio programado de la obra, según cronograma aprobado | Indique el dd-mm-aa de inicio real de la obra | Indique el dd-mm-aa de finalización programada de la obra, según cronograma aprobado | Indique el dd-mm-aa de finalización real de la obra, | Indique en números, el valor total programado para el frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique en números el valor programado acumulado en la semana de corte correspondiente, para el frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique en números el valor ejecutado acumulado en la semana de corte correspondiente, para el frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique el porcentaje que le corresponde al valor programado acumulado | Indique el porcentaje que le corresponde al valor ejecutado acumulado | Indique la cantidad de la meta física total del frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique la cantidad de la meta física programada acumulada en la semana de corte correspondiente, del frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique la cantidad de la meta física ejecutada acumulada en la semana de corte correspondiente, del frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique el porcentaje que le corresponde a la cantidad programada acumulada | Indique el porcentaje que le corresponde a la cantidad ejecutada acumulada | En el caso en que aplique, indique en números la cantidad de losas intervenidas | Indique en números, la cantidad acumulada de mezcla asfática utilizada en el frente de obra | Indique la cantidad acumulada de mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado utilizada en el frente de obra | Indique la cantidad acumulada de concreto hidráulico utilizado en el frente de obra | Escriba en este espacio las precisiones que se requieran consignar respecto a la información del frente de obra o de la información que fue registrada en las columnas anteriores. | Espacio para incluir el registro fotográfico del frente de obra en el estado inicial encontrado (*) La fotográfia debe tener la fecha de toma. | Espacio para incluir el registro fotográfico del frente de obra durante la ejecución de actividades y en el estado final en el que se deja (*) La fotográfia debe tener la fecha de toma.
SUBA - KR 92 | USAQUEN | 1 | 1001525 1001526 1001527 | 125489 215487 125401 | CALZADA | km-carril | CL 187 | KR 18BIS | KR 18A | OBRA | EN EJECUCION | FLEXIBLE | FLEXIBLE | MANTENIMIENTO PERIODICO | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-03-30 |  | 1500 | 1000 | 1250 | 66.67% | 83.33% | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 20.83% | 12.5% | 0 | 2 | 0 | 0 | FRESADO Y CAMBIO DE CARPETA DE RODADURA
CODIFICACION CATASTRO DISTRITAL
CARRERA | KR
CALLE | CL
AVENIDA CARRERA | AK
AVENIDA CALLE | AC
DIAGONAL | DG
TRANSVERSAL | TV
PLACA | PLC

## REPARACIONES PUNTUALES
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  | PROCESO | [25 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [25 empty] | 2
ANEXO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES PUNTUALES
[7 empty] | CONTRATO DE OBRA No.: | [6 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:
[14 empty] | INFORME SEMANAL No. |  |  | FECHA DE CORTE
NOMBRE LOCALIDAD | PRIORIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD | VIA | DESDE | HASTA | TIPO DE CALZADA | SEMANA No. | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA | ESTADO ACTUAL DEL FRENTE DE OBRA | TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE | TIPO DE PAVIMENTO FINAL | TIPO DE INTERVENCIÓN | VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUYE AIU Y COMPONENTES) | META FISICA EJECUTADA | Mezcla Asfáltica Acumulada (m3) | Concreto Hidráulico Acumulado (m3) | No. LOSAS INTERVENIDAS | No. HUECOS ATENDIDOS | No. RETIRO DE TACHONES | No. REPOSICIÓN DE TACHONES | No. LAVADO DE TACHONES | No. PINTURA DE TACHONES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES | REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES

## Reparac. Puntuales Instruccione
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  | PROCESO | [25 empty] | VERSIÓN
FO-CI-68 |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [25 empty] | 2
ANEXO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES PUNTUALES
[7 empty] | CONTRATO DE OBRA No.: |  | Escriba en este espacio el número del Contrato de Obra suscrito en el formato IDU-XXXX-201X, al cual se le hace interventoría | [5 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: |  | Escriba en este espacio el número del contrato de Interventoría suscrito en el formato IDU-XXXX-201X
El registro fotográfico del antes (estado inicial encontrado), durante la ejecución de actividades y después (estado final en que se deja el frente de obra), debe ser tomado desde el mismo punto, con el objetivo de que se pueda evidenciar de forma panorámica el cambio del frente de obra; la fotografía debe tener la fecha de toma. Se recomienda incluir sólo el registro fotográfico de la semana que se reporta en el Informe, para facilitar el cargue en la plataforma ZIPA
TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER DILIGENCIADOS EN MAYUSCULAS | [13 empty] | INFORME SEMANAL No. | Escriba el número consecutivo asignado al informe semanal al cual se anexara el reporte de actividades de conservación |  | FECHA DE CORTE | Escriba el día-mes-año de la semana hasta el que va el informe
En la parte inferior se da un ejemplo de diligenciamiento: el reporte debe ser acumulativo semana tras semana, es decir, se deben mostrar los registros de todas las semanas
LOCALIDAD | PRIORIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | TIPO DE ELEMENTO | UNIDAD | VIA | DESDE | HASTA | TIPO DE CALZADA | SEMANA No. | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA | ESTADO ACTUAL DEL FRENTE DE OBRA | TIPO DE PAVIMENTO EXISTENTE | TIPO DE PAVIMENTO FINAL | TIPO DE INTERVENCIÓN | VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUYE AIU Y COMPONENTES) | META FISICA EJECUTADA | Mezcla Asfáltica Acumulada (m3) | Concreto Hidráulico Acumulado (m3) | No. LOSAS INTERVENIDAS | No. HUECOS ATENDIDOS | No. RETIRO DE TACHONES | No. REPOSICIÓN DE TACHONES | No. LAVADO DE TACHONES | No. PINTURA DE TACHONES | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES | REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES
Seleccione de la lista desplegable la Localidad en la cual se encuentra ubicado el frente de obra | indique en números la prioridad u orden de intervención asignado por el IDU al frente de obra | Indique el(los) CIV(s) según inventario SIGIDU del frente de obra agrupados por tipo de intervención | Indique el(los) PK_ID(s) según inventario SIGIDU del frente de obra agrupados por tipo de intervención | Seleccione de la lista desplegable el tipo de elemento en el cual se realiza la actividad | Seleccione de la lista desplegable la unidad de medida. La unidad de medida depende del tipo de elemento así: Vía (Indicar tanto en M2 como en km/carril), Espacio Público (M2), Puentes - Segregadores (Unidad), Ciclorruta (Km), Otro (indique la cantidad en la unidad correspondiente) | Indique el eje principal de la nomenclatura. Se debe utilizar la codificación de Catastro Distrital, para CARRERA (KR), para CALLE (CL), AVENIDA CARRERA (AK), DIAGONAL (DG), TRANSVERSAL (TV), PLACA (PLC) | Indique la nomenclatura en la cual comienza el frente de obra | Indique la nomenclatura en la cual finaliza el frente de obra | Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente: MIXTA, SOLO BUS, PARALELA, CONECTANTE, OREJA, RETORNO | Indicar en números la semana en la cual se presenta la intervención | Indique el dd-mm-aa de inicio real de la obra | Indique el dd-mm-aa de finalización real de la obra, | Seleccione de la lista desplegable el estado en el que se encuentra(n) el (los) PK_ID(s) del frente de obra: EN EJECUCION, EXCLUIDO, SUSPENDIDO, TERMINADO | Seleccione de la lista desplegable el tipo de pavimento (carpeta de rodadura) existente: RIGIDO, FLEXIBLE, ARTICULADO | Seleccione de la lista desplegable el tipo de pavimento (carpeta de rodadura) instalado: RIGIDO, FLEXIBLE, ARTICULADO | Seleccione de la lista desplegable la estrategia de intervención que se ejecuta en el(los) PK_ID(s) del frente de obra: MATENIMIENTO PERIODICO, MATENIMIENTO RUTINARIO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION, ADECUACION | Indique en números el valor ejecutado acumulado en la semana de corte correspondiente, para el frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique la cantidad de la meta física ejecutada acumulada en la semana de corte correspondiente, del frente de obra (según los PK_ID relacionados) | Indique en números, la cantidad acumulada de mezcla asfáltica utilizada en el frente de obra | Indique la cantidad acumulada de concreto hidráulico utilizado en el frente de obra | En el caso en que aplique, indique en números la cantidad de losas intervenidas | Indique en números la cantidad de huecos que fueron atendidos en el frente de obra | En el caso en que aplique, indique en números la cantidad de tachones o elementos segregadores retirados | En el caso en que aplique, indique en números la cantidad de tachones o elementos segregadores instalados | En el caso en que aplique, indique en números la cantidad de tachones o elementos segregadores lavados | En el caso en que aplique, indique en números la cantidad de tachones o elementos segregadores pintados | Escriba en este espacio las precisiones que se requieran consignar respecto a la información del frente de obra o de la información que fue registrada en las columnas anteriores. | Espacio para incluir el registro fotográfico del frente de obra en el estado inicial encontrado (*) La fotografía debe tener la fecha de toma. | Espacio para incluir el registro fotográfico del frente de obra durante la ejecución de actividades y en el estado final en el que se deja (*) La fotografía debe tener la fecha de toma.
USME | 5 | 500000782 | 7852417 | CALZADA | km-carril | AV CARACAS | CL 57 | CL 58 | SOLO BUS | 6 | 2018-02-18 | 2018-02-21 | TERMINADO | RIGIDO | FLEXIBLE | MANTENIMIENTO PERIODICO | 1000 | 0.5 | 15 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATENCION DE EMERGECNIA INTERSECCION
CODIFICACION CATASTRO DISTRITAL | [5 empty] | VALIDACIONES
CARRERA | KR |  |  |  |  | Nombre localidad |  | Tipo de Elemento |  | Unidad |  | Sub Etapa o Actividad Actual |  | Estado actual | Tipo de pavimento | Tipo de Intervención |  | TIPO DE CALZADA
CALLE | CL |  |  |  |  | USAQUEN |  | CALZADA |  | km-carril |  | DIAGNOSTICO |  | EN EJECUCION | RIGIDO | MANTENIMIENTO PERIODICO |  | MIXTA
AVENIDA CARRERA | AK |  |  |  |  | CHAPINERO |  | SEGREGADOR |  | m2 |  | DISEÑO |  | EXCLUIDO | FLEXIBLE | MANTENIMIENTO RUTINARIO |  | SOLO BUS
AVENIDA CALLE | AC |  |  |  |  | SANTAFE |  | VALLADO |  | km |  | OBRA |  | SUSPENDIDO | ARTICULADO | REHABILITACION |  | PARALELA
DIAGONAL | DG |  |  |  |  | SAN CRISTOBAL |  | PILETA |  | unidad |  |  |  | TERMINADO |  | RECONSTRUCCION |  | CONECTANTE
TRANSVERSAL | TV |  |  |  |  | USME |  | ANDEN | [7 empty] | ADECUACION |  | OREJA
PLACA | PLC |  |  |  |  | TUNJUELITO |  | ALAMEDA | [9 empty] | RETORNO
[6 empty] | BOSA |  | SEPARADOR
[6 empty] | KENNEDY |  | CICLORRUTA
[6 empty] | FONTIBON |  | PUENTE PEATONAL
[6 empty] | ENGATIVA |  | PUENTE VEHICULAR
[6 empty] | SUBA |  | PARADEROS |  | km-carril: calzadas
[6 empty] | BARRIOS UNIDOS |  | RAMPA |  | m2: andenes
[6 empty] | TEUSAQUILLO |  | BOLARDO |  | km: ciclorrutas
[6 empty] | LOS MARTIRES |  | BARANDA |  | unidad: puentes peatonales, puentes vehiculares , segregadores
[6 empty] | ANTONIO NARIÑO |  | ALAMEDA
[6 empty] | PUENTE ARANDA |  | PLAZA
[6 empty] | LA CANDELARIA |  | PLAZOLETA
[6 empty] | RAFAEL URIBE |  | MURO BAJO PUENTE
[6 empty] | CIUDAD BOLIVAR |  | ZONA BAJO PUENTE
[6 empty] | SUMAPAZ |  | POMPEYANO
BOX CULVERT

## Control
FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FO-CI-68 |  | Conservación de Infraestructura |  | 2
El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través del código en la intranet
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
2 | 2021-07-01 |  | Se incluye: gráfica de avance físico acumulado con el fin de visualizar este aspecto contractual y campos para el reporte del avance financiero total del contrato. |  | 6
1 | 2018-10-04 |  | El Proceso de Conservación de Infraestructura para el caso de la DTM, no cuenta con un formato de informe semanal, por lo cual se ha venido usando el que se encuentra en el Proceso de Ejecución de Obras; dicho formato no se ajusta a la naturaleza y características propias de nuestro proceso, razón por la cual se hace necesario la creación de este formato. Para la respectiva adopción se adjunta el formato de Informe Semanal con sus anexos. |  | 6
Participaron en la elaboración1 |  |  | Alexandra Tenjo Medellin, DTM / Angela Patricia Ahumada Manjarres, STMSV / Anny Yirlesa Arias Salazar, DTM / Felipe Augusto Franco Leano, STMST / Javier Mauricio Paez Mendieta, STMST / Julieth Viviana Monroy Rodriguez, OAP / Oscar Rodolfo Acevedo Castro, STMST / Pablo Oliverio Vargas Gonzalez, STMSV / Sandra Marcela Garzon Cabrera, STMSV / Yinna Marcela Urresta Melo, STMST /
Validado por |  |  | Francisco Jose Gallego Mendoza, OAP Validado el 2021-06-30
Revisado Por |  |  | Luis Ernesto Bernal Rivera, DTM Revisado el 2021-07-01
Aprobado por |  |  | Luis Ernesto Bernal Rivera, DTM Aprobado el 2021-07-01
1 El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan
Tipo de confidencialidad: |  |  | Pública
Mantenga sin modificaciones esta área del formato.

## parámetros (hidden)
VALIDACIONES
Nombre localidad | Tipo de Elemento | Unidad | Sub Etapa o Actividad Actual | Estado actual | Tipo de pavimento | Tipo de Intervención | TIPO DE CALZADA
USAQUEN | CALZADA | km-carril | DIAGNOSTICO | EN EJECUCION | RIGIDO | MANTENIMIENTO PERIODICO | MIXTA
CHAPINERO | SEGREGADOR | m2 | DISEÑO | EXCLUIDO | FLEXIBLE | MANTENIMIENTO RUTINARIO | SOLO BUS
SANTAFE | VALLADO | km | OBRA | SUSPENDIDO | ARTICULADO | REHABILITACION | PARALELA
SAN CRISTOBAL | PILETA | unidad |  | TERMINADO |  | RECONSTRUCCION | CONECTANTE
USME | ANDEN |  |  | NO INTERVENIDO |  | ADECUACION | OREJA
TUNJUELITO | ALAMEDA |  |  |  |  | REPARACIONES PUNTUALES | RETORNO
BOSA | SEPARADOR |  |  |  |  | ATENCION DE EMERGENCIAS
KENNEDY | CICLORRUTA | km-carril: calzadas |  |  |  | MEJORAMIENTO GEOMETRICO
FONTIBON | PUENTE PEATONAL | m2: andenes , paraderos, etc
ENGATIVA | PUENTE VEHICULAR | km: ciclorrutas, segregadores
SUBA | PARADEROS | unidad: puentes peatonales, puentes vehiculares, segregadores
BARRIOS UNIDOS | RAMPA
TEUSAQUILLO | BOLARDO
LOS MARTIRES | BARANDA
ANTONIO NARIÑO | ALAMEDA
PUENTE ARANDA | PLAZA
LA CANDELARIA | PLAZOLETA
RAFAEL URIBE | MURO BAJO PUENTE
CIUDAD BOLIVAR | ZONA BAJO PUENTE
SUMAPAZ | POMPEYANO
BOX CULVERT