## Cable Aereo
DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  |  | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
FECHA:15/01/2022
ACTIVIDAD | CRONOGRAMA PMA Y PMS PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL
ETAPA | PREMILINAR | [5 empty] | CONSTRUCCION | [30 empty] | OPERACIÓN
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
COMPONENTE A
A.1 Cumplimiento a las Obligaciones Ambientales
COMPONENTE B
B.1 -Manejo de Campamentos Temporales y C. de Acopio
B.2 - Programa de Manejo de Materiales de Construcción
B.3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos
B.4 - Control de Emisiones Atmosféricas
B.5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua y Sumideros
COMPONENTE C
C.1 - Programa de Manejo de la Vegetación
C.2 - Programa de Manejo de Fauna SIlvesestre Urbana
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
A - Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST
A.1.1 - Auditorías al cumplimiento de obligaciones ambientales y SST
COMPONENTE B
B.1 - Manejo de Campamentos y Centros de Acopio
B.1.1 - Inspecciones en Campamentos y Centros de Acopio
B.2 - Programa de Manejo de Materiales de Construcción
B.2.1 Proveedores de materiales de construcción y centros de aprovechamiento de RCD
B.2.2 Certificaciones
B.2.3 3. Inspección a condiciones de acopio de materiales
B.2.4 - Monitoreo de Ruido Ambiental
B.4 - Control de Emisiones Atmosféricas
B.4.1 - Monitoreo de Calidad del Aire
B.5 - Manejo Integral de Cuerpos de Agua superficales y subterraneas y Sumideros
B.5.1 - Monitoreo de calidad de agua Agua superficales
B.5.2 - Protección e inspección de sumideros y red pluvial
COMPONENTE C
C.1 - Programa de Manejo de la Vegetación
C.2 - Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre Urbana