## Urbanística
COMPONENTE | FECHA | ETAPA EN QUE SE REALIZO LA RECOMENDACIÓN | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | [8 empty] | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA | RETROALIMENTACIÓN | FECHA DE CONCEPTO | SE INCORPORA AL ESTUDIO |  | MEDIO DE INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA
|  |  | REUNIONES DE INICIO Y/O EXTRAORDINARIA | RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA | RESULTADOS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS- SECTORES COMERCIALES | ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES | REUNIONES DE COMITÉ IDU (Incluye cartografía social) | Formulario digital de aportes ciudadanos (Comité IDU) | TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y POSIBLES MEDIDAS DE MMANEJO | RECORRIDOS URBANOS | LÍNEA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (incluye correo y punto IDU) |  | CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES |  | SI | NO | TELEFONICAMENTE | CORREO ELECTRONICO | REUNIÓN
URBANISMO | 2021-06-15 | Factibilidad | X | [8 empty] | Tener en cuenta condiciones de seguridad para las mujeres en el diseño del sistema cable. | La formulación de los estudios y diseños de las estaciones circunscribe el tener en cuenta los lineamientos técnicos asociados a los diseños del sistema de seguridad física, CCTV y controles de acceso en procura de mejorar las condiciones de seguridad en general para los usuarios del sistema. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-06-15 | Factibilidad | X | [8 empty] | Implementar cabinas rosas exclusivas para mujeres. | El color de las cabinas se determinará de acuerdo al manual de imagen de marca y normas graficas previsto por Transmilenio S.A. El color rosa no hace parte de los colores establecidos por el operador. | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | [7 empty] | Construir rampas y ascensores dentro del sistema y en espacio público | El sistema de cable aéreo debe incluir los componentes que se exigen en las normas de accesibilidad al medio físico vigente aplicable, por tanto, el uso de rampas y ascensores está proyectado en los diseños de acuerdo a los alcances previstos por la entidad contratante. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | [7 empty] | Cabinas exclusivas para personas LGTBIQ | El diseño de las cabinas tiene capacidad para 10 usuarios y permiten el ingreso de personas sin distingo de género o condición social. | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | [7 empty] | Incluir zonas verdes | Algunas de las áreas requeridas para la implementación de las estaciones y pilonas permiten la inclusión de zonas verdes, sin embargo, se aclara que el presente contrato corresponde al diseño de un sistema de cable aéreo de transporte. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | x | [8 empty] | Generar un espacio o plaza ferial, con el fin de reactivar la economía y apoyar el emprendimiento de la ciudadanía, priorizando a las madres cabeza de hogar, personas con discapacidad y diferentes sectores poblacionales. | Dentro de los alcances del presente contrato no se prevé el diseño de espacios para plazas feriales, el objetivo es desarrollar un sistema de cable aéreo que suministre a la población beneficiada adecuadas condiciones de accesibilidad y conectividad al sistema de transporte público de la ciudad. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | Se propone para el cable aéreo de San Cristóbal, la construcción de un CAI o un puesto de vigilancia, el cual este ubicado en una estación o pilona. | Las estaciones la Victoria y Altamira tienen contemplado un espacio para uso por parte de la policía nacional y otra para el personal de vigilancia. |  |  |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | El Cable Aéreo, tenga un impacto en la infraestructura de la localidad, por ejemplo, arreglando los puentes, para facilitar el acceso de las personas y guías para personas con discapacidad. | El contrato IDU-1630-2020 tiene un alcance específico, por tanto, no se prevé adelantar diseños distintos a los requeridos a un sistema de cable aéreo. | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | En alguna pilona o estación, se instale una biblioteca con libros para niñas y también se pueda implementar un parque para niñas. | El contrato IDU-1630-2020 tiene un alcance específico, por tanto, no se prevé adelantar diseños distintos a los requeridos a un sistema de cable aéreo; ; sin embargo, la recomendación será remitida a la Secretaría Distrital del Hábitat con el fin de que se evalue en el marco del proyecto de Revitalización Urbana. | 2021-09-01 |  |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | Debe ser de fácil conexión con zonas de cuidado (jardines infantiles-Centros de desarrollo Infantil) de nuestra Localidad y también tener en cuenta al momento de la instalación (de las estaciones), unidades móviles de cuidado, puesto que sería estratégico que los puntos de llegada del Cable Aéreo coincidan con esos puntos, para que las mujeres tengan fácil acceso a esos servicios. | La selección de la ubicación de las estaciones tuvo como criterio de evaluación la cercanía a equipamientos educativos y de cuidado a la primera infancia. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | Que las salidas de las estaciones tengan cercanía con jardines infantiles, colegios, bancos, supermercados, entre otros. | La selección de la ubicación de las estaciones tuvo como criterio de evaluación la cercanía a equipamientos. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | Desarrollo de equipamientos de bienestar social que permitan el desarrollo de actividades de autocuidado para las mujeres | El contrato IDU-1630-2020 tiene un alcance específico, por tanto, no se prevé adelantar diseños distintos a los requeridos a un sistema de cable aéreo. | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | Disponer de un centro de atención en salud en las estaciones o en una de ellas | El contrato IDU-1630-2020 tiene un alcance específico, por tanto, no se prevé adelantar diseños distintos a los requeridos a un sistema de cable aéreo. | 2021-09-01 |  |  |  | X
| 2021-09-29 | Estudios y diseños |  |  |  |  | X |  |  |  | X | Ubicar la pilona No. 19 en el costado oriental de la KR 11 este y en la zona remanente un parque de skate para atender la problemática de invasión del espacio público de jovenes que practican dicha actividad en el sector. | Se realizó modificación en la ubicación proyectada para la pilona No. 19, desplazandola hacia el costado oriental de la KR 11 este sobre el eje del trazado del cable aéreo, teniendo en cuenta condición de interferencia presentada en la ubicación identificada preliminarmente (espacio público en costado occidental de la KR 11 este), el desarrollo de un parque DUNT no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-09-29 | Estudios y diseños |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Construir un parque de bolsillo o infantil en el sector aledaño a la pilona 18 en zona de predios ubicados en la KR 8 A este contiguos a pilona; así como parque de deportes extremos o deportes urbanos alternativos en zona de pilona 19. | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [6 empty] | X |  |  | Construcción de parques y zonas verdes en zonas remanentes de pilonas y estaciones | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana; sin embargo, se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. | 2021-12-27 | X | X |  | X
| 2021-12-11 | Estudios y diseños | X | [8 empty] | Construir área social en el espacio que se proyecta para la pilona 19 a disposición de los jovenes que practican Skateboarding | el desarrollo de un parque DUNT no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños |  |  |  |  | X |  |  |  |  | El diseño de intervención con escaleras en la pilona 18 y 19 no permite en el proyecto de revitalización crear un parque DUNT y/o instalar un parque de Bolsillo y/o biosaludable. | El desarrollo de un parque DUNT, de bolsillo o biosaludable no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  |  |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Amoblamientos para encuentros culturales/ recreativos , donde se pueda desarrollar arte urbano en muros destinados a ello, superficies curvas para patinetas y similares, bancas cómodas para observadores o lecturas comunitarias o cuenteros, vegetación que provea sombra y oxígeno, mini huertas urbanas, lonas que cubran lugares de ventas organizadas en ferias comunitarias para presentar emprendimientos espontáneos de los ciudadanos, etcétera. Según el área del espacio público unas o todas las actividades propuestas en este párrafo. | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana; sin embargo, se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Parque o jardines infantiles- Pilona 3 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques y/o equipamientos educativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Alameda y jardinería vertical, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Pilona 3 | Se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. En cuanto al desarrollo de arte en murales, no es del alcance del contrato dicha actividad; sin embargo se remitira la observación a Secretaría del Hábitat, como entidad líder del proyecto de revitalización urbana con el fin de que se evalue la viabilidad de desarrollar la recomendación en articulación con la comunidad y entidades distritates competentes. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Centro de formación e integración de personas vulnerables - Pilona 4 | Los estudios y diseños para posterior construcción de equipamientos de bienestar social en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Zona de descanso con jardinería vertical, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Piolna 4 | Se plantea el desarrolla de zonas de estar y permanencia, así como la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. En cuanto al desarrollo de arte en murales, no es del alcance del contrato dicha actividad; sin embargo se remitira la observación a Secretaría del Hábitat, como entidad líder del proyecto de revitalización urbana con el fin de que se evalue la viabilidad de desarrollar la recomendación en articulación con la comunidad y entidades distritatesl competentes. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Canchas de fútbol - Pilona 5 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques y/o equipamientos recreativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Parque infantil de bolsillo acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, mismo caso del desarrollo de arte en murales, por lo que se remitira las recomendaciones ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Centro de capacitación y enseñanza Sena - Pilona 6 | Los estudios y diseños para posterior construcción de equipamientos educativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | canchas sintéticas - Pilona 6 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques y/o equipamientos recreativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Escuela o colegio - Pilonas 7 y 8 | Los estudios y diseños para posterior construcción de equipamientos educativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Parques aprovechable de ejercicios - Pilona 9 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Elevar de estación de transferencia a Zona de cuidado está estación, incluyendo, cafés, jardines, auditorios, bibliotecas - Pilona 11, 12, 13 Estación intermedia | Los estudios y diseños para posterior construcción equipamientos de bienestar social en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | CADE - Pilona 11, 12, 13 Estación intermedia | Los estudios y diseños para posterior construcción equipamientos de bienestar social en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Centros de entretenimiento y enseñanza - Pilona 14 y 15 | Los estudios y diseños para posterior construcción de equipamientos educativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Alameda, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Pilona 14 y 15 | Se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. En cuanto al desarrollo de arte en murales, no es del alcance del contrato dicha actividad; sin embargo se remitira la observación a Secretaría del Hábitat, como entidad líder del proyecto de revitalización urbana con el fin de que se evalue la viabilidad de desarrollar la recomendación en articulación con la comunidad y entidades distritates competentes. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Parques - Pilona 16 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Colegio - Pilona 17 | Los estudios y diseños para posterior construcción de equipamientos educativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Zona de descanso, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Pilona 17 | Los diseños del Consultor incluyen espacio de estar urbano. En cuanto al desarrollo de arte en murales, no es del alcance del contrato dicha actividad; sin embargo se remitira la observación a Secretaría del Hábitat, como entidad líder del proyecto de revitalización urbana con el fin de que se evalue la viabilidad de desarrollar la recomendación en articulación con la comunidad y entidades distritates competentes. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Parque infantil de bolsillo - Pilona 18 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | CADE y centros de servicios - Pilona 18 | Los estudios y diseños para posterior construcción equipamientos de bienestar social en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Jardín de bolsillo infantil con jardinería vertical, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Pilona 18 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana; sin embargo, se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Transladar por competencia a las entidades involucradas, los derechos de petición realizados por la comunidad, respecto a la solicitud de un parque tipo DUNT en la pilona 19. | Las recomendaciones que no se encuentran dentro del alcance del proyecto de construcción de la infraestructura del cable aéreo, y que se relacionan con el desarrollo de equipamientos urbanos que compensen las necesidades de la comunidad serán remitidas a Secretaría Distrital del Hábitat con el fin de que se evalue la viabilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Parque DUNT (parque deportes urbanos de nuevas tendencias) - Piona 19 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Es importante dejar un amoblamiento alrededor de la Pilona, adicionalmente y teniendo en cuenta que existe el conjunto gloria de Dios frente a la Pilona sería importante dejar un distanciamiento prudente para que el edificio no vaya a sufrir ningún daño estructural - Pilona 19 | Dentro de los diseños desarrollados por la Consultoría se propone el desarrollo de espacio de estar o plazoleta para el desacanso de los transeúntes. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Por favor dejar espacio de amoblamiento en frente del conjunto la gloria de Gracias - Pilona 19 | Dentro de los diseños desarrollados por la Consultoría se propone el desarrollo de espacio de estar o plazoleta para el desacanso de los transeúntes en zona aferente a la pilona. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Un parque para niños ya que no tenemos uno cerca para nuestros chiquitines quedaríamos super agradecidos con nuestro parque infantil cerca - Pilona 19 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Parque infantil y maquinas de hacer ejercicios ya que en este barrio no hay muchas gracias- Pilona 19 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Máquinas de ejercicios - Pilona 19 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Sugiero que se pueda usar ese espacio con fines deportivos y culturales , cómo canchas y maquinas de ejercicio - Pilona 19 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Locales para ventas - Pilona 19 | El desarrollo de estructuras como casetas u locales comerciales en zonas remanentes aferente a zona de implantación de pilonas no esta dentro del alcance del contrato de construcción de la infraestructura del sistema cable; sin embargo, se remitira la recomendación ciudadana a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Secretaría del Hábitat con el fin de que se evalue su viabilidad en el desarrollo del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Que en este sector construya un auditorio para las reuniones y orientación para los turistas se podría tener un espacio de amoblamiento para la diversión de niños teniendo en cuenta que frente a la construcción de esta pilonas se encuentra un jardín infantil y los niños no cuentan con espacios para su diversión - Pilona 19 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | parque DUNT, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Pilona 19 | Los estudios y diseños para posterior construcción de parques en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Jardines infantiles - Pilona 20 | Los estudios y diseños para posterior construcción de equipamientos educativos en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | jardín de bolsillo infantil con jardinería vertical, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Pilona 20 | Se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. En cuanto al desarrollo de arte en murales, no es del alcance del contrato dicha actividad; sin embargo se remitira la observación a Secretaría del Hábitat, como entidad líder del proyecto de revitalización urbana con el fin de que se evalue la viabilidad de desarrollar la recomendación en articulación con la comunidad y entidades distritates competentes. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Adecuar el diseños de la estación, en términos de metros cuadrados de intervención, y equipamientos solicitados por la comunidad, tales cómo auditorios, centros culturales, cafés u bibliotecas, y elevar estación a zona del cuidado - Pilona 21 y 22 | Los estudios y diseños para posterior construcción de equipamientos en beneficio de la comunidad en las zonas remanentes de las pilonas no esta dentro del alcance del contrato IDU-1630-2020, por lo que se remitira la recomendación ciudadana a Secretaría del Hábitat para que se evalue la vialbilidad de desarrollo en el marco del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | jardín vertical - Pilona 21 y 22 | Se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Estación de policía - Pilona 21 y 22 | Las estaciones la Victoria y Altamira tienen contemplado un espacio para uso por parte de la policía nacional y otra para el personal de vigilancia. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | Que en sector queden cajeros electrónicos que haya convenio con los bancos - Pilona 21 y 22 | La recomendación no es del alcance del Contrato de construcción, por lo que será remitida a Transmilenio como entidad administradora de la operación del sistema. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  |  | jardinería vertical, acompañada de muralismo de especies de los cerros orientales de Bogotá - Pilona 21 y 22 | Se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. En cuanto al desarrollo de arte en murales, no es del alcance del contrato dicha actividad; sin embargo se remitira la observación a Secretaría del Hábitat, como entidad líder del proyecto de revitalización urbana con el fin de que se evalue la viabilidad de desarrollar la recomendación en articulación con la comunidad y entidades distritates competentes. | 2021-12-27 |  | X |  | X
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

## Económicas
COMPONENTE | FECHA | ETAPA EN QUE SE REALIZO LA RECOMENDACIÓN | Espacios de participación | [7 empty] | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA | Retroalimentación | FECHA DE CONCEPTO | Se incorpora al estudio |  | Medio de información de la respuesta
|  |  | REUNIONES DE INICIO Y/O EXTRAORDINARIA | RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA | RESULTADOS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS SECTORES COMERCIALES | ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES | REUNIONES DE COMITÉ IDU (Incluye cartografía social) | TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO | RECORRIDOS URBANOS | LÍNEA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (incluye correo y punto IDU) |  | CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES |  | SI | NO | TELEFONICAMENTE | CORREO ELECTRONICO | REUNIÓN
Económico | 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | [6 empty] | Tener en cuenta vendedores ambulantes | El diseño contempla para la estación la Victoria 1370 m2 de áreas disponibles, y en la estación de Altamira aprox. 800 m2 de áreas disponibles; sin embargo el uso de estas esta a cargo del operador, por lo que se trasladará la recomendación a Transmilenio y al IPES para que se evalue en la etapa operativa. | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Realizar recorridos turísticos alrededor de las estaciones y así incluir más personas en la reactivación y emprendimiento. | La recomendación aplica para la etapa de operación del sistema por lo que no es del alcance del contrato IDU-1630-2020; Sin embargo, se trasladará a Transmilenio y al Instituto Distrital de Turismo-IDT | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Realizar un corredor turístico en los cerros orientales y explotar el turismo que puede brindar la localidad San Cristóbal. | La recomendación aplica para la etapa de operación del sistema por lo que no es del alcance del contrato IDU-1630-2020; Sin embargo, se trasladará a Transmilenio y al Instituto Distrital de Turismo-IDT | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Apoyar a los jovenes de la localidad con trabajo | En las etapas de construcción y operación se contempla la contratación de un porcentaje de mano de obra de la localidad San Cristóbal. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Tener un portafolio de servicios para dar a conocer lugares, comercio y elementos turísticos de nuestra Localidad. Que las personas conozcan los lugares emblemáticos de San Cristóbal y que también esto sirva como fortalecimiento a la empleabilidad de las mujeres y nuestros jóvenes. | La recomendación aplica para la etapa de operación del sistema por lo que no es del alcance del contrato IDU-1630-2020; Sin embargo, se trasladará a Transmilenio, a Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Distrital para la Economía Social y al Instituto Distrital de Turismo-IDT | 2021-09-01 |  |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | x | [7 empty] | La inclusión de personas con discapacidad a todo el sistema del Cable Aéreo (en temas de empleabilidad y como usuarios) | La recomendación aplica para la etapa operativa por lo que se trasladará a Transmilenio. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-09-09 | Estudios y diseños |  |  | X | [5 empty] | No generar afectación a los establecimientos comerciales | Desde el componente social se desarrollarán acciones de articulación con los establecimientos comerciales que por actividades de obra(cerramientos temporales) puedan ver afectado el ingreso de clientes. | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | x |  |  | Disposición de casetas comerciales en zonas remanentes aferentes a pilonas | El desarrollo de estructuras como casetas u locales comerciales en zonas remanentes aferente a zona de implantación de pilonas no esta dentro del alcance del contrato de construcción de la infraestructura del sistema cable; sin embargo, se remitira la recomendación ciudadana a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Secretaría del Hábitat con el fin de que se evalue su viabilidad en el desarrollo del proyecto de revitalización urbana. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Tener en cuenta en el diseño espacios para activación del comercio | El diseño contempla para la estación la Victoria 1370 m2 de áreas disponibles, y en la estación de Altamira aprox. 800 m2 de áreas disponibles; sin embargo el uso de estas esta a cargo del operador, por lo que se trasladará la recomendación a Transmilenio y al IPES para que se evalue en la etapa operativa. | 2021-12-27 |  | X |  | X
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

## Sociales
COMPONENTE | FECHA | ETAPA EN QUE SE REALIZO LA RECOMENDACIÓN | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA | RETROALIMENTACIÓN | FECHA DE CONCEPTO | SE INCORPORA AL ESTUDIO |  | MEDIO DE INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA
|  |  | REUNIONES DE INICIO Y/O EXTRAORDINARIA | RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA | RESULTADOS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS- SECTORES COMERCIALES | ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES | REUNIONES DE COMITÉ IDU (Incluye cartografía social) | TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO | RECORRIDOS URBANOS | LÍNEA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (incluye correo y punto IDU) |  | CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES |  | SI | NO | TELEFONICAMENTE | CORREO ELECTRONICO | REUNIÓN
SOCIAL | 2021-06-11 | Factibilidad | X | [7 empty] | Realizar contratación de personal profesional de la localidad para el desarrollo del proyecto. | Para la etapa de estudios y diseños no se contempla porcentaje de contratación de profesionales del área de influencia directa; sin embargo, se trasladará la recomendación para que sea tenida en cuenta en la etapa de operación. | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-05-27 | Factibilidad | X | [7 empty] | Incluir a los grupos poblacionales en el estudio, en especial sector mujer. | Desde la Factibilidad se han incluido varios grupos poblacionales, entre ellos Mujer y Género, comunidad afrocolombiana, adultos mayores y representantes de las instancias de participación de la localidad, se seguirán teniendo la promoción de la participación de los diferentes sectores poblacionales en las etapas que faltan por desarrollar en el proyecto. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | X | [5 empty] | Campañas de Cultura Ciudadana | Aunque la etapa de Estudios y Diseños, se realizarán actividades de Cultura Ciudadana, se trasladará la recomendación para que sea incluido en los programas de gestiónn social de la etapa constructiva y de operación del sistema. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | X | [5 empty] | Actividades de conciencia social y apropiación del proyecto | Aunque la etapa de Estudios y Diseños, se realizarán actividades de Cultura Ciudadana, se trasladará la recomendación para que sea incluido en los programas de gestiónn social de la etapa constructiva y de operación del sistema. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | X | [5 empty] | Información a la comunidad sobre los beneficios. | En las reuniones que se han elaborado a la fecha se han dado a conocer los beneficios del proyecto, se seguirán presentado en los espacios de diálogo ciudadano en el transcurso del proyecto | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Realizar un trabajo de sensibilización con la ciudadanía desde ahora en cultura ciudadana. | Aunque la etapa de Estudios y Diseños, se realizarán actividades de Cultura Ciudadana, se trasladará la recomendación para que sea incluido en los programas de gestión social de la etapa constructiva y de operación del sistema. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Realizar sensibilización de cultura ciudadana desde los colegios y así unir a la comunidad. | En etapa operativa lo realiza Transmilenio | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Que el Cable Aéreo de San Cristóbal, tenga la misma integralidad que el Transmicable de Ciudad Bolívar, respecto a los temas comunitarios y culturales. | Desde la etapa de estudios y diseños se ha iniciado la articulación con las diferentes instituciones así como con líderes comunitarios de la localidad, para lograr la integralidad de los aspectos culturales y comunitarios que se reflejarán en la etapa operativa. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Que genere un impacto a nivel local, social y Cultural | El sistema cable aéreo en San Cristobal se concibe como un Proyecto Urbano Integral superando la visión exclusiva de un sistema de transporte, por lo que desde los diferentes componentes se desarrollan acciones para lograr la integralidad de las dimensiones (física, económica, social, de movilidad y ambiental) | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Importante hacer una campaña visual de rutas de atención en caso de violencia de género y violencia intrafamiliar. | Se dejará la recomendación para la etapa de operación | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Tener en cuenta en el Cable Aéreo para San Cristóbal, hacer visible desde el momento de ingreso, las rutas de atención para las mujeres y la línea púrpura, tanto dentro de las estaciones como en las cabinas. | Se dejará la recomendación para la etapa de operación | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Demolición total y pronta de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto. Generar cerramiento inmediato. | Se dejará la recomendación para las etapas de Preconstrucción y Construcción | 2021-12-27 |  |  |  | X
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

## Culturales
COMPONENTE | FECHA | ETAPA EN QUE SE REALIZO LA RECOMENDACIÓN | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | [6 empty] | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA | RETROALIMENTACIÓN | FECHA DE CONCEPTO | SE INCORPORA AL ESTUDIO |  | MEDIO DE INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA
|  |  | REUNIONES DE INICIO Y/O EXTRAORDINARIA | RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA | RESULTADOS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS -SECTORES COMERCIALES | ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES | REUNIONES DE COMITÉ IDU (Incluye cartografía social) | RECORRIDOS URBANOS | LÍNEA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (incluye correo y punto IDU) |  | CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES |  | SI | NO | TELEFONICAMENTE | CORREO ELECTRONICO | REUNIÓN
CULTURAL | 2021-06-11 | Factibilidad | X | [6 empty] | El territorio (San Cristóbal) tiene colectivos ambientales, étnicos que generan procesos culturales y artísticos que deben tenerse en cuenta para la participación activa en el tema turístico que se plantea dentro del desarrollo del proyecto cable aéreo en San Cristóbal. | Se realizará la recomendación para la articulación de las entidades distritales y programas locales que tiene oferta en aspectos culturales. | 2021-09-02 |  | X |  | X
| 2021-05-27 | Factibilidad | X | [6 empty] | Promover la propuesta cultural y reconocimiento del conocimiento ancestral afro centralizado en el Kilombo con participación activa en el desarrollo del proyecto cable aéreo dentro de la proyección turística en la localidad. | Se realizará la recomendación al Instituto Distrital de Turismo para que realice el acompañamiento respectivo a la organización ya que no es del alcance del contrato. | 2021-09-02 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [6 empty] | Plasmar por medio de grafitis o murales, información de fundaciones u organizaciones, que las personas encontrarán dentro de la Localidad. | El contrato IDU-1630-2020 tiene un alcance específico, por tanto, no se prevé adelantar diseños distintos a los requeridos a un sistema de cable aéreo. | 2021-09-02 |  |  |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [6 empty] | Implementar arte y cultura en este proyecto. Incluir artistas, grafiteros, cantantes de la localidad San Cristóbal. | Se dejará la recomendación para que desde los programas de la oferta interinstitucional se incluyan actores culturales y artisticos de la localidad. | 2021-09-02 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [6 empty] | Se espera mayor inclusión al arte dentro de la movilidad del Cable Aéreo, ya sea en las estaciones o durante el recorrido. | Se dejará la recomendación para la etapa de operación | 2021-09-02 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [6 empty] | En la implementación de los murales, se tomen principalmente en cuenta, aquellos aspectos ancestrales de la Localidad por ejemplo; los indígenas que han sido parte de la Localidad desde la antigüedad, haciendo más llamativos estos aspectos ancestrales. | El contrato IDU-1630-2020 tiene un alcance específico, por tanto, no se prevé adelantar diseños distintos a los requeridos a un sistema de cable aéreo. | 2021-09-02 |  | X |  | X
| 2021-08-18 | Estudios y diseños | X | [6 empty] | Que se disponga rubros para el pago a artistas que desarrollen murales y/o grafitis en corredores artisticos en el marco del cable aéreo en la Localidad. | La recomendación no es del alcance del contrato de Consultoría; sin embargo, se dejará la recomendación para la etapa operativa | 2021-09-02 |  | X |  | X
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

## Movilidad
COMPONENTE | FECHA | ETAPA EN QUE SE REALIZO LA RECOMENDACIÓN | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA | RETROALIMENTACIÓN | FECHA DE CONCEPTO | SE INCORPORA AL ESTUDIO |  | MEDIO DE INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA
|  |  | REUNIONES DE INICIO Y/O EXTRAORDINARIA | RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA | RESULTADOS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS- SECTORES COMERCIALES | ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES | REUNIONES DE COMITÉ IDU (Incluye cartografía social) | TALLERES DE IDENTIFICACIÓN Y PPOSIBLES MEDIDAS DE MANEJO | RECORRIDOS URBANOS | LÍNEA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (incluye correo y punto IDU) |  | CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES |  | SI | NO | TELEFONICAMENTE | CORREO ELECTRONICO | REUNIÓN
MOVILIDAD | 2021-06-15 | Factibilidad | X | [7 empty] | Inclusión en el sistema cable para personas en condiciones de discapacidad en términos de accesibilidad al sistema. | En el diseño del sistema cable aéreo se tiene previsto desarrollar la infraestructura y el espacio público atendiendo la normatividad vigente para el acceso a la movilidad para personas en condición de discapacidad. | 2021-09-02 | X |  |  | X
| 2021-06-15 | Factibilidad | X | [7 empty] | Tener en cuenta el diseño universal y los ajustes razonables dentro y fuera del sistema respecto a los diferentes tipos de discapacidad, física, auditiva, visual entre otras. (Señalización, escritura braille, etc.) | En el diseño del sistema cable aéreo se tiene previsto desarrollar la infraestructura y el espacio público atendiendo la normatividad vigente para el acceso a la movilidad para personas en condición de discapacidad. | 2021-09-02 | X |  |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Informar a la comunidad del cambio de rutas de transporte por cierre temporal de vias por actividades de obra | El equipo social del Contratista de obra deberá socializar a la comunidad de manera oportuna el Plan de Manejo de Tráfico | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Ampliar horarios de operación con el fin de proveer el servicio de transporte en horarios extendidos procurando la movilidad de los habitantes del AID del proyecto | El horario de operación del sistema cable aéreo no es competencia de la entidad adminitadora del proyecto constructivo (IDU), por lo que se remitira la recomendación a la empresa Transmilenio S.A | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-12-15 | Estudios y diseños |  |  |  |  | X |  |  |  | Tener en cuenta en la operación del cable que se puedan usar los servicios de Transmilenio y cable con el mismo pasaje, sin límite de tiempo en el transbordo. | La validación del pasaje del sistema cable aéreo no es competencia de la entidad adminitadora del proyecto constructivo (IDU), por lo que se remitira la recomendación a la empresa Transmilenio S.A | 2021-12-27 |  | X |  | X
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

## Ambientales
COMPONENTE | FECHA | ETAPA EN QUE SE REALIZO LA RECOMENDACIÓN | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA | RETROALIMENTACIÓN | FECHA DE CONCEPTO | SE INCORPORA AL ESTUDIO |  | MEDIO DE INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA
|  |  | REUNIONES DE INICIO Y/O EXTRAORDINARIA | RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA | RESULTADOS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS- SECTORES COMERCIALES | REUNIONES DE COMITÉ IDU (Incluye cartografía social) | ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES | TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO | RECORRIDOS URBANOS | LÍNEA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (incluye correo y punto IDU) |  | CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES |  | SI | NO | TELEFONICAMENTE | CORREO ELECTRONICO | REUNIÓN
AMBIENTAL | 2021-06-15 | Factibilidad | X | [7 empty] | Tener en cuenta las aves migratorias que hacen presencia en la localidad partiendo de las zonas de reserva forestal como atractivo turístico. | Desde la etapa de estudios y diseños se realiza una caracterización de la avifauna identificada en el AID del proyecto y medidas de manejo, como insumo para acciones de articulación entre organizaciones ambientales que desarrollen programas ecoturisticos. | 2021-09-01 | X |  |  | X
| 2021-06-18 | Estudios y diseños | X | [7 empty] | Realizar una siembra de hierbas naturales medicinales de una forma paisajista, en la cual se puedan realizar recorridos y capacitar a la comunidad en general en estos temas. | El contrato IDU-1630-2020 exige dar cumplimento al manual de silvicultura urbana de la ciudad, por tanto, no se prevé el uso de hierbas naturales para la elaboración de los diseños paisajísticos. | 2021-09-01 |  | X |  | X
| 2021-09-24 | Estudios y diseños |  |  |  |  | X |  |  |  | Que en lo posible no haya tanto endurecimiento, que todo sea lo más natural posible y colocar jardinería en vez de tanto cemento, Jardines verticales | Se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-09-13 | Estudios y diseños |  |  |  |  | X |  |  |  | Articular a las organizaciones ambientales de la localidad en las acciones y estrategias para favorecer la apropiación y compromiso de la comunidad frente al territorio usando el sistema cable aéreo como medio. | Desde el componente social se propone la vinculación de organizaciones ambientales en la estructuración e implementación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) y Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en el programa de educación para la sostenibilidad ambiental en la etapa constructiva y operativa. | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-09-29 | Estudios y diseños |  |  |  | X |  |  |  |  | Habilitar zonas verdes, contemplar la siembra de plantas que puedan contribuir con la estética de los diseños del cable aéreo | Se plantea la instalación de cobertura vegetal teniendo en cuenta las tendencias con aumento de zonas ajardinadas para favorecer la calidad del aire, esto en espacios definidos en zonas remanentes de pilonas y cobertura vegetal vertical en estaciones. | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Articulación interinstitucional para revitalizar el imaginario en relación al reconocimiento de estructuras ecológicas de la localidad realizando una proyección a nivel de la oferta ecoturística | Desde el componente social en la etapa constructiva y operativa se desarrollarán acciones de articulación con las entidades competentes y comunidad con el fin de favorecer el desarrollo de acciones orientadas a favorecer el reconocimiento y aprovechamiento de los recursos ecologicos con proyección turistica | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Mantenimientos de fuentes hídricas (Paisajismo) | Dentro del AID del proyecto no se ubican espejos de agua, ni fuentes hidricas naturales, por lo que el mantenimiento de aquellas que se encuentran por fuera del AID son competencia de otras entidades (Alcaldía local San Cristóbal, SDA) | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Evitar afectación y/o generar medidas de manejo de los aljibes con presencia en el AID del proyecto. | En el corredor principal (Estación de Transferencia 20 de julio y Estación de retorno Altamira), no se ubican cuerpos de agua de la red hídrica del Distrito. | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Favorecer condiciones de apropiación de los recursos naturales de la localidad con proyección turística. | Desde el componente social se propone la vinculación de organizaciones ambientales en la estructuración e implementación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) y Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en el programa de educación para la sostenibilidad ambiental en la etapa constructiva y operativa. | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Embellecer los tejados a través de pinturas que reflejen la presencia de espejos de agua que había en el territorio. | No es del alcance del Contrato IDU-1630-2020 el desarrollar acciones de mejoramiento de los predios del AID; sin embargo, la recomendación será remitida a la Secretaría del Hábitat a fin de que sea evaluada en el desarrollo del proyecto de revitalización urbana en torno al cable | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Generar acciones para mejorar la accesibilidad a fuentes hídricas | En el AID del proyecto Cable aéreo no se ubican fuentes hídricas; sin embargo, desde los PROCEDAS proyectados para la etapa constructiva y operativa se pueden incluir estrategias desde la comunidad y articulación institucional que permitan el desarrollo de la recomendación | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Que se genere una compensación de especies vegetales si llega a haber afectación sobres estas en el desarrollo de la obra | El proyecto no prevé talas. Se trasladarán dos (2) árboles, y se podarán diez (10). | 2021-12-27 |  | X |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Generar acciones de reubicación de las especies (avifauna) | El Consultor estructura un Plan de Manejo de Fauna (que incluye al grupo de las aves también), el cual debe ser implementado por el contratista de obra y por el operador del cable aéreo en las etapas de construcción y operación, con el objeto de prevenir, minimizar, controlar o compensar los posibles impactos ambientales ocasionados a la fauna. | 2021-12-27 | X |  |  | X
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL

## Otros
COMPONENTE | FECHA | ETAPA EN QUE SE REALIZO LA RECOMENDACIÓN | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIA | RETROALIMENTACIÓN | FECHA DE CONCEPTO | SE INCORPORA AL ESTUDIO |  | MEDIO DE INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA
|  |  | REUNIONES DE INICIO Y/O EXTRAORDINARIA | RESULTADOS DE ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA | RESULTADOS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS- SECTORES COMERCIALES | ENTREVISTAS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES | REUNIONES DE COMITÉ IDU (Incluye cartografía social) | TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y POSIBLE S MEDIDAS DE MANEJO | RECORRIDOS URBANOS | LÍNEA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA (incluye correo y punto IDU) |  | CONCEPTO DE ESPECIALISTAS COMITÉS INTEGRALES |  | SI | NO | TELEFONICAMENTE | CORREO ELECTRONICO | REUNIÓN
Operación | 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | X | [5 empty] | Generar orden al ingreso del sistema | Se dejará la recomendación para la etapa de operación | 2021-09-02 |  | X |  | X
Operación | 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | X | [5 empty] | Implementar Protocolos de seguridad adecuados | Se dejará la recomendación para la etapa de operación | 2021-09-02 |  | X |  | X
Operación | 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | X | [5 empty] | Personal de apoyo capacitado que organice y ayude a los usuarios. | Se dejará la recomendación para la etapa de operación | 2021-09-02 |  | X |  | X
Operación | 2021-06-04 | Factibilidad |  | X | X | [5 empty] | Mayor esquema de seguridad, Seguridad en los puntos (estaciones) | Se dejará la recomendación para la etapa de operación | 2021-09-02 |  | X |  | X
Construcción | 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Concertación con la comunidad de tiempos de ejecución de demolición | El componente social del contratista informará acerca del desarrollo de las actividades constructivas a la comunidad de manera oportuna en los espacios de diálogo y participación ciudadana | 2021-12-27 | X |  |  | X
Construcción | 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Ejecución de actividades de obra en horario diurno. | Las medidas de manejo que implementará el contratista incluyen, no llevar a cabo actividades en horario nocturno, salvo aquellas, que previo permiso de la Alcaldía local, puedan llevarse a cabo, siempre y cuando se de cumplimiento a los niveles máximos de ruido establecidos en la normatividad colombiana. | 2021-12-27 | X |  |  | X
Construcción | 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Informar oportunamente acerca de los cortes de servicios públicos por actividades de obra | El componente social del contratista de obra debera informar de manera oporturna á la comunidad, los cortes de servicios públicos por actividades de obra | 2021-12-27 | X |  |  | X
| 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | En zonas de intervención realizar cambios de redes de alcantarillado y acueducto que se encuentren deterioradas en el marco del desarrollo de la obra y/o generar la articulación necesaria con empresas de servicios públicos. | Si se tiene contemplado el cambio de redes de alcantarillado y acueducto, ya se realizo la articulación correspondiente y se cuenta con un primer inventario en torno a la estación de Altamira y la Victoria. |  |  |  |  | X
Construcción | 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Transporte de maquinaria amarilla en cama baja evitando impacto en vías y viviendas. | El Contratista de obra deberá ingresar y retirar del proyecto, en cama baja, la maquinaria que requiera, de acuerdo con la normatividad colombiana en la materia | 2021-12-27 | X |  |  | X
Construcción | 2021-10-21 | Estudios y diseños | [5 empty] | X |  |  | Realizar cerramientos que minimicen el nivel de ruido que generan las actividades de obra | los sectores donde se va a generar más ruido es en la ejecución de obra en las estaciones, sin embargo la estación 20 de julio estaaislada de los residentes del arredesor, en cuanto a las estaciones de la victoría y altamira es dificil aislar el ruido, sin embargo en la etapa de construcción se deb cumplir con requerimientos para minimisar elste impacto, como constantes monitoreos. | 2021-12-27 |  |  |  | X
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL