## Control
FORMATO
REGISTRO DE ENTREGABLES
CÓDIGO |  | TITULO |  | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX5-3 |  | ANEXO 5 DEL PLAN DE EJECUCION BIM |  | 3
DATOS DEL PROYECTO / OBRA
Dato |  |  | Descripción
Cliente |  |  | IDU - Instituto de Desarrollo Urbano
Nombre del proyecto / obra |  |  | Actualización, ajustes y complementación de la factibilidad y los estudios y diseños del cable aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.
Código IDU |  |  | IDU-1630-2020
Ubicación |  |  | Localidad San Cristóbal del distrito capital de Bogotá, Colombia.
Tipo de contrato |  |  | Contrato de consultoría de proyecto
Fecha de comienzo |  |  | 2021-02-01
Fecha final |  |  | 2022-01-31
Número de contrato |  |  | Contrato de consultoría número IDU no. 1630 de 2020
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
Luis Antonio Espinoza, Líder de proyecto Consorcio CS
Julio Cesar Martinez Rodríguez, BIM Manager Consorcio CS
Samantha Magaly Miranda Castillo, Coordinador BIM Consorcio CS
(El alcance de participación en la elaboración de este documento
corresponde a las funciones del área que representan)
Control de Versiones
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
1 | 2021-06-22 |  | Creación del FORMATO DE LISTA DE ENTREGABLES |  | 6
3 | 2022-03-21 |  | Modificacion del FORMATO DE LISTA DE ENTREGABLES |  | 6
APROBACIÓN DEL FORMATO
Validado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Adriana Bareño Rojas |  |  | Sully Magalis Rojas Bayona | Juan Carlos Montenegro Arjona
Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Directora Técnica Estratégica | Subdirector General de Desarrollo Urbano

## Instrucciones Entregables
FORMATO
REGISTRO DE ENTREGABLES
CÓDIGO |  | TITULO |  |  |  |  | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX5-3 |  | ANEXO 5 DEL PLAN DE EJECUCION BIM |  |  |  |  | 3
La nomenclatura de archivos debera de seguir esta estructura:
NOMENCLATURA DE ARCHIVOS
La nomenclatura de archivos sirve para tener correctamente identificados y codificados cada uno de los entregables del proyecto en formato digital, esta codificación propuesta sirve para identificar con claridad y facilidad estos documentos, sin sobrepasar los 244 caracteres que solicita el sistema operativo para trabajar con facilidad. Así mismo, como se planteó en la tabla 16: Listado de Modelos BIM de acuerdo a sus ubicaciones técnicas, sigue la siguiente estructura:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Código IDU | Originador | Ubicación técnica | Disciplina | Tipo Documento | Descripción | Versión | Formato de archivo
| LLL-NNNN-NNNN | XXX | XXX | LL | XXX | LLLN | N | . LLL
En donde los acrónimos significan lo siguiente:
· L: Letra
· N: Numero
· X: Letra o numero
Las categorías se separarán con un guion medio y cada una de las categorías se llenan con estas características:
· Código IDU: El código IDU es único para todo el proyecto y ha sido designado por el cliente, por lo cual el código IDU será: IDU-1630-2020.
· Originador: La categoría del originador es que participante del proyecto está elaborando el documento, para este proyecto es Consorcio CS, por lo que su clave será CS.
· Ubicación Técnica: Es la categoría asociada a las zonas del proyecto las cuales se enlistan en la Tabla 5: Referencia a ubicaciones técnicas del proyecto.
Tabla 5: Referencia a ubicaciones técnicas del proyecto.
| UBICACIÓN TÉCNICA | TRABAJOS A REALIZAR
| GEN | Esta ubicación técnica englobará a todo el proyecto.
| SE1 | Esta ubicación técnica englobará la sección 1 del proyecto la cual es desde la estación 1 a la estación 2 (20 de julio a Victoria)
| SE2 | Esta ubicación técnica englobará la sección 2 del proyecto la cual es desde la estación 2 a la estación 3 (Victoria a Moralba o Altamira)
| SE3 | Esta ubicación técnica englobará la sección 3 del proyecto la cual es desde la estación 2 a la estación 4 (Victoria a Juan Rey) si se aprueba en la matriz multicriterio
| ES1 | Esta ubicación técnica englobará a la estación 1 que se encontrará en la zona del 20 de julio
| ES2 | Esta ubicación técnica englobará a la estación 2 que se encontrará en la zona de la Victoria
| ES3 | Esta ubicación técnica englobará a la estación 3 que se encontrará en la zona de Moralba o Altamira
| ES4 | Esta ubicación técnica englobará a la estación 4 que se encontrará en la zona de Juan Rey si se aprueba en la matriz multicriterio, para su realización en la etapa de diseño.
| ALM | Esta ubicación técnica englobará al almacén y talleres de las góndolas mono cable que se encontrará donde determine la matriz multicriterio.
| P## | Esta ubicación técnica englobará las pilonas que conformaran las 3 secciones del cable y de acuerdo a su numeración se colocara el número correspondiente, el total de pilonas se determinara en la fase 3 del proyecto
• Disciplina: Es la categoría asociada a las disciplinas del proyecto la cual se alinea a la codificación mostrada en la “GUÍA ENTREGA DE PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO” y las cuales se enlistan en la Tabla 15: Nomenclatura de disciplinas. La disciplina BIM será la única que tenga 3 caracteres, esto con el fin de detectar estos entregables y evitar confusiones con otras disciplinas que se puedan agregar en fases del proyecto posteriores a la de diseño.
Tabla 15: Nomenclatura de disciplinas
DISCIPLINAS
|  |  | General | GN
|  |  | Urbanístico | UR
|  |  | Paisajismo | PA
|  |  | Arquitectónico | AR
|  |  | Topografía | ET
|  |  | Diseño Geométrico | DG
|  |  | Pavimentos | PV
|  |  | Estructuras | ES
|  |  | Redes Hidrosanitarias | RH
|  |  | Redes Secas | RS
|  |  | Electromecánico | EM
|  |  | Federado | FE
|  |  | Geotecnia | GT
|  |  | BIM* | BIM
· Tipo de documentos: Es la categoría asociada a los documentos del proyecto, esta categoría no considera a los planos ya que estos tienen su propia nomenclatura ver el apartado 4.2 Nomenclatura de Planos. Por lo cual los demás documentos se enlistan a continuación:
Tabla 20: Tipos de documentos y su código de nomenclatura
TIPO DE DOCUMENTO
| DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  | CÓDIGO
| Informe |  | INF | Matriz de interferencias |  | MDI
| Memoria |  | MEM | Nube de Puntos |  | NDP
| Modelo |  | MOD | Plan de trabajo |  | PDT
| Anexo |  | ANX | Presupuesto |  | PRE
| Plan de ejecución BIM |  | BEP | Listado de documento |  | LDO
| Adenda |  | ADN | Incidencia |  | INC
| Otros documentos |  | DOC
· Descripción: Esta categoría es para hacer una descripción corta del documento la cual tendrá 3 caracteres para ubicarlo y 4 caracteres si son diferentes anexos del mismo documento, esto con el fin de poder identificar los diferentes anexos de estos documentos.
· Versión: Todos los documentos tendrán como código para identificar la versión su número consecutivo de acuerdo a como se haya aprobado por parte de la interventoría, y este número irá aumentando de acuerdo a las modificaciones y aprobaciones por parte de la interventoría, es importante recalcar que este prefijo se mantendrá en el CDE hasta que existe una modificación importante con el fin de no afectar el versiona miento que se genera automáticamente en el CDE.
· Formato de archivo: Esta categoría se genera automáticamente al exportar o generar un documento.

## Registro de entregables MODELOS
FORMATO
REGISTRO DE ENTREGABLES
CÓDIGO |  |  | TITULO | [14 empty] | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX5-3 |  |  | ANEXO 5 DEL PLAN DE EJECUCION BIM | [14 empty] | 3
PROYECTO |  | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL
CONTRATO |  | CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020
N⁰ | NOMBRE DEL ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | FORMATO NATIVO | FORMATO DE INTERCAMBIO | CODIFICACIÓN DE ARCHIVO * | [12 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE % |  | Fecha de primer entrega | Fecha de segunda entrega | Fecha de tercera entrega | Link CDE | Revisión
[5 empty] | Código IDU |  | Originador |  | Ubicación técnica |  | Disciplina |  | Tipo de Documento |  | Descripción |  | Versión
AVANCE MODELOS BIM
ESTACION 1 (E1) "20 DE JULIO" | [12 empty] | AVANCE POR ESTACIÓN |  |  |  |  | 100% | 100
1 | Modelo BIM ES1 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | UR | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/e8641bd1-efdc-484a-a490-abd49cab7003
2 | Modelo BIM ES1 | Arquitectónico | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | AR | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/634127f4-0700-4464-a6d3-33e2614f1254
3 | Modelo BIM ES1 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | ET | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/fc57a1df-7a8d-4b42-8fdc-87cc3051d77e
4 | Modelo BIM ES1 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | ES | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/da392e13-4832-4baf-a3fc-f0a9ba3d7e9a
5 | Modelo BIM ES1 | Estructuras (Mastil) | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | ES | - | MOD | - | MA1 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d38fea7b-057e-4dda-9e1f-d2bf68c9f641
6 | Modelo BIM ES1 | Redes Hidrosanitarias | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | RH | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/4cb2d09b-ac83-4ce1-81e8-7b9b729eeeda
7 | Modelo BIM ES1 | Redes Secas | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | RS | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/bea396f0-7e3a-4761-beca-09fa0ae99ed1
8 | Modelo BIM ES1 | Electromecánico | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | EM | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/e547be6e-f9c8-4b69-a50e-f68943373a53
9 | Modelo BIM ES1 | Arquitectónico (Puente) | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | AR | - | MOD | - | PTE | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/734d47d8-5463-4639-bc86-796737ca07f3
10 | Modelo BIM ES1 | Estructuras (Puente) | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | ES | - | MOD | - | PTE | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/757daecf-ce08-4ba7-b02f-37d3202a3d06
11 | Modelo BIM ES1 | Electromecánico (Puente) | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | EM | - | MOD | - | PTE | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/00891ef1-9431-4c7e-8310-ebda997b08c8
12 | Modelo BIM ES1 | Diseño Geométrico | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | DG | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/5ec7bb86-0111-417f-ba9f-db82f93927ff
13 | Modelo BIM ES1 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | RE | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/be1ee13d-9cfd-4e98-9b77-2146bdbbe9e9
ESTACION 2 (E2) "LA VICTORIA" | [12 empty] | AVANCE POR ESTACIÓN |  |  |  |  | 100% | 100
14 | Modelo BIM ES2 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | UR | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/f6a608ff-7368-42bd-b71f-e0b2bd29baad
15 | Modelo BIM ES2 | Arquitectónico | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | AR | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/f0f4fd80-e49f-4743-889a-48694d42460b
16 | Modelo BIM ES2 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | ET | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/7b517e28-ce7e-4a88-a5ee-734cebcd2402
17 | Modelo BIM ES2 | Diseño Geométrico | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | DG | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/a88e0918-4457-4b80-b588-1c72b8ba30a2
18 | Modelo BIM ES2 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | ES | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d59ba8fc-c686-40fa-aa17-b82cccf31db3
19 | Modelo BIM ES2 | Estructuras (Mastil) | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | ES | - | MOD | - | MA2 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/cc4eefa0-5b89-488c-b707-fd50bf1ff8ec
20 | Modelo BIM ES2 | Redes Hidrosanitarias | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | RH | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/7c4c7a45-ee57-45d3-a2ad-9b7661a8c8db
21 | Modelo BIM ES2 | Redes Secas | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | RS | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/c6d5fd34-17ea-4b16-905b-4584f1f59bac
22 | Modelo BIM ES2 | Electromecánico | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | EM | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/11281e4d-b816-437c-9c44-6f5d31411f08
23 | Modelo BIM ES2 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | RE | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d2faeaf3-0711-4d16-92ed-2c884e16ad50
24 | Modelo BIM ES2 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES2 | - | AU | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% |  | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/b68803a9-bad1-43a2-acec-81aa32bdd537
ESTACION 3 (E3) "ALTAMIRA" | [12 empty] | AVANCE POR ESTACIÓN |  |  |  |  | 100% | 100
25 | Modelo BIM ES3 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | UR | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/259e8344-3bd3-44b9-9a41-f4b161ba85e7
26 | Modelo BIM ES3 | Arquitectónico | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | AR | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/23f448a1-a788-4745-8828-ac931b64a2e5
27 | Modelo BIM ES3 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | ET | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/c0e21414-1ec2-47e7-a728-b02f2a8675c9
28 | Modelo BIM ES3 | Diseño Geométrico | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | DG | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/7be34544-cc8b-4bec-bd25-32f500afbee2
29 | Modelo BIM ES3 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | ES | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/40a98dcb-3fef-4b8d-b508-7b895b9e7718
30 | Modelo BIM ES3 | Estructuras (Mastil) | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | ES | - | MOD | - | MA3 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/4efe43de-09af-4f45-8258-252a6f687880
31 | Modelo BIM ES3 | Redes Hidrosanitarias | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | RH | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/5438974c-ac9b-4ec9-b49f-0307a8356e7a
32 | Modelo BIM ES3 | Redes Secas | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | RS | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/69e281b8-181e-4523-aa10-b3e71d8e9392
33 | Modelo BIM ES3 | Electromecánico | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | EM | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/beddbea3-b9f8-4270-958c-75ceddc88383
34 | Modelo BIM ES3 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | RE | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d0792125-7202-4dca-9c1e-8a9fd826acbb
35 | Modelo BIM ES3 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES3 | - | AU | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% |  | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/154c335f-6011-445e-bff1-5315d77c0ab3
PILONAS SECCIÓN 1 (SE1) | [12 empty] | AVANCE POR SECCIÓN |  |  |  |  | 100% | 100
PILONA 01 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
36 | Modelo BIM P01 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P01 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/ce9483c0-ad4f-4aeb-befe-2015d7abd7b7
PILONA 02 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
37 | Modelo BIM P02 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P02 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/13161ed3-bcfa-44f9-91ea-e56081216b4a
38 | Modelo BIM P02 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P02 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/aeab7aea-febb-4cc5-985c-1f7e81b9b798
39 | Modelo BIM P02 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P02 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/437c87c6-0b6c-468c-b422-cdb903a17ff0
PILONA 03 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
40 | Modelo BIM P03 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | UR | - | MOD | - | P03 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d046ed8f-517f-43c0-9946-8b17ad12f311
41 | Modelo BIM P03 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P03 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/aacfa94c-8cc7-49df-a27e-c705a12455a8
42 | Modelo BIM P03 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P03 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/e3d746e9-3587-499b-a3e5-3a48048487b5
43 | Modelo BIM P03 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P03 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/1c2f60d0-8155-459a-934f-8be25d21f4c8
44 | Modelo BIM P03 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | AU | - | MOD | - | P03 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/91099065-2aca-42df-b8e4-c3f23cbcb49c
PILONA 04 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
45 | Modelo BIM P04 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | UR | - | MOD | - | P04 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/ebd96a42-6f3a-46e7-9d8a-57307020a0b7
46 | Modelo BIM P04 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P04 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/85e71418-bd44-43d2-b9a3-47c0bfae3b95
47 | Modelo BIM P04 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P04 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/fbac32fd-4052-4d2d-ab46-c270f79c9e44
48 | Modelo BIM P04 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P04 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/c1792170-0528-4916-88f0-280458a3e5d2
49 | Modelo BIM P04 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | AU | - | MOD | - | P04 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/b7737010-861b-49b8-85f9-531456a76234
PILONA 05 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
50 | Modelo BIM P05 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | UR | - | MOD | - | P05 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/15db3058-8852-4f4c-a518-433186b5ff7a
51 | Modelo BIM P05 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P05 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d16dbc3b-3197-4b58-a01e-55c0c942d9cb
52 | Modelo BIM P05 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P05 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/180db794-20ad-45a5-a19f-55c17d3d771d
53 | Modelo BIM P05 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P05 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/ee72178d-891f-4764-8ccf-521c6a5c8b7f
54 | Modelo BIM P05 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | AU | - | MOD | - | P05 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/819f7b3e-95d2-4299-9cfc-e716cbc2a430
PILONA 06 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
55 | Modelo BIM P06 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | UR | - | MOD | - | P06 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/0d2ea413-b9cf-4d1c-b61e-7ed5dc5391b2
56 | Modelo BIM P06 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P06 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/c1f8fccc-f6e7-429c-94bd-11fcfd7198e1
57 | Modelo BIM P06 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P06 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/a5cefc3c-3009-44a1-ba67-2cad10e1efd3
58 | Modelo BIM P06 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P06 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/2a5f2218-896b-41be-b071-0196adbfa5ec
59 | Modelo BIM P06 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | AU | - | MOD | - | P06 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/93d51f6b-6280-44fb-b320-5cffdc3bcc6a
PILONA 07 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
60 | Modelo BIM P07 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P07 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/22a03a23-838a-42ce-8efb-e6accdcb3d8e
61 | Modelo BIM P07 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P07 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/69133cef-d367-417f-a9d0-b48c5f454cee
62 | Modelo BIM P07 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P07 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/b3fdba99-8559-442d-874a-0ed52b912bbe
PILONA 08 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
62 | Modelo BIM P08 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | UR | - | MOD | - | P08 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/4c5be46d-e65d-489a-9bf2-1dde99b2b551
63 | Modelo BIM P08 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P08 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/2c6cf7ed-ddd9-408c-9853-958d21f4d27d
64 | Modelo BIM P08 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P08 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/62042cd1-e959-4dc2-b1bb-05e003a38300
65 | Modelo BIM P08 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P08 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d4656ec0-bca3-4f64-ae84-a5be64a7e6db
66 | Modelo BIM P08 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | AU | - | MOD | - | P08 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/cc770525-8d28-45dd-936e-daffd7ca64f9
PILONA 09 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
67 | Modelo BIM P09 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | UR | - | MOD | - | P09 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/0396b905-059f-4719-8c54-56511ff0b187
68 | Modelo BIM P09 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P09 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/e618cbd2-286a-4d15-a43b-a97be97c41dc
69 | Modelo BIM P09 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P09 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/06990c3f-c502-4a9a-ac2d-f49a63579220
70 | Modelo BIM P09 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P09 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/a290d49f-26c6-46f2-a4a3-a58bc76e02ef
71 | Modelo BIM P09 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | ES1 | - | AU | - | MOD | - | P09 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/93a922c3-ddcb-4242-b75b-c39c0af39490
PILONA 10 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
72 | Modelo BIM P10 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ET | - | MOD | - | P10 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/f3a4c1b4-8c48-494c-8f72-802f6db85efb
73 | Modelo BIM P10 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P10 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/1c003d17-c5cd-40c3-8a1a-7704a838e02f
74 | Modelo BIM P10 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | RE | - | MOD | - | P10 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/9ff472bf-bd4c-48a6-b5e2-e8704d0c5efa
PILONA 11 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
75 | Modelo BIM P11 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE1 | - | ES | - | MOD | - | P11 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/4b1cad7d-f17f-4054-9107-c2066cce91db
PILONAS SECCIÓN 2 (SE2) | [12 empty] | AVANCE POR SECCIÓN |  |  |  |  | 100% | 100
PILONA 12 -13 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
76 | Modelo BIM P12-13 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P12Y13 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d4ae499d-eefe-4225-b945-6d9efca17451
PILONA 14 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
77 | Modelo BIM P14 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | UR | - | MOD | - | P14 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/fccebead-2f50-41d9-b385-f02b36c311f1
78 | Modelo BIM P14 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P14 |  | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/49773268-19ed-473a-85a2-3ead62f8996c
79 | Modelo BIM P14 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P14 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/14a795c8-547e-48fc-b67b-dd5547eefbb8
80 | Modelo BIM P14 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | AU | - | MOD | - | P14 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/84472efb-51f6-4dd8-8920-5f7151b50acf
PILONA 15 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
81 | Modelo BIM P15 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | UR | - | MOD | - | P15 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/aaea7c90-5b86-40eb-8851-e31915432003
82 | Modelo BIM P15 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P15 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d156d0dc-68da-4948-9e39-ff0e8648de23
83 | Modelo BIM P15 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P15 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/0f045518-f0c7-4233-95d8-b6038419c527
84 | Modelo BIM P15 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | RE | - | MOD | - | P15 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/62ffbc6d-ffc4-445a-bf3f-095300fd0409
85 | Modelo BIM P15 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | AU | - | MOD | - | P15 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/c1b3dfcb-e347-44f3-964d-192d5d825db8
PILONA 16 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
86 | Modelo BIM P16 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P16 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/019ba43d-4a97-40dc-97ef-ad3f936d4aaf
87 | Modelo BIM P16 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P16 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/0533b9c0-2185-4bae-9893-13dcf2db2887
88 | Modelo BIM P16 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | RE | - | MOD | - | P16 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/5556c402-974f-4164-8132-795a87145e51
PILONA 17 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
89 | Modelo BIM P17 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | UR | - | MOD | - | P17 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/37548e27-5d93-4e94-b89b-965cf19b6e89
90 | Modelo BIM P17 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P17 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/095e71d1-34a5-4656-acd3-e9bc5443c232
91 | Modelo BIM P17 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P17 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/0537c66c-66e5-481f-bfef-075dff1ca9c1
92 | Modelo BIM P17 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | RE | - | MOD | - | P17 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/4248e356-6d06-4c65-a68f-f04af4df4eb7
93 | Modelo BIM P17 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | AU | - | MOD | - | P17 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/bee5b764-ffae-4534-9e49-184c190ff9db
PILONA 18 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
94 | Modelo BIM P18 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | UR | - | MOD | - | P18 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/af7fbd67-ec98-48dc-a741-d4313d3ff707
95 | Modelo BIM P18 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P18 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/b3c770d6-1cab-40cf-b00e-bf0da54813fb
96 | Modelo BIM P18 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P18 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/b74f7cd9-9097-47f9-8ed3-3e5ad4c3f81c
97 | Modelo BIM P18 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | RE | - | MOD | - | P18 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/836ee2e0-f6af-444b-a101-1a73a63f231c
98 | Modelo BIM P18 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | AU | - | MOD | - | P18 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d97972ac-c350-41e8-a13d-438f26033243
PILONA 19 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
99 | Modelo BIM P19 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | UR | - | MOD | - | P19 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/ff3d6b3a-8e11-4b60-ad46-5e1b85f4802f
100 | Modelo BIM P19 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P19 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d6df22f8-9851-4024-a789-e7f04db114e5
101 | Modelo BIM P19 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P19 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/be24cc7f-940d-4ba9-a4d4-ce23b9aee4aa
102 | Modelo BIM P19 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | RE | - | MOD | - | P19 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/9eef1d1a-3ffb-4f3c-a665-b4253bda0021
103 | Modelo BIM P19 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | AU | - | MOD | - | P19 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/eaa056c1-d969-4367-8157-973bf531bca9
PILONA 20 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
104 | Modelo BIM P20 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | UR | - | MOD | - | P20 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/87272252-9e02-4d89-9966-80d5e46ca778
105 | Modelo BIM P20 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P20 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/e5d28ed2-666f-41cb-b9a5-e083e8aa64b9
106 | Modelo BIM P20 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P20 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/5e8e6d5f-8ef7-4b49-9a80-4015c66d3a8d
107 | Modelo BIM P20 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | RE | - | MOD | - | P20 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/0a3018e4-4366-4742-ba84-f7a6d7e7ef67
108 | Modelo BIM P20 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | AU | - | MOD | - | P20 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/40d01488-9d5d-4daa-8198-2e2d7fd86df2
PILONA 21 - 22 | [12 empty] | AVANCE POR PILONA |  |  |  |  | 100% | 100
109 | Modelo BIM P21-22 | Urbanísmo | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | UR | - | MOD | - | P21Y22 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/71792e7a-8139-4013-8961-9dbafe8a1201
110 | Modelo BIM P21-22 | Topografía | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ET | - | MOD | - | P21Y22 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/9144d506-b98b-4666-b63b-c22b34d27bd0
111 | Modelo BIM P21 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P21 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/31d7ef02-80f2-4aa3-9e18-cfd32d1f828f
112 | Modelo BIM P22 | Estructuras | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | ES | - | MOD | - | P22 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/1b5b3b11-d81d-4db2-b9f0-ec90d7344d12
113 | Modelo BIM P21 | Redes Exteriores | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | RE | - | MOD | - | P21 | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/0fc0ddd9-0a6c-42d0-9429-c07ea1ec502a
114 | Modelo BIM P21-22 | Alumbrado Público | RVT | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | SE2 | - | AU | - | MOD | - | P21Y22 | - | 0 | 100% | 100 | - | - | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/cb63b13e-0f97-4476-b3f2-75e71125485b
GALIBOS | [12 empty] | AVANCE GALIBOS |  |  |  |  | 100% | 100
115 | Modelo BIM SE1 y SE2 | Electromecánico | DWG | IFC | IDU-1630-2020 | - | CS | - | GEN | - | EM | - | MOD | - | BIM | - | 0 | 100% | 100 | 2022-01-01 | 2022-08-02 | 21/03/2022 | https://docs.b360.autodesk.com/shares/d96fedda-58b9-497a-9eac-a05ad965c5e3
[13 empty] | AVANCE TOTAL |  |  |  |  | 100%

## Instrucciones Planos
FORMATO
REGISTRO DE ENTREGABLES
CÓDIGO |  | TITULO |  |  |  |  | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX5-3 |  | ANEXO 5 DEL PLAN DE EJECUCION BIM |  |  |  |  | 3
Los planos se nombraran de acuerdo a la siguente estructura:
NOMENCLATURA DE PLANOS
La nomenclatura de los planos se hará de manera independiente a la del resto de los archivos que se enlistan en el apartado 4.1 Nomenclatura de Archivos. Se deberá implementar correctamente la guía GU-IC-06 - GUÍA ENTREGA DE PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE PROYECTOS REALIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, contenida en la información de alistamiento suministrada por la dirección estratégica del IDU. Esta nomenclatura se realizará conforme a la codificación del Instituto de Desarrollo Urbano, por solicitud de la DTE quedando de la siguiente forma:
| 1 |  | 2 |  | 3
| Código Tipo de Proyecto |  | Código Especialidad |  | Código Nomenclatura Plano
| LL |  | LL |  | LL
En donde los acrónimos significan lo siguiente:
· L: Letra
Los diferentes codigos que componen el nombre son los que se muestran en el archivo Productos_DWG/xls y se enlistan en la tabla 1:
Tabla 1: Nomenclatura de Planos
| Tipo Proyecto (Primer y segundo caracter) | Código | Especialidad (Tercer y cuarto caracter) | Código | Nomenclatura Plano (Quinto y Sexto carácter) | Código
| Prefactibilidad | PF | General | GN | GENERAL
| Factibilidad | FA | Estudio Topográfico | ET | Carátula (Indice de Planos) | CA
| Diseños | DI | Diseño Geométrico | DG | Localización del proyecto | LP
| Diseño vial | DV | Urbanístico | UR | URBANÍSTICO
| Diseño Espacio Público | DE | Geotecnia | GT | Espacio Público | EP
| Diagnóstico Vial | DA | Pavimentos | PV | Paisajístico | PA
| Diagnóstico Espacio Público | DP | Estructuras | ES | Arquitectónico | AR
| Construcción Vial | CV | Redes Hidrosanitarias | RH | ESTUDIO TOPOGRÁFICO
| Construcción Espacio Público | CE | Redes Secas | RS | Topografía | TO
| Conservación Vial | MV | Electromecánico | EM | DISEÑO GEOMÉTRICO
| Conservación Espacio Público | ME | Ambiental | AM | Planta | PL
|  |  | Predial | PR | Perfil longitudinal | PE
| ESPECIALIDADES, TEMAS Y CARACTERES NUEVOS |  | Arqueología | AR | Planta Perfil | PP
|  |  | Inventario Puentes | IP | Cotas de Pavimento | CP
|  |  | Inventario Vías | IV | Secciones transversales | ST
|  |  | Inventario Espacio Público | IE | Detalles geométricos | DG
|  |  | Social | SO | GEOTECNIA
[5 empty] | Planos de diseño geotécnico | PG
PAVIMENTOS
[5 empty] | Ubicación plan de exploración propuesta | EX
[5 empty] | Ubicación exploración información primaria y secundaria | IP
[5 empty] | Sectorización tramos homogeneos | TH
[5 empty] | Plano o esquema de secciones típicas de las diferentes secciones transversales de pavimentos para vía y espacio público asociado | ES
[5 empty] | Perfiles estratigráficos | PS
[5 empty] | Vias de desvío propuestas | VD
ESTRUCTURAS
[5 empty] | Localización estructuras existentes | LE
[5 empty] | Localización estructuras nuevas | LN
[5 empty] | Detalles de diseño | DD
REDES HIDROSANITARIAS
[5 empty] | Planos de redes existentes y proyectadas | RE
[5 empty] | Planos de redes internas proyectadas | IP
[5 empty] | Planos de red contra incendios proyectada | RI
REDES SECAS
[5 empty] | Diseño redes | DR
[5 empty] | Planos de redes existentes y proyectadas | RE
[5 empty] | Redes existentes de gas | RG
PREDIOS
[5 empty] | Tira topográfica | TP
[5 empty] | Registro topográfico | RT
ARQUEOLOGÍA
[5 empty] | BIC | BI
[5 empty] | Arqueología | AQ
SOCIAL
[5 empty] | Equipamientos | EQ
ELECTROMECANICO
[5 empty] | Planta | PL
[5 empty] | Planta Perfil | PP
[5 empty] | Detalles geométricos | DG
AMBIENTAL
[5 empty] | FORESTAL | FO

## Registro de entregables PLANOS
FORMATO
REGISTRO DE ENTREGABLES
CÓDIGO |  | TITULO | [5 empty] | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX5-3 |  | ANEXO 5 DEL PLAN DE EJECUCION BIM | [5 empty] | 3
PROYECTO | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL
CONTRATO | CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020
*Para la codificacion de los planos se realizara de acuerdo con el nombre del archivo .DWG y el consecutivo del layout respectivamente de acuerdo a la nomenclatura de los planos definida en el archivo productosdwg.xlsx. En la hoja NomenclaturaPlano.
NOMBRE DEL ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | FORMATO NATIVO | FORMATO DE INTERCAMBIO | CODIFICACIÓN DE ARCHIVO * |  |  |  | UBICACIÓN EN EL CDE | PLANOS SALEN DEL MODELO BIM | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | ESTADO
|  |  |  | Tipo Proyecto | Especialidad | Nomenclatura plano | No. Consecutivo
PLANOS
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |  | TBD | TBD | TBD
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |  | TBD | TBD | TBD
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |  | TBD | TBD | TBD
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |  | TBD | TBD | TBD