## Estructuras
FORMATO | [17 empty] | PROCESO / CONTRATO No.:
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | [17 empty] | 0
CÓDIGO IDU |  |  |  |  | PROCESO | [6 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | Fecha matriz:
FO-GC-01 |  |  |  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [6 empty] | 3.0 | [5 empty] | dd-mm-aaaa
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | DILIGENCIAR EN LA HOJA DE TRABAJO ESTRUCTURACIÓN
Columna1 | Columna2 | Columna24 | Columna23 | Columna22 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna72 | Columna8 | Columna9 | Columna10 | Columna11 | Columna15 | Columna12 | Columna13 | Columna134 | Columna133 | Columna132 | Columna14
1 | Específico | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. | ♦ Demoras en el cronograma de la obra. | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% | 3 | Bajo (+) | Compartido (Ver Tratamiento) | ♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Si | Compartido (Ver Tratamiento) | Terminación del Contrato | ♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | Semanal
2 | General | Externa | Ejecución | Económicos | Escasez en el suministro o Fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra. | ♦ Sobrecostos en los materiales ♦ Atraso en el cronograma de la obra hasta disponer de los materiales | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero: +4. mayores a 8% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15% | -6 | Medio (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | ♦ Presentar actas o solicitudes en los comites de obra para demostrar a la interventoria la escasez o sobrecostos de los materiales para someter a revisión jurídica y contractual. ♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comites de obra. De lo demostrado por el contratista y aprobado por la interventoria, para concertar los ajustes presupuestales del caso, según revisión legal y contractual. | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -2 | Bajo (-) | Si | IDU | Terminación del Contrato | ♦ Revisar las actas o solicitudes del contratista en los comités de obra | Semanal
3 | General | Interna | Ejecución | Sociales o políticos | Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente | ♦ Suspensión de las actividades. | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -2 | Bajo (-) | Contratista | ♦ Socialización previa del Proyecto con la Comunidad ♦ En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad, acordando planes de mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la protesta | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Si | Contratista | Terminación del Contrato | ♦ Evaluar la recepción de opiniones o comentarios de la comunidad. Con seguimiento del componente social del Contratista. | semanal
4 | General | Externa | Ejecución | Financieros | Generación de rendimientos negativos en razón a la utilización de la fiducia para el valor del anticipo. (3) | ♦ Disminución del valor total del anticipo por rendimientos negativos. | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -2 | Bajo (-) | IDU | ♦ Asumir la pérdida generada. | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% | -2 | Bajo (-) | Si | Compartido (Ver Tratamiento) | Finalización de la Amortización del Valor Total del Anticipo | ♦ Seguimiento a los rendimientos generados por la fiducia ♦ Invertir los recursos únicamente en Fondos de Inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con Art. 49 - Decreto 1525 / 2008 | Diario
5 | General | Externa | Ejecución | Financieros | Modificacion de algun elemento de la infraestrucutura existente y/o condiciones de redes, posterior a la epoca en que se realizaron los diseños. | Desactualizacion de las condiciones de diseño. | 3 Hay indicios vagos de que ocurra | // Impacto financiero: -3. superior a -2% y hasta -8% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15% | -9 | Medio (-) | IDU | Revision de la condicion de infraestrucutura, antes de iniciar la etapa de construccion | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Si | IDU | Inicio de la etapa de construcción | seguimiento en campo durante la etapa de replanteo | Etapa previa al inicio de la etapa de construcción
6 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Daño en la infraestructura existente y aledaña al sitio de intervención | durante la ejecución de las actividades de campo, estas afecten la infraestructura existente (redes, viviendas) | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -2 | Bajo (-) | Contratista | Validar las condiciones existentes, al momento de la ejecución de las actividades en vía y en pilonas | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% | -1 | Bajo (-) | Si | Contratista | Terminación del Contrato | Revisión de los informes de la Consultoría y verificación en campo antes de iniciar la obra | Etapa previa al inicio de la etapa de construcción
7 | General | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Pais y Riesgo Politico | Manifestaciones y protestas sociales y impidan el normal desarrollo de las actividades y el suministro y transporte de materiales | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -3 Se cumpliría el objeto parcialmente entre un 100% y un 75%, o se requiere de otrosíes modificando plazos o precios en más de un 15% | -6 | Medio (-) | IDU | Soocialización previa del Proyecto con la Comunidad ♦ Acordando la identificación de las actividades afectadas por las protestas y el compromiso mutuo para recuperar los tiempos perdidos para la ejecución de las obras | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% | -1 | Bajo (-) | Si | IDU | Terminación del Contrato | Tener permanente control de las actividades ejecutadas y posibles condiciones que las puedan afectar | Semanal
8 | General | Externa | Ejecución | Sociales o políticos | Se presentan acciones judiciales o de hecho, que impiden el inicio de las actividades o determinan las suspensión de actividades Grupos de interés acuden ante la autoridad o juez del caso quien profiere una orden contra los intereses del proyecto, a pesar de la debida diligencia del contratista y oportuna atención de los trámites y acciones que corresponden | Se modifica o atrasa el cronograma de Obra - PDT ♦ Suspensión de las actividades, eventualmente, se suspende el contrato de obra y por tanto el de interventoría | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -2 | Bajo (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | ♦ Socialización previa del Proyecto con la Comunidad ♦ En caso de suspensión, informar inmediatamente a la comunidad, acordando planes de mejoramiento y compromisos mutuos para superar las condiciones que motivaron la suspención por la autoridad competente | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -2 Se cumpliría el 100% del objeto luego de acudir a una mesa de trabajo, hacer otrosíes o pactar adiciones de plazo y precio hasta un 15% | -2 | Bajo (-) | Si | Compartido (Ver Tratamiento) | Terminación del Contrato | Seguimiento en comité técnico | Semanal
9 | General | Interna | 0 | Operacionales | En desarrollo de la fase de ejecución se identifica que otros contratistas o proyectos que no controla IDU también intervienen en la misma zona de influencia, afectando el inicio o normal ejecución de un frente de obra. | Se atrasa el cronograma de Obra PDT afectando el cronograma de la interventoría | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% | -1 | Bajo (-) | Compartido (Ver Tratamiento) | Una vez identificado, el IDUdebe validar y revisar que el contratista mantenga los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle, y verificar y aprobar el PDT ajustado por el contratista de obra de acuerdo con las condiciones contractuales pactadas, En caso de requerirse, el IDU evaluará en caso extremo la pertinencia de eventuales modificaciones al contrato o coordinaciones interinstitucionales. | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: +1 Se cumple el objeto contractual con una anticipación en plazo o menor valor del presupuesto inferiores a un 5% | -1 | Bajo (-) | Si | Compartido (Ver Tratamiento) | Terminación del Contrato | verificación al inicio de las actividades particulares y en comité de obra | semanal
10 | General | Interna | Ejecución | Económicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obra | Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -4 | Bajo (-) | Contratista | Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Si | Contratista | Terminación del Contrato | Comité de obra | Semanal
11 | General | Interna | Ejecución | Económicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del Contratista. Muerte o lesiones por accidentes de trabajo | Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -4 | Bajo (-) | Contratista | Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Si | IDU | Terminación del Contrato | Comité de obra | Semanal
12 | General | Interna | Ejecución | Económicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del Contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del Contratista o subcontratistas frente al personal requerido para ejecutar el contrato | Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento solidario al IDU | 2 Es remoto que ocurra | // Impacto financiero: -2. superior a -1% y hasta -2% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -4 | Bajo (-) | Contratista | Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Si | IDU | Terminación del Contrato | Comité de obra | Semanal
13 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Se identifican yerros técnicos en los estudios y diseños. Los estudios y diseños pueden traer erratas, vicios ocultos o impresiciones | Se identifican yerros técnicos en los estudios y diseños. Los estudios y diseños pueden traer erratas, vicios ocultos o impresiciones | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto financiero: -1. Superior a 0% y hasta -1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Contratista | Suscribir los seguros de responsabilidad civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato | 1 Es muy remoto que ocurra | // Impacto Financiero: +1. mayor -1% y hasta 1% del valor del contrato // Impacto en el Objeto: -1 Se cumpliría el 100% del objeto con dificultades menores y a lo sumo con una mesa de trabajo o multas de apremio puede superarse | -1 | Bajo (-) | Si | IDU | Terminación del Contrato | Comité de obra | Semanal