## INTER_GAS_ESTACIONES
INTERFERENCIAS RED DE GAS - ESTACIONES
ESTACION | ALTERNATIVA | [5 empty] | ESQUEMA | TUBERIA DE POLIETILENO INSTALADA |  | CONCLUSIONES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ESTACION INTERMEDIA LA VICTORIA | X | [6 empty] | INTERFERENCIA SOBRE CALLE 40A SUR ENTRE KR 3A ESTE Y KR 3C ESTE - AMBOS COSTADOS TUBERIA 3/4" - POLIETILENO - 220 MT | INTERFERENCIA SOBRE CALLE 40A SUR ENTRE KR 3A ESTE Y KR 3C ESTE - COSTADO SUR TUBERIA 3" - POLIETILENO - 110 MT | LAS INTERFERENCIAS PRESENTADAS SOBRE LA CALLE 40A SUR SON EN TUBERIAS DE 3/4" Y 3" EN POLIETILENO, ADICIONAL SE EVIDENCIA QUE PERIMETRAL AL POLIGONO SE ENCUENTRA INSTALADA LA RED DE 3/4" EN POLIETILENO, LA CUAL NO SERA INTERVENIDA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (MT) | [7 empty] | 220 | 110
ESTACION DE RETORNO ZONA DE ALTAMIRA |  | X | [5 empty] | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | DENTRO DEL POLIGONO DE LA ESTACION NO SE ENCUENTRAN REDES DE GAS INSTALADAS, NO OSBTANTE PERIMETRAL AL POLIGONO SE ENCUENTRA INSTALADA LA RED DE 3/4" EN POLIETILENO, LA CUAL NO SERA INTERVENIDA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (MT)
ESTACION DE RETORNO ZONA DE ALTAMIRA |  |  | X |  |  |  |  | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | DENTRO DEL POLIGONO DE LA ESTACION NO SE ENCUENTRAN REDES DE GAS INSTALADAS, NO OBSTANTE PERIMETRAL AL POLIGONO SE ENCUENTRA INSTALADA LA RED DE 3/4" EN POLIETILENO, LA CUAL NO SERA INTERVENIDA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (MT)
ESTACION DE RETORNO ZONA DE ALTAMIRA |  |  |  |  | X |  |  | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | DENTRO DEL POLIGONO DE LA ESTACION NO SE ENCUENTRAN REDES DE GAS INSTALADAS, NO OBSTANTE PERIMETRAL AL POLIGONO SE ENCUENTRAN INSTALADAS LA RED DE 3/4" EN POLIETILENO Y LA RED DE 3" DEL MISMO MATERIAL SOBRE EL COSTADO NORTE (CALLE 42 SUR), LAS CUALES NO SERAN INTERVENIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (MT)
ESTACION DE RETORNO ZONA DE JUAN REY | X | [6 empty] | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | DENTRO DEL POLIGONO DE LA ESTACION NO SE ENCUENTRAN REDES DE GAS INSTALADAS, NO OBSTANTE PERIMETRAL AL POLIGONO SE ENCUENTRAN INSTALADAS LA RED DE 3/4" EN POLIETILENO, ASI MISMO PERIMETRAL ESTA INSTALADA LA RED DE 3" EN POLIETILENO SOBRE LA CALLE 55 SUR Y LA RED DE 2" EN POLIETILENO SOBRE LA KR 11B ESTE, LAS CUALES NO SERAN INTERVENIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (MT)
ESTACION DE RETORNO ZONA DE JUAN REY |  | X | [5 empty] | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | DENTRO DEL POLIGONO DE LA ESTACION NO SE ENCUENTRAN REDES DE GAS INSTALADAS, NO OBSTANTE PERIMETRAL AL POLIGONO SE ENCUENTRAN INSTALADAS LA RED DE 3/4" EN POLIETILENO, ASI MISMO PERIMETRAL ESTA INSTALADA LA RED DE 4" EN POLIETILENO SOBRE EL COSTADO OESTE EN LA TRANSVERSAL 14A ESTE, LAS CUALES NO SERAN INTERVENIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (MT)
ESTACION DE RETORNO ZONA DE JUAN REY |  |  | X |  |  |  |  | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | NO EXISTEN INTERFERENCIAS EN EL POLIGONO DE LA ESTACION | DENTRO DEL POLIGONO DE LA ESTACION NO SE ENCUENTRAN REDES DE GAS INSTALADAS, NO OBSTANTE PERIMETRAL AL POLIGONO SE ENCUENTRA INSTALADA LA RED DE 3/4" EN POLIETILENO, LA CUAL NO SERA INTERVENIDA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (MT)