## MATRIZ T1
TIPO DE RIESGO | RESPONSABLE | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | OBSERVACIONES | AFECTACION AL DESARROLLO DEL PROYECTO | RIESGO | ACCIONES Y GESTIONES | ESTADO ACTUAL DEL PROCESO | ETAPA DE SOLUCION
FORESTAL | CONSULTORÍA | Afectación de zonas verdes y balance final | La implementación del proyecto contempla la afectación de las zonas verdes existentes dentro del área de intervención proyectada. Una vez se cuente con los diseños aprobados, se podrá tener la certeza de balance de zonas verdes de acuerdo con el ámbito de aplicación de la normatividad vigente. | Teniendo en cuenta que para obtener la versión final de este producto se debe contar con los diseños urbanísticos, de espacio público y paisajísticos en versión final, aprobada. Se corre el riesgo de no contar con la respectiva aprobación de la Autoridad Ambiental Competente en los plazos establecidos. | MEDIO | Mediante los diseños propuestos, procurar incrementar áreas nuevas | Se ha llevado el inventario de las áreas verdes existentes en el área de intervención. | En esta etapa se debe ajustar el balance de acuerdo con los diseños finales, aplicando la normatividad vigente y proceder a obtener la respectiva aprobación ante la SDA.
|  |  | El mencionado balance, contempla el inventario inicial de las zonas verdes existentes, las áreas endurecidas y las áreas propuestas. | De otra parte, es probable que el balance sea negativo; es decir, que se afecten mayor área frente a los que se propone cual conlleva a cargas económicas adicionales al proyecto por temas de compensación. |  |  | Cabe destacar que el balance final se conocerá una vez se tengan los diseños definitivos, además dependerá de la versión final de diseño paisajístico para obtener la aprobación del JBB y SDA
FORESTAL | CONSULTORÍA | Afectación al arbolado urbano | La intervención del arbolado ubicado dentro del área de intervención implicará la tala, reubicación de vegetación existente representada en palmas, árboles y arbustos. | Mediante la capa Sistema De Gestión Del Arbolado Urbano de Bogotá (SIGAU), se puede obtener un dato estimado del arbolado a ser afectado por la implementación del proyecto. | ALTO | Para la etapa de Estudios y Diseños se espera la aprobación de los diseños definitivos los cuales determinaran los tratamientos definitivos. Además, se debe tener presente la normatividad vigente, para realizar la respectiva radicación ante la AAC. | Se está a la espera de la aprobación de la Alternativa seleccionada y los respectivos avances en los diseños que enmarcarán los tratamientos silviculturales y los individuos de las especies objeto de levantamiento de veda. | Cada vez que se presenten modificaciones en los diseños puede generar un cambio en los tratamientos propuestos o en la solicitud de permiso de levantamiento de veda y/o con restricción de tala, con lo cual se garantizar que solo se intervendrán o se solicitarán los permisos correspondientes a los individuos que intervengan con el proyecto.
|  |  | La intervención del arbolado perteneciente a especies en veda y/o restricción de Tala. |  |  | Es necesario contar con la aprobación de los diseños definitivos para determinar exactamente que especies serán objeto del acto administrativo: Levantamiento de veda y/o permiso por restricción de tala.
Una vez se tengan los diseños, es posible que se presente un incremento del número de árboles a intervenir mayor al contemplado en la etapa de factibilidad debido a la afectación del arbolado en predios privados, además, es posible que se presenten individuos nuevos que aún no han sido ingresado al SIGAU lo que conlleva a una posible afectación mayor. Esto puede significar un aumento de los tiempos de ejecución y costos asociados por la afectación sobre el arbolado ubicados dentro del Area de Intervención
El posible tramite de levantamiento de Veda y/o Solicitud de permiso de tala por restricción a individuos pertenecientes a especies cobijadas bajo estas normas.
V_06/06/19

## MATRIZ T2
TIPO DE RIESGO | RESPONSABLE | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | OBSERVACIONES | AFECTACION AL DESARROLLO DEL PROYECTO | RIESGO | ACCIONES Y GESTIONES | ESTADO ACTUAL DEL PROCESO | ETAPA DE SOLUCION
FORESTAL | CONSULTORÍA | Afectación de zonas verdes y balance final | La implementación del proyecto contempla la afectación de las zonas verdes existentes dentro del área de intervención proyectada. Una vez se cuente con los diseños aprobados, se podrá tener la certeza de balance de zonas verdes de acuerdo con el ámbito de aplicación de la normatividad vigente. | Teniendo en cuenta que para obtener la versión final de este producto se debe contar con los diseños urbanísticos, de espacio público y paisajísticos en versión final, aprobada. Se corre el riesgo de no contar con la respectiva aprobación de la Autoridad Ambiental Competente en los plazos establecidos. | MEDIO | Mediante los diseños propuestos, procurar incrementar áreas nuevas | Se ha llevado el inventario de las áreas verdes existentes en el área de intervención. | En esta etapa se debe ajustar el balance de acuerdo con los diseños finales, aplicando la normatividad vigente y proceder a obtener la respectiva aprobación ante la SDA.
|  |  | El mencionado balance, contempla el inventario inicial de las zonas verdes existentes, las áreas endurecidas y las áreas propuestas. | De otra parte, es probable que el balance sea negativo; es decir, que se afecten mayor área frente a los que se propone cual conlleva a cargas económicas adicionales al proyecto por temas de compensación. |  |  | Cabe destacar que el balance final se conocerá una vez se tengan los diseños definitivos, además dependerá de la versión final de diseño paisajístico para obtener la aprobación del JBB y SDA
| CONSULTORÍA | Afectación al arbolado urbano y en predios privados. | La intervención del arbolado ubicado dentro del área de intervención implicará la tala, reubicación de vegetación existente representada en palmas, árboles y arbustos. | Mediante la capa Sistema De Gestión Del Arbolado Urbano de Bogotá (SIGAU), se puede obtener un dato estimado del arbolado a ser afectado por la implementación del proyecto. | ALTO | Para la etapa de Estudios y Diseños se espera la aprobación de los diseños definitivos los cuales determinarán los tratamientos definitivos. Además, se debe tener presente la normatividad vigente, para realizar la respectiva radicación ante la AAC. | Se está a la espera de la aprobación de la Alternativa seleccionada y los respectivos avances en los diseños que enmarcarán los tratamientos silviculturales y los individuos de las especies objeto de levantamiento de veda. | Cada vez que se presenten modificaciones en los diseños puede generar un cambio en los tratamientos propuestos o en la solicitud de permiso de levantamiento de veda y/o con restricción de tala, con lo cual se garantizar que solo se intervendrán o se solicitarán los permisos correspondientes a los individuos que intervengan con el proyecto.
|  |  | La intervención del arbolado perteneciente a especies en veda y/o restricción de Tala. |  |  | Es necesario contar con la aprobación de los diseños definitivos para determinar exactamente que especies serán objeto del acto administrativo: Levantamiento de veda y/o permiso por restricción de tala.
Una vez se tengan los diseños, es posible que se presente un incremento del número de árboles a intervenir mayor al contemplado en la etapa de factibilidad debido a la afectación del arbolado en predios privados, además, es posible que se presenten individuos nuevos que aún no han sido ingresado al SIGAU lo que conlleva a una posible afectación mayor. Esto puede significar un aumento de los tiempos de ejecución y costos asociados por la afectación sobre el arbolado ubicados dentro del Area de Intervención
El posible tramite de levantamiento de Veda y/o Solicitud de permiso de tala por restricción a individuos pertenecientes a especies cobijadas bajo estas normas.
AMBIENTAL | CONSULTORÍA | Armonización con diseño Parques de Bolsillo | Jurídico | Posibles conflictos con pólizas de estabilidad del proyecto en el parque de Bolsillo, Altamira (Código 04-104 | MEDIO | De manera permanente, durante la etapa de estudios y diseños, deberá llevarse a cabo una comunicación y gestión con los responsables de los diseños definitivos del parque (IDRD). | pendiente por ser abordado. Se deberá desarrollar durante la etapa de estudios y Diseños. | Estudios y Diseños
V_06/06/19

## MATRIZ T3
TIPO DE RIESGO | RESPONSABLE | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO | OBSERVACIONES | AFECTACION AL DESARROLLO DEL PROYECTO | RIESGO | ACCIONES Y GESTIONES | ESTADO ACTUAL DEL PROCESO | ETAPA DE SOLUCION
FORESTAL | CONSULTORÍA | Afectación de zonas verdes y balance final | La implementación del proyecto contempla la afectación de las zonas verdes existentes dentro del área de intervención proyectada. Una vez se cuente con los diseños aprobados, se podrá tener la certeza de balance de zonas verdes de acuerdo con el ámbito de aplicación de la normatividad vigente. | Teniendo en cuenta que para obtener la versión final de este producto se debe contar con los diseños urbanísticos, de espacio público y paisajísticos en versión final, aprobada. Se corre el riesgo de no contar con la respectiva aprobación de la Autoridad Ambiental Competente en los plazos establecidos. | MEDIO | Mediante los diseños propuestos, procurar incrementar áreas nuevas | Se ha llevado el inventario de las áreas verdes existentes en el área de intervención. | En esta etapa se debe ajustar el balance de acuerdo con los diseños finales, aplicando la normatividad vigente y proceder a obtener la respectiva aprobación ante la SDA.
|  |  | El mencionado balance, contempla el inventario inicial de las zonas verdes existentes, las áreas endurecidas y las áreas propuestas. | De otra parte, es probable que el balance sea negativo; es decir, que se afecten mayor área frente a los que se propone cual conlleva a cargas económicas adicionales al proyecto por temas de compensación. |  |  | Cabe destacar que el balance final se conocerá una vez se tengan los diseños definitivos, además dependerá de la versión final de diseño paisajístico para obtener la aprobación del JBB y SDA
| CONSULTORÍA | Afectación al arbolado urbano | La intervención del arbolado ubicado dentro del área de intervención implicará la tala, reubicación de vegetación existente representada en palmas, árboles y arbustos. | Mediante la capa Sistema De Gestión Del Arbolado Urbano de Bogotá (SIGAU), se puede obtener un dato estimado del arbolado a ser afectado por la implementación del proyecto. | ALTO | Para la etapa de Estudios y Diseños se espera la aprobación de los diseños definitivos los cuales determinaran los tratamientos definitivos. Además, se debe tener presente la normatividad vigente, para realizar la respectiva radicación ante la AAC. | Se está a la espera de la aprobación de la Alternativa seleccionada y los respectivos avances en los diseños que enmarcarán los tratamientos silviculturales y los individuos de las especies objeto de levantamiento de veda. | Cada vez que se presenten modificaciones en los diseños puede generar un cambio en los tratamientos propuestos o en la solicitud de permiso de levantamiento de veda y/o con restricción de tala, con lo cual se garantizar que solo se intervendrán o se solicitarán los permisos correspondientes a los individuos que intervengan con el proyecto.
|  |  | La intervención del arbolado perteneciente a especies en veda y/o restricción de Tala. |  |  | Es necesario contar con la aprobación de los diseños definitivos para determinar exactamente que especies serán objeto del acto administrativo: Levantamiento de veda y/o permiso por restricción de tala.
Una vez se tengan los diseños, es posible que se presente un incremento del número de árboles a intervenir mayor al contemplado en la etapa de factibilidad debido a la afectación del arbolado en predios privados, además, es posible que se presenten individuos nuevos que aún no han sido ingresado al SIGAU lo que conlleva a una posible afectación mayor. Esto puede significar un aumento de los tiempos de ejecución y costos asociados por la afectación sobre el arbolado ubicados dentro del Area de Intervención
El posible tramite de levantamiento de Veda y/o Solicitud de permiso de tala por restricción a individuos pertenecientes a especies cobijadas bajo estas normas.
AMBIENTAL | CONSULTORÍA | Intervención Corredor Ecologico Principal EEP | Ambiental | La alternativa seleccionada interviene con las pilonas 7 (1980, 15 m2) y 8 (169,78 m2) afecta el CER de la Quebrada La Vidriera. Asimismo, Se prevé afectar el CER de la Q. Nueva Dlhi por la ubicación de la estación de Retorno Juan Rey en la Alternativa seleccionada. | MEDIO | Una vez iniciada la etapa de estudios y diseños, se debe presentar ante la SDA la solicitud correspondiente. Existe el marco legal para llevar a cabo el trámite | Pendiente por ser abordado. Se deberá desarrollar durante la etapa de estudios y Diseños. | Estudios y Diseños
V_06/06/19

## INDICADORES
CONCEPTUALIZACIÓN (META) | INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | MEDICIÓN ACTUAL SIN PROYECTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Identificar la aectacion sobre las Zonas Verdes Intervenidas dentro del Area de Influencia del proyecto. | PZBA = Porcentaje de Zonas Verdes Afectadas. | PZBA = (Areas Intervenidas por el Area de Influencia Directa del proyecto/ Areas existentes antes de la implementacion del proyecto) * 100 | Porcentaje | Por definir (etapa de Estudios y Diseños) | Adelantar el tramite "Balance de Zonas Verdes" ante la Autoridad Ambiental Competente.
Evaluar la relación entre las Zonas Verdes Propuestas dentro del diseño de Urbanismo y Paisajismo del proyecto y las zonas verdes existentes. | PZBP =Porcentaje de Zonas Verdes Propuestas | PZBP= (Areas Propuestas en el Diseño Paisajistico / Areas existentes antes de la implementacion del proyecto) * 100 | Porcentaje | Por definir (etapa de Estudios y Diseños) | Adelantar el tramite "Balance de Zonas Verdes" ante la Autoridad Ambiental Competente.
Realizar el Inventario Forestal al 100 % dentro del area de Intervencion del Proyecto. | PIAAI= Porcentaje de Individuos Afectados por el Area de Intervención. | PIAAI= (N° Individuos afectados por el area de Intervencion / N° Individuos Afectados por el Area de Influencia Directa del proyecto)*100 | Porcentaje | Por definir (etapa de Estudios y Diseños) | Tramite: Inventario Forestal Radicado en la Autoridad Ambiental Competente.
Verificar los tratamientos Silviculturales Recomendados en el Area de Influencia Directa del Proyecto. | PNTRAIP=Porcentaje del Número de tratamientos recomendados en el Area de Intervención del proyecto | PNTRAIP= (N° Individuos recomendados para tala / N° Total de Individuos)*100 (N° Individuos recomendados para Conservacion / N° Total de Individuos)*100 (N° Individuos recomendados para Bloqueo y Traslado / N° Total de Individuos)*100 | Porcentaje | Por definir (etapa de Estudios y Diseños) | Ficha 1, Ficha 2, Memoria Tecnica, Planos del Inventario Forestal.
Verificar los individuos pertenecientes a especies en veda y Restriccion de Tala dentro del Area de Intervencion del proyecto. | PIEVRT=Porcentaje de Individuos por especie en Veda o Restriccion de Tala | PIEVRT=( N° de Individuos a intervenir por especie / N° de Individuos totales)*100 | Porcentaje | 1 | Ficha 1, Ficha 2, Memoria Tecnica, Planos del Inventario Forestal.