## CRONOGRAMA PRODUCTOS GS
ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
PRODUCTOS Y ENTREGABLES DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
No.
| MES | Febrero |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| SEMANAS | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PRODUCTOS ENTREGABLES
1.1 | Etapa de Recopilación, Revisión y Análisis de información
1.1.1 | PROPUESTA METODOLÓGICA Y CRONOGRAMA |  | 2021-02-17
1.1.2 | INFORME DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE |  |  | 2021-02-26
1.2 | Etapa II Elaboración de Alternativas y/o Factibilidad
1.2.1 | IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DEL PROYECTO | [8 empty] | 2021-04-24
1.2.2 | DIRECTORIO Y MAPA DE INSTITUCIONES, EQUIPAMENTOS Y ACTORES SOCIALES | [8 empty] | 2021-04-24
1.2.1 | DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL PROYECTO. | [12 empty] | 2021-05-14
1.2.2 | DOCUMENTO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CONCEPTO DE VIABILIDAD SOCIAL | [14 empty] | 2021-05-26
1.3 | Etapa III Estudios y Diseños
1.3.1 | MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LA GESTIÓN SOCIAL | [17 empty] | 2021-06-23
1.3.2 | DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO | [25 empty] | 2021-08-20
1.3.3 | IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SOCIALES | [29 empty] | 2021-09-23
1.3.4 | PLAN DE MANEJO SOCIAL DE LOS IMPACTOS (PMSI) | [33 empty] | 2017-10-13
1.3.5 | DOCUMENTOS SOBRE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE IMPACTO DE LAS ACCIONES URBANÍSTICAS DE LOS LUGARES QUE POTENCIALMENTE PUEDAN CONSTITUIRSE EN REMANENTES DEL PROYECTO Y PLANO DE GEORREFERENCIACIÓN. | [37 empty] | 2017-11-19
1.3.6 | PLIEGOS PARA CONTRATACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y SU PRESUPUESTO. (CONTRATISTA E INTERVENTORÍA) | [40 empty] | 2021-12-14
Bogotá. Febrero 8 de 2021

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GS
ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA Y/O ACTIVIDAD
|  | DESCRIPCIÓN | Febrero |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
1.1 | Articulación contratista, interventoría e IDU
2 | LÍNEA ESTRATÉGICA: Comunicación estratégica
2.1 | Programa de información para el desarrollo del proyecto
2.1.1 | Volantes inicio | 20.000 volantes | bar: Marzo 3 to Marzo 4
2.1.2 | Volante informativo y/o convocatorias | 20.000 Volante o Plegables
2.1.3 | Afiches informativos | 1.000 afiches ( 88 puntos satélites ) | bar: Marzo 4
2.1.4 | Folleto y/o plegable de finalización de los estudios y diseños | 20.000 volantes o cartas | bar: Diciembre 3 to Diciembre 4
2.1.5 | convocatoria reuniones de Inicio | bar: Marzo 3 to Marzo 4
2.1.6 | convocatoria reuniones de finalizacion | 20.000 volantes o cartas | bar: Diciembre 3 to Diciembre 4
2.1.7 | Apoyo de convocatorias (medios de comunicación comunitarios) | correo, telefono, redes sociales | bar: Marzo 1; Diciembre 3 to Diciembre 4
2.1.8 | Instalacion Puntos Satelite de información | 44 puntos ( 100 volantes c/u y afiches) | bar: Marzo 4
2.1.9 | Actualización de puntos Satelite de información | 44 puntos,actualización y revisión periodica | bar: Abril 3; Mayo 3; Junio 3; Julio 3; Agosto 4; Septiembre 3; Octubre 3; Noviembre 3; Diciembre 3
3 | LÍNEA ESTRATÉGICA DEL DIÁLOGO CIUDADANO
3.1 | Programa de servicio a la ciudadanía
3.1.1 | Punto IDU Virtual (Lunes-viernes. Horario: De 8:00am a 4:00 pm)
3.1.2 | Recorridos Urbanos | Convocatoria en las reuniones de inicio.
3.1.3 | Atención a Veedurías Ciudadanas | dos comites ( bimestral )
3.2 | Programa de diálogo y participación ciudadana
3.2.1 | Reuniones de Inicio | 11 reuniones del tramo | bar: Abril 2 to Abril 3
3.2.2 | Reuniones de Finalización | Cuando se requieran | bar: Diciembre 4
3.2.3 | Reuniones informativas extraordinarias (Durante el desarrollo del contrato)
3.2.4 | Conformación comités IDU | 40 horas semanales | bar: Abril 3
3.2.5 | Reuniones comités IDU | ( 4 horas de lun-vier) | bar: Junio 1; Agosto 2; Octubre 1; Diciembre 1
3.3 | Programa de gobernanza para la movilidad
3.3.1 | Acciones necesarias para coordinación y articulación interinstitucional (Durante el desarrollo del CTO)
4 | REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4.1 | Comites de seguimiento | Semanalmente
4.2 | Informe semanal | Semanalmente
4.2 | Informe mensual | El último dia hábil de cada mes | bar: Marzo 1; Marzo 1; Mayo 1; Junio 1; Julio 1; Agosto 1; Septiembre 1; Octubre 1; Noviembre 1; Diciembre 1; Diciembre 4
4.4 | Consolidado de Gestión Social | Al finalizar el contrato | bar: Diciembre 4
Bogotá, Febrero 8 de 2021