## PROPUESTA FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana 2022
Instituto de Desarrollo Urbano
Estrategia | No. | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | 0 | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 ENERO - MARZO |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2 ABRIL - JUNIO |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3 JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 4 OCTUBRE - DICIEMBRE
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | # | % | Descripción del avance | # | % | Descripción del avance | # | % | Descripción del avance | # | % | Descripción del avance | META REAL | % ACUMULADO
La co-creación y la participación ciudadanas a lo largo del ciclo de proyectos, estableciendo la trazabilidad e incidencia de la participación para cada espacio y etapa | 1 | Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de co-creación para la implementación de las etapas previas de los proyectos: Concepción, herramientas y aprendizajes IDU de los últimos años. | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollar habilidades y capacidades en los ciudadanos y grupos de interés, para entender, participar y aportar en los procesos de participación y co-creación ciudadanos | Talleres / Año | 15 | Metodología, caja de herramientas y sistematización | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Taller | Victual | N/A | IDPAC, Subsecretaría de Cultura Ciudadana | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 9 | 60% | En el marco del Proceso de Co Creación del Proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se realizaron 6 recorridos de diseño cívico con el objetivo de Generar insumos ciudadanos para diseñar conjuntamente los futuros espacios públicos del Corredor Verde, la identificación y caracterización del entorno urbano y la planeación de impactos y desafíos del mismo. Posteriormente con la Información recolectada se realizaron 3 Talleres Virtuales de Diseño Cívico con el objetivo de presentar y afinar colaborativamente los resultados del proceso de co creación y esquemas de diseños cívicos producto de los recorridos urbanos y las propuestas ciudadanas. | 6 | 40% | 10 TALLERES: En el marco del Proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se realizaron 4 espacios denominados Caja de Herramientas con la finalidad de generar insumos de formación para fortalecer las habilidades ciudadanas en urbanismos, paisajismo, espacio público y movilidad sostenible. Se desarrollaron 3 Talleres de co creación y diseño cívico y 3Talleres de decisiones díficiles en los que se presentaron las alternativas de diseños y los impactos en las configuraciones urbanas actuales. | 0 | 0% | CUMPLIDA. No se realizaron actividades durante el periodo. | 0 | 0% | CUMPLIDA. No se realizaron actividades durante el periodo. | 19 | 100%
| 2 | Diseñar e implementar procesos de co-creación en mecanismos de comunicación e interacción de las comunidades con la institucionalidad, para fortalecer el PAR: Plan de Acción de Reasentamiento por obra pública | Programa de comunicación y participación ciudadana en el PAR | Desarrollar habilidades y capacidades en los ciudadanos y grupos de interés, para entender, participar y aportar en los procesos de reasentamiento por obra pública, asociado al proyecto Cable San Cristóbal | Taller / año | 3 | 1 Plan de Acción de Reasentamiento por obra pública | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial | N/A | Taller Mesa de trabajo Chat virtual | Presencial Virtual | N/A | Alcaldía Local | Colaboración e Incidencia | Ejecución participativa | 2022-02-02 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co, lucy.molano@idu.gov.co | 2 | 66.67% | Desarrollo de reuniones y consultas con la población objeto de traslado, principalmente propietarios de los sectores de la Victoria y Altamira, presentes a partir del segundo semestre de 2021, e inicios del primer trimestre 2022 | 1 | 33.33% | Se visitaron las US ubicadas en los predios requeridos para el desarrollo del proyecto, con el fin de explicarles el proceso de gestión predial , indemnizaciones y compensaciones. y Reunión en Salon comunal San José para atender comunidad, con Habitat y ERU. Atención durante 4 semanas en Oficina móvil en junio | 0 | 0% | CUMPLIDA. Aunque la meta se cumplió en el segundo trimestre, durante este periodo se realizó el documento PAR- elaboración de Resolución de inicio del PAR (en revisión) | 0 | 0% | CUMPLIDA. No se realizaron actividades durante el periodo. | 3 | 100%
Fortalecer la corresponsabilidad y la apropiación de los proyectos y territorios a partir de la creación de espacios de diálogo ciudadano, intercambio de saberes, construcción colectiva del hábitat y el fortalecimiento del tejido social y comunitario. | 3 | Fomentar un dialogo de saberes con la academia y sus estudiantes sobre los proyectos de infraestructura que realiza el IDU, que contribuya a la construcción colectiva de ciudad. | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Promover el ejercicio colaborativo con aportes e ideas innovadoras que retroalimenten la forma como se conciben y desarrollan los proyectos de infraestructura | Foros Universitarios /año | 4 | Documento memorias del Foro | N/A | Universidades, IES en general, Centros u organismos de Investigación, ONGs que producen conocimientos, colegios públicos y privados | N/A | Foro | Victual | N/A | N/A | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 2 | 50% | En el marco del Proceso de Co Creación del Proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se realizaron 2 Foros Académicos con la Universidad de los Andes y con la Universidad del Rosario, en los que se presentó la Guía de Diseño Ecológico y Ambiental Ecotono7, producto del Convenio con la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y las firmas internacionales consultoras de paisajimos Ter (Francia) e Idom (España). Actualmente se está estructurando con la Universidad de los Andes un documento de memorias académicas del proceso de conocimiento y producción de tesis de grado de la Facultad de Arquitectura y Diseño en el marco de la asignatura Unidad Avanzada. | 2 | 50% | En el marco de la semana de la Faculatad de Educación de Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada se realizó el Foro de Cultura Ciudadana en sistemas de transporte público (27 de abril de 2022). Conversatorio Transformación de la Ciudad en clave cultura y ambiental. Actividad relizada con la participación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto de Desarrollo Urbano (17 de mayo de 2022) Foro Desarrollo ubano, políticas e instrumentos de desarollo territorial: intercambio de saberes alrededor de la experiencia de Santo Domingo y Bogotá.Invitado especial Mayobanex Suazo (10 de junio de 2022). Se acompañó dos jornadas de sustentaciones académicas de estudiantes de último semestre de Arquitectura de la Universidad de los Andes, a través de la asignatura unidad avanzada con objeto de estudio : Corredor Verde | 0 | 0% | CUMPLIDA. Aunque la meta se cumplió en el segundo trimestre se realizó el Foro IDU 50 años "Desafíos Urbanos: Modelos de Gestión de Ciudades en Armonía con la Naturaleza", con la asistenxcia de más de 250 personas presenciales y más de 400 virtuales. | 0 | 0% | CUMPLIDA. No se realizaron actividades durante el periodo. | 8 | 100%
| 4 | Realizar talleres de sostenibilidad dirigidos a diferentes actores del desarrollo urbano en los proyectos priorizados por la Entidad, en trabajo articulado ORSC-OGA |  | Generar apropiación de parte de la ciudadanía en los proyectos y territorios intervenidos y transformados por el IDU | Talleres / Año | 2 | Metodología y guía de herramientas para desarrollar talleres de sostenibilidad | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Taller | Victual | N/A | N/A | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC, OGA | lucy.molano@idu.gov.co, sandra.aguilar@idu.gov.co | 0 | 0% | Estas actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre. | 0 | 0% | Se prepara el escenario para desarrollar proceso de sostenibilidad sobre puente del trami 7 del proyecto Av. 68 Alimentadora del Metro, en articulación con Jardín Botánico y Planeación | 1 | 50% | Diseño de la metodología para un encuentro sobre historias territoriales asociadas a los tramos aledaños al proyecto Av. 68 Alimentadora del Metro. | 1 | 50% | El 28 de octubre se realiza la actividad "memorias de mi Barrio" asociada al proyecto Av. 68 Alimentadora del Metro | 2 | 100%
| 5 | Talleres y espacios de diálogo ciudadano en el marco de las ferias de servicios distritales, sobre el programa "obra por tu lugar" |  | Desarrollar conocimiento y apropiación de los proyectos del programa "obra por tu lugar" en las diferentes localidades de la ciudad y recibir sugerencias ciudadanas | Ferias de servicios / Año | 30 | Campaña de divulgación del programa Obra Por Tu Lugar - OPTL | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Feria | Presencial | N/A | Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTAV | hernan.santos@idu.gov.co, obra.portulugar@idu.gov.co | 19 | 63.33% | Se realizaron diecinueve (19) salidas a Concejos Locales _CLG (06) y Ferias de servicios (13), en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibon, Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Usaquen y Teusaquillo, acompañando al Director General a los CLG e informando a las comunidades sobre el programa OPTL y temas de valorización del IDU, entre otras. | 11 | 36.67% | Se realizaron trece (13) salidas a Concejos Locales _CLG (06) y Ferias de servicios (07), en las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda, Tunjuelito, Santa Fe, Candelaria, San Cristobal y Rafael Uribe, acompañando al Director General a los CLG e informando a las comunidades sobre el programa OPTL y temas de valorización del IDU, entre otras. Se cumplió la meta y durante este trimestre se superó con dos actividades adicionales. | 0 | 0% | Meta cumplida durante el segundo trimestre, sin embargo durante el trimestre se realizaron cinco (05) salidas a Ferias de servicios, en las localidades de Antonio Nariño, Usme, Los Martires y Chapinero, informando a las comunidades sobre el programa OPTL y temas de valorización del IDU, entre otras. | 0 | 0% | Meta cumplida durante el segundo trimestre. No se adelantaron otras actividades durante el periodo | 43 | 100%
| 6 | Promover espacios de reunión de líderes sociales y comunales interesados en hacer gestión sobre los proyectos priorizados en Bogotá |  | Construir y desarrollar visiones y objetivos comunes que permitan generar acuerdos en torno a los proyectos y el manejo de sus impactos en los territorios | Foros Ciudadanos /año | 2 | Documento memorias del Foro | N/A | Líderes sociales, representantes de organizaciones comunales, Asojuntas | N/A | Foro | Presencial | N/A | N/A | Formulación participativa | Diagnóstico participativo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 0 | 0% | No se gestionaron durante este trimestre. | 0 | 0% | No se gestionaron durante este trimestre. | 1 | 50% | Diseño encuentro Internacional de Cables Aéreos: La Paz, Bogotá, Medellín. En su marco, encuentro de líderes sociales y comunitarios de las tres ciudades. | 0 | 0% | El encuentro de Rectores de San Cristóbal Sur y Ciudad Bolívar asociado a los cables aéreos se aplaza para el primer trimestre del año, debido a la declaración como desierta de la primera licitación del proyecto. | 1 | 50%
| 7 | Procesos de dialogo y acción ciudadana en el área de influencia directa e indirecta del proyecto Cable San Cristóbal, buscando disminuir las externalidades e impactos negativos que se pueden generar | Documentos que operacionalizan la pre factibilidad y fase de socialización general de los proyectos- | Generar espacios de diálogo y concertación de acciones con la institucionalidad y la ciudadanía del área de influencia indirecta del proyecto Cable San Cristóbal, para aumentar el conocimiento de los proyectos y disminuir las externalidades negativas que se puedan ocasionar | Comités realizados / año | 5 | Actas de reuniones Planes de acción concertados | N/A | Ciudadanía del área de influencia indirecta de las obras Institucionalidad local | Juntas Locales y de Acción Comunal por territorios identificados Alcaldías locales | Reunión zonal | Presencial Virtual | Por definir | Alcaldía Local; enlaces de institucionalidad local | Consulta, Colaboración e Incidencia | Ejecución participativa | 2022-02-02 | 2022-12-30 | DTDP/ORSC | maria.grajales@idu.gov.co, lucy.molano@idu.gov.co | 3 | 60% | Se han ejecutado reuniones de comites IDU, y acompañamiento a la población de los sectores Altamira y la Victoria ( manzana 13 y 14 ), frente al proceso de adquisición predial y la fase actual de recolección de insumos en que se encuentra la Dirección técnica de Predios, y por la cual se ha brindado información de los estudios y diseños con la última actualización el 25 de marzo de 2025, por parte del consorcio CS, e igualmente a través del acompañamiento social , económico y sociojuridico a cada uno de los habitantes de la zona de afectación del proyecto. | 0 | 0% | No se gestionaron durante este trimestre. | 2 | 40% | Encuentros con comunidad afectada por el proyecto, para explicarles la gestión predial | 0 | 0% | CUMPLIDA. No se realizaron actividades durante el periodo. | 8 | 100%
| 8 | Diseñar e implementar procesos de reconocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía en el marco del proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones, en el marco del proyecto Cable San Cristóbal | Estrategia de participación ciudadana para el reconocimiento del marco jurídico del proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones | Desarrollar el reconocimiento y aprobación de los deberes y derechos de los ciudadanos en el marco del proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones | Taller por zona / año | 3 | 1 Plan implementado de la estrategia | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones | N/A | Foro Mesa de trabajo Chat virtual | Presencial Virtual |  | Alcaldía Local | Ejecución o implementación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-02 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co | 2 | 66.67% | Se desarrolló las consultas ciudadanas con los sectores de la Victoria y Altamira, brindando información específica del proceso de adquisición predial desde las actividades a realizarse, etapas contempladas, expectativas y requisitos desde los diferentes componentes como son el de reconocimiento económico, área de avalúos, componente de adqusisición , área de restablecimiento de condiciones con la atención interdisicplinaria social, jurídica, socioeconómica e inmobilairia, todo esto enmarcado en la normativa IDU. Así mismo, con las visitas personalizadas y predio a predio con la población habitante y su identificación dentrro del estudio socioeconómico adelantado por los profesionales de restablecimiento de condiciones y equipo socioeconómico. | 0 | 0% | La actividad pendiente se tiene para ser desarrollada en el segundo semestre de 2022 (tercer o cuarto trimestres) | 1 | 33.33% | Acompañamiento desde el componente de Restablecimiento de condiciones, a traves de profesionales sociales y jurídicos-sociales, con el fin de orientar respecto de rutas de servicios sociales, gestiones en temas de gestión predial , actualizaciones censales y asesorias, frente a situaciones que afecten la titularidad del predio y el acceso de las U.S a posibles compensaciones e indemnizaciones. | 0 | 0% | CUMPLIDA. No se realizaron actividades durante el periodo. | 3 | 100%
| 9 | Formulación de planes, programas y estrategias con participación ciudadana para apoyar y acompañar a los hogares, personas y actividades económicas desplazadas por la construcción de proyectos desde el nicho de su hogar, negocio o actividad combinada: socioeconómica | Programa de comunicación y participación ciudadana en el PAR | Mitigar los impactos socioeconómicos ocasionados por la adquisición de predios en el proyecto Cable San Cristóbal, llevando la institucionalidad a los entornos habitacionales, de uso comercial o mixto para las comunidades | Unidades sociales acompañadas / año | 530 | Planes sociales de reasentamiento | N/A | Hogares, personas y actividades económicas desplazadas por la construcción de proyectos | N/A | Mesa de trabajo | Presencial Virtual | Por definir | Instituciones con oferta de servicios sociales | Ejecución o implementación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co | 529 | 99.81% | Se viene ejecutando la etapa censal y de recolección de insumos , además del acompañamiento individual a la población (529 unidades sociales ), en el reconocimiento de usos y tenencias, caracterización socioeconómica, registro de información sociodemográfica y otros, tendiente a la mitigación de los impactos generados por el proyecto y que se consolidará dentro del plan de acción de reasentamiento, con estrategias y acciones de vinculación a redes y acceso a servicios sociales, identificación de vulnerabilidades, estandarización de reconocimientos económicos y restitución de inmuebles | 0 | 0% | Se calcula que el total de unidades sociales ascienda, en el segundo semestre, aproximadamente en 340, por las compras prediales para equipamientos de 87 predios nuevos, dentro del proceso de revitalización de Cable San Cristóbal y en articulación con Secretaría del Hábitat. | 1 | 0.1887% | En el PAR, se establece el censo de las US y su respectiva caracterización socio-económica, así como los programas y entidades del Distrito con quienes se coordina | 0 | 0% | CUMPLIDA, la adquisición predial del Cable San Cristóbal y para el proceso de revitalización avanzó según lo previsto con las unidades sociales definidas en el primer período. | 530 | 100%
| 10 | Diseñar e implementar un plan de relacionamiento, comunicación y participación ciudadana en el marco del proceso de adquisición predial | Programa de atención a PQRS en el PAR | Fortalecer los niveles de comunicación oportuna y asertiva con las unidades sociales afectadas por el proceso de adquisición predial | Campañas de comunicación | 1 | 1 documento con campaña - 3 series de piezas de comunicación | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial | N/A | Comunicación virtual / presencial | Presencial Virtual |  | N/A | Ejecución o implementación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co, lucy.molano@idu.gov.co | 0 | 0% | Atención directa , personalizada e interdisciplinaria a la población que lo requiere, tanto en los canales de comunicación escrito, correo electrónico, pagina web de radicación, orientación telefónica, Información y divulgación colectiva ( volanteo) , reuniones colectivas virtuales, consulta y concertación individual en terreno y oficina | 0 | 0% | La actividad pendiente se tiene para ser desarrollada en el segundo semestre de 2022 (tercer o cuarto trimestres) | 1 | 50% | Se han realizado tres reuniones entre comunicaciones de la ORSC y profesionales de la DTDP, para formular la estrategia. Se espera poder implementarla en el último trimestre del año. | 0 | 0% | CUMPLIDA PARCIALMENTE, la estrategia se definió y se espera tener contratista seleccionado en este segundo proceso licitatorio de Cable San Cristobal, ya que el primero fue declarado como desierto. | - | 50%
Diseñar y liderar acciones de gestión interinstitucional y territorial de relacionamiento ciudadano, para anticipar impactos positivos y negativos de los proyectos, establecer un servicio público integral en los territorios y construir imaginarios sociales sobre el desarrollo urbano. | 11 | Espacios interinstitucionales de participación ciudadana donde, alrededor de un proyecto priorizado, los grupos de valor puedan establecer sus requerimientos, propuestas, quejas, etc., a diferentes Entidades Distritales | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Crear espacios tipo mesa de trabajo interinstitucionales con la ciudadanía | Mesas de trabajo / año | 4 | Documento de sistematización del proceso | N/A | Ciudadanía en general | Profesionales otras Entidades | Mesa de Trabajo | Presencial | Por definir | Por definir | Control y evaluación | Formulación participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 1 | 25% | En el marco del Proceso de Co Creación del Proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se realizó un espacio denominado Caja de Herramientas Guía de Diseño Ecológico y Ambiental Ecotono7. | 1 | 25% | En el marco de la construcción de la Av 68 se generó espacio interinstitucional de dialogo y pedagogía, con el propósito de socializar con la ciudadanía los grandes beneficios de este megaproyecto en todos sus tramos. Se generaron espacios en los que se resolvieron las inquietudes de los ciudadanos. | 1 | 25% | En el marco de la construcción de la Av. Guayacanes se generó espacio interinstitucional con el propósito de que la ciudadanía contara con atención inmediata y compromisos por parte de las entidades competentes. | 1 | 25% | En el marco del contrato Avenida Troncal Cali y en el desarrollo del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica se llevo a cabo un espacio de articulación interinstitucional con Alcaldía Local, Secretaria Distrital De Planeación y Secretaria Distrital de Movilidad para solucionar las inquietudes de la ciudadanía frente a la ejecución del contrato | 4 | 100%
| 12 | Seguimiento a los traslados de las comunidades que se desplazan del punto orígen objeto de compra, a un nuevo predio de reposición en el Proyecto Cable San Cristóbal | Programa de Restablecimiento de medios de Vida incluido en el PAR | Fortalecer la red de apoyo interinstitucional a las comunidades que se mueven de un punto origen a un punto destino a su nueva realidad, conectando las entidades distritales y de orden local para la ruta de acceso y restitución de derechos que les permitan vivir un nuevo hábitat y territorio, en el marco de las troncales alimentadoras del metro | Verificaciones de traslado (visita) / año | 500 | Población remitida a terceras entidades | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial | Juntas Locales y de Acción Comunal por territorios identificados Alcaldías menores | Taller Mesa de trabajo Chat virtual | Presencial Virtual | N/A | Alcaldía Local | Consulta | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co | 0 | 0% | Para el proyecto Cable áereo San Cristobal , en la actualidad se está realizadno seguimiento a la población que se ha trasladado por razones ajenas a la obra, con el fin de actualizar la información en base de datos e identificación de usos y tenencias y caracterización para el Plan de acción de reasentamiento del proyecto | 0 | 0% | Dada la etapa en que se encuentra el proyecto Cable Aéreo San Cristóbal (Recolección de insumos) no se han adelantado procesos de traslados de unidades sociales. | 0 | 0% | Todavía no hay entregas asociadas al proyecto Cable Aéreo San Cristóbal | 0 | 0% | Teniendo en cuenta la etapa actual del proyecto, no se han requerido acciones de ese tipo. | 0 | 0%
Desarrollar e implementar estrategias y acciones de comunicación para el desarrollo, fortaleciendo el acceso a la información para fomentar la participación, apropiación y sostenibilidad de los proyectos | 13 | Diseñar y ejecutar acciones comunicacionales que fortalezcan la participacion incidente y la corresponsabilidad en el desarrollo urbano de Bogotá | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecer la participación ciudadana incidente a través de ejercición de comunicación - educación y la entrega de información cualificada a los grupos de valor | Campañas de comunicación | 2 | Productos audiovisuales | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Comunicación virtual | Victual | N/A | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 1 | 50% | En el marco del proceso de co creación del Proyecto Corredor Verde se cuenta con la Plataforma www.septimaverde.gov.co como repositorio de información técnica, documental del proceso de información y divulgación del proyecto. Portal que se encuentran en permanente actualización | 0 | 0% | La actividad pendiente se tiene para ser desarrollada en el segundo semestre de 2022 (tercer o cuarto trimestres) | 0 | 0% | La actividad pendiente se desarrollará en el segundo semestre de 2022 (cuarto trimestre) | 1 | 50% | En el marco del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los 9 contratos de av. 68 se llevó a cabo un espacio de participación ciudadana denominada "Memorias de mi Barrio" como parte de la estrategia de tejido social y construcción de memoria histórica de las diferentes comunidades. Este espacio busca fortalecer la corresponsabilidad del proyecto y generar ciudadanía con sentido de pertenencia. | 2 | 100%
| 14 | Realizar acciones comunicacionales masivas sobre los proyectos IDU a traves de diferentes medios y convocando a diferentes grupos de valor y actores sociales . |  | Estrategias de urbanismo táctico, elementos temporales de paisajismo (e.j. jardinería urbana, plantaciones comunitarias) y activaciones en espacio público | Acciones en espacio público de Corredor Verde | 4 | Productos audiovisuales | N/A | Ciudadanía en general | Jardín Botánico | Talleres presenciales en espacio público | Presencial | N/A | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC, OGA | lucy.molano@idu.gov.co, sandra.aguilar@idu.gov.co | 1 | 25% | En el marco del proceso de co creación del Proyecto Corredor Verde se realizó un bici recorrido interinstitucional y con participación Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, Gerencia de la Bici, Instituto Distrital de Turismo y Oficina de Relaciones Internacionales de la Secretaría General) y representantes de la Embajada de Países Bajos | 1 | 25% | Bicirecorrido Mayobanex Suazo. Junio 6 de 2022. Conocer las diferentes transformaciones urbanas de 20 años a la fecha, los impactos positivos y negativos de los proyectos y los desafíos institucionales para desarrollar esos proyectos urbanos de Bogotá. | 2 | 50% | Se realizaron (6) Recorridos con la ciudadania donde de la mano se diseño los futuros espacios públicos de la séptima. | 0 | 0% | Meta cumplida. Durante el último trimestre no se realizaron actividades. | 8 | 100%
| 15 | Desarrollar una estrategia de liderazgos positivos que nos permita reconocer y comunicar el trabajo mancomunado entre la Entidad y líderes sociales de todas las localidades |  | Fortalecer la confianza en la Entidad a través del reconocimiento de los líderes y liderezas que han trabajado hombro a hombro en la construcción de ciudad y ciudadanía con la Entidad | Campañas de comunicación | 2 | Productos audiovisuales | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Comunicación virtual | Victual | N/A | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 0 | 0% | Estas actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre. | 0 | 0% | La actividad pendiente se tiene para ser desarrollada en el segundo semestre de 2022 (tercer o cuarto trimestres) | 1 | 50% | Realización del panel de líderes sociales en el Foro "Cables Aéreos: más que un modo de transporte sostenible, una apuesta para la revitalización urbana", con cerca de 200 asistentes. | 1 | 50% | En el marco del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los 9 grupos del proyecto avenida 68, se llevó a cabo el comité IDU integrado por lideres y lideresas de todos los tramos, además de los equipos sociales de contratistas e interventorías; coordinaciones técnicas y sociales IDU y la jefe de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía, en este espacio se presentaron los avances y retos para el 2023 y un reconocimiento a la participación ciudadana y los aportes en la construcción de ciudad y ciudadanía por parte de los representantes de la comunidad. | 2 | 100%
Fortalecer capacidades y habilidades para la participación incidente de la ciudadanía Liderar a través de procesos formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana | 16 | Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana 2022 | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecer el diálogo de conocimientos sobre la ciudad, tanto desde las perspectivas de las Entidades Distritales como desde los saberes locales y tradicionales de las comunidades y grupos sociales, determinando liderazgos activos, profundizando el ejercicio de la veeduría y el control social sobre proyectos de distintos tipos así como los procesos de gestión predial y reasentamiento | Personas / Curso | 1 | Kit básico de estudios y documento de memoria del curso | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Reuniones presenciales y virtuales | Presencial | N/A | N/A | Consulta | Diagnóstico participativo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 0 | 0% | Se entrega a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos, la documentación solicitada para iniciar el proceso contractual | 0 | 0% | El 9 de junio el Comité aprueba el proceso del Curso, para iniciar proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía | 0 | 0% | El Curso DUUC inicia oficialmente el tercer trimestre del año, con la firma del contrato. Proceso de selección y presentación de propuestas en SECOP II | 1 | 100% | Inicio de contrato IDU-1514-2022, con acta de inicio del 27 de octubre de 2022. | 1 | 100%
87.5%
[22 empty] | 35.4% |  |  | 13.12% |  |  | 21.78% | 21.78% |  | 17.19%
[22 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE | 1+2+3 |  | CUARTO TRIMESTRE
[25 empty] | 48.53% |  |  | 70.31%
acumulado 63%
Note on C4: ====== ID#AAAAX3l2758 tc={9025DD85-558B-4BB3-BFF1-538C47CEB486} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar la actividad concreta que se enmarca en cada una de las estrategias planteadas.
Note on D4: ====== ID#AAAAX3l276Y tc={821EF4DA-0B3B-42C8-B4BF-1AAE6BBB65E0} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar el instrumento de planeación con el que guarda relación la actividad.
Note on E4: ====== ID#AAAAX3l275k tc={14E47063-59E2-451F-920A-556B160E37DF} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propósito que se busca alcanzar con el desarrollo de la actividad.
Note on F4: ====== ID#AAAAX3l275o tc={02419ABA-FDB9-4FFA-B012-484C106885A1} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Medición que permite evaluar el cumplimiento de la actividad.
Note on G4: ====== ID#AAAAX3l276k tc={9A6ED412-2AC6-4B44-8547-677CE7FB2FF8} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor esperado del resultado del indicador.
Note on H4: ====== ID#AAAAX3l276M tc={0676C891-21F4-44BD-B11F-F213E418BCF7} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los productos especificos que se obtienen al desarrollar la actividad.
Note on K4: ====== ID#AAAAX3l276E tc={56D76CCC-E88F-42E9-B48E-BE0F5BDC6FC6} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la relación de la actividad con respecto a la planeación estratégica institucional (PEI o planes en ejecución para la vigencia).
Note on L4: ====== ID#AAAAX3l276I tc={BBBEB841-ED4D-4D1E-84C0-3E74348313E0} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar en que tipo de espacio de dialogo se genera la actividad.
Note on M4: ====== ID#AAAAX3l275g (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar de acuerdo a los tipos de espacios.
Note on N4: ====== ID#AAAAX3l276Q (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir el lugar especifico (en caso presencial) o la plataforma de reuniones en la que se dará el espacio (en caso virtual).
Note on O4: ====== ID#AAAAX3l276U (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir en caso de presentarse que entidades se encuentran articuladas con el desarrollo de la actividad (alidos estratégicos)
Note on P4: ====== ID#AAAAX3l2750 (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Grados de participación ciudadana en los que se puede categorizar una actividad, de acuerdo con los escenarios y propósitos a los que se dirige, respecto a las diferentes etapas de la gestión pública.
Note on Q4: ====== ID#AAAAX3l275s (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Seleccionar la etapa relacionada con la actividad.
Note on R4: ====== ID#AAAAX3l276A (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: fechas estimadas para ejecución de la actividad (rangos de ejecución).
Note on T4: ====== ID#AAAAX3l275w (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on U4: ====== ID#AAAAX3l276c (2022-04-06 21:04:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.
Note on I5: ====== ID#AAAAX3l276g tc={C59FD60B-2267-4FAB-9EAD-C4E6B50BC4F0} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar si la actividad se desarrolla en el marco de espacio o instancia de participación permanente entre la ciudadanía y entre la administración distrital.
Note on J5: ====== ID#AAAAX3l2754 tc={4FD5B9B3-18F9-48B9-A7BA-D8C08F87396C} (2022-01-13 20:21:09) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aquellos actores que son clientes, usuarios o destinatarios de los productos, trámites o servicios que genera la Entidad, invitados a la jornada de participación.
Note on AH5: ====== ID#AAAAls78MvA Luisa Fernanda Aguilar Peña (2022-12-16 14:49:05) Esta meta es la suma de las descripciones y sirve de linea base para tener en cuenta en el plan 2023, en las actividades que se repiten

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro