## PROPUESTA FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana
Entidad |  |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | [6 empty] | Vigencia: | 2023
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [21 empty] | SEGUIMIENTO | [11 empty] | Meta real alcanzada | % Acumulado
No. | Estrategia |  | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información |  | I TRIM |  | 2 TRIM |  |  | 3 TRIM |  |  | 4 TRIM
[9 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | No. | RESULTADO DEL INDICADOR % | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | RESULTADO DEL INDICADOR % | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE
1 | 1 | Fortalecer la corresponsabilidad y la apropiación de los proyectos IDU a partir de la creación de espacios de diálogo ciudadano, intercambio de saberes, construcción colectiva del hábitat y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.¦ | 1. Implementar los Comités IDU definidos contractualmente para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de la vigencia, como parte del desarrollo contractual de los proyectos. | Plan de Acción | Desarrollar espacios de participación y diálogo con la ciudadanía para el fortalecimiento del control social, el acompañamiento al desarrollo de los proyectos y el desarrollo de los programas definidos en el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica | Comités IDU / Año | 500 | Actas, Registro fotográfico | SÍ | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 115 | 23% | Con corte a 31 de marzo de 2023 se ha registrado en el sistema de gestión social de proyectos 115 Comités IDU, en el primer trimestre del año 2023. Este cifra varía positivamente debido a que el registro del comité no se hace en tiempo real sino, una vez consolidada y firmada el acta de asistentes lo que puede tardar un par de semanas. Fecha de diligenciamiento 12 de abril de 2023. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 115 | 23%
2 |  |  | 2. Procesos formativos sobre discriminación, estereotipos, comunicación no sexista y construcción de una cultura libre de violencias en la ciudad, con trabajadores de los proyectos y ciudadanía en general. | Plan Sectorial | Fortalecer la perspectiva de género en los proyectos IDU y los territorios, desarrollando metas y objetivos de las Políticas Públicas Distritales de Mujer y Equidad de Género, por un lado, y de Sectores Sociales LGBTI, por otro. | Procesos formativos / Año | 14 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | N/A | Ciudadanía en general | Sí | Varios | Híbrido | Diversos | Secretaría de Movilidad, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Planeación | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 3 | 21.43% | Al corte del trimestre se realizaron 3 capacitaciones, las cuales tratataron los siguientes temas de: i) Violencia basada en genero, ii) acoso sexual en el espacio público y; iii) Ley 1257 de 2008. Grupo 1 (Fecha: 16 de marzo de 2023) Proyecto: Avenida Guayacanes Tramo 2 Total participantes: 27 personas (mano de obra no calificada, personal administrativo y gestores sociales) Mujeres: 12 y Hombres: 15 Grupo 2 (Fecha: 16 de marzo de 2023) Proyecto: Avenida Guayacanes Tramo 2 Total participantes: 22 Mujeres: 6 y Hombres: 16 Grupo 3 (Fecha: 16 de marzo de 2023) Proyecto: Avenida Guayacanes Tramo 2 Total participantes: 15 personas (mano de obra no calificada) Mujeres: 1 y Hombres: 14 Cada espacio tuvo una duración de una hora, cuyo objetivo fue sensiblizar sobre las diferentes violencias en el espacio público (transporte público, en los parques, en las escuelas, los lugares de trabajo y alrededor de ellos), como en el espacio privado (ámbito familiar - hogar), buscando lograr un cambio transformador hacia el reconocimiento de las violencias y sus consecuencias. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 | 21.43%
3 |  |  | 3. Procesos formativos orientados a la ciudanía en general, grupos y organizaciones sociales, civiles, ambientales, culturales, sin ánimo de lucro, el sector académico, las instituciones educativas distritales, gremios y demás actores del desarrollo urbano. | Plan de Acción | Desarrollar habilidades y capacidades en los ciudadanos y grupos de interés, para dimensionar y aportar en los procesos de participación asociados a los proyectos urbanos | Procesos formativos / Año | 15 | Metodología y documentos de sistematización | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 0 | 0% | El avance en esta actividad se hará a partir del segundo trimestre del año |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0%
4 |  |  | 4. Ejecución de la séptima versión del Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana (contrato IDU-1514-2022). | Plan de Acción | Construir conocimientos colectivos sobre el desarrollo urbano de Bogotá, compartir experiencias sobre la transformación de los territorios y proponer iniciativas para fomentar la corresponsabilidad y cultura ciudadana en torno a los proyectos IDU | Sumatoria de personas inscritas / Año | 1200 | Informes de gestión, recibidos a satisfacción, documentos proceso selectivo | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 1657 | 100% | A la fecha se cuentan con tres cohortes del Curso DUCC, pues por solicitud de la ciudadanía en el mes de marzo se abrió una cohorte con 305 estudiantes nuevos. Al 31 de marzo se superó el 50% de las horas proceso formativo, esperando culminar el mismo en mayo de 2023. Total inscritos 1657 superando la meta establecida. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1657 | 100%
5 |  |  | 5. Diseñar e implementar procesos de participación y diálogo con las comunidades para fortalecer el Plan de Acción de Reasentamiento por obra pública (PAR) | Programa de comunicación y participación ciudadana en el PAR | Desarrollar habilidades y capacidades en los ciudadanos y grupos de interés, para entender, participar y aportar en los procesos de reasentamiento por obra pública | Taller / año | 5 | Actas, listado de asistencia y registro fotográfico (si lo hay) | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Dirección Técnica de Predios | Oscar Ramírez Marín <oscar.ramirez@idu.gov.co> |  | 0% | El avance en esta actividad se hará a partir del segundo trimestre del año |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0%
6 |  |  | 6. Formular planes, programas y estrategias de participación para apoyar y acompañar a los hogares, personas y actividades económicas reasentadas debido a la construcción de proyectos | Programa de comunicación y participación ciudadana en el PAR | Mitigar los impactos socioeconómicos ocasionados por la adquisición de predios en los proyectos de la vigencia, llevando la institucionalidad a los entornos de cada proyecto | Unidades sociales acompañadas / año | 500 | Evidencias de estudios de caso, Estadísticas de pagos realizados a US (ciudando habeas data) | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Dirección Técnica de Predios | Oscar Ramírez Marín <oscar.ramirez@idu.gov.co> |  | 0% | El avance en esta actividad se hará a partir del segundo trimestre del año |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0%
7 | 2 | Espacios de participación interinstitucionales en los cuales diversos actores del desarrollo urbano puedan establecer propuestas, expectativas, proyecciones, quejas, requerimientos, sobre los proyectos de desarrollo urbano de la ciudad | 7. Ejecución del Convenio con Maloka para el Laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana | Plan de Acción | Codiseñar un laboratorio con la ciudadanía dedicado a la relación desarrollo urbano - comportamiento, abonando a la apropiación y sostenibilidad de los proyectos IDU desde las perspectivas de cultura ciudadana, movilidad sostenible e infraestructura amigable con el medio ambiente. | Laboratorio de ciudad y cultura ciudadana | 1 | Laboratorio de 100mt2 y documentación del proceso | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | Maloka, Subsecretaría de Cultura Ciudadana | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 1 | 100% | Se avanza en la construcción del documento de sistematización de la participación ciudadana que antecede el guión museográfico; se cuenta con la descripción de los aportes ciudadanos al proceso de prototipado del Laboratorio, sucedido en el marco de 10 talleres de cocreación realizados en el mes de marzo con niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores y mayoras de diferentes localidades de Bogotá. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 100%
8 |  |  | 8. Recorridos urbanos por proyectos IDU con acompañamiento interinstitucional, donde líderes sociales de diversas localidades y diversos actores del Desarrollo Urbano participen en la construcción de acuerdos y sinergias | Plan de Acción | Propiciar espacios para que líderes sociales y comunales de la ciudad dialoguen, conozcan y construyan acuerdos en torno a los procesos de relacionamiento asociados a los proyectos IDU | Recorridos Urbanos / Año | 15 | Registro fotográfico, videos, listados de asistencia, y al final del proceso un documento de sistematización | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Presencial | Diversos | TransMilenio, TransMiCable, Consorcios | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 3 | 20% | En el primer trimestre se realizaron tres recorridos 1. Recorrido con estudiantes del pregrado de Gestión Urbana de la Universidad del Rosario sobre futuros proyectos como Corredor Verde, Plataformas de la Calle 26 , Estación Central y Cable Centro Histórico 2. Recorrido con la Representante a la Cámara Julia Miranda y la comunidad en el marco del proyecto Corredor Verde, entre las calle 92 y 94. 3. Recorrido por Corredor Verde con representantes de las estaciones de servicio de gasolina, la oficina de gestión predial y la ORSC, para identificaer rejillas de servicio, ubicación de los tanques de almacenamiento de gasolina y la línea de intervención urbana para definir temas de acceso a las gasolineras. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 | 20%
9 |  |  | 9. Talleres y espacios de diálogo ciudadano en el marco de las ferias de servicios distritales y espacios de socialización a la comunidad, sobre el programa "Obra por tu lugar" | Plan de Acción | Desarrollar conocimiento y apropiación de los proyectos del programa "obra por tu lugar" en las diferentes localidades de la ciudad y recibir sugerencias ciudadana | Espacios / Año | 15 | Campaña de divulgación del programa Obra Por Tu Lugar - OPTL | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Presencial | Diversos | Secretaría de Gobierno, Alcaldías Locales | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Direccción Técnica de Apoyo a la Valorización | Hernando Arenas Castro <hernando.arenas@idu.gov.co> | 4 | 20% | Durante los meses de febrero y marzo de 2023, se adelantaron cuatro socializaciones con comunidades representadas en Junta de Acción Local, Empresa, Asamblea de copropietarios, de las localidades de Suba 02/02/2023, Usaquén 21/02/2023 - 26/03/2023 y Kennedy 07/03/2023, en las cuales se presentó el programa de OPTL , los alcances, los tipos de proyectos de infraestructura habilitados por la Entidad. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 20%
10 | 3 | Desarrollar una estrategia de comunicación para el desarrollo, fortaleciendo el acceso a la información para fomentar la participación, apropiación y sostenibilidad de los proyectos | 10. Diseñar y ejecutar acciones de comunicación territorial a través de diferentes canales y herramientas, con perspectiva de género, territorial, diferencial y ambiental, las cuales convoquen a diferentes grupos de valor y actores sociales y sean desarrolladas en el marco del Apéndice de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos, en articulación con el Programa de Medición de la Percepción y el Programa de Cultura Ciudadana propios de dicho Apéndice. | Plan de Acción | Fortalecer a través de la comunicación acciones para la participación ciudadana en diversos territorios y proyectos IDU, a través de ejercicios de comunicación-educación y la entrega de información cualificada. | Sumatoria de acciones comunicaciones / Año | 60 | Registros de acciones (videos, fotografías, piezas, documentos) | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 22 | 36.67% | Durante el primer trimestre del año, se adelantó la planeación, el diseño e implementación de las acciones comunicativas en proyetos de infraestructura, tales como: Aceras y Ciclorrutas de la calle 116, avenida 68, avenida Guayacanes, Canal Cordoba, avenida Ciudad de Cali, entre otras. Además se lidero el diseño de las campañas internas Bogotá Te Escucha y Taller de Lenguaje Incluyente y Libre de Sexismos. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 22 | 36.67%
11 |  |  | 11. Diseñar e implementar un plan estratégico de comunicación para la participación ciudadana en el marco del proceso de adquisición predial, que propenda por mejorar el relacionamiento con las comunidades, haga uso de un lenguaje claro y oportuno, entregue información general sobre los cronogramas de las obras y los procesos de adquisición predial de los proyectos IDU y aclare, con los propietarios de los predios y con quienes hacen uso de ellos, aquella información sobre el proceso predial que solamente compete a ellos y que no puede ser objeto de comunicación masiva. | Programa de comunicación y participación ciudadana en el PAR | Fortalecer los niveles de comunicación oportuna y asertiva con las unidades sociales afectadas por el proceso de adquisición predial | Campañas de comunicación | 1 | 1 documento con campaña - 3 series de piezas de comunicación | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Varios | Híbrido | Diversos | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Dirección Técnica de Predios Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | "Oscar Ramírez Marín <oscar.ramirez@idu.gov.co>" Lucy Molano Rodriguez <lucy.molano@idu.gov.co> | 0 | 0% | Se avanza en el documento diagnóstico para relaizar el diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones, el avance está enfocado en la definición de los elementos de la estrategia de comunicaciones, que contempla las siguientes consideraciones: 1. La estrategia estará dirigida a dos públicos complementarios, los colaboradores IDU y la ciudadanía, y para cada público se defuinirán contenidos y mensajes diferenciados 2. Habrá dos ciclos de comunicaciones, uno primero con las generalidades del procesos de adquisición predial, y uno segundo específico para Cable San Cristóbal, con el proceso de adquisición para el Cable y el proceso de Revitalización liderado por Secretaría Distrital del Hábitat 3. El proceso contará con productos visuales y multimediales, e intervenciones en espacio público de la localidad donde se hará uso del punto IDU Móvil 4. Como producto adicional del ejercicio comunicacional, se dispondrá de una caja de herramientas a ser usada por gestores de la ORSC y la DTDP, así como por equipos sociales de los contratistas, consultores e interventorías. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0%

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro