## 3 Año 2019
DOCUMENTO
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
CÓDIGO |  | PROCESO | [7 empty] | VERSIÓN
DO-DU-01 |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | 3
ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD VIGENCIA 2018 A 2022 | [12 empty] | FINALIZADA
PARCIALMENTE REALIZADA
INICIADA
ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2018 A 2019 |  | MEDIANO PLAZO 2020 A 2021 |  | LARGO PLAZO 2022 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | SIN EJECUTAR
|  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1.1 | Programa de Gestión Documental - PGD
1.1.1 | Actualización IGA+10 | 2018-07-01 | 2018-09-13 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Rómulo Rodríguez - | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Programa de Gestión Documental versión 3.
1.1.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  |  |  | STRF | Gloria Castaño - Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de septiembre de 2018.
1.1.3 | Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Aprobado el 28 de septiembre de 2018, mediante Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
1.1.4 | Publicación | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se encuentra publicado en la página web del IDU (Ley de Transparencia) y la Intranet (Mapa de Procesos).
1.2 | Tablas de Valoración Documental - TVD
1.2.1 | Adopción | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Resolución IDU 684 del 18 de febrero de 2019.
1.2.2 | Inscripción en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación | 2018-11-16 | 2018-01-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | FINALIZADA | La solicitud de inscripción se envió por correo electrónico del 26 de febrero de 2019
1.2.3 | Publicación | 2018-11-16 | 2018-12-15 |  |  |  |  | STRF - OAP - OAC | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se encuentra publicado en la página web del IDU (SIGI).
1.3 | Tabla de Retención Documental – TRD (Actualización)
1.3.1 | Realizar las mesas de trabajo con las dependencias | [6 empty] | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.2 | Realizar los ajustes y soportes requeridos para la firma por parte de las dependencias | [6 empty] | STRF - Todas las Dependencias | Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.3 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [6 empty] | STRF | Gloria Castaño - Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.4 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [6 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.5 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación | [6 empty] | SGGC - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.4 | Cuadro de Caracterización Documental / Tablas de Control de Acceso
1.4.1 | Actualización y publicación | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP - OAC | Addy Rodríguez Andrade - Romulo Rodríguez Ayala - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
1.5 | Banco Terminológico
1.5.1 | Actualización |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.5.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Gloria Castaño - Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.5.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.5.4 | Publicación |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.6 | Unificar las Bases de Datos de Archivo / Inventarios Documentales
1.6.1 | Unificación y actualización | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF | Romulo Rodríguez Ayala y personal asignado al grupo de archivo | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Esta actualización es constante, se esta realizando la verificación y ajuste de las bases de datos para su cargue en NASA.
2 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1 | Actualizar el Manual de Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos.
2.2 | Actualizar la Guía de Gestión Documental | 2019-06-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos.
2.3 | Procedimientos Gestión y Trámite
2.3.1 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Recibidas | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos.
2.3.2 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos.
2.3.3 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas | 2019-08-01 | 2019-08-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos.
2.3.4 | Actualizar el Procedimiento para la Generación y Trámite de Resoluciones | 2019-09-01 | 2019-09-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos.
2.3.5 | Actualizar el Procedimiento para la Generación y Trámite de Circulares | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | El documento se encuentra publicado en el mapa de procesos.
2.4 | Procedimientos Organización de Archivos (revisar, actualizar y unificar) | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión de los procedimientos a nivel general y se concluye que los mismos no necesitan actaualización.
2.5 | Actualizar los formatos asociados al proceso | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Serán actualizados conforme a los procedimientos y en caso de ser requerido
3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
3.1 | Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Tandem | 415488750 | FINALIZADA | El contrato IDU-1431-2018 para la elaboración del SIC, prorrogo hasta el mes de agosto de 2019, los documentos fueron entregados y se encuentran en proceso de firmas para su publicación en el mapa de procesos.
3.2 | Elaborar Plan de Conservación Documental | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Tandem | 415488750 | FINALIZADA | El contrato IDU-1431-2018 para la elaboración del SIC, prorrogo hasta el mes de agosto de 2019, los documentos fueron entregados y se encuentran en proceso de firmas para su publicación en el mapa de procesos.
3.3 | Elaborar el Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Tandem | 415488750 | FINALIZADA | El contrato IDU-1431-2018 para la elaboración del SIC, prorrogo hasta el mes de agosto de 2019, los documentos fueron entregados y se encuentran en proceso de firmas para su publicación en el mapa de procesos.
3.4 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Tandem | 415488750 | FINALIZADA | El contrato IDU-1431-2018 para la elaboración del SIC, prorrogo hasta el mes de agosto de 2019, los documentos fueron entregados y se encuentran en proceso de firmas para su publicación en el mapa de procesos.
3.5 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-06-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Tandem | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se presentó en el Comité realizado el pasado 29 de agosto de 2019.
3.6 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-06-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se aprobo en el Comité realizado el pasado 29 de agosto de 2019.
3.6 | Publicación | 2019-08-01 | 2019-08-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la publicación en página web e intranet.
3.7 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | 500000000 | FINALIZADA | Se realizó la contratación para el cambio parcial de estateria en el archivo de la Calle 20 y la adquisión de algunos elementos de archivo.
3.8 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista Outsourcing |  | SIN EJECUTAR
4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
4.1 | Diseñar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF - STRT - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
4.2 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  |  | 2021-01-01 |  |  | 2022-12-31 | SGGC - DTAF - STRF - STRT - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
5 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
5.1 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales
5.1.1 | Elaborar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.1.2 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.2 | Programa de Archivos Descentralizados
5.2.1 | Elaborar el Programa de Archivos Descentralizados | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir | INICIADA | Dentro del diagnóstico del SIC se está identificando el estado actual y posterior propuesta de implementación.
5.2.2 | Implementar el Programa de Archivos Descentralizados | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.3 | Programa de Reprografía
5.3.1 | Elaborar el Programa de Reprografía | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Angélica María Tocora | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.3.2 | Implementar el Programa de Reprografía | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Angélica María Tocora | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.4 | Programa de Documentos Especiales
5.4.1 | Elaborar el Programa de Documentos Especiales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.4.2 | Implementar el Programa de Documentos Especiales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.5 | Plan Institucional de Capacitación - PIC (Gestión Documental)
5.5.1 | Generar la solicitud a la Subdirección Técnica de Recursos Humanos | 2018-10-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | STRF - STRH | Martha Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se envío la solicitud a la STRH a través de memorando 20185260307283 de fecha 5 de diciembre de 2018.
5.5.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-11-30 |  |  |  |  | STRF - STRH | Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Adriana Marcela Garzón | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.6 | Programa de auditoría y control
5.6.1 | Elaborar el Programa de auditoría y control | 2019-06-30 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
5.6.2 | Implementar el Programa de auditoría y control | 2019-06-30 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
6 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE)
6.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación el servicio de “Mensajería Interna, Externa y Expresa del IDU". | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 1037851000 | FINALIZADA | El anexo técnico fue enviado al Archivo de Bogotá para visto bueno mediante oficio 20185261185741 del 10 de diciembre de 2018. Se reciben las observaciones del Archivo de Bogotá radicadas con oficio 20185261353042 del 26 de diciembre de 2018. Se envío a revisión de la STRF, DTAF y SGGC el 28 de diciembre y hasta el 27 de diciembre de 2018, se estuvieron realizando los ajustes solicitados por estas dependencias. Los documentos se presentaron a la DTPS mediante memorando 20195260012003 del 28 de enero de 2019 para dar incio al proceso de selección.
6.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Organización y Digitalización de Archivos del IDU”. | 2019-01-02 | 2019-03-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 2000000000 | FINALIZADA | El anexo técnico fue enviado al Archivo de Bogotá para visto bueno mediante oficio 20195260068101 del 6 de febrero de 2019. Se reciben las observaciones y visto bueno del Archivo de Bogotá radicadas con oficio 20195260179032 de 21 de febrero de 2019. Teniendo en cuenta las observaciones del Archivo de Bogotá y dado que se agregó la serie documental Historias Laboral, se envió nuevamente el anexo técnica para visto bueno mediante oficio 20195260162541 del 8 de marzo de 2019. Por modificación de PAA, quedo con fecha de radicación a 30 de junio de 2019. Los documentos se presentaron a la DTPS mediante memorando 20195260106123 del 10 de mayo de 2019 para dar incio al proceso de selección.
6.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Almacenamiento y Custodia de Archivos y Medios Magnéticos del IDU”. | 2018-12-01 | 2019-02-28 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 1000000000 | FINALIZADA | El anexo técnico fue enviado al Archivo de Bogotá para visto bueno mediante oficio 20185261217041 del 19 de diciembre de 2018. Se reciben las observaciones y visto bueno del Archivo de Bogotá radicadas con oficio 20195260057772 de 22 de enero de 2019. Se envío a revisión de la STRF, DTAF y SGGC entre el 28 de enero y hasta el 27 de febrero, se estuvieron realizando los ajustes solicitados por estas dependencias. Los documentos se presentaron a la DTPS mediante memorando 20195260039203 del 28 de febrero de 2019 para dar incio al proceso de selección.
6.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Organización del Fondo Documental Acumulado y Aplicación de las Tablas de Valoración Documental del IDU". | 2019-02-02 | 2019-05-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 3000000000 | FINALIZADA | Se estan realizando mesas de trabajo internas, para definir las actividades a desarrollar y la elaboración del anexo técnico. Se realizó modificación de PAA, quedo con fecha de radicación a 28 de junio de 2019. Los documentos se presentaron a la DTPS mediante memorando 20195260176603 del 28 de junio de 2019 para dar incio al proceso de selección.
7 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
7.1 | Realizar la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD | 2018-01-01 | [5 empty] | STRF | Grupo de Archivo y Correspondencia |  | FINALIZADA | Esta organización es constante.
7.2 | Realizar la organización del Fondo Documental Acumulado del IDU desde el año 1939 TVD |  | 2019-07-01 |  |  | 44926 |  | STRF | Grupo de Archivo y Correspondencia |  | FINALIZADA | Se adjudicó el contrato IDU-1653-2019 con el Consorcio IDU-2019. Es importante aclarar que en esta contratación solamente se va a realizar la primera fase de aplicación que corresponde a "ELIMINACIÓN".

## 3.1 Año 2020
DOCUMENTO | [11 empty] | ¦
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [13 empty] | 12
CÓDIGO |  | PROCESO | [7 empty] | VERSIÓN
DO-DU-01 |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | 3.1
ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD VIGENCIA 2018 A 2022 | [12 empty] | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
INICIADA
ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2018 A 2019 |  | MEDIANO PLAZO 2020 A 2021 |  | LARGO PLAZO 2022 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | SIN EJECUTAR
|  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1.1 | Tabla de Retención Documental – TRD (Actualización)
1.1.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD del IDU". |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Addy Rodríguez Andrade | 852635000 | FINALIZADA | - Se envió el anexo técnico al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20205260166521 del 18/02/2020.- Se reciben observaciones mediante oficio 20205260276672 del 17/03/2020. - Se envían ajustes mediante oficio 20205260277761 del 18/03/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260324752 del 16/04/2020. - Se envían ajustes mediante oficio 20205260334121 del 05/05/2020. -Se recibe el visto bueno del Archivo de Bogotá mediante oficio 20205260409422 del 01/06/2020. - Teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá se demoró de dar el visto bueno por las múltiples revisiones realizadas al anexo técnico, la STRF realizó la reprogramación del PAA para radicar el proceso en la DTPS en 24 de julio de 2020. - El proceso se radicó en la DTPS con el memorando 20205260146323 del 12/07/2020.
1.1.2 | Ejecutar el contrato de actualización. |  |  | 2020-09-01 | 2021-05-31 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Contratista Seleccionado
1.1.3 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.1.4 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
1.1.5 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación. |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.2 | Tablas de Control de Acceso
1.2.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD del IDU". El contrato incluye Tablas de Control de Acceso. |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Addy Rodríguez Andrade | $ 852.635.000 El mismo presupuesto del numeral 1.1.1 | FINALIZADA | - Se envió el anexo técnico al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20205260166521 del 18/02/2020.- Se reciben observaciones mediante oficio 20205260276672 del 17/03/2020. - Se envían ajustes mediante oficio 20205260277761 del 18/03/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260324752 del 16/04/2020. - Se envían ajustes mediante oficio 20205260334121 del 05/05/2020. -Se recibe el visto bueno del Archivo de Bogotá mediante oficio 20205260409422 del 01/06/2020. - Teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá se demoró de dar el visto bueno por las múltiples revisiones realizadas al anexo técnico, la STRF realizó la reprogramación del PAA para radicar el proceso en la DTPS en 24 de julio de 2020. - El proceso se radicó en la DTPS con el memorando 20205260146323 del 12/07/2020.
1.2.2 | Ejecutar el contrato de actualización. |  |  | 2020-09-01 | 2021-05-31 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Contratista Seleccionado
1.2.3 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.2.4 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
1.2.5 | Publicación. |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.3 | Banco Terminológico
1.3.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD del IDU". El contrato incluye Banco Terminológico. |  |  | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Addy Rodríguez Andrade | $ 852.635.000 El mismo presupuesto del numeral 1.1.1 | FINALIZADA | - Se envió el anexo técnico al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20205260166521 del 18/02/2020.- Se reciben observaciones mediante oficio 20205260276672 del 17/03/2020. - Se envían ajustes mediante oficio 20205260277761 del 18/03/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260324752 del 16/04/2020. - Se envían ajustes mediante oficio 20205260334121 del 05/05/2020. -Se recibe el visto bueno del Archivo de Bogotá mediante oficio 20205260409422 del 01/06/2020. - Teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá se demoró de dar el visto bueno por las múltiples revisiones realizadas al anexo técnico, la STRF realizó la reprogramación del PAA para radicar el proceso en la DTPS en 24 de julio de 2020. - El proceso se radicó en la DTPS con el memorando 20205260146323 del 12/07/2020.
1.3.2 | Ejecutar el contrato de actualización. |  |  | 2020-09-01 | 2021-05-31 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Contratista Seleccionado
1.3.3 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.3.4 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
1.3.5 | Publicación. |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.4 | Unificar las Bases de Datos de Archivo / Inventarios Documentales
1.4.1 | Unificación y actualización |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Romulo Rodríguez Ayala y Contratista PSP | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Los inventarios reportados se han cargado en el Sistema NASA, dado que es una actividad constante en el proceso.
2 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1 | Actualizar el Manual de Gestión Documental |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.2 | Actualizar la Guía de Gestión Documental |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.3 | Procedimientos Gestión y Trámite
2.3.1 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Recibidas. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Contratista PSP - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende del Contrato de Reingenieria del Sistema ORFEO, el cual culmina en el año 2021. Adicionalmente, la actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.3.2 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Contratista PSP - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la actualización a versión 10.
2.3.3 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Contratista PSP - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende del Contrato de Reingenieria del Sistema ORFEO, el cual culmina en el año 2021. Adicionalmente, la actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.3.4 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Resoluciones. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Contratista PSP - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende del Contrato de Reingenieria del Sistema ORFEO, el cual culmina en el año 2021. Adicionalmente, la actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.3.5 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Circulares. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Contratista PSP - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende del Contrato de Reingenieria del Sistema ORFEO, el cual culmina en el año 2021. Adicionalmente, la actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.4 | Procedimientos de Archivo
2.4.1 | Actualizar el Procedimiento de Organización de Archivos de Gestión. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende del Contrato de Reingenieria del Sistema ORFEO, el cual culmina en el año 2021. Adicionalmente, la actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.4.2 | Actualizar el Procedimiento de Organización del Archivo Central y Disposición Final. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende del Contrato de Reingenieria del Sistema ORFEO, el cual culmina en el año 2021. Adicionalmente, la actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.4.3 | Actualizar el Procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Romulo Rodríguez Ayala - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende del Contrato de Reingenieria del Sistema ORFEO, el cual culmina en el año 2021. Adicionalmente, la actividad se traslada para cumplimiento el 31 de marzo de 2021, teniendo en cuenta el diagnóstico entregado por la OAP.
2.4.4 | Revisar el Procedimiento de Reconstrucción de Archivos. |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Aprobado y adoptado.
2.4.5 | Revisar el Procedimiento de Transferencias Documentales. |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Rómulo Rodríguez Ayala - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Aprobado y adoptado.
2.5 | Actualizar los formatos asociados al proceso |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Adriana Marcela Garzón - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Los formatos actualizados se encuentran publicados.
3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
3.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para la "Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Addy Rodríguez Andrade | 150000000 | FINALIZADA | Se presentó la ficha técnica de elementos al Comité de Contratación el día 1 de octubre de 2020.
3.2 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Addy Rodríguez Andrade |  | FINALIZADA | Se adjuticó el contrato IDU-1549-2020 para la adquisición de Estanteria. Se realizó la adquición de elementos por Colombia Compra con los números de contrato CCE-57490-2020 y CCE-58938-2020.
4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
4.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para "El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA". |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista PSP | Pendiente por definir |  | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
5 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
5.1 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales
5.1.1 | Elaborar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales |  |  | 2020-02-01 | 2021-06-30 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Contratista Seleccionado | $ 852.635.000 El mismo presupuesto del numeral 1.1.1 |  | - Se envio el anexo técnico al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20205260166521 del 18/02/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260276672 del 17/03/2020. - Se envian ajustes mediante oficio 20205260277761 del 18/03/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260324752 del 16/04/2020. - Se envian ajustes mediante oficio 20205260334121 del 05/05/2020. -Se recibe el visto bueno del Archivo de Bogota mediante oficio 20205260409422 del 01/06/2020. - Teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá se demoró de dar el visto bueno por las multiples revisiones realizas al anexo técnico, la STRF realizó la reprogración del PAA para radicar el proceso en la DTPS en 24 de julio de 2020.
5.1.2 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Contratista PSP | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.2 | Programa de Archivos Descentralizados
5.2.1 | Elaborar el Programa de Archivos Descentralizados | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.2.2 | Implementar el Programa de Archivos Descentralizados | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.3 | Programa de Reprografía
5.3.1 | Elaborar el Programa de Reprografía |  |  | 2020-02-01 | 2021-06-30 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Contratista Seleccionado | $ 852.635.000 El mismo presupuesto del numeral 1.1.1 |  | - Se envio el anexo técnico al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20205260166521 del 18/02/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260276672 del 17/03/2020. - Se envian ajustes mediante oficio 20205260277761 del 18/03/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260324752 del 16/04/2020. - Se envian ajustes mediante oficio 20205260334121 del 05/05/2020. -Se recibe el visto bueno del Archivo de Bogota mediante oficio 20205260409422 del 01/06/2020. - Teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá se demoró de dar el visto bueno por las multiples revisiones realizas al anexo técnico, la STRF realizó la reprogración del PAA para radicar el proceso en la DTPS en 24 de julio de 2020.
5.3.2 | Implementar el Programa de Reprografía |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Contratista PSP | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.4 | Programa de Documentos Especiales
5.4.1 | Elaborar el Programa de Documentos Especiales |  |  | 2020-02-01 | 2021-06-30 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Contratista Seleccionado | $ 852.635.000 El mismo presupuesto del numeral 1.1.1 |  | - Se envio el anexo técnico al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20205260166521 del 18/02/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260276672 del 17/03/2020. - Se envian ajustes mediante oficio 20205260277761 del 18/03/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260324752 del 16/04/2020. - Se envian ajustes mediante oficio 20205260334121 del 05/05/2020. -Se recibe el visto bueno del Archivo de Bogota mediante oficio 20205260409422 del 01/06/2020. - Teniendo en cuenta que el Archivo de Bogotá se demoró de dar el visto bueno por las multiples revisiones realizas al anexo técnico, la STRF realizó la reprogración del PAA para radicar el proceso en la DTPS en 24 de julio de 2020.
5.4.2 | Implementar el Programa de Documentos Especiales |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.5 | Plan Institucional de Capacitación - PIC (Gestión Documental)
5.5.1 | Elaborar el cronograma de sensibilizaciones en Gestión Documental |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 |  |  | STRF - STRH | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se elaboró el memorando 20205260001003 del 03/01/2020, enviado a la STRH.
5.5.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental primer semestre |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 |  |  | STRF - STRH | Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Adriana Marcela Garzón - Gloria Rubiano | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizaron por demanda de las dependencias.
5.5.3 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental segundo semestre |  |  | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  |  | STRF - STRH | Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Adriana Marcela Garzón - Gloria Rubiano | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizaron por demanda de las dependencias.
5.6 | Programa de auditoría y control
5.6.1 | Elaborar el Programa de auditoría y control |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Contratista PSP | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
5.6.2 | Implementar el Programa de auditoría y control |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Contratista PSP | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
6 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE)
6.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de "PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA Y EXPRESA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU”. | 2019-11-01 |  |  | 2020-02-29 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 1260000000 | FINALIZADA | El proceso fue radicado a la DTPS mediante memorando 20205260033013 del 31/01/2020. Se adjudicó el pasado 12/06/2020 con el número de contrato IDU-1021-2020.
6.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.” | 2019-12-01 |  |  | 2020-07-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 3671400000 | FINALIZADA | - Se envio el anexo técnico al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20205260146791 del 12/02/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260279282 del 17/03/2020. - Se envian ajustes mediante oficio 20205260305251 del 08/04/2020. - Se reciben observaciones mediante oficio 20205260464662 del 23/06/2020. - Se estan realizando los ajustes requeridos por el Archivo de Bogotá, sin embargo por tema de requerimientos y presupuesto se va a reprogramar la actividad en el PAA para el mes de septiembre de 2020. - El proceso fue radicado a la DTPS mediante memorando 20205260189083 del 08/09/2020. - Se adjudicó el contrato IDU-1680-2020 el 15/12/2020.
6.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de "PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL". |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 700000000 | FINALIZADA | El proceso fue radicado a la DTPS mediante memorando 20205260082753 del 18/03/2020. Se adjudicó el pasado 01/08/2020 con el número de contrato IDU-1125-2020.
7 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
7.1 | Realizar la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Grupo de Archivo |  | FINALIZADA | Es una actividad constante.
7.2 | Realizar la organización del Fondo Documental Acumulado del IDU desde el año 1939 TVD |  |  | 2020-02-01 | 2021-01-31 |  |  | STRF | Grupo de Archivo - Contratista Seleccionado |  | EN EJECUCIÓN | Durante el año 2020 se dará ejecución al contrato IDU-1653-2019 en el cual se realizará el alistamiento de los documentos/expedientes con disposición final "ELIMINACIÓN".

## 3.2 Año 2021
DOCUMENTO | [11 empty] | ¦
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [13 empty] | 12
CÓDIGO |  | PROCESO | [7 empty] | VERSIÓN
DO-DU-01 |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | 3.2
ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD VIGENCIA 2018 A 2022 | [12 empty] | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
INICIADA
ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2018 A 2019 |  | MEDIANO PLAZO 2020 A 2021 |  | LARGO PLAZO 2022 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | SIN EJECUTAR
|  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1.1 | Tabla de Retención Documental – TRD (Actualización)
1.1.1 | Ejecutar el contrato de actualización. |  |  | 2021-01-15 | 31/12/2021 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Contratista Seleccionado | El presupuesto asignado fue de $423.588.949 Contrato IDU-1664-2020 | EN EJECUCIÓN | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2021
1.1.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 | 31/03/2022 |  | 31/03/2022 | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.1.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 | 31/03/2022 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.1.4 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación. |  |  | 2021-11-01 | 29/04/2022 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.1.5 | Publicar en el RUSD |  |  |  |  | 2022-01-09 | 2022-08-09
1.2 | Tablas de Control de Acceso DU-DO-05
1.2.1 | Ejecutar el contrato de actualización. |  |  | 2021-01-15 | 31/12/2021 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Contratista Seleccionado | El presupuesto asignado fue de $423.588.949 Contrato IDU-1664-2020 | EN EJECUCIÓN | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2021
1.2.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 | 31/03/2022 |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.2.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 | 31/03/2022 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.2.4 | Publicación. |  |  | 2021-11-01 | 29/04/2022 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.3 | Banco Terminológico DU-DO-03
1.3.1 | Ejecutar el contrato de actualización. |  |  | 2021-01-15 | 31/12/2021 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Contratista Seleccionado | El presupuesto asignado fue de $423.588.949 Contrato IDU-1664-2020 | EN EJECUCIÓN | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2021
1.3.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 | 31/03/2022 |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.3.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 | 31/03/2022 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.3.4 | Publicación. |  |  | 2021-11-01 | 29/04/2022 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
1.4 | Unificar las Bases de Datos de Archivo / Inventarios Documentales
1.4.1 | Unificación y actualización. |  |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  | STRF | Romulo Rodríguez Ayala y Contratista PSP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante.
2 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1 | Actualizar el Manual de Gestión Documental |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 26/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1278. Manual aprobado.
2.2 | Actualizar la Guía de Gestión Documental |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 26/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1279. Guía aprobada.
2.3 | Procedimientos Gestión y Trámite
2.3.1 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Recibidas. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 17/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1261. Procedimiento aprobado.
2.3.2 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 23/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1271. Procedimiento aprobado.
2.3.3 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 23/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1270. Procedimiento aprobado.
2.3.4 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Resoluciones. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 19/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1263. Procedimiento aprobado.
2.3.5 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Circulares. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Gloria Esperanza Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 24/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1271. Procedimiento aprobado.
2.4 | Procedimientos de Archivo
2.4.1 | Actualizar el Procedimiento de Organización de Archivos de Gestión. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 26/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1276. Procedimiento aprobado.
2.4.2 | Actualizar el Procedimiento de Organización del Archivo Central y Disposición Final. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 26/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1277. Procedimiento aprobado.
2.4.3 | Actualizar el Procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Romulo Rodríguez Ayala - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 05/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1251. Procedimiento aprobado.
2.4.4 | Revisar el Procedimiento de Reconstrucción de Archivos. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Romulo Rodríguez Ayala - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 25/02/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1232. Procedimiento aprobado.
2.4.5 | Revisar el Procedimiento de Transferencias Documentales. |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Romulo Rodríguez Ayala - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión y actualización de procedimiento. 24/03/2021 se solicito la actualización a la OAP por el sistema con solicitud No. 1274. Procedimiento aprobado.
2.5 | Procedimientos del Centro de Documentación
2.5.1 | Revisar el Procedimiento de Ingreso de información y puesta al servicio en los sistemas de gestión del centro de documentación. |  |  | 2021-01-02 | 2021-06-30 |  |  | STRF - OAP | Gina Aristizabal - Solange Aristizabal - Maria Elena Torres - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se radicó solicitud en el sistema Odoo con No. 1325
2.5.2 | Revisar el Procedimiento de Servicios y gestión de las colecciones. |  |  | 2021-01-02 | 2021-06-30 |  |  | STRF - OAP | Gina Aristizabal - Solange Aristizabal - Maria Elena Torres - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se radicó solicitud en el sistema Odoo con No. 1329
2.6 | Actualizar los formatos asociados al proceso |  |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Se ha realizado la actualización de los formatos de acuerdo con la necesidad del proceso.
3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC DU-DO-06
3.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para la "Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  |  | 2021-04-01 | 2021-07-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Addy Rodríguez Andrade | 50000000 | FINALIZADA | Se realizo la compra de insumos para la implementación del SIC con la orden de compra 73122.
3.2 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC. |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Addy Rodríguez Andrade |  | EN EJECUCIÓN
4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
4.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para "El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA". |  |  |  |  | 2022-01-02 | 2023-12-31 | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista PSP | Pendiente por definir |  | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos Se solicitará aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la modificación del cronograma de esta actividad debido a:
5 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
5.1 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales
5.1.1 | Ejecutar el contrato de elaboración. |  |  | 2021-01-15 | 31/12/2021 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Contratista Seleccionado | El presupuesto asignado fue de $423.588.949 Contrato IDU-1664-2020 | EN EJECUCIÓN | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2021
5.1.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.1.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.1.4 | Publicación. |  |  | 2021-11-01 |  |  | 29/04/2022 | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.1.5 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales. |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Contratista PSP | Pendiente por definir
5.2 | Programa de Archivos Descentralizados
5.2.1 | Elaborar el Programa de Archivos Descentralizados. |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez |  | EN EJECUCIÓN | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2021
5.2.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.2.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.2.4 | Publicación. |  |  | 2021-11-01 |  |  | 29/04/2022 | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.2.2 | Implementar el Programa de Archivos Descentralizados. |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir
5.3 | Programa de Reprografía
5.3.1 | Ejecutar el contrato de elaboración. |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Contratista Seleccionado | El presupuesto asignado fue de $423.588.949 Contrato IDU-1664-2020 | EN EJECUCIÓN | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2021
5.3.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.3.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.3.4 | Publicación. |  |  | 2021-11-01 |  |  | 29/04/2022 | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.3.5 | Implementar el Programa de Reprografía |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Contratista PSP
5.4 | Programa de Documentos Especiales
5.4.1 | Ejecutar el contrato de elaboración. |  |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Contratista Seleccionado | El presupuesto asignado fue de $423.588.949 Contrato IDU-1664-2020 | EN EJECUCIÓN | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2021
5.4.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.4.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.4.4 | Publicación. |  |  | 2021-11-01 |  |  | 29/04/2022 | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.4.5 | Implementar el Programa de Documentos Especiales. |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir
5.5 | Plan Institucional de Capacitación - PIC (Gestión Documental)
5.5.1 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental primer trimestre. |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-31 |  |  | STRF - STRH | Gloria Esperanza Rubiano - Claudia Rocío Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Sensibilizaciones sobre Clasificación de Derechos de Petición. Las planillas de asistencia se enviaron a la STRH con memorando 20215260085293.
5.5.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental segundo trimestre. |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  |  | STRF - STRH | Romulo Rodríguez Ayala - Yaisly Andrea Rubiano - Nelson Iván Díaz | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Socializaciones sobre Gestión Documental (lineamientos diligenciamiento de formatos para transferencia de archivos, asignación de TRD, procesos de consulta y préstamos y temas de correspondencia. Se elaboró y divulgó la circular 20215260000104 de fecha 18/03/2021. Se realizo la programación con la STRH de acuerdo con la Circular. Se realizarón las sensibilizaciones en los meses de abril y mayo de 2021. El reporte final a la STRH, se realizó con memorando 20215260155053 del 26/05/2021.
5.5.3 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental tercer trimestre. |  |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  |  | STRF - STRH | Romulo Rodríguez Ayala - Yaisly Andrea Rubiano - Nelson Iván Díaz | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Socializaciones sobre Gestión Documental (administración de expedientes, administración de correspondencia, manejo de correspondencia asignada, recomendaciones para la respuesta y envío de oficios, transferencias documentales electrónicas, reconstrucción de archivos procedimiento PR-DO-07, socialización Sistema Ingresado de Conservación –SIC. Se elaboró y divulgó la circular 20215260000274 de fecha 07/07/2021.
5.5.4 | Realizar 6 jornadas de entrenamiento para el manejo de los motores, plataformas y servicios que administra el Centro de Documentación. |  |  | 2021-02-22 | 2021-05-10 |  |  | STRF - STRH | Gina Aristizabal - Solange Aristizabal - Natalia Vargas - Contratista PSP | No requiere presupuesto | FINALIZADA | En el mes de febrero se realizaron las siguientes: Capacitación Construdata. 37 asistentes. Capacitación Notinet. 20 asistentes. En el mes de marzo se realizaron las siguientes: Capacitación Dspace y Transferencias Documentales: 281 asistentes. Capacitación Notinet. 45 asistentes. Capacitación Construdata. 38 asistentes. Capacitación Mapas Bogotá: 48 asistentes. En el mes de abril se realizaron las siguientes: Capacitación Dspace y Transferencias Documentales: 14 asistentes. Capacitación Icontec. 36 asistentes.
5.6 | Programa de Auditoría y Control
5.6.1 | Elaborar el Programa de auditoría y control. |  |  | 2021-08-01 | 2021-11-30 |  |  | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Contratista PSP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | El programa se elaboró y se encuentra en revisiones por parte de la OAP y posteriormente de la OCI, se tiene programado presentarse en marzo de 2022 al Comité de Gestión y Desempeño para su respectiva aprobación.
5.6.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.6.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2021-10-01 |  |  | 31/03/2022 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.6.4 | Publicación. |  |  | 2021-11-01 |  |  | 29/04/2022 | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | Se solicitó al Comité Institucional de G.D. el día 27/10/2021 la reprogramación de esta actividad debido a la suspesión del contrato por otro mes más, es decir que se reinicia el 13 de noviembre de 2021, esa actividad se llevará a cabo en la vigencia 2022
5.6.5 | Implementar el Programa de auditoría y control. |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Contratista PSP | No requiere presupuesto
6 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA)
6.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA, EXPRESA Y CERTIFICADA, IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN POR MENSAJERÍA Y/O CORREO MASIVO ESTÁNDAR, CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR (SMS), CUENTAS DE COBRO Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE VALORIZACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE OTROS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN (OPTL), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU”. |  |  | 2021-01-15 | 2021-07-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | $ 6.514.677.000 Este presupuesto incluye vigencias futuras de 2021 a 2023. | FINALIZADA | Se elaboraron los estudios y documentos previos y anexo técnico para el proceso de contratación. Se envian los documentos al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20215260553391 de fecha 06/04/2021. Se estan revisando el estudio de mercado conforme con las cotizaciones recibidas. Se recibe visto bueno del Archivo de Bogotá. Oficio 20215260713202 de fecha 29/04/2021. El proceso fue revisado por de la DTAF y se presentó al Comité de Contratación en la primera semana del mes de julio. El proceso de contratación fue radicado a la DTGC con memorando 20215260216853 de fecha 15/07/2021.
6.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.” |  |  | 2021-03-15 | 2021-05-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | $ 8.052.000.000 Este presupuesto incluye vigencias futuras de 2021 a 2023. | FINALIZADA | Se estan elaborando los estudios y documentos previos y anexo técnico para el proceso de contratación. Se envian los documentos al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20215260312201 de fecha 23/02/2021. Se recibe respuesta del Archivo de Bogota en el cual solicitan unas correcciones y mesa técnica. Oficio 20215260478862 de fecha 18/03/2021. Se realizó mesa técnica con el Archivo de Bogotá el 25/03/2021, en la cual se aclaran dudas de las partes. Se envian los ajustes al Archivo me Bogotá. Oficio 20215260507511 de fecha 26/03/2021. Se recibe visto bueno del Archivo de Bogotá. Oficio 20215260590532 de fecha 08/04/2021. Se radicó a la DTPS con memorando 20215260116713 de fecha 23/04/2021.
6.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL". |  |  | 2021-03-15 | 2021-05-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | $ 2.768.000.000 Este presupuesto incluye vigencias futuras de 2021 a 2023. | FINALIZADA | Se estan elaborando los estudios y documentos previos y anexo técnico para el proceso de contratación. Se envian los documentos al Archivo de Bogotá para visto bueno con oficio 20215260628861 de fecha 24/04/2021. Se recibe respuesta del Archivo de Bogota en el cual solicitan unas correcciones y mesa técnica. Oficio 20215260798062 de fecha 14/05/2021. Se envian los ajustes al Archivo me Bogotá. Oficio 20215260743781 de fecha 21/05/2021. Se presentó al Comité de Contratación en la primera semana del mes de junio. Se radicó a la DTPS con memorando 20215260172333 de fecha 10/06/2021.
7 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN)
7.1 | Procesos a DTPS
7.1.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de "SANEAMIENTO, DIGITALIZACIÓN, CREACIÓN DE VÍNCULOS ENTRE PMB Y DSPACE, INDEXACIÓN Y CARGUE EN DSPACE". |  |  | 2021-03-15 | 2021-07-01 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Gina Aristizabal | 378000000 | FINALIZADA | Se realizó la presentación de la ficha técnica al Comité de Contratación el 28 de julio de 2021.
7.1.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la "COMPRA NORMAS TÉCNICAS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL IDU". |  |  | 2021-09-06 | 2021-10-25 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 6855046 | SIN EJECUTAR | Se eliminó la línea toda vez que las normas solicitadas se tramitaron de forma gratuita y otras solicitadas ya estaban requeridas con anticipación
7.1.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A UNA APLICACIÓN WEB CON CONTENIDO NORMATIVO, LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA DAR SOPORTE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL IDU". |  |  | 2021-09-02 | 2021-11-22 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 17034648 | FINALIZADA | Se elaboró el estudio previo y se adjudicó con la carta de aceptación 20214151605031 del 22 de octubre de 2021, la suscripción por un año a la plataforma RED JURISTA
7.2 | Procesos Contratación Directa DTGC
7.2.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN SOFTWARE ESTADÍSTICO STADIUMM CON MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DSPACE". |  |  | 2021-04-19 | 2021-06-18 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Gina Aristizabal - Solange Aristizabal | 38155000 | FINALIZADA | Ficha aprobada por Comité precontractual el 5 marzo de 2021. EP y documentos en recolección de firmas Proceso radicado en DTGC el 11 marzo 2021 con memorando 20215260067053. Se adjudicó el contrato IDU-864-2021 y se dio inicio el 15 de junio de 2021.
7.2.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, CONSUMIBLES DE BANDAS Y TAGS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN". |  |  | 2021-07-28 | 2021-09-28 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Gina Aristizabal | 27400000 | FINALIZADA | Este presupuesto NO se ejecutó, ya que se prorrogó el contrato que se encuentra vigente IDU-1241-2020 hasta el 27 se septiembre de 2022
7.2.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL ANUAL AL PORTAL “WWW.CONSTRUDATA.COM” Y A LA REVISTA CONSTRUDATA". |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-15 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 1174950 | FINALIZADA | Se actualizó la línea del proceso de contratación adquiriendo solamente la plataforma virtual toda vez que la revista estaba en formato de papel
7.2.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA E-COLLECTION "SUSCRIPCIÓN DE CONTENIDOS". |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-26 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 13178000 | FINALIZADA | Contrato IDU-128-2021.
7.2.5 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnica para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO EL ESPECTADOR". |  |  | 2021-08-13 | 2021-10-07 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 870000 | SIN EJECUTAR | Se eliminó la lína del proceso de contratación por instrucción del Comité Precontractual de la entidad
7.2.6 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN A LOS PERIÓDICOS EL TIEMPO Y PORTAFOLIO PARA EL IDU". |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-25 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 910000 | FINALIZADA | Contrato IDU-137-2021.
7.2.7 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES LEGIS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN". |  |  | 2021-02-08 | 2021-06-12 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 650000 | FINALIZADA | Se inició proceso de identificación de necesidades y se solicitó cotización con la nueva directiva de comprar documentos electrónicos. Se solicitó modificación del PAA debido a cambio de presupuesto y posibilidad de comprar por Colombia Compra Eficiente. Se esta en el trámite de compra por la plataforma Colombia Compra Eficiente con el evento 106058 el 21 de abril de 2021. Se ejecutó la orden de compra 68782, se recibieron las cartillas por el almacén del IDU y se gestionó el pago.
7.2.8 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA SEMANA". |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-30 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Solange Aristizabal | 494000 | FINALIZADA | Esta línea se eliminó en el PAA toda vez que el contrato Vigente IDU 213 DE 2020 fue prorrogado hasta el 17 FEBRERO DE 2022.
8 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
8.1 | Realizar la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD. |  |  | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  | STRF | Grupo de Archivo |  | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante.
8.2 | Realizar la organización del Fondo Documental Acumulado del IDU desde el año 1939 TVD. |  |  | 2020-02-01 | 2021-02-28 |  |  | STRF | Grupo de Archivo - Contratista Seleccionado |  | FINALIZADA | Durante el año 2020 se ejecutó el contrato IDU-1653-2019 en el cual se realizará el alistamiento de los documentos/expedientes con disposición final "ELIMINACIÓN". Para dar continuidad con la organización del Fondo Acumulado no se asignó presupuesto para el año 2021. El contrato para la Eliminación, terminó en el mes de Enero de 2021.
9 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - Respositorio Institucional
9.1 | Ejecutar contrato de saneamiento, digitalización, creación de vínculos entre PMB y DSPACE, indexación y cargue en Dspace. |  |  | 2021-01-25 | 2021-09-24 |  |  | STRF | Gina Aristizabal - César Dimas Santacruz | El presupuesto asignado fue de $374.991.000 Contrato IDU-1686-2020 | EN EJECUCIÓN | Contrato IDU-1686-2020. En ejecución Se adicionó el contrato en $124.991.900 Contrato IDU-1686-2020. A la fecha se tiene un saldo presupuestal de $54.663.490
10 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - Ejecución servicios de suscripción a Publicaciones, bases de datos y aplicaciones
10.1 | Aplicación web con contenido Normativo, Legislativo y Jurisprudencial para dar soporte en el desarrollo de actividades del IDU. |  |  | 2020-09-18 | 2021-09-18 |  |  | STRF | Solange Aristizabal | El presupuesto asignado fue de $5.720.000 Contrato IDU-1461-2020 | FINALIZADA | El proceso se radicó en la DTGC con el memorando 20215260311873 en DTPS
10.2 | Revistas Semana y Dinero. |  |  | 2020-07-27 |  |  | 2022-02-17 | STRF | Solange Aristizabal | El presupuesto asignado fue de $494.000 Contrato IDU-213-2020 | FINALIZADA | El contrato se prorrogó en 6 meses y 21 días, ya que por solicitud del contratista la revista ya no se suministrará en físico sino virtual lo anterior en razón a los cambios que se han ocasionado por motivo de la pandemia Covid 19.
10.3 | Códigos y publicaciones Legis. |  |  | 2020-04-09 | 2021-04-08 |  |  | STRF | Solange Aristizabal | El presupuesto asignado fue de $7.650.000 Contrato IDU-88-2020 | FINALIZADA | LIQUIDADO se envió acta liquidación a Contractual memorando 20215260116003 (24 de Abril del 2021) y se actualizó SIAC.
10.4 | Portal “www.construdata.com” y a la revista Construdata. |  |  | 2020-10-23 | 2021-10-22 |  |  | STRF | Solange Aristizabal | El presupuesto asignado fue de $1.174.950 Contrato IDU-1270-2020 | EN EJECUCIÓN | Se encuentra en trámite el acta de liquidación
10.5 | Normas técnicas. |  |  | 2021-01-25 | 2021-07-01 |  |  | STRF | Solange Aristizabal | El presupuesto asignado fue de $3.231.000 Contrato IDU-1687-2020 | FINALIZADA | Contrato IDU 1687 de 2020. En ejecución adjudicado el 16 de abril de 2021.
10.6 | Sistema de seguridad del Centro de Documentación. |  |  | 2020-09-29 | 2021-09-28 |  |  | STRF | Gina Aristizabal | Presupuesto asignado fue de $19.848.781 Contrato IDU-1241-2020 | EN EJECUCIÓN | A la fecha se ha ejecutado 11.129.928. El saldo de $8.818.853,00. se solicitó modificación y prorroga al contrato para realizar dos mantenimientos semestrales adicionales. La prorroga se encuentra publicada en el Secop II

## 3.3 Año 2022
DOCUMENTO | [11 empty] | ¦
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [13 empty] | 12
CÓDIGO |  | PROCESO | [7 empty] | VERSIÓN
DO-DU-01 |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | 3.2
ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD VIGENCIA 2018 A 2022 | [12 empty] | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
INICIADA
ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2022 A 2023 |  | MEDIANO PLAZO 2023 A 2024 |  | LARGO PLAZO 2025 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | SIN EJECUTAR
|  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1.1 | Ajustes finales de los siguientes instrumentos archivísticos:
1.1.1 | Tabla de Retención Documental – TRD Tablas de Control de Acceso DU-DO-05 Banco Terminológico DU-DO-03 | 2022-01-03 | 15/3/2022 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano - Nelson Iván Díaz | No requiere presupuesto | FINALIZADA
1.1.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 15/3/2022 | 31/3/2022 |  |  |  |  | STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA
1.1.3 | Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 15/3/2022 | 31/3/2022 |  |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | FINALIZADA
1.1.4 | Publicación en la página web IDU: Tablas de Control de Acceso DU-DO-05 Banco Terminológico DU-DO-03 | 2022-01-04 | 29/4/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Publicado e página WEB
1.1.5 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la TRD | 2022-01-04 | 29/4/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA | La fecha de envío para la publicación por parte del Archivo General de la Nación depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
1.1.6 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD | 2022-01-09 | 30/9/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto |  | La fecha de envío para la publicación por parte del Archivo General de la Nación depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
1.1.7 | Publicación en la página web IDU: Tabla de Retención Documental – TRD | 2022-01-09 | 30/9/2022 |  |  |  |  | STRF - OAC | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto |  | La fecha de publicación en la página web del IDU depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
1.2 | Actualización Tabla de Retención Documental (Estructura organización - Resolución 06 del 6 de octubre de 2021)
1.2.1 | Realizar la actualización de la TRD | 2022-01-07 | 31/12/2022 |  |  |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano - Nelson Iván Díaz | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Esta actividad se realizará con contratistas de Prestación de Servicio
1.2.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2023-01-02 | 31/3/2023 |  |  | STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto
1.2.3 | Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2023-01-02 | 31/3/2023 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
1.2.4 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la TRD |  |  | 2023-01-04 | 30/6/2023 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto
1.2.5 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD |  |  | 2023-01-07 | 31/7/2023 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto |  | La fecha de envío para la publicación por parte del Archivo General de la Nación depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
1.2.6 | Publicación en la página web IDU: Tabla de Retención Documental – TRD |  |  | 2023-01-07 | 31/7/2023 |  |  | STRF - OAC | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto |  | La fecha de publicación en la página web del IDU depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
1.3 | Aplicación Tabla de Valoración Documental primera fase Eliminación
1.3.1 | Ajustes finales a las actas de eliminación | 2022-01-03 | 29/4/2022 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano - Nelson Iván Díaz | No requiere presupuesto | FINALIZADA
1.3.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2022-02-05 | 31/5/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA
1.3.3 | Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2022-02-05 | 31/5/2022 |  |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | FINALIZADA
1.3.4 | Publicación en la página web IDU: Listado de documentos a eliminar | 2022-01-06 | 31/8/2022 |  |  |  |  | STRF - OAC | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA | De acuerdo con el Artículo 15 del Acuerdo 04 de 2013
1.3.5 | Ejecutar la eliminación física de los documentos | 2022-09-01 | 2022-12-30 |  |  |  |  | STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas |  |  | Se requiere hacer consulta para determinar si es posible realizar la Eliminación con el outsourcing de Almacenamiento y Custodia de Archivos
2 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1 | Actualizar el Manual de Gestión Documental | 15/12/2021 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
2.2 | Actualizar la Guía de Gestión Documental | 15/12/2021 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
2.3 | Procedimientos Gestión y Trámite | 15/12/2021 | 28/2/2022 | [7 empty] | FINALIZADA
2.3.1 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Recibidas. | 15/12/2021 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
2.3.2 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas. | 15/12/2021 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
2.3.3 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas. | 15/12/2021 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
2.3.4 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Resoluciones. | 15/12/2021 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
2.3.5 | Actualizar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Circulares. | 15/12/2021 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
2.4 | Procedimientos de Archivo
2.4.1 | Actualizar el Procedimiento de Organización de Archivos de Gestión. | 2021-12-15 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
2.4.2 | Actualizar el Procedimiento de Organización del Archivo Central y Disposición Final. | 2021-12-15 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
2.4.3 | Actualizar el Procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos. | 2021-12-15 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
2.4.4 | Revisar el Procedimiento de Reconstrucción de Archivos. | 2021-12-15 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
2.4.5 | Revisar el Procedimiento de Transferencias Documentales. | 2021-12-15 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
2.5 | Actualizar los formatos asociados al proceso | 2021-12-15 | 28/2/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Angélica Tocora - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA
3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC DU-DO-06
3.1 | Adquisición de elementos para monitoreo, saneamiento e intervención documental y prevención de desastres y atención de emergencias de archivo | 15/3/2022 | 30/12/2022 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Luz Stella Villalba Corredor | 50000000 | FINALIZADA
4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
4.1 | Desarrollar mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para definir los requisitos y etapas requeridas para la contratación de la elaboración del diagnóstico del SGDEA y así poder determinar el prespuesto requerido para la vigencia 2023 | 16/5/2022 | 31/8/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF- STRT - Archivo de Bogotá | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas - Angélica Tocora - Funcionario asignado por la STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos Oficio acompañamiento 202252601388091 del 10 de agosto 2022
4.2 | Elaborar los estudios, documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para "Elaboración del diagnóstico del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA". |  |  | 16/1/2023 | 31/3/2023 |  |  | SGGC - DTAF - STRF- STRT - Archivo de Bogotá | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas - Angélica Tocora - Funcionario asignado por la STRT | Pendiente por definir |  | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
5 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
5.1 | Ajustar los siguientes programas específicos:
5.1.1 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales Programa de Archivos Descentralizados Programa de Reprografía Programa de Documentos Especiales Programa de Auditoría y Control | 2022-03-01 | 15/3/2022 |  |  |  |  | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Nelson Díaz - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano - Luz Stella Villalba | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.1.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 15/3/2022 | 31/03/2022 |  |  |  |  | STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.1.3 | Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 15/3/2022 | 31/03/2022 |  |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.1.5 | Publicación de los programas | 2022-04-04 | 29/4/2022 |  |  |  |  | STRF -OAC | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.1.6 | Implementar los Programas de: Documentos Vitales o Esenciales Archivos Descentralizados Reprografía Documentos Especiales Auditoría y Control | 2022-01-07 |  |  |  |  | 31/12/2025 | SGGC - DTAF- OCI - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Nelson Díaz - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano - Luz Stella Villalba | No requiere presupuesto |  | Actividad continua
5.2 | Plan Institucional de Capacitación - PIC (Gestión Documental)
5.2.1 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental primer trimestre. | 2022-07-03 | 31/3/2022 |  |  |  |  | STRF - STRH | Yaisly Rubiano - Nelson Díaz - Rómulo Rodríguez - Gloria Rubiano | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.2.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental segundo trimestre. | 2022-01-04 | 30/6/2022 |  |  |  |  | STRF - STRH | Yaisly Rubiano - Nelson Díaz - Rómulo Rodríguez - Gloria Rubiano | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.2.3 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental tercer trimestre. | 2022-01-07 | 30/9/2022 |  |  |  |  | STRF - STRH | Yaisly Rubiano - Nelson Díaz - Rómulo Rodríguez - Gloria Rubiano | No requiere presupuesto | FINALIZADA
5.2.4 | Realizar 7 jornadas de capacitación del Centro de Documentación programadas en el "PIC STRF 2022" | 2022-01-05 | 2022-10-10 |  |  |  |  | STRF - STRH | Solange Aristizabal - María Elena Torres - Contratista PSP | No requiere presupuesto | FINALIZADA
6 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA)
6.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL SEGUNDA FASE-SELECCIÓN". | 2022-01-03 | 31/7/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | Presupuesto asignado 2022: $4.500.000.000 | FINALIZADA
6.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA, EXPRESA Y CERTIFICADA, IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN POR MENSAJERÍA Y/O CORREO MASIVO ESTÁNDAR, CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR (SMS), CUENTAS DE COBRO Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE VALORIZACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE OTROS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN (OPTL), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU”. |  |  | 2023-06-01 | 31/12/2023 |  |  | SGGC - DTAF - DTAV -STOP - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz María Olga Bermúdez- Martha Amaya Cardenas - Ayde Romero - Sayda Ochica Vargas |  |  | Pendiente presupuesto para la vigencia 2024-2025
6.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.” |  |  | 2023-06-01 | 31/12/2023 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas |  |  | Pendiente presupuesto para la vigencia 2024-2025
6.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL". |  |  | 2023-06-01 | 31/12/2023 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas |  |  | Pendiente presupuesto para la vigencia 2024-2025
7 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN)
7.1 | Procesos a DTPS
7.1.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de "CARGUE DE INFORMACIÓN EN DSPACE". | 2022-01-08 | 2022-01-12 | 2023-08-01 | 2023-01-12 | 2024-08-05 | 2024-12-02 | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2022: $399.464.352 | FINALIZADA | Este proceso se aprobó con vigencias futuras quedando un prespuesto de $763.995.000=
7.1.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la "COMPRA NORMAS TÉCNICAS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL IDU". | 2022-05-02 | 29/07/22 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2022: $6.855.046
7.1.2 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A UNA APLICACIÓN WEB CON CONTENIDO NORMATIVO, LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA DAR SOPORTE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL IDU". | 2022-10-01 | 2022-12-12 | 2023-10-01 | 2023-12-12 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2022: $5.100.000 | FINALIZADA
7.2 | Procesos Contratación Directa DTGC
7.2.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN SOFTWARE ESTADÍSTICO STADIUMM CON MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DSPACE". | 2022-04-01 | 16/6/2022 | 2023-04-03 | 2023-06-16 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Gina Aristizabal - Solange Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2022: $37.727.189
7.2.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, consumibles de bandas y tags para el sistema de seguridad del centro de documentación". | 2022-07-05 | 15/9/2022 | 2023-06-13 | 2023-09-15 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Gina Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2022: $19.900.000
7.2.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL ANUAL AL PORTAL “WWW.CONSTRUDATA.COM” Y A LA REVISTA CONSTRUDATA". | 2022-08-01 | 18/10/2022 | 2023-08-01 | 2023-10-18 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2022: $1.272.460
7.2.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción a la plataforma E-Collection "suscripción de contenidos". | 2022-02-01 | 15/4/2022 | 2023-01-11 | 2023-04-15 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2022: $13.744.654
7.2.5 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnica para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO EL ESPECTADOR". | 2022-03-01 | 15/5/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | 870000 |  | Se requiere llevar a cabo el proceso de selección para lo cual se estima un presupuesto de $870.000 que se debe solicitar a la DTAF
7.2.6 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN A LOS PERIÓDICOS EL TIEMPO Y PORTAFOLIO PARA EL IDU". | 2022-03-01 | 15/5/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | 910000 |  | Se requiere llevar a cabo el proceso de selección para lo cual se estima un presupuesto de $910.000 que se debe solicitar a la DTAF
7.2.7 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES LEGIS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN". | 2022-04-04 | 15/6/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | 650000 |  | Se requiere llevar a cabo el proceso de selección para lo cual se estima un presupuesto de $650.000 que se debe solicitar a la DTAF
7.2.8 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA SEMANA". | 2022-04-04 | 15/6/2022 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | 494000 |  | Se requiere llevar a cabo el proceso de selección para lo cual se estima un presupuesto de $494.000 que se debe solicitar a la DTAF
8 | MANTENER ACTUALIZADOS EL SISTEMA DE INVENTARIOS DOCUMENTALES
8.1 | Actualización de los inventarios documentales | 2022-01-03 |  |  |  |  | 2025-12-31 | STRF | Romulo Rodríguez Ayala y Contratista PSP | No requiere presupuesto |  | Es una actividad constante.
9 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
9.1 | Dar continuidad a la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD. | 2022-01-03 |  |  |  |  | 2025-12-31 | STRF | Grupo de Archivo - Contratista Seleccionado |  |  | Es una actividad constante.
10 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - Repositorio Institucional
10.1 | Ejecutar contrato de Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional DSpace. | 2022-01-11 |  | 2023-01-16 | 2024-01-15 | 2025-01-20 | 2026-01-19 | STRF | Gina Aristizabal - César Dimas Santacruz | El presupuesto asignado fue de $377.999.730 Contrato IDU-1799-2021
11 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - Ejecución servicios de suscripción a Publicaciones, bases de datos y aplicaciones
11.1 | Aplicación web con contenido Normativo, Legislativo y Jurisprudencial para dar soporte en el desarrollo de actividades del IDU. | 2022-11-29 |  | 2023-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | STRF | Solange Aristizabal |  |  | Se requiere llevar a cabo el proceso de selección en la vigencia 2022 para lo cual se estima un presupuesto de $5.500.000, que se debe solicitar a la DTAF
11.2 | Portal “www.construdata.com” y a la revista Construdata. | 2022-10-25 |  | 2023-11-01 | 31/11/2024 | 2024-11-01 | 31/11/2025 | STRF | Solange Aristizabal | El presupuesto asignado para 2022 es de $1.272.460
11.3 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, consumibles de bandas y tags para el sistema de seguridad del centro de documentación | 2022-09-29 |  | 2023-09-29 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2025-09-29 | STRF | Gina Aristizabal | Presupuesto asignado fue de $19.848.781 Contrato IDU-1241-2020
11.4 | Suscripción software estadístico Stadiumm con mantenimiento, actualización y soporte al repositorio institucional Dspace | 2022-06-15 | 14/6/2022 | 2022-06-21 | 2023-06-20 | 2024-06-18 | 2025-06-17 | STRF | Gina Aristizabal | Presupuesto asignado fue de $35.700.000 Contrato IDU-864-2021
11.5 | Suscripción a la plataforma E-Collection "suscripción de contenidos | 2022-04-25 |  | 2023-04-28 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2025-04-27 | STRF | Solange Aristizabal | Presupuesto asignado: $13.744.654 |  | Proceso para inciar en febrero de 2022, aún sin contrato
12 | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
12.1 | Puesta en producción nuevo sistema | 2022-01-03 | 29/4/2022 |  |  |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Angélica Tocora - xxxxx | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Actividad compartida entre las dos dependencias
12.2 | Gestión del Cambio | 2022-01-03 | 29/4/2022 |  |  |  |  | DTAF - STRF - STRT - OAC | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Angélica Tocora - Sayda Ochica XXXXX | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Actividad compartida entre las dos dependencias , liderada por la STRT
12.3 | Capacitación nuevo sistema | 2022-02-01 | 30/6/2022 |  |  |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Angélica Tocora - xxxxx | No requiere presupuesto |  | Actividad compartida entre las dos dependencias
12.6 | Ajustes del sistema | 2022-07-01 | 30/12/2022 |  |  |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Angélica Tocora - Mesa de ayuda de la STRT | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Actividad compartida entre las dos dependencias
12.7 | Soporte y mesa de ayuda | 2022-03-01 | 30/12/2022 |  |  |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Angélica Tocora - Mesa de ayuda de la STRT | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Actividad compartida entre las dos dependencias
PORCENTAJE
[7 empty] | 55 | 100 | 55 | 100 | RESULTADO
|  |  |  | 14 | FEBRERO |  | 14 | 25.4545 | 21
|  |  |  | 7 | MARZO |  | 7 | 12.7273 | 12 | 21.8182 | FEBRERO/MARZO | 11
|  |  |  | 7 | ABRIL |  | 7 | 12.7273 | 7
|  |  |  | 4 | MAYO |  | 4 | 7.2727 | 5 | 9.0909 | ABRIL
|  |  |  | 6 | JUNIO |  | 6 | 10.9091 | 4
|  |  |  | 2 | JULIO |  | 2 | 3.6364 | 2 | 3.6364 | MAYO
|  |  |  | 2 | AGOSTO |  | 2 | 3.6364 | 6
|  |  |  | 4 | SEPTIEMBRE |  | 4 | 7.2727 | 12 | 21.8182 | JUNIO | 6 del mes y 6 pendientes de los meses anteriores
|  |  |  | 2 | OCTUBRE |  | 2 | 3.6364 | 2
|  |  |  | 0 | NOVIEMBRE |  | - |  | 4 | 7.2727 | JULIO | 1 del mes y 3 de junio
|  |  |  | 7 | DICIEMBRE |  | 7 | 12.7273 | 2
|  |  |  | 55 |  |  |  | 100 | 3 | 5.4545 | AGOSTO | 2 del mes y una de julio
4
[9 empty] | 3 | 5.4545 | SEPTIEMBRE
2
[9 empty] | 3 | 5.4545 | OCTUBRE | 2 del mes y una de septiembre
[9 empty] | 0 |  | NOVIEMBRE
DICIEMBRE
|  |  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2022: |  |  | 55 | 100 | 44 | 80
11

## 3.4 Año 2023
| DOCUMENTO | [11 empty] | ¦
| PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [15 empty] | 12
| CÓDIGO |  | PROCESO | [7 empty] | VERSIÓN
| DO-DU-01 |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | 3.2
| ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD VIGENCIA 2023 A 2028 | [14 empty] | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
INICIADA
| ITEM | ACTIVIDADES | 2022 |  | CORTO PLAZO 2023 A 2024 |  | LARGO PLAZO 2025 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | cd |  | SIN EJECUTAR
ITEM ACT 2023 |  |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
| 1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
| 1.1 | Ajustes finales de los siguientes instrumentos archivísticos:
1 | 1.1.1 | Primer ajuste, consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la TRD |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto | FINALIZADA | * En sesión N° 3 extraordinaria desarrollada el pasado 25/05/2023 se aprobó aplazar la entrega de los ajustes de las Tabla de Retención Documental para el 31/12/2023. * Se desarrollaron mesas de trabajo internas en donde se analizaron las mejoras a realizar al instrumento archivístico, con base en las observaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos. Adicionalmente se avanzó en el ajuste de las correciones a la propuesta de Tabla de Retención Documental. *En sesión de Comité de Gestión y Desempeño No 7 llevada a cabo el 19/10/2023 se aprobó dar cumplimiento del 40% de esta actividadd con corte a 31/12/2023, por lo cual se programará y culminará esta actividad para la vigencia 2024
| 1.1.2 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto |  | La fecha de envío para el registro por parte del Archivo General de la Nación depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 1.1.3 | Publicación en la página web IDU: Tabla de Retención Documental – TRD |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 |  |  | STRF - OAC | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto |  | La fecha de publicación en la página web del IDU depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 1.2 | Actualización Tabla de Retención Documental (Estructura organizacional - Resolución 06 del 6 de octubre de 2021) -tercera versión
| 1.2.1 | Realizar la actualización de la TRD |  |  | 2023-07-01 | 2024-06-30 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano - Nelson Iván Díaz | No requiere presupuesto |  | Esta actividad se realizará con contratistas de Prestación de Servicio
| 1.2.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  |  | STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
| 1.2.3 | Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
| 1.2.4 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la TRD |  |  | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
| 1.2.5 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD (Incluye ajustes entre las partes) |  |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-09-30 | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto |  | La fecha de envío para el registro por parte del Archivo General de la Nación depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 1.2.6 | Publicación en la página web IDU: Tabla de Retención Documental – TRD |  |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-09-30 | STRF - OAC | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto |  | La fecha de publicación en la página web del IDU depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 2 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
| 2.1 | Revisar y ajustar (si se requiere) los siguientes programas específicos:
| 2.1.1 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales Programa de Archivos Descentralizados Programa de Reprografía Programa de Documentos Especiales Programa de Auditoría y Control |  |  | 2023-07-01 | 2024-06-30 |  |  | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Nelson Díaz - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano - Addy Andrea Rodriguez- Luz Stella Villalba | No requiere presupuesto
| 2.2 | Plan Institucional de Capacitación - PIC (Gestión Documental)
2 | 2.2.1 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental segundo trimestre. |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  |  | STRF - STRH | Yaisly Rubiano - Nelson Díaz - Rómulo Rodríguez - Gloria Rubiano -María Camila González | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó reunión durante el 04/04/2023 para coordinar el modo como se va a llevar a cabo las sensibilizaciones de Gestión Documental y las tematicas a abordar. Durante los días 05, 06 y 07 de junio se realizaron jornadas de capacitación abiertas, en las cuales se abordaron diferentes temáticas de Archivo y Correspondencia.
3 | 2.2.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental tercer trimestre. |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-29 |  |  | STRF - STRH | Yaisly Rubiano - Nelson Díaz - Rómulo Rodríguez - Gloria Rubiano -María Camila González | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Durante el mes de septiembre se realizaron sensibilizaciones en Gestión Documental en: El proceso de Gestión Documental Instrumentos archivísticos Gestión de Correspondencia Administración de Expedientes Entrega de Documentos para Actualización de Expedientes Transferencias Documentales Archivo Central Préstamos de Documentos Reconstrucción de Archivos Gestión de paz y salvos Sistema Integrado de Conservación IDU Intervención en primeros auxilios para documentos de archivo Limpieza de depósitos y limpieza documental
4 | 2.2.3 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental cuarto trimestre. |  |  | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  |  | STRF - STRH | Yaisly Rubiano - Nelson Díaz - Rómulo Rodríguez - Gloria Rubiano -María Camila González | No requiere presupuesto | FINALIZADA | En el mes de octubre se efectuo sensibilización sobre el SIGA y a su vez se desarrolló sensibilización al grupo de Archivo y Correspondencia de la Bodega.
5 | 2.2.4 | Realizar 7 jornadas de capacitación del Centro de Documentación programadas en el "PIC STRF 2023" (Red Juristas-febrero, Construdata-marzo, PMB-abril, Icontec y Cartillas/manuales -mayo, D-space-junio, Revista ámbito jurídico y actividad laboral-octubre) |  |  | 2023-02-21 | 2023-10-31 |  |  | STRF - STRH | Sayda Ochica - Sonia García | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Las capacitaciones fuerondesarrolladas asi: (Red Juristas-febrero, Construdata-marzo, PMB-abril, Icontec y Cartillas/manuales -mayo, D-space-junio, Revista ámbito jurídico y actividad laboral-octubre) | centro | 1
| 3 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
6 | 3.1 | Revisar el Manual de Gestión Documental |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó actualización y se efectuó trámite para publicación en el mapa de procesos de la entidad; no obstante, una vez salga a producción el nuevo Sistema de Gestión Documental se deberá actualizar.
7 | 3.2 | Revisar la Guía de Gestión Documental |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-29 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó actualización y se efectuó trámite para publicación en el mapa de procesos de la entidad.
| 3.3 | Procedimientos Gestión y Trámite
8 | 3.3.1 | Revisar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Recibidas. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó revisión durante el primer trimestre y por ahora no se considera que se deba modificar; una vez salga a producción el nuevo Sistema de Gestión Documental se deberá actualizar.
9 | 3.3.2 | Revisar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó revisión durante el primer trimestre y por ahora no se considera que se deba modificar; una vez salga a producción el nuevo Sistema de Gestión Documental se deberá actualizar.
10 | 3.3.3 | Revisar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó revisión durante el primer trimestre y por ahora no se considera que se deba modificar; una vez salga a producción el nuevo Sistema de Gestión Documental se deberá actualizar.
11 | 3.3.4 | Revisar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Resoluciones. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó revisión durante el primer trimestre y por ahora no se considera que se deba modificar; una vez salga a producción el nuevo Sistema de Gestión Documental se deberá actualizar.
12 | 3.3.5 | Revisar el Procedimiento de Gestión y Trámite de Circulares. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó revisión durante el primer trimestre y por ahora no se considera que se deba modificar; una vez salga a producción el nuevo Sistema de Gestión Documental se deberá actualizar.
| 3.4 | Procedimientos de Archivo
13 | 3.4.1 | Revisar el Procedimiento de Organización de Archivos de Gestión. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se llevó a cabo revisión y no se considera que requiera ajustes.
14 | 3.4.2 | Revisar el Procedimiento de Organización del Archivo Central y Disposición Final. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se llevó a cabo revisión y no se considera que requiera ajustes.
15 | 3.4.3 | Revisar el Procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó revisión durante el primer trimestre y por ahora no se considera que se deba modificar; una vez salga a producción el nuevo Sistema de Gestión Documental se deberá actualizar.
16 | 3.4.4 | Revisar el Procedimiento de Reconstrucción de Archivos. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se llevó a cabo revisión y no se considera que requiera ajustes.
17 | 3.4.5 | Revisar el Procedimiento de Transferencias Documentales. |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se llevó a cabo revisión y no se considera que requiera ajustes.
18 | 3.5 | Revisar los formatos asociados al proceso |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Nestor Fabian Gomez - Yaisly Rubiano Addy Andrea Rodriguez -Yenny Vargas - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se llevó a cabo revisión y no se considera que requiera ajustes.
| 3.6 | Documentos del Centro de Documentación
19 | 3.6.1 | Revisar caracterización Consulta bibliográfica |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Nestor Fabian Gomez - Sonia García | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se llevó a cabo revisión y no se considera que requiera ajustes. | centro | 2
| 4 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA)
| 4.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL PARTE 2 SEGUNDA FASE-SELECCIÓN". |  |  | 2023-07-01 | 2024-02-28 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Yenny Vargas |  |  | Pendiente presupuesto para la vigencia 2024-2025
| 4.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA, EXTERNA, EXPRESA Y CERTIFICADA, IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO, EMPAQUE Y DISTRIBUCIÓN POR MENSAJERÍA Y/O CORREO MASIVO ESTÁNDAR, CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJES DE TEXTO VÍA CELULAR (SMS), CUENTAS DE COBRO Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE VALORIZACIÓN Y EN LA GESTIÓN DE OTROS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN (OPTL), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU”. |  |  | 2023-07-01 | 2024-02-28 |  |  | SGGC - DTAF - DTAV -STOP - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz María Olga Bermúdez- Martha Amaya Cardenas - Ayde Romero -Yenny Vargas |  |  | Pendiente presupuesto para la vigencia 2024-2025
| 4.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU.” |  |  | 2023-07-01 | 2024-02-28 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Yenny Vargas |  |  | Pendiente presupuesto para la vigencia 2024-2025
| 4.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL". |  |  | 2023-07-01 | 2024-02-28 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Yenny Vargas |  |  | Pendiente presupuesto para la vigencia 2024-2025
| 5 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
| 5.1 | Dar continuidad a la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD. |  |  | 2023-01-02 |  |  | 31/12/2025 | STRF | Grupo de Archivo - Contratista Seleccionado |  | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante.
| 5.2 | Aplicación Tabla de Valoración Documental primera fase Eliminación
20 | 5.2.1 | Ejecutar la eliminación física de los documentos |  |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 |  |  | STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Jaime Gómez |  | FINALIZADA | Se realizó eliminación documental de 3.406 cajas en los meses de julio y agosto.
| 5.3 | Aplicación Tabla de Valoración Documental segunda fase Selección
| 5.3.1 | Realizar la aplicación a 2.102 metros lineales |  |  | 2023-02-01 | 2024-03-31 |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Nelson Iván Díaz | 4.499.806.024 | EN EJECUCIÓN | Esta actividad será ejecutada a través del contrato IDU1696 de 2022
| 5.3.2 | Realizar la aplicación a 5.206 metros lineales |  |  |  |  | 2025-01-02 | 31/12/2028 | SGGC - DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Sayda Ochica Vargas | 26.500.000.000 |  | Presupuesto programado en el PINAR, depende directamente de la aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital. La fecha final es tentativa es en el año 2028
| 6 | MANTENER ACTUALIZADOS EL SISTEMA DE INVENTARIOS DOCUMENTALES
| 6.1 | Actualización de los inventarios documentales en el Sistema NASA y publicación en página web |  |  | 2023-01-02 |  |  | 31/12/2025 | STRF | Romulo Rodríguez Ayala -Maria Camila González | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante.
| 6.2 | Transferencias Documentales Primarias
21 | 6.2.1 | Elaborar y divulgar los cronogramas de transferencias documentales primarias |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Romulo Rodríguez Ayala -Contratista PSP | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se efectuó elaboración y divulgación del cronograma de transferencias documentales por diversos canales empleados por la entidad para la transmisión de información.
22 | 6.2.2 | Realizar la revisión y recepción de las transferencias documentales |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Romulo Rodríguez Ayala -Contratista PSP | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizó la revisión de las transferencias realizadas y actualización del inventario documental.
| 7 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC DU-DO-06
23 | 7.1 | Realizar inspecciones para la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC. Ejecutar las siguientes actividades: 1. Elaborar un cronograma que incluya la frecuencia de las actividades y a que va dirigida la inspección. 2. Inspeccionar a nivel locativo: paredes, techos, cableado eléctrico, sensores de incendio, desagües y tuberías detectores de humo, extintores, luminarias, puertas y equipos de medición. Inspeccionar e nivel del mobiliario de archivo para identificar alteraciones como rieles rodados, piezas sueltas, entrepaños oxidados u otras situaciones que impidan su buen funcionamiento. Respecto a unidades específicas y generales de almacenamiento revisar si existen deterioros físicos, químicos o biológicos y su intensidad, para proponer soluciones. 3. Solicitar visita de inspección técnica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para obtener el concepto técnico sobre los riesgos del área que pueden afectar el material documental. |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Luz Stella Villalba Corredor Romulo Rodriguez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | * Se elaboró el cronograma con las actividades a desarrollar durante la vigencia 2023. * Se adelantaron los monitoreos y visitas técnicas para llevar a cabo la inspección y realización del diagnóstico periódico de condiciones ambientales y biocontaminación; asimismo se llevó a cabo la actualización y diligenciamiento de herramientas y formatos de seguimiento al programa en el marco del SIC. * Se gestionaron acciones para la solicitud de visita de inspección técnica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el propósito de obtener el concepto técnico sobre los riesgos del área que pueden afectar el material documental
24 | 7.2 | Dar continuidad a la implementación del Plan de Conservación Documental y sus programas asociados |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Luz Stella Villalba Corredor Romulo Rodriguez | 33154924 | FINALIZADA | Actividad constante Se dio continuidad a la implementación de lo mencionado en el Plan de Conservación Documental, con base en las actividades progarmas en el SIC.
| 8 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
25 | 8.1 | Organizar mínimo 4 mesas de trabajo internas para dar inicio con la elaboración del MOREQ |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-29 |  |  | SGGC - DTAF - STRF- STRT - Archivo de Bogotá | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodriguez-Yaisly Rubiano - Funcionario asignado por la STRT | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se realizon mesas de trabajo internas durante el último cuatrimestre del año, en las cuales se realizó analisis a la Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA -AGN, dado que el MOREQ es un insumo para el desarrollo del SGDEA; lo anterior con el fin de determinar los requerimientos y las estrategias que permitan la elaboración de dicho instrumento archivístico. Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
26 | 8.2 | Solicitar 2 mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para definir las actividades a desarrollar en la elaboración del SGDEA |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-29 |  |  | SGGC - DTAF - STRF- STRT - Archivo de Bogotá | Cesar Dimas Padilla Santacruz - Martha Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodriguez-Yaisly Rubiano - Funcionario asignado por la STRT | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Mediante radicado 202352602295041 se solicito al Archivo de Bogotá la realización las las mesas técnicas. Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
| 9 | IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL
27 | 9.1 | Puesta en producción nuevo sistema | 2022-03-01 |  |  | 2023-06-30 |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Addy Andrea Rodriguez- Marcela Garzon | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Actividad compartida entre las dos dependencias. - Apartir del 20 de junio salió a producción el Sistema de Gestión Documental CONECTAIDU.
28 | 9.2 | Capacitación nuevo sistema |  |  | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Addy Andrea Rodriguez- Marcela Garzon | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Actividad compartida entre las dos dependencias Durante la vigencia 2023 se realizó lo siguiente con relación a las capacitaciones: - Elaboración y divulgación circulares relacionadas con la puesta en producción del sistema. - Elaboración del cronograma de entrenamientos. - Inicio de las jornadas de entrenamiento, dando prioridad a los embajadores y procesos críticos del comando de incidentes. -Capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Documental durante el primer semestre; de igual modo, en aras de fortalecer el uso y apropiación se desarrollaron sensibilizaciones en los meses de agosto, septiembre y octubre. -El 17 de octubre se realizó el lanzamiento de la sala virtual, espacio dirigido a toda la gente IDU para el fortalecimiento institucional (capacitacion, apropiación, uso) frente al gestor documental de la entidad.
| 9.3 | Ajustes del sistema |  |  | 2023-07-01 | 2024-12-31 |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Addy Andrea Rodriguez Marcela Garzon - Mesa de ayuda de la STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Actividad compartida entre las dos dependencias. -Se continua con las pruebas funcionales y estabilización del sistema.
| 9.4 | Soporte y mesa de ayuda |  |  | 2023-04-01 | 2024-12-31 |  |  | STRF - STRT | César Dimas Santacruz - Arleth Patricia Saurith Addy Andrea Rodriguez Marcela Garzon- Mesa de ayuda de la STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Actividad compartida entre las dos dependencias - Pruebas de concurrencia con los embajadores de las 36 dependencias. - Envío de correos electrónicos a las dependencias para la depuración de radicados del actual Sistema ORFEO.
| 10 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - Repositorio Institucional
29 | 10.1 | Ejecutar contrato de Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional DSpace. |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla | El presupuesto $239.385.100 ( para adicionar) | FINALIZADA | Se llevó a cabo la ejecución del contrato de acuerdo con lo estipulado | centro | 3
| 11 | CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - Contratación servicios de suscripción a Publicaciones, bases de datos y aplicaciones
30 | 11.1 | Aplicación web con contenido Normativo, Legislativo y Jurisprudencial para dar soporte en el desarrollo de actividades del IDU. (motor jurídico) |  |  | 2023-08-01 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se realizó la ejecución del contrato sin inconvenientes | centro | 4
31 | 11.2 | Portal “www.construdata.com” y a la revista Construdata. |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se realizó la ejecución del contrato sin inconvenientes | centro | 5
32 | 11.3 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, consumibles de bandas y tags para el sistema de seguridad del centro de documentación |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se realizaron los dos mantenimientos preventivos programados, en la presente vigencia, no se requirieron repuestos | centro | 6
33 | 11.4 | Suscripción software estadístico Stadiumm con mantenimiento, actualización y soporte al repositorio institucional Dspace |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se llevaron a cabo los desarrollos programados | centro | 7
34 | 11.5 | Suscripción a la plataforma E-Collection "suscripción de contenidos |  |  | 2023-06-01 | 2023-12-29 |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se habilitó la consulta de los usuarios de las 295 normas contratadas durante la vigencia del contrato | centro | 8
| 12 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN)
| 12.1 | Procesos a DTPS
35 | 12.1.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de "CARGUE DE INFORMACIÓN EN DSPACE". |  |  | 2023-08-01 | 2023-12-01 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | No se llevará a cabo la adición y prórroga del contrato ya que hay recursos suficientes para el material que se tiene para procesar | centro | 9
36 | 12.1.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la "COMPRA NORMAS TÉCNICAS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL IDU". |  |  | 2023-07-03 | 2023-10-31 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se adicionó por valor de $6.700.000 y se prorrogó por 6 meses | centro | 10
37 | 12.1.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO A UNA APLICACIÓN WEB CON CONTENIDO NORMATIVO, LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL PARA DAR SOPORTE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL IDU". |  |  | 2023-10-09 | 2023-12-12 |  |  | DTAF - STRF | Cesar Dimas Padilla Santacruz Solange Aristizabal | Presupuesto adjudicado 2023: $7.000.000 | FINALIZADA | Se adicionó por valor de $2.240.000 y se prorrogó por 6 meses | centro | 11
| 12.2 | Procesos Contratación Directa DTGC
38 | 12.2.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN SOFTWARE ESTADÍSTICO STADIUMM CON MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DSPACE". |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se adicionó por valor de $15.291.666 y se prorrogó por 5 meses | centro | 12
39 | 12.2.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, consumibles de bandas y tags para el sistema de seguridad del centro de documentación". |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se modificó y prorrogó el contrato por 6 meses | centro | 13
40 | 12.2.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN INDIVIDUAL ANUAL AL PORTAL “WWW.CONSTRUDATA.COM” Y A LA REVISTA CONSTRUDATA". |  |  | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | De acuerdo con las instrucciones de la DTAF este proceso se llevará a cabo para la próxima vigencia, toda vez que el contratista no aceptó realizar adición y prórroga en la presente vigencia | centro | 14
41 | 12.2.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción a la plataforma E-Collection "suscripción de contenidos". |  |  | 2023-07-03 | 2023-09-29 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla |  | FINALIZADA | Se adicionó por valor de $6.700.000 y se prorrogó por 6 meses | centro | 15
42 | 12.2.5 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES LEGIS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN". (CARTILLAS Y MANUALES) |  |  | 2023-04-03 | 2023-05-31 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla | Presupuesto adjudicado 2023: $612.000 | FINALIZADA | Se llevó a cabo el contrato de acuerdo con lo estipulado | centro | 16
43 | 12.2.6 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "SUSCRIPCIÓN A LAS REVISTAS DE LEGIS: AMBITO JURÍDICO Y ACTIVIDAD LABORAL". |  |  | 2023-09-05 | 2023-11-30 |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Cesar Dimas Padilla | 705000 | FINALIZADA | No se llevará a cabo la contratación toda vez que no se requiere el servicio durante la vigencia en curso. | centro | 17
[14 empty] | centro | 17

## porcentajes (hidden)
Servicio | Proceso / Contrato | Presupuesto | Plazo | Fechas | Observaciones
Almacenamiento y custodia de archivos y medios magnéticos. | IDU-1376-2016 Tandem S.A. | 999998070 | Inicial: 12 meses Prorroga: 1 mes y 19 días. | Inicio: 13-jun-2019 Termina: 12-jun-2020 | Estado Actual: EN EJECUCIÓN
Procesamiento técnico documental y digitalización de documentos. | IDU-1570-2019 Data Tools S.A. | $4,199,314,183 | Inicial: 8 meses | Inicio: 24-oct-2019 Termina: 27-jun-2020 | Estado Actual: SUSPENDIDO Series documentales: Contratos e Historias Patrimoniales de Predios
Aplicación de la Tabla de Valoración Documental, primera fase ELIMINACIÓN. | IDU-1653-2019 Consorcio IDU 2019 | 2880894574 | Inicial: 12 meses | Inicio: 30-ene-2020 Termina: 29-ene-2021 | Estado Actual: SUSPENDIDO
Mensajería interna, externa y expresa. | IDU-1021-2020 Alas de Colombia S.A.S. | 1259705847 | Inicial: 10 meses | Inicio: 12-jun-2020 Termina: 21-abr-2021 | Estado Actual: EN EJECUCIÓN
Almacenamiento y custodia de archivos y medios magnéticos. | IDU-SASI-DTAF-005-2020
Actualización de la Tabla de Retención Documental - TRD y elaboración del Banco Terminológico, las Tablas de Control de Acceso y los Programas Especifícos.
Organización de Archivos de Gestión y atención de los usuarios de archivo.
Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
total actividades 56
OJO | actividades |  | %
Para el PAE, se realiza la sigietne distribución de actividades | 1er semestre | 37 | 66.0714
actividades PGD sin implementación nuevo sistema | 2do semestre | 19 | 33.9286
implementacio nuevo sistema PAE |  | total actividades 5
actividades
| 1er semestre | 3 | 60
| 2do semestre | 2 | 40

## cronograma (hidden)
ACTIVIDAD | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01
| 3 AL 14 | 17 AL 31 | 1 AL 11 | 14 AL 28 | 1 AL 15 | 16 AL 31 | 1 AL 13 | 18 AL 29 | 2 AL 13 | 16 AL 31 | 1 AL 15 | 16 AL 30