## PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Vigencia 2024
Entidad |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [20 empty] | Meta real alcanzada | % Acumulado
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Meta en números | Producto/ Entregable | Grupo(s) de valor | Modalidad del espacio | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) |  | I TRIM |  | 2 TRIM |  |  | 3 TRIM | 4 TRIM
[13 empty] | No. | RESULTADO DEL INDICADOR % | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | RESULTADO DEL INDICADOR % | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | No.
1 | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA EN TORNO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD. | Comités IDU: espacios de participación y relacionamiento ciudadano en los proyectos IDU. | Desarrollar los espacios de participación denominados "Comités IDU" en el que se identifiquen las iniciativas ciudadanas frente a los proyectos, se informe a la comunidad sobre las obras y las posibles afectaciones, se propicien espacios de articulación interinstitucional para facilitar el desarrollo del proyecto y promover la apropiación y conservación de las obras. | Cantidad de espacios de participación y relacionamiento ciudadano en los proyectos IDU - Comités IDU desarrollados anualmente. | 500 espacios de participación y relacionamiento ciudadano desarrollados | 500 | Actas Registro fotográfico Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 147 | 29.4% | Con corte a marzo 2024, se han registrado en el sistema de gestión social de proyectos 127 comités IDU, en el primer trimestre del año. | 123 | 24.6% | En el segundo trimestre Abril- Junio se encuentran registrados en el sistema de información 123 Comités IDU en los proyectos en ejecución, para un total de 270 en el semestre. El valor del primer semestre se incrementó a 147 comité IDU, debido a que los registros en el sistema de infomación no se hacen en tiempo real sino después de la validación de los soportes. | 0 | 0 | 270 | 54%
2 |  | Gestión Territorial en el marco de los proyectos IDU. | Implementar espacios para reconocer y acompañar a los diferentes actores territoriales, espacios y escenarios de diálogo y participación, que sean relevantes para el buen desarrollo de los proyectos IDU. | Cantidad de espacios de gestión territorial en en el marco de la gestión contractual del IDU implementados anualmente. | 400 espacios de gestión territorial implementados. | 400 | actas Registro fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 58 | 14.5% | En el primer trimestre de 2024, se realizaron 58 espacios de gestión territorial registrados en la plataforma Bachue, los cuales se han realizado de forma presencial y virtual. | 110 | 27.5% | Durante el trimestre Abril- Junio, se realizaron 110 espacios con asistencia del IDU reportados en el aplicativo de seguimiento, para un total de 168 en el semestre. El valor del primer semestre se incrmentó a 58 espacios, debido a que los registros en el sistema de infomación no se hacen en tiempo real sino después de la validación de los soportes. | 0 |  | 168 | 42%
3 |  | Rendición de cuentas | Realizar espacios participativos de rendición de cuentas de manera sectorial, con un enfoque territorial y poblacional. | Cantidad de espacios participativos de rendición de cuentas de manera sectorial, con un enfoque territorial y poblacional realizados | 20 espacios de rendición de cuentas. | 20 | Actas Registro fotográfico Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 3 | 15% | Participación en espacio de rendición de cuentas poblacional así: 1. Rendición de cuentas niñas, niños y jóvenes. Fecha: 01 de marzo de 2024 Lugar: Parque de los niños y las niñas. 2. Rendición de cuentas Movilidad diversa. Fecha: 15 de marzo de 2024 Lugar: Casa LGBTI Diana Navarro. 3. Coversatorio "MUJERES Y MOVILIDAD" . Fecha 22 de marzo de 2024 Lugar: Virtual. | 8 | 40% | En el trimestre se desarrollaron: 1. Conversatorio de rendición de cuentas Movilidad reducida. Fecha: 26 de abril de 2024 Modalidad: Virtual - Ocho (8) Ejercicios de Rendición de Cuentas por localidad: 1 Santafé 8/5/2024 2 Barrios Unidos 15/5/2024 3 Antonio Nariño 22/5/2024 4 Bosa 30/5/2024 5 La Candelaria 5/6/2024 6 Rafael Uribe 12/6/2024 7 Fontibón 19/6/2024 8 Los Mártires 26/6/2024 | 0 |  | 11 | #REF!
4 |  | Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía | Desarrollar las Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía como escenarios de diálogo en clave de desarrollo urbano y cultura ciudadana en torno a los proyectos IDU. | Cantidad de Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía como escenarios de diálogo en clave de desarrollo urbano y cultura ciudadana en torno a los proyectos IDU desarrollados. | 5 Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía | 5 | Actas Registro fotográfico Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 0 | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | 0 | 0% | Se realizara a partir del tercer trimestre | 0 |  | 0
5 |  | Gestión de comunicaciones, eventos o invitaciones. (Componente social obras IDU) | Gestionar las solicitudes recepcionadas a través de los canales de servicio relacionadas con la generación de espacios de comunicación, eventos o invitaciones para la participación ciudadana de manera territorial. | Porcentaje de solicitudes recepcionadas a través de los canales de servicio relacionadas con la generación de espacios de comunicación, eventos o invitaciones para la participación ciudadana de manera territorial gestionadas. | 100% de las solicitudes recibidas gestionadas | 100% | Reporte derechos de petición clasificados con el subcriterio invitaciones y/o participación a reuniones con comunidad. | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / CSC | 46 | 100% | Fueron radicados 46 requerimientos durante el trimestre y la totalidad de los mismos fueron gestionados. Obteniendo una gestión efectiva del 100%. Se adjunta análisis de Indicador grupo de canales de la ORSC política de participación ciudadana IDU 2024. | 70 | 100% | Fueron radicados 70 requerimientos durante el trimestre y la totalidad de los mismos fueron gestionados. Obteniendo una gestión efectiva del 100%. Se adjunta análisis de Indicador grupo de canales de la ORSC política de participación ciudadana IDU 2024. | 0 |  | 116 | 100%
6 | FORMACIÓN Y CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS IDU. | Procesos formativos para la inclusión y la no-discriminación en clave de género en los proyectos IDU. | Desarrollar procesos formativos sobre temas de discriminación, estereotipos, comunicación no sexista y construcción de una cultura libre de violencias en la ciudad, con trabajadores de los proyectos IDU y ciudadanía en general. | Cantidad de procesos formativos sobre temas de discriminación, estereotipos, comunicación no sexista y construcción de una cultura libre de violencias en la ciudad, desarrollados durante el año. | 15 procesos formativos en clave e género | 15 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC | 0 | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | 7 | 46.67% | Al corte del trimestre se realizaron 7 procesos formativos. Temas tratados: i) prevención de Violencia basada en género, ii) Construcción de ciudad con enfoque de género. 1. Fecha: 04 de abril de 2024 Proyecto: Eje Ambiental 2. Fecha: 19 de junio de 2024 Proyecto: Proyecto av 68 – grupo 4 3 Fecha: 23 de mayo de 2024 Proyecto: jornada 1 presencial - área administrativa de los contratos de obra 4 Fecha: 23 de mayo de 2024 Proyecto: jornada 2 virtual - área administrativa de los contratos de obra 5 Fecha: 24 de mayo de 2024 Proyecto: jornada 3 presencial - área administrativa de los contratos de obra 6 Fecha: 24 de mayo de 2024 Tema: Taller construcción de ciudad - Equipos sociales 7 Fecha: 25 de mayo de 2024 Proyecto: jornada 4 virtual (área administrativa de los contratos de obra) | 0 |  | 7 | #REF!
7 |  | Procesos formativos para la cultura ciudadana en el desarrollo urbano de Bogotá | Implementar procesos formativos para la cultura ciudadana y el desarrollo urbano orientados a la ciudanía en general, grupos y organizaciones sociales, civiles, ambientales, culturales, sin ánimo de lucro, el sector académico, las instituciones educativas distritales, gremios y demás actores del desarrollo urbano. | Cantidad de procesos formativos para la cultura ciudadana y el desarrollo urbano implementados durante el año. | 30 procesos formativos para la cultura ciudadana y el desarrollo urbano. | 30 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC | 2 | 6.667% | Taller en el marco del Plan de Participación Ciudadana (22 febrero/2024) Taller "La ciudad que soñamos" Avenida Guayacanes. (20 marzo de 2024) | 7 | 23.33% | Se participó en 9 talleres: Taller ciclistas y peatones en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo Distrital. (Fecha: 3/abril/2024) Lugar: Biblioteca Virgilio Barco Taller "La ciudad que soñamos" localidad de Bosa. (7 abril de 2024) Toma en Calle Cable Aéreo San Cristóbal (21 abril 2024) Taller niños y niñas Participación y Planeación (3 mayo 2024) Toma Espacio Público San Cristóbal (21-05-2024) Toma Espacio Público AV 68 (22 mayo 2024) Taller Cultura Ciudadana con Enfoque de Género (23-mayo-2024) Sensibilización PP Participación Ciudadana (27 de mayo de 2024). | 0 |  | 9 | 30%
8 |  | Acciones de comunicación territorial | Diseñar y/o ejecutar estrategias de comunicación territorial a través acciones y tácticas para los diferentes grupos de valor que incluyen los enfoques de género, diferencial, ambiental y territorial para ser desarrolladas en el marco del Apéndice de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos. | Cantidad de estrategias de comunicación territorial en el marco del Apéndice de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos diseñadas y/o ejecutadas. | 10 estrategias de comunicación territorial. | 10 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC | 0 | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | 5 | 50% | Se realizaron las siguientes estrategias de comunicación territorial en el marco de la ejecución de los programas de comunicación: 1. Proyecto Bosa: durante la reunión de avance se realizó socialización a la comunidad y la exposición de antes y después. 2. Av. Guayacanes: en el marco de la apertura y entrega a la comunidad de la obra se realizo apoyo a las acciones de relacionamiento en el proceso de socialización, articulación interinstitucional y evento de entrega. 3. Parque Molinos: se apoyo el proceso de socialización previa, toma de testimoniales, recorrido y evento. 4. Calle 53: se apoyo en el proceso de socialización a la comunidad, recorrido, distribución de volante de beneficios y envío de boletín de prensa para medios comunitarios. 5. Av. Boyacá entre 170 y 183: se apoyo en el proceso de socialización con comunidad, articulación interinstitucional para generar diversas actividades territoriales. * Para todas las actividades se realizó el diseño de piezas de comunicación, acompañamiento de avanzadas y envío de boletines de prensa a medios comunitarios. | 0 |  | 5 | 50%
9 |  | Intervenciones en espacio público | Desarrollar intervenciones en el espacio público que fortalezcan la apropiación social de los proyectos IDU por parte de la ciudadanía, a través de acciones pedagógicas, con enfoque comunicativo para fortalecer la información y la cultura ciudadana. | Cantidad de intervenciones en el espacio público que fortalezcan la apropiación social de los proyectos IDU por parte de la ciudadanía desarrolladas. | 15 intervenciones en espacio público | 15 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC | 0 | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | 15 | 100% | Durante el mes de mayo en la semana del 20 al 25 se llevaron a cabo las tomas de espacio público de los proyectos troncales: Extensión Caracas (1 intervención), Avenida 68 (9 intervenciones), Avenida Ciudad de Cali (2 intervenciones), Calle 13 (2 intervenciones) y Cable San Cristóbal (1 intervencion); para un total de 15 intervenciones. En estas actividades orientadas a fortalecer la comunicación con la comunidad y la población flotante de las áreas de influencia, se realizó apoyo y seguimiento de articulación interinstitucional, programación por proyectos, aprobación de piezas de comunicación. | 0 |  | 15 | 100%
10 | GESTIÓN PREDIAL CON PARTICIPACÍÓN CIUDADANA | Fortalecimiento Participativo PAR | Diseñar e implementar procesos de participación y diálogo con las comunidades para fortalecer el Plan de Acción de Reasentamiento por obra pública (PAR) | Diseño e implementación de un proceso de participación y diálogo | 1 proceso de participación y diálogo diseñado e implemetado. | 1 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | DTDP | 1 | 100% | Se asisite a reunion convocada por la comunidad el 16 de marzo de 2024 en donde solicitan una solucion para el acceso a un sector de influencia directa del proyecto Av Guayacanes | 4 | 100 % | Se implemeta el proceso de participación y diálogo a través de la asistencia a cuatro (4) reuniones convocadas por la comunidad del proyecto Cable Aereo Zona Norte Ciudad Bolivar, donde se realizó la presentación del contrato de construccion del proyecto y se atendieron dudas e inquietudes de la comunidad respecto al proceso de gestion predial | 0 |  | 5 | 100 %
11 |  | Estrategias de Participación para apoyar y acompañar unidades sociales reasentadas debido a la construcción de proyectos | Formular planes, programas y estrategias de participación para apoyar y acompañar a los hogares, personas y actividades económicas reasentadas debido a la construcción de proyectos | Porcentaje de unidades sociales acompañadas durante la vigencia. | 100% de unidades acompañadas durantela vigencia | 100% | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | DTDP | 1 | 100% | Se asisite a reunion convocada por la comunidad el 16 de marzo de 2024 en donde solicitan una solucion para el acceso a un sector de influencia directa del proyecto Av Guayacanes | 4 | 100 % | Se asiste a cuatro (4) reuniones convocadas por la comunidad del proyecto Cable Aereo Zona Norte Ciudad Bolivar, donde se realizó la presentación del contrato de construccion del proyecto y se atendieron dudas e inquietudes de la comunidad respecto al proceso de gestion predial | 9 |  | 14 | 100 %
12 | OBRAS POR TU LUGAR | Talleres y espacios de diálogo "Obra por tu lugar" -OPL-. | Espacios de socialización y diálogo ciudadano para presentar el programa de “Obra por tu lugar” a diferentes actores sociales de la ciudad. | Espacios de diálogo implementados durante la vigencia. | 15 espacios de diálogo implementados durante la vigencia. | 15 | Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | STOP | 1 | 7% | Se hizo presentación virtual del programa de OPTL ante representantes de la comunidad de los Frailes. | 8 | 53.33% | Presentación del programa de OPTL a la ciudadanía participante en los espacios de rendición de cuentas de las localidades de Santa Fé, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria y Fontibón. Socialización del programa de OPTL ante miembros de la JAC del barrio Valles de Cafam, localidad de Usme. Como también ante el Edil de Suba y miembros de otras entidades del distrito. | 0 | 0 | 9 | 60.33%

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro