## 4.1_Cronograma 2025
| DOCUMENTO | [11 empty] | ¦
| PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [15 empty] | 12
| CÓDIGO | [9 empty] | VERSIÓN
| DO-DU-01 | [9 empty] | 3.2
| ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PINAR Y PGD VIGENCIA 2023 A 2028 | [14 empty] | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
INICIADA
| ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2025 |  | MEDIANO PLAZO 2026 A 2027 |  | LARGO PLAZO 2028 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | cd |  | SIN EJECUTAR
ITEM ACT 2025 |  |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
| 1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
| 1.1 | Actualización Tabla de Retención Documental Primera versión
1 | 1.1.1 | Primer ajuste, consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la TRD | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023.
2 | 1.1.2 | Presentación y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2025-12-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
| 1.1.3 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la TRD |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz | No requiere presupuesto |  | La convalidación depende directamente del Consejo Distrital de Archivos y puede variar en tiempo de acuerdo a las correciones que se puedan llegar a solicitar por parte de este Ente, el tiempo promedio puede ser de 6 meses.
| 1.1.4 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz | No requiere presupuesto |  | La fecha de envío para el registro por parte del Archivo General de la Nación depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 1.1.5 | Publicación en la página web IDU: Tabla de Retención Documental – TRD |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  |  | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto |  | La fecha de publicación en la página web del IDU depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 1.2 | Actualización Tabla de Retención Documental (Estructura organizacional - Resolución 06 del 6 de octubre de 2021) Segunda versión
| 1.2.1 | Realizar la actualización de la TRD |  |  | 2026-02-01 | 2026-07-31 |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - | No requiere presupuesto
| 1.2.2 | Presentación y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
| 1.2.3 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la TRD |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - | No requiere presupuesto |  | La convalidación depende directamente del Consejo Distrital de Archivos y puede variar en tiempo de acuerdo a las correciones que se puedan llegar a solicitar por parte de este Ente, el tiempo promedio puede ser de 6 meses.
| 1.2.4 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD (Incluye ajustes entre las partes) |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - | No requiere presupuesto |  | La fecha de envío para el registro por parte del Archivo General de la Nación depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 1.2.5 | Publicación en la página web IDU: Tabla de Retención Documental – TRD |  |  | 2027-03-01 | 2027-04-30 |  |  | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade. | No requiere presupuesto |  | La fecha de publicación en la página web del IDU depende del tiempo en el que el Consejo Distrital de Archivos convalide la TRD.
| 1.3 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
| 1.3.1 | Revisar y ajustar (si se requiere) los siguientes programas específicos: Programa de Documentos Vitales o Esenciales Programa de Archivos Descentralizados Programa de Reprografía Programa de Documentos Especiales Programa de Auditoría y Control |  |  | 2025-07-01 | 2026-12-31 |  |  | STRF - OAP - OCI | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Yenny Angelica Vargas - Grupo de Gestión Documental | No requiere presupuesto
| 1.3.2 | Dar inicio con la implementación de los programas específicos: Programa de Documentos Vitales o Esenciales Programa de Archivos Descentralizados Programa de Reprografía Programa de Documentos Especiales Programa de Auditoría y Control |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | STRF - OAP - OCI | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Yenny Angelica Vargas - Grupo de Gestión Documental | No requiere presupuesto
| 2 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC (GESTIÓN DOCUMENTAL)
3 | 2.1 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación: primer trimestre. | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  |  |  | STRF - STRH | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas Gestion documental: Rómulo Rodríguez Ayala - Gloria Esperanza Rubiano Perea - María Camila González Hernández - Luz Stella Villalba Corredor - Yenny Angelica Vargas ConectaIDU: Adriana Marcela Garzón Ruíz - Andrea Pinto Peréz | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Se proyectó la Circular 202552600000064
4 | 2.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación: segundo trimestre. | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF - STRH | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas Gestion documental: Rómulo Rodríguez Ayala - Gloria Esperanza Rubiano Perea - María Camila González Hernández - Luz Stella Villalba Corredor - Yenny Angelica Vargas ConectaIDU: Adriana Marcela Garzón Ruíz - Andrea Pinto Peréz | No requiere presupuesto | INICIADA | Se proyectó la Circular 202552600000064
5 | 2.3 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación: tercer trimestre. | 2025-07-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | STRF - STRH | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas Gestion documental: Rómulo Rodríguez Ayala - Gloria Esperanza Rubiano Perea - María Camila González Hernández - Luz Stella Villalba Corredor - Yenny Angelica Vargas ConectaIDU: Adriana Marcela Garzón Ruíz - Andrea Pinto Peréz | No requiere presupuesto
6 | 2.4 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación: cuarto trimestre. | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - STRH | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas Gestion documental: Rómulo Rodríguez Ayala - Gloria Esperanza Rubiano Perea - María Camila González Hernández - Luz Stella Villalba Corredor - Yenny Angelica Vargas ConectaIDU: Adriana Marcela Garzón Ruíz - Andrea Pinto Peréz | No requiere presupuesto
7 | 2.5 | Realizar 7 jornadas de capacitación del Centro de Documentación programadas en el "PIC STRF 2025" (Red Juristas-abril, sensibilización transferencia documentales-septriembre, Construdata-junio, PMB-junio, Icontec-mayo, Cartillas/manuales -julio, Repositorio Institucional-abril, Revista ámbito jurídico y actividad laboral-julio) | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | STRF - STRH | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - María E. Torres - Paola Rodríguez - Yohana Olarte - Erika Villate | No requiere presupuesto |  |  | centro | 1
| 3 | CULTURA ORGANIZACIONAL
8 | 3.1 | Dar continuidad con la estrategia de divulgación de la Historia Institucional del IDU | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAC | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Designado OAC | No requiere presupuesto | INICIADA
| 4 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
9 | 4.1 | Revisar y actualizar el Manual de Gestión Documental (MG-DO-01) | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
10 | 4.2 | Revisar y Actualizar la Guía de Gestión Documental (GU-DO-01) | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
11 | 4.3 | Revisar y actualizar la Guía Cero Papel (GU-DO-04) | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo Gestion Documental (Archivo y Correspondencia) - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
12 | 4.4 | Revisar y actualizar la Guía para la Digitalización (GU-DO-02) | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo Gestion Documental (Archivo y Correspondencia) - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
13 | 4.5 | Revisar y actualizar el Reglamento de Consuta y Préstamo de Documentos de Archivo (DU-DO-02) | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo Gestion Documental (Archivo y Correspondencia) - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
14 | 4.6 | Revisar y actualizar el Plan de Continuidad del Negocio del Proceso de Gestión Documental (PL-DO-02) | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
15 | 4.7 | Revisar y actualizar la Caracterización del Proceso de Gestión Documental (CP-DO-01) | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo Gestion Documental (Archivo y Correspondencia / Centro de Documentación) - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
16 | 4.8 | Revisar y actualizar (si se requiere) los Procedimientos de Gestión y Trámite | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo Gestion Documental (Archivo y Correspondencia) - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
17 | 4.9 | Actualizar el Procedimiento de Organización de Archivos de Gestión (PR-DO-03) | 2025-02-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Marzo 2025: Se realizó la actualización, se creo la solicitud 3010 en SUE.
18 | 4.10 | Actualizar el Procedimiento de Organización del Archivo Central y Disposición Final (PR-DO-04) | 2025-02-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
19 | 4.11 | Actualizar el Procedimiento de Transferencias Documentales (PR-DO-12) | 2025-02-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
20 | 4.12 | Actualizar los formatos asociados al proceso de acuerdo con la necesidad | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Febrero 2025: actualización de los formatos para ConectaIDU: FO-DO-07, FO-DO-08, FO-DO-09, FO-DO-10, FO-DO-44, FO-DO-45, FO-DO-46, FO-DO-47. Marzo 2025: actualización de los formatos: FO-DO-04, FO-DO-12, FO-DO-15, FO-DO-24, FO-DO-35.
21 | 4.13 | Evaluación de las colecciones FO-DO-37 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Erika Villate - Facilitador OAP | No requiere presupuesto |  |  | centro | 2
22 | 4.14 | Caracterización de producto o servicio CS-DO-01 - Consulta bibliográfica | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Erika Villate - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
23 | 4.15 | Archivo de metadatos para cargue en repositorio institucional FO-DO-31 | 2025-03-03 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Erika Villate - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
24 | 4.16 | Entrega de material para digitalizar FO-DO-32 | 2025-03-03 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Erika Villate - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
25 | 4.17 | Planilla entrega lotes control calidad FO-DO-33 | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Erika Villate - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
26 | 4.18 | Control calidad inicial final FO-DO-34 | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Erika Villate - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
27 | 4.19 | Prestamo Interbibliotecario FO-DO-36 | 2025-06-09 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Erika Villate - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
| 5 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA)
28 | 5.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL PARTE 2 SEGUNDA FASE-SELECCIÓN". | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Alexander Lopez Cobos - Addy Andrea Rodríguez Andrade | 2000000000 | EN EJECUCIÓN | Enero-Febrero 2025: se han venido elaborando y revisando los documentos y estudios previos, analisis del sector, estudio de mercado, matriz de riesgos y anexo técnico. Marzo 2025: enviado a Laura Babativa (STRF) el 07/03/2025.
29 | 5.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de “PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA, CORREO CERTIFICADO, CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO Y MENSAJES (SMS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU”. | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - DTAV -STOP - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Alexander Lopez Cobos - Addy Andrea Rodríguez Andrade -Subdirector Técnico de Operaciones - Ayde Romero | 11061588721 | EN EJECUCIÓN | Enero-Febrero 2025: se han venido elaborando y revisando los documentos y estudios previos, analisis del sector, estudio de mercado, matriz de riesgos y anexo técnico, así como, las solicitudes de las vigencias futuras. Enviado a Laura Babativa (STRF) el 24/02/2025. Marzo 2025: se esta revisando el presupuesto por vigencias futuras.
30 | 5.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL". | 2025-01-02 | 2025-06-30 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Alexander Lopez Cobos - Addy Andrea Rodríguez Andrade | 5208750000 | EN EJECUCIÓN | Enero-Febrero 2025: se han venido elaborando y revisando los documentos y estudios previos, analisis del sector, estudio de mercado, matriz de riesgos y anexo técnico, así como, las solicitudes de las vigencias futuras. Enviado a Laura Babativa (STRF) el 30/01/2025 y 19/02/2025. Marzo 2025: se realizan correcciones de la DTAF y se envian el 18/03/2025.
| 6 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
| 6.1 | Dar continuidad a la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD. | 2025-01-02 |  |  |  |  | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo de Archivo - Contratista Seleccionado |  | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante, la cual se ha venido desarrollando desde el 2009.
| 6.2 | Aplicación Tabla de Valoración Documental - Eliminación
31 | 6.2.1 | Ejecutar la eliminacion física de los documentos (órdenes de pago) | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade- Desginado STRF Almacén |  | EN EJECUCIÓN | Mediante los radicados 202452600213373 y 202455600226143 se gestionó y aprobó la eliminación de documentos de Ordenes de Pago de la STTR. Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta No. 7 del 24-oct-2024. Febrero 2025: se solicito la eliminación de la publicación en la página web.
32 | 6.2.2 | Aprobación de las dependencias de los listados de eliminación (rollos de microfilm y microfichas) | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [5 empty] | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba - Addy Andrea Rodríguez Andrade |  | EN EJECUCIÓN | Febrero 2025: se estan revisando y complementando los inventarios documentales.
33 | 6.2.3 | Presentación y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (rollos de microfilm y microfichas) | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade
34 | 6.2.4 | Publicación en la página web IDU: Listado de documentos a eliminar (rollos de microfilm y microfichas) | 2025-07-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade
35 | 6.2.5 | Ejecutar la eliminación física de los documentos (rollos de microfilm y microfichas) | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade- Desginado STRF Almacén
| 6.3 | Aplicación Tabla de Valoración Documental - Segunda Fase - Selección
| 6.3.1 | Realizar la aplicación a 400 metros lineales | 2025-07-01 |  |  | 2026-06-30 |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade |  | INICIADA | Enero-Febrero 2025: se han venido elaborando y revisando los documentos y estudios previos, analisis del sector, estudio de mercado, matriz de riesgos y anexo técnico. Marzo 2025: enviado a Laura Babativa (STRF) el 07/03/2025.
| 6.3.2 | Realizar la aplicación a 4.806 metros lineales |  |  | 2026-06-01 |  |  | 2028-12-31 | SGGC - DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade | 24.500.000.000
| 6.4 | Transferencias Documentales Secundarias
| 6.4.1 | Solicitar mesa de trabajo al Archivo de Bogotá para iniciar el proceso de Transferencia Secundaria y descripción por ISAD-G | 2025-07-01 |  |  | 2026-03-31 |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Vargas Tirado
| 7 | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES
| 7.1 | Actualización de los inventarios documentales en el Sistema NASA y publicación en página web | 2025-01-02 |  |  |  |  | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala - Técnico archivo y correspondencia de planta (pendiente vinculación) | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante que se ha venido desarrollando desde la implementación del aplicativo. Febrero-Marzo 2025: en aras de adelantar las evidencias del FURAG, se esta realizando la descarga de los FUID para su actualización en la página web del IDU. Se solicito la publicación en la página WEB el 07/03/2025.
| 7.2 | Transferencias Documentales Primarias
36 | 7.2.1 | Elaborar y divulgar los cronogramas de transferencias documentales primarias: Primer Semestre | 2025-02-02 | 2025-02-28 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se elaboró y divulgó el cronograma de transferencias.
37 | 7.2.2 | Realizar la revisión y recepción de las transferencias documentales: Primer Semestre | 2025-03-01 | 2025-04-01 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
38 | 7.2.3 | Elaborar y divulgar los cronogramas de transferencias documentales primarias: Segundo Semestre | 2025-07-01 | 2025-07-31 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto
39 | 7.2.4 | Realizar la revisión y recepción de las transferencias documentales: Segundo Semestre | 2025-08-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto
| 8 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
40 | 8.1 | Elaborar el cronograma que incluya la frecuencia de las actividades de seguimiento a los diferentes programas | 2025-01-02 | 2025-02-28 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se elaboró el cronograma de actividades
41 | 8.2 | Realizar las actividades de los programas monitoreo y control de condiciones ambientales, saneamiento, capacitación, inspección y adecuación de instalaciones fisicas, almacanamiento y prevención y atención de emergencias del plan de conservación del SIC de acuerdo con el cronograma para la vigencia 2025 | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
42 | 8.3 | Gestionar la formalización del Diagnóstico Integral de Archivos (DU-DO-07) | 2025-04-01 | 2025-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Febrero-Marzo 2025: se esta realizando la revisión y actualización del documento.
43 | 8.4 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (DU-DO-06) - Plan de Conservación Documental | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
| 8.5 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (DU-DO-06) - Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 2025-10-01 |  |  | 2026-12-31 |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Ingeniero de Sistemas (pendiente contratación PSP) Facilitador OAP | No requiere presupuesto
| 9 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
| 9.1 | Realizar un diagnóstico de la Arquitectura Empresarial |  |  | 2026-10-01 | 2027-12-31 |  |  | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ríz - Ingeniero de Sistemas (pendiente contratación PSP) - Designado STRT | No requiere presupuesto
44 | 9.2 | Revisión de la lista de chequeo parámetros del MOREQ - Sistema ConectaIDU | 2025-04-01 | 2025-09-30 |  |  |  |  | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angelica Vargas Tirado - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Ingeniero de Sistemas (pendiente contratación PSP) - Designado STRT | No requiere presupuesto
45 | 9.3 | Revisar y Aprobar el Modelo de Requisitos – MOREQ | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angelica Vargas Tirado - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Ingeniero de Sistemas (pendiente contratación PSP) - Designado STRT | No requiere presupuesto
| 9.4 | Elaboración del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  |  | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angelica Vargas Tirado - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Ingeniero de Sistemas (pendiente contratación PSP) - Designado STRT | No requiere presupuesto |  | Va ligado con los ajustes y actualizaciones del Sistema de Gestión Documental ConectaIDU Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
| 10 | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONECTAIDU
46 | 10.1 | Ajustes y mejoras del Sistema ConectaIDU | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Alexander López Cobos - Andrea Pinto Perez - Adriana Marcela Garzón Ruíz -Tecnico planta (por vincular) - Designado STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023
47 | 10.2 | Soporte y mesa de ayuda | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF - STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Alexander López Cobos - Andrea Pinto Perez - Adriana Marcela Garzón Ruíz -Tecnico planta (por vincular) - Designado STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023
48 | 10.3 | Dar continuidad con la estrategia de divulgación, uso y apropiación del Sistema ConectaIDU | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  |  |  |  | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Alexander López Cobos - Andrea Pinto Perez - Adriana Marcela Garzón Ruíz -Tecnico planta (por vincular) - Designado STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023. Se han divulgado piezas de comunicación sobre ajustes, mejoras y actualizaciones en el sistema.
| 11 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PROCESOS DE CONTRATACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN)
| 11.1 | Procesos a DTPS
49 | 11.1.1 | Servicio de soporte, actualización, mantenimiento y desarrollos al sistema PMB, sistema integrado para bibliotecas | 2025-01-30 | 2025-03-28 |  |  |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | $58.000.000 |  |  | centro | 7
50 | 11.1.2 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "Suscripción por un año a una aplicación web con contenido normativo, legislativo y jurisprudencial para dar soporte en el desarrollo de actividades del IDU". | 2025-06-27 | 2025-09-15 |  |  |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | $4.965.195 |  |  | centro | 11
| 11.2 | Procesos Contratación Tienda Virtual
51 | 11.2.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de publicaciones Legis: Cartillas y manuales, revista actualidad laboral y ambito jurídico. | 2025-06-18 | 2025-07-28 |  |  |  |  | STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | 1030235
52 | 11.2.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para la "Compra de libros de literatura para el centro de documentación del Instituto de Desarrollo Urbano IDU". | 2025-07-16 | 2025-08-25 |  |  |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | 7598000
| 13.3 | Procesos Contratación Directa DTGC
53 | 13.3.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción software estadístico Stadiumm con mantenimiento, actualización y soporte al repositorio institucional Dspace". | 2025-01-04 | 2025-02-28 |  |  |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | 60000000 |  |  | centro | 12
54 | 13.3.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, consumibles de bandas y tags para el sistema de seguridad del centro de documentación". | 2025-02-11 | 2025-03-25 |  |  |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | 11576712 |  |  | centro | 13
55 | 13.3.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "Servicio de suscripción individual anual al portal “www.construdata.com” y a la revista construdata". | 2025-03-14 | 2025-04-30 |  |  |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | 871984 |  |  | centro | 14
56 | 13.3.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción a la plataforma E-Collection "suscripción de contenidos". | 2025-03-17 | 2025-04-25 |  |  |  |  | DTAF - STRF | Solange Aristizabal - Sayda Ochica - Subdirector Técnico de Recursos Físicos | 15484500 |  |  | centro | 15
|  |  | MESES | CANT. ACTIVIDADES INICIALMENTE PROGRAMADAS PARA EL 2025 | CANTIDAD ACTIVIDADES FINALIZADAS | CANTIDAD ACTIVIDADES EN DESARROLLO | PDTES | REPROGRAMADAS PARA EL 2026 | SIN EJECUTAR
|  |  | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FEBRERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MARZO | 3
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
|  |  | TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN VIGENCIA 2024- DEFINITIVO: |  |  |  |  | 0

## Indicadores
INDICADORES GESTIÓN DOCUMENTAL
ACTIVIDAD | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Radicados Entrada | CONECTAIDU | RADICADO | 15041 | 16431 | [10 empty] | 31472
Radicados Salida | CONECTAIDU | RADICADO | 12437 | 10226 | [10 empty] | 22663
Radicados Memorandos | CONECTAIDU | RADICADO | 2724 | 3824 | [10 empty] | 6548
Radicados Circulares | CONECTAIDU | RADICADO | 2 | 0 | [10 empty] | 2
Radicados Resoluciones | CONECTAIDU | RADICADO | 252 | 150 | [10 empty] | 402
Metros Lineales Organizados FDA-TVD | OUTSOURCING/PSP | METRO LINEAL | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Metros Lineales Organizados TRD | OUTSOURCING IDU-2398-2024/PSP | METRO LINEAL | 154.36 | 283 | [10 empty] | 437.36
Eliminación |  | METRO LINEAL | 0 | 0
Consulta (Documentos / Carpetas / Expedientes) | OUTSOURCING IDU-2398-2024 | DOCUMENTO/CARPETA/EXPEDIENTE | 547 | 606 | [10 empty] | 1153
Préstamo (Documentos / Carpetas / Expedientes) | OUTSOURCING IDU-2398-2024 | DOCUMENTO/CARPETA/EXPEDIENTE | [12 empty] | 0
Entrega documentos |  | DOCUMENTO | 1652 | [11 empty] | 1652
Transferencias |  | CARPETA | [12 empty] | 0

## porcentajes (hidden)
Servicio | Proceso / Contrato | Presupuesto | Plazo | Fechas | Observaciones
Almacenamiento y custodia de archivos y medios magnéticos. | IDU-1376-2016 Tandem S.A. | 999998070 | Inicial: 12 meses Prorroga: 1 mes y 19 días. | Inicio: 13-jun-2019 Termina: 12-jun-2020 | Estado Actual: EN EJECUCIÓN
Procesamiento técnico documental y digitalización de documentos. | IDU-1570-2019 Data Tools S.A. | $4,199,314,183 | Inicial: 8 meses | Inicio: 24-oct-2019 Termina: 27-jun-2020 | Estado Actual: SUSPENDIDO Series documentales: Contratos e Historias Patrimoniales de Predios
Aplicación de la Tabla de Valoración Documental, primera fase ELIMINACIÓN. | IDU-1653-2019 Consorcio IDU 2019 | 2880894574 | Inicial: 12 meses | Inicio: 30-ene-2020 Termina: 29-ene-2021 | Estado Actual: SUSPENDIDO
Mensajería interna, externa y expresa. | IDU-1021-2020 Alas de Colombia S.A.S. | 1259705847 | Inicial: 10 meses | Inicio: 12-jun-2020 Termina: 21-abr-2021 | Estado Actual: EN EJECUCIÓN
Almacenamiento y custodia de archivos y medios magnéticos. | IDU-SASI-DTAF-005-2020
Actualización de la Tabla de Retención Documental - TRD y elaboración del Banco Terminológico, las Tablas de Control de Acceso y los Programas Especifícos.
Organización de Archivos de Gestión y atención de los usuarios de archivo.
Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
total actividades 56
OJO | actividades |  | %
Para el PAE, se realiza la sigietne distribución de actividades | 1er semestre | 37 | 66.0714
actividades PGD sin implementación nuevo sistema | 2do semestre | 19 | 33.9286
implementacio nuevo sistema PAE |  | total actividades 5
actividades
| 1er semestre | 3 | 60
| 2do semestre | 2 | 40

## cronograma (hidden)
ACTIVIDAD | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01
| 3 AL 14 | 17 AL 31 | 1 AL 11 | 14 AL 28 | 1 AL 15 | 16 AL 31 | 1 AL 13 | 18 AL 29 | 2 AL 13 | 16 AL 31 | 1 AL 15 | 16 AL 30