## Hoja 1
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP 2025
Nº | Componente | Subcomponente | Acciones | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Fórmula del indicador | Área | Fecha Programada | Avance cuantitativo Cuatrimestre I | Descripción avance / Evidencias | Observaciones OAP | Avance cuantitativo Cuatrimestre II | Descripción avance / Evidencias | Observaciones OAP | Avance cuantitativo Cuatrimestre III | Descripción avance / Evidencias | Observaciones OAP
1 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Alistamiento: Elaborar el Plan de Gestión de Integridad 2026. | Un (1) Documento del plan de Gestión de Integridad 2026. | Cantidad de Planes de Gestión de Integridad elaborados | Sumatoria del número de Planes de Gestión de Integridad elaborados | STRH SGGC OAC Gestores y gestoras de integridad | 2025-12-31
2 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Alistamiento: Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Gestión de Integridad 2026. | Un (1) Plan de Gestión de Integridad 2026 aprobado. | Cantidad de Planes de Gestión de Integridad aprobados | Sumatoria del número de Planes de Gestión de Integridad aprobados | STRH SGGC OAC | 2026-01-30
3 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Armonización: Divulgar el Plan de Gestión de Integridad 2025. | Una (1) divulgación del Plan de Gestión de Integridad 2025 realizada. | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de divulgación del Plan de Gestión de Integridad compartida | STRH SGGC Gestores y Gestoras de integridad | 2025-03-31
4 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Diseñar la Encuesta Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) . | Un (1) instrumento de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) diseñado. | Cantidad de encuestas de percepción y apropiación de Integridad diseñados | Sumatoria de encuestas de percepción y apropiación de Integridad diseñadas | STRH SGGC | 2025-08-29
5 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Aplicar la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT). | Una (1) encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) aplicada. | Cantidad de encuestas de percepción y apropiación de Integridad aplicadas | Sumatoria de encuestas de percepción y apropiación de Integridad aplicadas | STRH OAC | 2025-09-30
6 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Analizar resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT). | Un (1) documento de resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) analizados. | Cantidad de documentos de análisis de resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad elaborados | Suma de documentos de análisis de resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad elaborados | STRH SGGC | 2025-10-31
7 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Divulgar los resultados de la Encuesta de Percepción y de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT). | Una (1) divulgación de los resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de divulgación de los resultados de la Encuesta de Percepción y de Integridad | STRH OAC | 2025-11-28
8 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Actualizar y adoptar una nueva versión del Código de Integridad, de acuerdo con la Plataforma estratégica. | Un (1) Código de Integridad adoptado | Cantidad de documentos actualizados | Suma de documentos actualizados | STRH OAC SGGC | 2025-07-31
9 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Divulgar el Código de Integridad a la Gente IDU. | Una (1) divulgación de divulgaciones del Código de Integridad divulgada. | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de divulgación del Código de Integridad | STRH OAC SGGC | 2025-07-31
10 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Realizar encuentros y/o reuniones de Gestores y Gestoras de Integridad semestralmente | Dos (2) encuentros Gestores y Gestoras de Integridad realizados: uno por semestre. | Porcentaje de encuentros realizados | (Número de encuentros de gestores/as realizados y con registro de asistencia / No. total de convocatorias realizadas) *100 | STRH SGGC OAC Gestores y Gestoras de Integridad | 2025-12-31
11 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Divulgar los valores de integridad a través de las actividades enmarcadas en las actividades los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación y los Subsistemas SST, efr, SGAS y SARLAFT | Doce (12) piezas de divulgación de los valores de integridad enmarcadas en las actividades los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación y los Subsistemas SST, efr, SGAS y SARLAFT. Una pieza mensualmente | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de piezas de comunicación divulgadas incluyendo valores de integridad, enmarcadas en las actividades los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación y los Subsistemas SST, efr, SGAS y SARLAFT | STRH SGGC OAC | 2025-12-31
12 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Incluir en la conmemoración del cumpleaños de Bogotá los valores de integridad. | Una (1) divulgación en conmemoración del cumpleaños de Bogotá incorporando los valores de integridad. | Cantidad de divulgaciones realizadas | Suma de divulgaciones realizadas | STRH SGGC OAC | 2025-08-29
13 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Informar a los nuevos servidores y servidoras el compromiso de aprobar el curso de gestión antisoborno de la plataforma Moodle IDUCATE Virtual, el cual hace parte integral de la inducción (esta información se suministrará en el marco de la ruta de posesión: ítem “saludo y bienvenida”). | Totalidad de rutas de posesión de nuevos servidores y servidoras con presentación sobre obligatoriedad para curso antisoborno | Porcentaje de nuevos servidores y servidoras informados | (número nuevos servidores y servidoras informados/ número nuevos servidores y servidoras ingresados a la entidad)*100 | STRH | 2025-12-31
14 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Elaborar informe de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad 2025 para publicar en el Repositorio Web. | Un (1) informe de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad 2025 publicado. | Cantidad de informes del Plan de Gestión de Integridad publicados | Suma de informes del Plan de Gestión de Integridad publicados | STRH OAC | 2025-12-31
15 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Campañas en Redes Sociales: Crear contenido atractivo: Diseñar piezas gráficas, videos cortos o infografías que expliquen de forma sencilla el Programa de Transparencia, sus objetivos y cómo acceder a la información. Utilizaremos hashtags como: #Transparencia #LuchaContraLaCorrupción #AccesoALaInformación #RendiciónDeCuentas Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. | Totalidad de piezas gráficas, videos cortos o infografías que explican de forma sencilla el Programa de Transparencia, sus objetivos y cómo acceder a la información divulgadas. | Porcentaje de publicaciones realizadas | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas) *100 | OAC | 2025-12-31
16 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Comunicados de prensa: Informar a los medios de comunicación sobre las actividades que se están realizando en el marco del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Un (1) boletín de prensa y comunicado oficial | Cantidad de boletines realizados | Suma de boletines realizados | OAC | 2025-12-31
17 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar sensibilización dirigida a los funcionarios y colaboradores del IDU, con el propósito de promover el conocimiento y uso adecuado de la sede electrónica de la entidad. (Esquema de Publicaciones) | Una (1) sensibilización sobre la sede electrónica del IDU | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | Suma de sensibilizaciones realizadas | OAC | 30/06/2025 31/12/2025
18 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar en el menú de transparencia del portal web de la entidad la información requerida en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020. | Totalidad de publicaciones realizadas (Matriz de seguimiento de publicaciones) | Porcentaje de publicaciones realizadas | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones solicitadas) *100 | OAC | 2025-12-31
19 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar la metodología de riesgos antisoborno, incluyendo el paso a paso para el diligenciamiento de la matriz SGAS | Un (1) documento metodológico del paso a paso para el diligenciamiento de las matrices de SGAS (hoja de cálculo) | Cantidad de metodología de riesgos antisoborno actualizada | Suma de metodología de riesgos antisoborno actualizadas | SGGC | 2025-03-31
20 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar la metodología de riesgos antisoborno, incluyendo el desarrollo de un modelo de estimaciones para probabilidades de ocurrencia de riesgo de soborno | Un (1) documento metodológico del modelo de estimación (hoja de cálculo) | Cantidad de metodología de riesgos del modelo de estimación actualizado | Suma de metodología de riesgos antisoborno actualizadas | SGGC | 2025-04-30
21 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar los riesgos de soborno por la primera línea de defensa cada cuatro meses. | Tres (3) Reportes de monitoreo de riesgos elaborados por la primera línea de defensa | Porcentaje de formato matrices actualizada | (Número de formatos de matrices recibidas/número de matrices creadas)*100 | SGGC | 9/05/2025 5/09/2025 9/02/2026
22 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos de soborno por la segunda línea de defensa. | Tres (3) Informes de monitoreo por la segunda línea de defensa | Porcentaje de monitoreos a la Matriz de riesgos de soborno realizado | (Número de procesos con SGAS revisados en el informe/ número de procesos con SGAS)*100 | SGGC | 30/05/2026 30/09/2025 27/02/2026
23 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Elaborar el informe general de la actualización y del monitoreo de riesgos de soborno | Un (1) Informe general de la actualización de riesgos de soborno y monitoreos | Cantidad de Informes de SGAS entregados | Suma de informes de SGAS entregados | SGGC | 2026-02-06
24 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Actualizar la metodología de riesgos incluyendo el paso a paso para el diligenciamiento de la matriz SARLAFT | Un (1) documento metodológico de riesgos actualizado | Cantidad de metodología de riesgos actualizada | Suma de documento metodológico de riesgos antisoborno actualizado | SGGC | 2025-03-31
25 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Actualizar la metodología de riesgos SARLAFT, incluyendo el desarrollo de un modelo de estimaciones para probabilidades de ocurrencia de riesgo de LA/FT | Un (1) documento metodológico de riesgos SARLAFT actualizado | Cantidad de metodología de riesgos actualizada | (Número de metodologías creadas /número de metodologías requeridas)*100 | SGGC | 2025-04-30
26 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Actualizar los riesgos de LAFT por la primera línea de defensa cada cuatro meses. | Tres (3) Reportes de monitoreo de riesgos elaborados por la primera línea de defensa. | Porcentaje de formato matrices actualizada | (Número de formatos de matrices creadas/número de matrices requeridas)*100 | SGGC | 9/05/2025 5/09/2025 9/02/2026
27 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Realizar monitoreo de riesgos de LAFT por la segunda línea de defensa. | Tres (3) Informes de monitoreo de los riesgos LAFT por la segunda línea de defensa | Porcentaje de procesos con SARLAFT que reportan matriz | (Número de procesos con SARLAFT en el informe/ número de procesos con SARLAFT que reportan matriz )*100 | SGGC | 30/05/2026 30/09/2025 30/01/2026
28 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Realizar informe general de la actualización y del monitoreo de riesgos de LAFT | Un (1) Informe general de la actualización de riesgos de LAFT y monitoreos | Cantidad de Informes de SGAS entregados | Suma de informes de SARLAFT entregados | SGGC | 2026-02-06
29 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Canales de denuncia | Realizar actualización y diligenciamiento de indicadores de evaluación y desempeño del SGAS | Un (1) documento de Definición de Indicadores | Cantidad de documentos de Definición de Indicadores | Suma de indicadores actualizados | SGGC | 2025-11-30
30 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Canales de denuncia | Generación de informes con indicadores sobre monitoreo, gestión y resolución de denuncias | Un (1) Informe general de la gestión de denuncias | Cantidad de Informes de denuncias entregados | Suma de Informes de denuncias entregados | SGGC | 2026-01-10
31 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Debida diligencia | Actualización y diligenciamiento de indicadores de evaluación y desempeño del SARLAFT | Un (1) documento de Definición de Indicadores | Cantidad de Informes de definición de Indicadores actualizado | Suma de Informes de definición de Indicadores actualizado | SGGC | 2025-11-30
32 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Debida diligencia | Generación de informes con indicadores sobre monitoreo, gestión y resolución de debidas diligencias simples e intensificadas | Un (1) Informe general de la gestión de debidas diligencias | Cantidad de Informes general de la gestión de debidas diligencias | Suma de Informes general de la gestión de debidas diligencias | SGGC | 2025-11-30
33 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento cuatrimestral a riesgos de corrupción | Tres (3) seguimientos a riesgos de corrupción | Porcentaje de seguimientos a riesgos de corrupción realizados y publicados | (Número de seguimientos a riesgos de corrupción realizados y publicados/ Número de seguimientos realizados)*100 | OCI | 1. 31/01/2025 2. 30/05/2025 3. 30/09/2025
34 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Auditoría y mejora | Auditoría y mejora | Realizar auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP– del IDU | Un (1) informe de auditoría al PTEP 2025 | Cantidad de auditorías al PTEP 2025 elaborado y publicado | Suma de auditorías al PTEP 2025 elaborado y publicado | OCI | 2025-10-31
35 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento y revisión a la política de riesgos ante el Comité Institucional de Control Interno -ICI- | Un (1) informe de la Política de Riesgos | Cantidad de informes de la política de riesgos presentado al Comité ICI | Suma de informe política de riesgos presentado al Comité ICI | OAP Comité -ICI- | 2025-12-31
36 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar el contexto de los procesos para la gestión del riesgo | Un (1) documento consolidado del Contexto de Riesgos en los procesos de la entidad | Porcentaje de contexto de riesgos consolidado | (Número de contexto por proceso consolidados en el documento / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 2025-11-30
37 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Identificar y publicar las matrices de riesgos de integridad 2025 | Una (1) Matriz de riesgos institucional 2025 | Porcentaje de matrices de riesgos de integridad consolidadas | (Número de matrices de riesgos de integridad por proceso consolidadas y publicadas / número total de procesos institucionales)*100 | OAP | 2025-01-31
38 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Identificar y publicar las matrices de riesgos de integridad 2026 | Una (1) Matriz de riesgos institucional 2026 | Porcentaje de matrices de riesgos de integridad consolidada | (Número de matrices de riesgos de integridad por proceso consolidadas y publicadas / número total de procesos institucionales)*100 | OAP | 2026-01-31
39 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el monitoreo a las matrices de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre 2024 | Una (1) matriz de riesgos de Integridad institucional con seguimiento a 31 diciembre 2024 | Porcentaje de Matriz de riesgos institucional con seguimiento consolidada | (Número de matrices de riesgos de Integridad con seguimiento consolidada y publicadas / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 2025-01-31
40 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Llevar a cabo monitoreo cuatrimestral de las matrices de Riesgos de Integridad 2025. | Tres (3) matrices de riesgos de Integridad 2025 con seguimiento y monitoreo | Porcentaje de monitoreos a la Matriz de riesgos de integridad consolidadas | (Número de matrices de riesgos de Integridad con seguimiento consolidadas y publicadas / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 31/05/2025 30/09/2025 31/01/2026
41 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Desarrollar espacios permanentes de diálogo con las comunidades, a través de los Comités IDU, los cuales son un espacio de interacción donde participa la ciudadanía interesada en acompañar el desarrollo del proyecto. | Cuatrocientos (400) Comités IDU realizados en los proyectos en ejecución. | Porcentaje de comités IDU realizados | (Número de comités realizados/número de comités programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral
42 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Mantener un diálogo directo con la ciudadanía en los siguientes espacios: ○ Citaciones de actores políticos y sociales· ○ Atenciones ciudadanas ○ Espacios sectoriales o poblacionales de participación, de nivel local para brindar información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad. | Trescientos (300) espacios de participación con asistencia del IDU. | Porcentaje de espacios acompañados | (Número de espacios realizados/número de espacios programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral
43 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar audiencia de rendición de cuentas coordinada con el sector Movilidad sobre la gestión 2024, con el fin de contarle a la ciudadanía los proyectos en materia de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá | Una (1) Audiencia de rendición de cuentas. | Cantidad de audiencias de rendición de cuentas realizadas | Suma de audiencias realizadas | DG OAP ORSC OAC | 2025-04-01
44 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar espacios de diálogo con la ciudadanía, con enfoque diferencial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad, en materia de infraestructura urbana y espacio público en la ciudad durante la vigencia 2024, en el marco del proceso de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | Cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano, con enfoque diferencial (género, niños, niñas y adolescentes, población con discapacidad, jóvenes) | Porcentaje de Conversatorios realizados | (Número de conversatorios realizados/número de conversatorios programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral
45 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar espacios de diálogo con la ciudadanía con enfoque territorial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad, en materia de infraestructura urbana y espacio público en la ciudad durante la vigencia 2024, en el marco del proceso de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | Veinte (20) Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2024 (una por localidad) en conjunto con el sector Movilidad. | Porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas realizados | (Número de ejercicios de rendición de cuentas realizados/número de ejercicios de rendición de cuenta programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral
46 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar procesos de sensibilización, encuentros de formación y diálogos con la ciudadanía en cultura, participación ciudadana y derechos humanos con el fin de cualificar a las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos IDU, promover transformaciones en los comportamientos de la ciudadanía así como la apropiación y sostenibilidad de los proyectos IDU. | Veinte (20) procesos de sensibilización realizados | Porcentaje de procesos de sensibilización realizados. | (Número de procesos de sensibilización realizados/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 2025-12-31
47 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Desarrollar procesos de sensibilización a contratistas, consorcios e interventorías, enfocados al reconocimiento de la diversidad y a la construcción de espacios públicos libres de violencias basadas en género en el desarrollo de los proyectos urbanos que son competencia del IDU. | Diez (10) procesos de sensibilización realizados | Porcentaje de procesos de sensibilización realizados. | (Número de procesos de sensibilización realizadas/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 2025-12-31
48 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar procesos de sensibilización a colaboradores, contratistas e interventorías, enfocados en la importancia del diálogo de doble vía y la rendición de cuentas. | Dos (2) sesiones de fortalecimiento de capacidades sobre rendición de cuentas con colaboradores del IDU y grupos de interés. | Porcentaje de sensibilizaciones a Contratistas realizadas | (Número de procesos de sensibilización realizadas/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 2025-06-01
49 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar adecuación de un puesto de trabajo en las instalaciones del IDU para atención telefónica por parte del grupo de canales de servicio | Un (1) puesto de trabajo implementado | Cantidad de puestos de trabajo adecuados para el servicio telefónico | Suma de puestos de trabajo adecuados para el servicio telefónico | ORSC | 2025-12-15
50 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar la Cartilla de trámites y servicios | Una (1) Cartilla de trámites y servicios actualizada | Porcentaje de trámites y servicios actualizados en la cartilla | (Número de trámites y servicios actualizados/número de trámites y servicios de la entidad )*100 | ORSC | 2025-12-15
51 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar dos sensibilizaciones dirigidas a los servidores públicos que atienden al ciudadano sobre protocolos de servicio. | Dos (2) sensibilizaciones realizadas | Porcentaje de sensibilizaciones realizadas | (Número de sensibilizaciones realizadas/número de conversatorios programados)*100 | ORSC | 2025-12-15
52 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el Instructivo de Clasificación de requerimientos ciudadanos | Un (1) Instructivo actualizado | Cantidad de instructivos actualizados | Suma de instructivos actualizados | ORSC | 2025-12-15
53 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar seguimiento a la publicación de información en el menú de transparencia del portal web del IDU en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 | Dos (2) seguimientos realizados a la actualización de la información publicada al menú de transparencia por medio de la matriz | Porcentaje de seguimiento a la información del menú de transparencia realizados | (Número de seguimientos realizados/número de seguimientos programados)*100 | OAP | 30/12/2025 31/06/2025
54 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Sensibilizaciones y socializaciones para gestores de integridad / SARLAFT | Una (1) sensibilización a los gestores | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | Suma de sensibilizaciones realizadas | SGGC | 2025-10-30
55 | COMPONENTE TRANSVERSAL | 2. Redes y articulación | Redes | Indicadores de participación en la red de oficiales de Cumplimiento del Distrito ROC | Un (1) informe de la participación de la red (listados de asistencia) | Porcentaje de participación en la ROC | (Número de sesiones asistidas /número de sesiones convocadas )*100 | SGGC | 30/11//2025
56 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Capacitación SGAS nuevos funcionarios - virtual / video (Permanente) | Acta de asistencia | Porcentaje de funcionarios capacitados | (Número de funcionarios capacitados / número de funcionarios nuevos en la entidad)*100 | SGGC | 2025-12-31
57 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Capacitación PTEP Total funcionarios públicos - virtual (una vez al año) | Una (1) Capacitación sobre el PTEP realizada | Porcentaje de capacitaciones realizadas | (Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones programadas)*100 | SGGC | 2025-06-07
58 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Socialización SGAS nuevos PSPS - virtual / video | Dos (2) Socializaciones realizadas | Porcentaje de socializaciones realizadas | (Número de socializaciones realizadas/ número de socializadas programadas)*100 | SGGC | 2025-06-27
59 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Sensibilizaciones funcionarios y PSPS: Piezas de comunicación contenido PTEP | Tres (3) sensibilizaciones divulgadas | Porcentaje de sensibilizaciones realizadas | (Número de sensibilizaciones realizadas/ número de sensibilizaciones programadas)*100 | SGGC | 2025-11-30
60 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Implementar un aplicativo web para el agendamiento de citas relacionadas con acuerdos de pago, que incluya una funcionalidad que permita a los usuarios visualizar el calendario de disponibilidad y programar directamente su cita. Esto facilitará que los ciudadanos puedan seleccionar de forma autónoma la fecha y hora que más les convenga. La cita quedará registrada automáticamente en la agenda del abogado encargado del trámite, quien podrá atenderla de manera virtual, permitiendo así que todo el trámite se realice completamente en línea. | Una (1) optimización del aplicativo de cara al usuario | Cantidad de optimizaciones del aplicativo de cara al usuario | Suma de optimizaciones del aplicativo de cara al usuario | STJEF STRT ORSC | 2025-11-28