## Seguimiento PTEP
SEGUIMIENTO PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP 2025
Nº | Componente | Subcomponente | Acciones | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Fórmula del indicador | Área | Fecha Programada | Avance cuantitativo Cuatrimestre I | Descripción avance / Evidencias | Observaciones OAP / Corte 30 de abril de 2025 | Avance cuantitativo Cuatrimestre II | Descripción avance / Evidencias | Observaciones OAP / Corte 31 de agosto de 2025
1 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Alistamiento: Elaborar el Plan de Gestión de Integridad 2026. | Un (1) Documento del plan de Gestión de Integridad 2026. | Cantidad de Planes de Gestión de Integridad elaborados | Sumatoria del número de Planes de Gestión de Integridad elaborados | STRH SGGC OAC Gestores y gestoras de integridad | 2025-12-31 | 0% | Aún no aplica | No aplica | 0% | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad
2 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Alistamiento: Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Gestión de Integridad 2026. | Un (1) Plan de Gestión de Integridad 2026 aprobado. | Cantidad de Planes de Gestión de Integridad aprobados | Sumatoria del número de Planes de Gestión de Integridad aprobados | STRH SGGC OAC | 2026-01-30 | 0% | Aún no aplica | No aplica | 0% | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad
3 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Armonización: Divulgar el Plan de Gestión de Integridad 2025. | Una (1) divulgación del Plan de Gestión de Integridad 2025 realizada. | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de divulgación del Plan de Gestión de Integridad compartida | STRH SGGC Gestores y Gestoras de integridad | 2025-03-31 | 100% | El día 31 de marzo de 2025 se divulgó el Plan de Gestión de Integridad 2025 a través del Boletín IDU al Día. Evidencias: * Correo electrónico remitido por la OAC el día 31/03/2025, en el cual se adjunta el Boletín IDU al Día. * Capturas de pantalla del contenido del Boletín IDU al Día de 31/03/2025, donde se evidencia dentro de su contenido la divulgación del Plan de Gestión de Integridad 2025. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple, firma Plan de integridad Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. | 100% | La actividad se desarrolló y reportó previamente | La actividad fue ejecutada en el primer cuatrimestre de 2025 JVM
4 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Diseñar la Encuesta Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) . | Un (1) instrumento de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) diseñado. | Cantidad de encuestas de percepción y apropiación de Integridad diseñados | Sumatoria de encuestas de percepción y apropiación de Integridad diseñadas | STRH SGGC | 2025-08-29 | 0% | Aún no aplica | No aplica | 100% | Durante el mes de agosto se diseñó el instrumento (encuesta) de percepción y apropiación de integridad, para efecto de ser aplicada posteriormente. Evidencias cargadas en: https://drive.google.com/drive/folders/1prahG6Y6lMkFeAGHyIFnHefR8erNt1p1?usp=drive_link | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: se evidencia la planificación y elaboración del instrumento a aplicar. SI cumple Observaciones: Las evidencias soportan la ejecución de la actividad programada. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
5 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Aplicar la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT). | Una (1) encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) aplicada. | Cantidad de encuestas de percepción y apropiación de Integridad aplicadas | Sumatoria de encuestas de percepción y apropiación de Integridad aplicadas | STRH OAC | 2025-09-30 | 0% | Aún no aplica | No aplica | 0% | La encuesta se aplicará durante el mes de septiembre. | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad
6 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Analizar resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT). | Un (1) documento de resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) analizados. | Cantidad de documentos de análisis de resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad elaborados | Suma de documentos de análisis de resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad elaborados | STRH SGGC | 2025-10-31 | 0% | Aún no aplica | No aplica | 0% | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad
7 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Diagnóstico: Divulgar los resultados de la Encuesta de Percepción y de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT). | Una (1) divulgación de los resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2025 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de divulgación de los resultados de la Encuesta de Percepción y de Integridad | STRH OAC | 2025-11-28 | 0% | Aún no aplica | No aplica | 0% | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad
8 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Actualizar y adoptar una nueva versión del Código de Integridad, de acuerdo con la Plataforma estratégica. | Un (1) Código de Integridad adoptado | Cantidad de documentos actualizados | Suma de documentos actualizados | STRH OAC SGGC | 2025-07-31 | 10% | El día 31 de marzo de 2025 se realizó reunión entre la STRH y la OAC, con el fin de planear el ejercicio de actualización del Código de Integridad. Evidencia: * Acta de reunión de planeación de la actualización del documento. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: La evidencia soporta la reunión que se realizó entre STRH y OAC, se debería acelerar el cumplimiento en la adopción de éste documento ya que la fecha está próxima a cumplirse. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | Se actualizó y adoptó la nueva versión del Código de Integridad Gente IDU. El día 28 de julio fue adoptada la version 7 del documento y, el 29 de julio fue publicada en listado maestro de documentos de la Entidad. Se cargó evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/1KxMk7b6805ZHFUfPm-N9-6BHNHL6FhP7?usp=drive_link | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: se evidencia la actualización del Código de Integridad. SI cumple Observaciones: Las evidencias soportan la ejecución de la actividad programada. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
9 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Divulgar el Código de Integridad a la Gente IDU. | Una (1) divulgación de divulgaciones del Código de Integridad divulgada. | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de divulgación del Código de Integridad | STRH OAC SGGC | 2025-07-31 | 0% | Aún no aplica | No aplica | 100% | El día 30/07/2025 se divulgó la nueva versión del Código de Integridad a través del Boletín: IDU al día. Se cargó evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/1oPvVAob6BBFUxfLvDWMT6fx3gjAmCpzI?usp=drive_link | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: se evidencia la actualización del Código de Integridad. SI cumple Observaciones: Las evidencias soportan la ejecución de la actividad programada. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
10 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Realizar encuentros y/o reuniones de Gestores y Gestoras de Integridad semestralmente | Dos (2) encuentros Gestores y Gestoras de Integridad realizados: uno por semestre. | Porcentaje de encuentros realizados | (Número de encuentros de gestores/as realizados y con registro de asistencia / No. total de convocatorias realizadas) *100 | STRH SGGC OAC Gestores y Gestoras de Integridad | 2025-12-31 | 0% | Aún no se ha vencido el plazo para el desarrollo de la primera reunión: la primera reunión con las y los gestores de integridad tendrá lugar en el mes de junio. | No aplica | 50% | El día 18 de junio de 2025, tuvo lugar un encuentro de gestores y gestoras de integridad. En dicha reunión se puso a consideración el avance (documento de trabajo) de la nueva versión del Código de integridad. A partir de tal insumo, se terminó de construir colectivamente la versión 7 del documento. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/12QUUwbKVBKW8T8oQ8hiX7qNDehzgcCSu?usp=drive_link | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: se evidencia la lista de asistencia digital del encuentro de gestores. SI cumple Observaciones: Las evidencias soportan la ejecución de la actividad programada. La presentación no contempla el tema abordado; por tanto, se recomienda asegurar que los soportes evidencien de manera explícita las actividades realizadas que respaldan este tipo de planes. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
11 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Divulgar los valores de integridad a través de las actividades enmarcadas en las actividades los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación y los Subsistemas SST, efr, SGAS y SARLAFT | Doce (12) piezas de divulgación de los valores de integridad enmarcadas en las actividades los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación y los Subsistemas SST, efr, SGAS y SARLAFT. Una pieza mensualmente | Cantidad de piezas de divulgaciones compartidas | Suma de piezas de comunicación divulgadas incluyendo valores de integridad, enmarcadas en las actividades los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación y los Subsistemas SST, efr, SGAS y SARLAFT | STRH SGGC OAC | 2025-12-31 | 25% | Se hizo divulgación de los valores de integridad a través de los correos y piezas comunicativas a través de las actividades enmarcadas en el Plan de Estímulos y SST, entre otros. Evidencias: correos electrónicos y piezas comunicativas | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumplimiento parcial Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: cumplimiento parcial Observaciones: De los 33 archivos cargados en la Carpeta "11", 4 eventos hacen referencia a la divulgación de valores de integridad. Se recomienda incluir en evidencias solamente los relacionados con esta actividad. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 67% | Se hizo divulgación de los valores de integridad a través de correos, grupo whatsapp Gente IDU y videos en pantallas. Evidencias de divulgaciones realizadas en: https://drive.google.com/drive/folders/1XQ61wr2_VnpQWyLeVx0_uNaO9c-mNTR_?usp=drive_link | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Se evidencian varias evidencias de actividades realizadas por la STRH, sin embargo se identifican cuatro publicaciones relacionadas con la divulgación de fondo de los valores a través de la divulgación del Código de Integridad. Cumple Observaciones: Con el fin de fortalecer la divulgación de valores, es importante acompañar los sellos de los conceptos o conductas de los valores. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
12 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Incluir en la conmemoración del cumpleaños de Bogotá los valores de integridad. | Una (1) divulgación en conmemoración del cumpleaños de Bogotá incorporando los valores de integridad. | Cantidad de divulgaciones realizadas | Suma de divulgaciones realizadas | STRH SGGC OAC | 2025-08-29 | 0% | Aún no aplica |  | 100% | En el marco de la conmemoración del cumpleaños de Bogotá, se realizó una actividad asociada con los valores de integridad y la campaña "487 razones para amar a Bogotá". Durante esos días no fue posible remitir la pieza de convocatoria a participar en la actividad incorporando los valores de integridad, ya que la administración distrital estableció que la Ciudad estaba de duelo y no fue permitido hacer la convocatoria a través de correo electrónico; no obstante, a través de recorrido personal piso a piso se convocó a la Gente IDU y en el auditorio del Instituto se llevó a cabo el ejercicio de reflexión alrededor de las dos temáticas mencionadas (487 razones para amar a Bogotá y los valores de integridad, articuladas ellas). Durante el tiempo en el que se hizo presente la Gente IDU en el auditorio, se proyectó en la pantalla una imagen alusiva a los dos conceptos. La divulgación expost del ejercicio realizado se hará en el último cuatrimestre. Evidencias: *Galería fotográfica de la actividad realizada en el auditorio e imagen (pieza comunicativa diseñada) proyectada en el auditorio, mientras la Gente IDU participaba en el ejercicio: https://drive.google.com/drive/folders/1lXNzBRF-cTZPnCo74eTDyG97ItuxC84S?usp=drive_link | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: se evidencia el registro fotográfico de la actividad de cumpleaños de Bogotá, con realización del ejercicio "487 razones para amar a Bogotá" teniendo en cuenta los valores institucionales. SI cumple Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
13 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Implementación: Informar a los nuevos servidores y servidoras el compromiso de aprobar el curso de gestión antisoborno de la plataforma Moodle IDUCATE Virtual, el cual hace parte integral de la inducción (esta información se suministrará en el marco de la ruta de posesión: ítem “saludo y bienvenida”). | Totalidad de rutas de posesión de nuevos servidores y servidoras con presentación sobre obligatoriedad para curso antisoborno | Porcentaje de nuevos servidores y servidoras informados | (número nuevos servidores y servidoras informados/ número nuevos servidores y servidoras ingresados a la entidad)*100 | STRH | 2025-12-31 | 25% | En el marco de la ruta de posesión se les informó a los servidores vinculados a la planta de personal sobre la obligatoriedad de realizar el curso de gestión antisoborno. Evidencias: * Formato de rutas de posesión de los 12 servidores posesionados entre enero y abril de 2025. * Presentación utilizada en la ruta de posesión. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumplimiento Firma: , Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: cumplimiento Observaciones: En el primer trimestre se cumplió con la divulgación sobre el curso de antisoborno a los servidores posesionados. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 67% | En el marco de la ruta de posesión se les informó a los servidores vinculados a la planta de personal sobre la obligatoriedad de realizar el curso de gestión antisoborno. Evidencias: * Formato de rutas de posesión de los 7 servidores posesionados entre mayo y agosto de 2025. * Documento que da cuenta de los temas aborados (presentación) https://drive.google.com/drive/folders/1CU1oavb49U25zGbAQ8flC-93inEsODIC?usp=drive_link | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: se evidencia el registro de ruta de seguimiento a posesiones de 7 servidores, que ingresaron entre mayo y agosto de 2025 (Reporte de ingresos de personas a la planta del IDU) y la presentación realizada. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. Observaciones: Se sugiere complementar la evidencia con reporte de Iducate donde se muestre la ejecución y aprobación del curso de gestión antisoborno. JMR.
14 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Integridad pública y cultura de la legalidad | Elaborar informe de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad 2025 para publicar en el Repositorio Web. | Un (1) informe de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad 2025 publicado. | Cantidad de informes del Plan de Gestión de Integridad publicados | Suma de informes del Plan de Gestión de Integridad publicados | STRH OAC | 2025-12-31 | 0% | Aún no aplica |  | 0% | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad
15 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Campañas en Redes Sociales: Crear contenido atractivo: Diseñar piezas gráficas, videos cortos o infografías que expliquen de forma sencilla el Programa de Transparencia, sus objetivos y cómo acceder a la información. Utilizaremos hashtags como: #Transparencia #LuchaContraLaCorrupción #AccesoALaInformación #RendiciónDeCuentas Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. | Totalidad de piezas gráficas, videos cortos o infografías que explican de forma sencilla el Programa de Transparencia, sus objetivos y cómo acceder a la información divulgadas. | Porcentaje de publicaciones realizadas | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas) *100 | OAC | 2025-12-31 | 0% | La actividad se tiene programada para ejecutar en el segundo semestre del año 2025. Sin embargo, durante el 2025, se han publicado en redes sociales la convocatoria a las diferentes rendiciones de cuentas, por parte del sector Movilidad y alcaldías Locales. | No aplica | 66% | En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 no se han solicitado hacer publicaciones referentes al Programa de Transparencia, sus objetivos y cómo acceder a la información, sin embargo, las redes sociales son un canal de comunicación donde se muestran los seguimientos a las obras, se publican recorridos en tiempo real y porcentajes de avance de las obras, lo cual se articula a cumplir el objetivo de Transparencia en aras de mostrar la gestión y cumplimiento misional de la entidad. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Se revisan la evidencias aportadas de las publicaciones en redes, se evidencias parrillas con comunicación de ejecución de obras y rendiciones de cuentas en proyectos del IDU. Se han realizado publicaciones en medios internos (Boletin), acorde con lo definido en la programación de publiacaciones del PTEP https://docs.google.com/spreadsheets/d/18vrGglZqXCFnGnQ_C612Bpc3EwyjsiEg/edit?gid=899424734#gid=899424734, en el primer cuatrimestre se realizaron 15 publicaciones en el Boletin IDU, en el segundo cuatrimestre se realizaron cuatro. Observaciones: Verificar la pertinencia de esta actividad en este plan o la necesidad de replantear la actividad, teniendo en cuenta que la información sobre PTEP se ha publicado únicamente a nivel interno. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
16 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Comunicados de prensa: Informar a los medios de comunicación sobre las actividades que se están realizando en el marco del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Un (1) boletín de prensa y comunicado oficial | Cantidad de boletines realizados | Suma de boletines realizados | OAC | 2025-12-31 | 0% | La actividad se tiene programada para ejecutar en el segundo semestre del año 2025. | No aplica | 0% | El Día Internacional contra la Corrupción se celebra el 9 de diciembre por lo que la publicación del boletín se realizará en este mes con la información que sea compartida por la Subdirección General de Gestión Corporativa. | Aún no aplica el desarrollo de esta actividad
17 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar sensibilización dirigida a los funcionarios y colaboradores del IDU, con el propósito de promover el conocimiento y uso adecuado de la sede electrónica de la entidad. (Esquema de Publicaciones) | Una (1) sensibilización sobre la sede electrónica del IDU | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | Suma de sensibilizaciones realizadas | OAC | 30/06/2025 31/12/2025 | 0% | La actividad se tiene programada para ejecutar en el segundo semestre del año 2025. | No aplica | 0% | Se tiene programada una campaña de sensibilización sobre el uso de la sede electrónica del IDU para el último trimestre del año. | No se ha reportado avance de esta actividad.
18 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Publicar en el menú de transparencia del portal web de la entidad la información requerida en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020. | Totalidad de publicaciones realizadas (Matriz de seguimiento de publicaciones) | Porcentaje de publicaciones realizadas | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones solicitadas) *100 | OAC | 2025-12-31 | 33,3% | La actividad correspondiente a “Publicar en el menú de transparencia del portal web de la entidad la información requerida en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020” presenta un avance del 24% al corte del mes de febrero de 2025. Este avance se sustenta en que la Oficina Asesora de Comunicaciones ha publicado el 100% de las solicitudes recibidas a través del correo electrónico solictudesoac@idu.gov.co, garantizando la divulgación oportuna y completa de la información suministrada por las diferentes áreas responsables. Ver documento: "Correo solicitudes 2025.xlsx" | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se recomienda que el análisis sea coherente con el % registrado, ya que el 33% corresponde al trimestre, pero en el análisis se menciona el 24% a febrero. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 66% | La actividad correspondiente a “Publicar en el menú de transparencia del portal web de la entidad la información requerida en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020” presenta un avance acumulado del 66% al corte del 31 de agosto de 2025. Este avance corresponde a la publicación del 100% de las solicitudes remitidas a la Oficina Asesora de Comunicaciones a través del correo institucional solicitudes oac@idu.gov.co, garantizando la divulgación oportuna y completa de la información suministrada por las áreas responsables. Soporte: Documento “Correo solicitudes 2025.xlsx”. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Cumple Entregable respecto a la evidencia programada: Se revisan la evidencias aportadas: archivos con controles de seguimiento de las solicitudes recibidas por la OAC. Observaciones: A pesar que el total de las solicitudes tien seguimiento efectivo frente a la solicitud, no se puede identificar fácilmente lo relacionado específicamente con la actividad (link transparencia). Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR.
19 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Implementar un instructivo para la gestión de riesgos en el Subsistema de Gestión Antisoborno | Un (1) documento para la gestión de riesgos SGAS | Documentación formalizada | Indicador =(Cantidad de documentación formalizada/Cantidad de documentación planificada) | SGGC | 2025-09-30 | 50% | Para el componente metodológico de gestión de riesgos, se diseñó un nuevo formulario que permite, de manera más intuitiva, que cada uno de los líderes de proceso diligencie el reporte de información correspondiente. En este formulario quedará registrado el paso a paso del proceso de estimación de riesgos, lo cual servirá como insumo para plantear un análisis general del riesgo del sistema de forma adecuada. Es importante aclarar que la metodología institucional no ha sido modificada, y mucho menos alguno de los elementos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS). Lo que ha cambiado con esta metodología es el modelo de estimación que adopta cada líder para el reporte de riesgos. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: NO cumple Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: NO cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: NO Cumple Observaciones: está pendiente en la carpeta el cargue de la evidencia. para el 1er trimestre no se observó la aplicación de la metodología. el 100% propuesto se modifica a 50%. es necesario que se actualice la guía GUPE22 respecto a los cambios metodológicos y su aplicación en los procesos de la entidad. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | El 11 de septiembre se remitió correo electrónico a la OAP con instructivo para la gestión de riesgos SGAS, actualmente se está gestionando el documento para formalizarlo, se anexa como evidencia correo e instructivo | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple A la fecha de corte para reporte de esta actividad el trámite del instructivo se encontraba en proceso. En el momento del seguimiento de 2a línea, se observó que el instructivo IN-PE-10 fue adoptado el 29-sep-2025 cumpliendo así la fecha programada para su publicación. Así entonces el % de ejecución se deja en el 100% JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
20 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar la matriz general de riesgos antisoborno. | Matriz General de Riesgos de Soborno actualizada | Riesgos de soborno actualizados | Indicador (%)=(Número total de riesgos actualizados/Número total de riesgos identificados)×100 | SGGC | 2025-09-30 | 0% | El modelo de estimaciones, junto con la metodología, quedó registrado en el formulario creado para el nuevo reporte de riesgos, manteniendo los lineamientos institucionales en materia de gestión del riesgo. Para la presentación del modelo de estimaciones, se sostuvo una reunión con el área de Planeación. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: NO cumple Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: NO cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: NO Cumple Observaciones: En las evidencias aportadas no se observa la definición ni aplicación de un modelo de estimaciones probabilísticas. La evidencia presenta el formulario metodológico, pero ésta soporta el avance del litera 19. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | Se realizó la actualización de los riesgos de soborno de todos los procesos para la vigencia 2025. Se anexa matriz de riesgos SGAS del I y II cuatrimestre | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Cumple Entregable respecto a la evidencia programada: Se revisa el archivo Gestión Antisoborno segundo cuatrimestre, se evidencia seguimiento de segunda línea, resumen consolidado. Cumple. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JMR. Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
21 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Apoyar y asesorar a la primera línea de defensa en la actualización periódica de los riesgos de soborno según la periodicidad establecida. | 100% de las Dependencias asesoradas en la actualización de los riesgos de soborno | Porcentaje de matrices actualizadas según lineamientos establecidos | Indicador (%)=(Número de matrices actualizadas y validadas​/Número total de matrices) * 100 | SGGC | 2025-09-30 | 33% | A la fecha, el SGAS se encuentra al día con el reporte de riesgos. En la página web ya se encuentra publicado el informe correspondiente al último cuatrimestre de 2024. Actualmente, en el mes de mayo, se están recibiendo los reportes de las áreas correspondientes al primer cuatrimestre de 2025, con el fin de proceder posteriormente con el análisis SGGC. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | Se realizaron las asesorías requeridas a las dependencias para la actualización de los riesgos de soborno de acuerdo a lo programado. Se remiten evidencias de las asesorías realizadas con las dependencias en el marco de la actualización de matrices SGAS | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple Observaciones: Las evidencias respaldan el acompañamiento y asesoría de SGGC al monitoreo de riesgos de soborno. Sin embargo, presenta evidencias de trabajo personalizado con la mayoría de las dependencias, pero no con todas, aunque también se observan reuniones generales con todo el equipo operativo donde asisten todas las dependencias. Se recomienda asegurar que las asesorías específicas también se dieran al 100% de todas las dependencias. JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
22 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar monitoreo de riesgos de soborno por la segunda línea de defensa, de acuerdo a la periodicidad establecida | 3 reportes de monitoreo a los riesgos de soborno por parte de la segunda línea de defensa | Porcentaje de monitoreos a la Matriz de riesgos de soborno realizado | Indicador(%)=(número de reportes de monitoreo emitidos en el periodo/ número de reportes planificados) x 100 | SGGC | 2025-12-31 | 33% | A la fecha, el SGAS se encuentra al día con el reporte de riesgos. En la página web ya se encuentra publicado el informe correspondiente al último cuatrimestre de 2024. Actualmente, en el mes de mayo, se están recibiendo los reportes de las áreas correspondientes al primer cuatrimestre de 2025, con el fin de proceder posteriormente con el análisis SGGC. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 66.67% | Se realizó el monitoreo a los riesgos de soborno por parte de la segunda línea de defensa correspondiente al I y II cuatrimestre contenidos en las matrices de riesgos SGAS, los cuales se adjuntan como soporte del presente reporte. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple Observaciones: Las evidencias soportan el cumpliiento por parte de SGGC en la revisión y consolidación de los riesgos de soborno para el segundo cuatrimestre, logrando las dos terceras partes de la meta programada. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
23 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Elaborar y presentar el informe general del estado de los riesgos de soborno de la vigencia | Un (1) Informe general del estado de los riesgos de soborno | Informe General de Riesgos de SGAS | Suma de informes de SGAS entregados Indicador (número)=Presentación del informe general de riesgos en la fecha establecida | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la obligación. | No aplica | 0% | Se ha venido fortaleciendo la gestión de riesgos del SGAS, se han gestionado los riesgos de acuerdo a la metodología, información que será consolidada en un informe general que se realizará en el mes de diciembre y que consolidara las acciones realizadas durante la vigencia 2025. | No presenta avance programado ni ejecutado en la elaboración del informe. La actividad vence hasta el último trimestre de la vigencia. JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
24 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Implementar un instructivo para fortalecer la gestión de riesgos en el Subsistema SARLAFT | Un (1) documento para la gestión de riesgos SARLAFT | Documentación formalizada | Indicador =(Cantidad de documentación formalizada/Cantidad de documentación planificada)*100 | SGGC | 2025-09-30 | 0% | En el último seguimiento de riesgos, correspondiente al último cuatrimestre de 2024, se evidenció que la metodología no requiere actualizaciones significativas, más allá de los ajustes que cada área puede realizar sobre los riesgos previamente identificados. Por esta razón, el actual instrumento de reporte de información se mantiene sobre la misma matriz, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: no cumple Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: no cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: No cumple, la evidencia presentada es de Antisoborno, no de SARLAFT. Observaciones: Se considera que no aplica el 100% de ejecución, ya que la SGGC informa que han decidido no actualizar la metodología, lo que procede es que SGGC realice la solicitud de ajuste para aprobación del comité de gestión y desempeño. Se deja 0% Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | El 11 de septiembre se remitió correo electrónico a la OAP con instructivo para la gestión de riesgos SARLAFT, actualmente se está gestionando el documento para formalizarlo, se anexa como evidencia correo e instructivo | Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple A la fecha de corte para reporte de esta actividad el trámite del instructivo se encontraba en proceso. En el momento del seguimiento de 2a línea, se observó que el instructivo IN-PE-09 fue adoptado el 29-sep-2025 cumpliendo así la fecha programada para su publicación. Así entonces el % de ejecución se deja en el 100% JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
25 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Apoyar y asesorar a la primera línea de defensa en la actualizaciónde los riesgos de LAFT | 100% de las Dependencias asesoradas en la actualización de los riesgos de SARLAFT | Porcentaje de formato matrices actualizadas | Indicador (%)=(Número de matrices actualizadas y validadas​/Número total de matrices) *100 | SGGC | 2025-09-30 | 0% | En el último seguimiento de riesgos, correspondiente al último cuatrimestre de 2024, se evidenció que la metodología no requiere actualizaciones significativas, más allá de los ajustes que cada área puede realizar sobre los riesgos previamente identificados. Por esta razón, el actual instrumento de reporte de información se mantiene sobre la misma matriz, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: no cumple Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: no cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: No cumple, el formulario presentado es de aplicación para Antisoborno. Observaciones: Se considera que no aplica el 100% de ejecución, ya que la SGGC informa que han decidido no actualizar la metodología, lo que procede es que SGGC realice la solicitud de ajuste para aprobación del comité de gestión y desempeño. Se deja 0% Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | Se realizo reunión de seguimiento en donde se prestó asesoría a los 5 procesos que gestionan riesgos SARLAFT, como evidencia se presenta la reunión y citaciones respectivas para la actualización de las matrices | Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple para el 2do cuatrimestre. Las evidencias dan cuenta de la programación de las citaciones y una reunión principal de orientación para el monitoreo del 2do cuatrimestre. JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
26 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Realizar monitoreo de riesgos de LAFT por la segunda línea de defensa, de acuerdo con la periodicidad establecida | Tres (3) Informes de monitoreo de los riesgos LAFT por la segunda línea de defensa | Porcentaje de monitoreos a la Matriz de riesgos SARLAFT realizado | Indicador(%)=(número de reportes de monitoreo emitidos en el periodo/ número de reportes planificados) x 100 | SGGC | 2025-12-31 | 33% | Durante el mes de mayo se prevé la recepción de los reportes metodológicos por parte de las áreas. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 66.67% | Se cuenta con la evidencia de dos reportes de monitoreo para el I y II cuatrimestre | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple Observaciones: Las evidencias soportan el cumpliiento por parte de SGGC en la revisión y consolidación de los riesgos LAFT para el primer y segundo cuatrimestre, logrando las dos terceras partes de la meta programada. Se recomienda que lara el último periodo del 2025 se revisen y gestionen junto con la 1a línea las observaciones que desde la OAP se realizaron a algunos riesgos LAFT. JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
27 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Elaborar y presentar el informe general de riesgos de LAFT de la vigencia | Un (1) Informe general de los riesgos de LAFT | Un (01) Informe General de SARLAFT en la vigencia | Indicador (número)=Informe general de SARLAFT presentado en el periodo establecido | SGGC | 2025-12-31 | 33% | Durante el mes de mayo se prevé la recepción de los reportes metodológicos por parte de las áreas. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica, cumple, no cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 0% | Se esta realizando la gestión de los riesgos sin embargo el estado final de los riesgos se realizará para el mes de diciembre | No presenta avance programada ni ejecutado para el segundo cuatrimestre. Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
28 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Canales de Denuncia | Presentar dos informes del desempeño del SGAS | Dos informes del desempeño del SGAS | Informes de desempeño de SGAS | Indicador (número)=(Informes realizados/Informes programados en la vigencia)*100 | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 50% | Se realizo y presento el informe de desempeño del SGAS correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025, el cual se adjunta como soporte del presente reporte. | Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple La envidencia presentada respalda el avance respecto del informe de desempeño del SGAS con corte a 30 de junio. Se recomienda que se incluya información acerca de las instancias donde se ha o se hará la comunciación de este informe. JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
29 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | Formación | Formación | Elaborar y presentar un informe de las denuncias escaladas a través de todos los canales activos en el IDU | Un (1) Informe elaborado y presentado relacionado con la gestión de denuncias | Cantidad de Informes de denuncias entregados | Indicador (número)=(Informes realizados/Informes programados en la vigencia)*100 | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 0% | Los canales de denuncia se revisan de manera permanente, se han gestionado las denuncias recibidas a través de estos canales de acuerdo a los lineamientos institucionales, información que será consolidada en un informe general que se realizará en el mes de diciembre y que consolidara la gestión de los canales en lo corrido de la vigencia 2025. | Actividad proyectada para el último cuatrimestre. Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
30 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Generación de informes de gestión del Subsistema de Gestión SARLAFT | Dos (02) Informes de gestión del Subsistema de Gestión SARLAFT | Cantidad de Informes de Gestión del Subsistema de Gestión SARLAFT | Indicador (número)=(Informes realizados/Informes programados en la vigencia)*100 | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 50% | Se anexa el informe de gestión SARLAFT, que está en la página 20 del Informe de Delegación y presentación con la información correspondiente a la gestión realizada en el primer semestre | Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple Aunque la evidencia presentada no es El informe SARLAFT, El documento de Informe de Delegación, si presenta en el litetral 1.7 un informe general del Sistema SARLAFT, cumpliedo con el 50% proyectado. Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
31 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Debida diligencia | Generación de informes con indicadores sobre debidas diligencias simples e intensificadas | Un (1) Informe general de la gestión de debidas diligencias | Cantidad de Informes generales de la gestión de debidas diligencias | Indicador (número)=Cantidad de Informes generales de la gestión de debidas diligencias | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 0% | Se está realizando la gestión de debidas diligencias, en el mes de diciembre se realizará la consolidación para toda la vigencia | El informe a presentar se proyectó para el último cuatrimestre. Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
32 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | Comunicación | Comunicación | Realizar piezas de comunicación para canales de denuncia y gestión antisoborno | 1 Pieza semestral divulgada | Número de piezas de comunicación socializadas | Indicador (número)=(Número de piezas de comunicación divulgadas / número de piezas totales programadas) * 100 | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 100% | Se diseñaron y publicaron en los canales institucionales, las piezas comunicativas de socialización programadas, de acuerdo al siguiente detalle: Abril https://heyzine.com/flip-book/0360038eb0.html#page/14 Julio https://heyzine.com/flip-book/0360038eb0.html#page/14 | Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple Las evidencias demuestran que se realizaron dos piezas comunicativas, sin embargo, no se tiene evidencias de cuantas estaban programas, por lo que el 100% se cumplió tempranamente en el mes de Julio. Se recomienda que la planificación de estos elementos queden registrados en el Plan del Susbsitema. JAQF Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
33 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento cuatrimestral a riesgos de corrupción | Tres (3) seguimientos a riesgos de corrupción | Porcentaje de seguimientos a riesgos de corrupción realizados y publicados | (Número de seguimientos a riesgos de corrupción realizados y publicados/ Número de seguimientos realizados)*100 | OCI | 1. 31/01/2025 2. 30/05/2025 3. 30/09/2025 | 33.33% | En enero de 2025 se efectuó el primer seguimiento a los riesgos de corrupción, programado para esta vigencia, correspondiente al corte del 31/12/2024. El resultado fue publicado en la página web del IDU, sección de Control Interno, en el enlace llamado "Seguimiento Consolidado OCI a Riesgos de Corrupción, corte diciembre 2024". (Enlace directo: https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Control/Control%20Interno/10%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20-%20PAAC/2024/31-12-24/2024_Sgmnto_R_Corrup_2024_12_31.xlsx). | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 6667% | En mayo de 2025 se efectuó el segundo seguimiento a los riesgos de corrupción, programado para esta vigencia, correspondiente al corte del 30/04/2025. El resultado fue publicado en la página web del IDU, sección de Control Interno, en el enlace llamado "Seguimiento Consolidado OCI a Riesgos de Corrupción, corte abril 2025 (Publicado el 30/05/25)". (Enlace directo: https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Control/Control%20Interno/10%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20-%20PAAC/2025/30-05-25/2025_Sgmnto_R_Corrup_2025_04_30.xlsx). | Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple Las evidencias publicadas en la WEB demustran que se han realizado dos seguimeintos a los gestión de los riesgos de corrupción respecto de los dos primeros cuatrimestres de la vigencia 2025. JAQF
34 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Auditoría y mejora | Auditoría y mejora | Realizar auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP– del IDU | Un (1) informe de auditoría al PTEP 2025 | Cantidad de auditorías al PTEP 2025 elaborado y publicado | Suma de auditorías al PTEP 2025 elaborado y publicado | OCI | 2025-10-31 | 0 | La auditoría está programada para realizarse en el tercer cuatrimestre de 2025. | No aplica | 0% | La auditoría está programada para realizarse en el tercer cuatrimestre de 2025. | No aplica seguimiento para este reporte.
35 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento y revisión a la política de riesgos ante el Comité Institucional de Control Interno -ICI- | Un (1) informe de la Política de Riesgos | Cantidad de informes de la política de riesgos presentado al Comité ICI | Suma de informe política de riesgos presentado al Comité ICI | OAP Comité -ICI- | 2025-12-31 | 0 | Planificada para el último trimestre 2025 | No aplica | 0% | Programado para el último trimestre de la vigencia 2024. En el mes de septiembre se presenta informe de riesgos en el ejercicio de revisión por la dirección. | No aplica seguimiento para este reporte.
36 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar el contexto de los procesos para la gestión del riesgo | Un (1) documento consolidado del Contexto de Riesgos en los procesos de la entidad | Porcentaje de contexto de riesgos consolidado | (Número de contexto por proceso consolidados en el documento / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 2025-11-30 | 0 | Planificada para el último trimestre 2025 | No aplica | 0% | Actividad a realizar en el mes de octubre y noviembre de 2025 | No aplica seguimiento para este reporte (PHRM)
37 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Identificar y publicar las matrices de riesgos de integridad 2025 | Una (1) Matriz de riesgos institucional 2025 | Porcentaje de matrices de riesgos de integridad consolidadas | (Número de matrices de riesgos de integridad por proceso consolidadas y publicadas / número total de procesos institucionales)*100 | OAP | 2025-01-31 | 100% | Se identificaron con las áreas líderes las matrices de riesgos de integridad 2025 para los 22 procesos IDU. El archivo se consolidó y publicó en la WEB IDU. "MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL IDU ENERO 2025" https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (29 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, se verificó en el Manual MG-PE-18 Manual de riesgos, numeral 5.1 los tipos de riesgos de integridad y se verificaron los mismos incluidos en la matriz. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, |  | Cumplida en el 1er cuatrimestre | Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre de 2025 (PHRM)
38 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Identificar y publicar las matrices de riesgos de integridad 2026 | Una (1) Matriz de riesgos institucional 2026 | Porcentaje de matrices de riesgos de integridad consolidada | (Número de matrices de riesgos de integridad por proceso consolidadas y publicadas / número total de procesos institucionales)*100 | OAP | 2026-01-31 | 0 | Planificada para los meses dic-2025 y finalización ene-2026 | No aplica. |  | Para ejecutar iniciando el último trimestre y finaliZando antes del 31 de enero de 2026 | Se debe revisar la fecha de finalización la cual debe quedar como máximo plazo 16 de diciembre de 2025. (PHRM)
39 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el monitoreo a las matrices de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre 2024 | Una (1) matriz de riesgos de Integridad institucional con seguimiento a 31 diciembre 2024 | Porcentaje de Matriz de riesgos institucional con seguimiento consolidada | (Número de matrices de riesgos de Integridad con seguimiento consolidada y publicadas / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 2025-01-31 | 100% | Se realizó el monitoreo con las áreas líderes a las matrices de riesgos de integridad 2024 con corte a diciembre para los 22 procesos IDU. El archivo se consolidó y publicó en la WEB IDU. "MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL IDU DICIEMBRE 2024" https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (26 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2024/Transparencia/planeacion/Planes-estrategicos/12-diciembre/MATRIZ_DE_RIESGOS_INSTITUCIONAL_IDU_2024-DICIEMBRE.xlsx, en la matriz se evidencia el monitoreo de riesgos 2024 y soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, |  | Cumplida en el 1er cuatrimestre | Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre de 2025 (PHRM)
40 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Llevar a cabo monitoreo cuatrimestral de las matrices de Riesgos de Integridad 2025. | Tres (3) matrices de riesgos de Integridad 2025 con seguimiento y monitoreo | Porcentaje de monitoreos a la Matriz de riesgos de integridad consolidadas | (Número de matrices de riesgos de Integridad con seguimiento consolidadas y publicadas / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 31/05/2025 30/09/2025 31/01/2026 | 0% | El primer monitoreo está programado para finalizar en el mes de mayo de 2025. | No aplica. | 33.33% | Para el monitoreo con corte a 30 de abril de 2025 y en trabajo con las dependencias líderes de los 22 procesos, se realizó el seguimiento y publicación a las matrices de riesgos por procesos (riesgos de gestión y corrupción). Matriz publicada en la WEB IDU / programa de transparencia: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion | Al revisar la evidencia de cumplimiento se encontró que a fecha 29 de agosto de 2025, se publicaron tres seguimientos, todos denominados como 1er seguimiento, pero con diferentes fecha (26/05/2025, 30/06/2025 y 22/08/2025), se desconoce el porqué de las tres publicaciones), se solicita revisar la fecha del último seguimiento, el cual debe realizarse máximo al 16/12/2025 (PHRM)
41 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Desarrollar espacios permanentes de diálogo con las comunidades, a través de los Comités IDU, los cuales son un espacio de interacción donde participa la ciudadanía interesada en acompañar el desarrollo del proyecto. | Cuatrocientos (400) Comités IDU realizados en los proyectos en ejecución. | Porcentaje de comités IDU realizados | (Número de comités realizados/número de comités programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral | 32.5% | Con corte a 30 de abril de 2025 se han registrado 130 Comités IDU en el Sistema de Información de Gestión Social Bachué. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 63.75% | En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025 se han registrado 125 Comités IDU en el Sistema de Información de Gestión Social Bachué. | Revisada la información soporte, se evidencia un archivo consolidado con la realización de los comités relacionados. A fecha 31/08/2025 se han desarrollado 255 comités, ratificando el porcentaje de avance reportado. Se sugiere continuar con la dinámica implementada para cumplir con los 145 comités restantes en este último cuatrimestre. La fecha de culminación de la actividad debe ajustarse al 16/12/2025 (PHRM)
42 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Mantener un diálogo directo con la ciudadanía en los siguientes espacios: ○ Citaciones de actores políticos y sociales· ○ Atenciones ciudadanas ○ Espacios sectoriales o poblacionales de participación, de nivel local para brindar información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad. | Trescientos (300) espacios de participación con asistencia del IDU. | Porcentaje de espacios acompañados | (Número de espacios realizados/número de espacios programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral | 46% | Con corte a 30 de abril de 2025 se han registrado 138 espacios de diálogo ciudadano en el Sistema de Información de Gestión Social Bachué. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025 se han registrado 193 espacios de diálogo ciudadano en el Sistema de Información de Gestión Social Bachué. | Se validó la información reportada como evidencia, se verificó la información consolidada de la base suministrada, constatando 193 espacios entre actores políticos, atención a la ciudadanía y gobierno local, dando cumplimiento a las actividades planeadas, en total se tienen 331 espacios de participación, superando la meta planteada. (PHRM)
43 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar audiencia de rendición de cuentas coordinada con el sector Movilidad sobre la gestión 2024, con el fin de contarle a la ciudadanía los proyectos en materia de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá | Una (1) Audiencia de rendición de cuentas. | Cantidad de audiencias de rendición de cuentas realizadas | Suma de audiencias realizadas | DG OAP ORSC OAC | 2025-04-01 | 100% | El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas (RdC) de la vigencia 2024 del Nodo Sector Movilidad Distrital en Bogotá, el 28 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Biblioteca Virgilio Barco. Contó con las fase de alistamiento, identificación de información de interés, planificación y activación de mecanismos de participación ciudadana, la metodología empleada durante la audiencia, la agenda del evento, los temas abordados por las diferentes entidades del sector, las preguntas realizadas por los asistentes, y la evaluación del evento, incluyendo encuestas de satisfacción y seguimiento a los compromisos adquiridos. Adicionalmente, contó con la participación de 400 personas (presencial), se realizó una transmisión de El Tiempo con 34.478 visualizaciones. Se recibieron ocho (08) preguntas para el IDU de siete (07) ciudadanos, a partir de lo cual, se brindó respuesta y se publicaron en el enlace web de la Entidad. La información general del proceso de audiencia pública del Nodo sectorial Movilidad, se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace de la sección de transparencia de la Entidad, numeral 4.7.3. (cajón vigencia 2025): https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas Avance: 100% (equivale a la audiencia realizada en el marco del Nodo sectorial) NOTA: Se precisa que los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas están orientados a responder las necesidades ciudadanas e institucionales dado que permiten articular por sector los ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de la población y estén de acuerdo con la realidad del territorio y las necesidades y particularidades de los grupos de valor, de acuerdo a lo establecido por la Función Pública. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (26 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y el informe de rendición de cuentas soporta el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | Cumplida en el primer cuatrimestre | Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre de 2025 (PHRM)
44 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar espacios de diálogo con la ciudadanía, con enfoque diferencial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad, en materia de infraestructura urbana y espacio público en la ciudad durante la vigencia 2024, en el marco del proceso de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | Cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano, con enfoque diferencial (género, niños, niñas y adolescentes, población con discapacidad, jóvenes) | Porcentaje de Conversatorios realizados | (Número de conversatorios realizados/número de conversatorios programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral | 25% | El 11 de abril se realizó el espacio de diálogo con la ciudadanía, con enfoque diferencial, llamado: "Accesibilidad, Movilidad reducida y Adulto mayor" en el marco del proceso de rendición de cuentas. El diálogo giró entorno a las acciones adelantadas por la entidad durante la vigencia 2024. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Las evidencias dan cuenta del evento realizado. Se recomienda que se registren, conclusiones, o recomendaciones de los conversatorios y su efecto gestión sobre la gestión de la entidad. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 50% | En el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025 se realizó el diálogos Diálogo Ciudadano Mujer y movilidad, el 20 de junio de 2025. | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado, se sugiere continuar con la dinámica empleada para culminar satisfactoriamente con la actividad planeada. Se debe modificar la fecha de culminación al 16/12/2025 (PHRM)
45 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar espacios de diálogo con la ciudadanía con enfoque territorial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad, en materia de infraestructura urbana y espacio público en la ciudad durante la vigencia 2024, en el marco del proceso de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | Veinte (20) Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2024 (una por localidad) en conjunto con el sector Movilidad. | Porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas realizados | (Número de ejercicios de rendición de cuentas realizados/número de ejercicios de rendición de cuenta programados)*100 | ORSC | 31/12/2025 Con seguimiento cuatrimestral | 10% | Durante el periodo se realizaron dos espacio de diálogo con la ciudadanía, con enfoque territorial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad durante la vigencia 2024: 1. Localidad de Sumapaz 26 de abril de 2025 2. Localidad de Suba 30 de abril de 2025 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica, cumple, no cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Las evidencias dan cuenta de los 2 ejercicios de rendición de cuentas. Se observa que a 30 de abril el avance es del 10% y deberían llevar aproximadamente el 30%. Se deben tomar las acciones para lograr la meta propuesta. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 90% | Durante el periodo se realizaron dieciseis (16) espacios de diálogo con la ciudadanía, con enfoque territorial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad durante la vigencia 2024: 1 Santa Fé 7/05/2025 2 La Candelaria 7/05/2025 3 Barrios Unidos 14/05/2025 4 Antonio Nariño 21/05/2025 5 Ciudad Bolívar 28/05/2025 6 Tunjuelito 4/06/2025 7 Fontibón 11/06/2025 8 Los Mártires 18/06/2025 9 Chapinero 2/07/2025 10 San Cristóbal 9/07/2025 11 Puente Aranda 16/07/2025 12 Usme 23/07/2025 13 Kennedy 30/07/2025 14 Usaquén 13/08/2025 15 Bosa 20/08/2025 16 Teusaquillo 27/08/2025 | Al verificar las evidencias, se encontró que la misma corresponde a los espacios realizados, ratificando el porcentaje de avance presentado. Se debe modificar la fecha de culminación al 16/12/2025 (PHRM)
46 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar procesos de sensibilización, encuentros de formación y diálogos con la ciudadanía en cultura, participación ciudadana y derechos humanos con el fin de cualificar a las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos IDU, promover transformaciones en los comportamientos de la ciudadanía así como la apropiación y sostenibilidad de los proyectos IDU. | Veinte (20) procesos de sensibilización realizados | Porcentaje de procesos de sensibilización realizados. | (Número de procesos de sensibilización realizados/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 2025-12-31 | 15% | Durante el 1er cuatrimestre se realizaron 3 espacios de diálogos con la ciudadanía; de los cuales 1 es un plan de participación y 2 de movilidad al barrio. 1. Plan de Participación 31/01/2025 2. Movilidad al Barrio Localidad de Tunjuelito 29/03/2025 3. Movilidad al Barrio Localidad de Kennedy 29/04/2025 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (22 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, se tienen actas de reunión con listas de asistencia de la Secretaría Distrital de Movilidad, es importante asegurar la ejecución de está actividad planteada teniendo en cuenta que el avance es del 15% de la meta definida para el año 2025. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 85% | Durante el 2do cuatrimestre se realizarón 15 espacios de dialogos con la ciudadanía; los cuales son: 1. 12052025 Pacto por una movilidad incluyente Suba 2. 21052025 Acta Toma Espacio Público. Portal del sur Contrato 1013-2022 intersección de Bosa 3. 25052025 Feria de Servicios Parque Nueva Delhi 4. 03062025 Casa de la Juventud Damawha San Cristóbal 5. 07062025 Movilidad al Barrio - Usme 6. 12062025 Acta Actividad Colegio Miguel Antonio Caro 7. 12062025 Acta Conmemoración Distrital- Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Plaza de la Mariposa 2025 8. 13062025 Grupo AM Centro Amar San Cristóbal.docx (1) 9. 16062025 Acta 2 Centro Amar. San Cristóbal. Grupo PM 10. 17062025 Acta Pacto por una Movilidad Incluyente 11. 17072025 Acta Recorrido TransMicable Ciudad Bolívar-Ediles de San Cristóbal 12. 18062025 Acta Recorrido TransMicable Ciudad Bolívar- Colectivos Turisticos San Cristóbal 13. 24072025 Acta Recorrido TransMicable Ciudad Bolívar con Mujeres de la Casa de la igualdad y la oportunidad de San Cristóbal 14. 28072025 Macro Jornada de Movilidad_ Seguridad, cuidado y cultura vial 15. 30072025 Recorrido TransMiCable Mujeres Deportistas SOFITO | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado, se sugiere continuar con la dinámica empleada para culminar satisfactoriamente con la actividad planeada. Se debe modificar la fecha de culminación al 16/12/2025 (PHRM) corregido se completa son 16
47 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Desarrollar procesos de sensibilización a contratistas, consorcios e interventorías, enfocados al reconocimiento de la diversidad y a la construcción de espacios públicos libres de violencias basadas en género en el desarrollo de los proyectos urbanos que son competencia del IDU. | Diez (10) procesos de sensibilización realizados | Porcentaje de procesos de sensibilización realizados. | (Número de procesos de sensibilización realizadas/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 2025-12-31 | 10% | Durante el período de análisis se realizó un proceso de sensibilización a contratistas y consorcios, que buscó fortalecer sus capacidades y conocimientos en torno a la prevención de violencias basadas en género en el marco de las obras IDU. 1. Capacitación contrato de conservación Toberín, 07 de abril de 2025. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (22 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, se tiene acta de reunión con lista de firmas de 11 personas el 7 de abril en proyecto, es importante asegurar la ejecución de está actividad planteada teniendo en cuenta que el avance es del 10% de la meta definida para el año 2025. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 60% | Durante el período de análisis se realizaron 5 proceso de sensibilización, así: 1. 15-05-2025 Acción de formación acoso callejero con enfoque de genero 2. 03-06-2025 Punto IDU CTO-IDU-1727-2023 AR- 104 Asistencia al COLMYEG 03062026 3. 13-06-2025 Punto IDU CTO-IDU-345-2020 CAPACITACIÓN_COLEGIO 4. 08-07-2025 Soporte de Capacitación Acciones para la Prevención y la Denuncia de las Violencias Basadas en Género Empleados CTO IDU 1727 DE 2023 5. 14-07-2025 Formación Violencia contra la mujer CTO IDU 1727 DE 2023 LOTE 2 | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado, se sugiere continuar con la dinámica empleada para culminar satisfactoriamente con la actividad planeada. Se debe modificar la fecha de culminación al 16/12/2025 (PHRM)
48 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Diálogo y corresponsabilidad | Realizar procesos de sensibilización a colaboradores, contratistas e interventorías, enfocados en la importancia del diálogo de doble vía y la rendición de cuentas. | Dos (2) sesiones de fortalecimiento de capacidades sobre rendición de cuentas con colaboradores del IDU y grupos de interés. | Porcentaje de sensibilizaciones a Contratistas realizadas | (Número de procesos de sensibilización realizadas/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 2025-06-01 | 50% | Durante el período se realizó una jornada de sensibilización a colaboradores y contratistas que permitió fortalecer el ejercicio de diálogo, rendición de cuentas. 1. Capacitación de equipo, 21-03-2025. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (22 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, se tienen una actividad de sensibilización en rendición de cuentas dirigida a 3 servidores y contratistas de la ORSC. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | Durante el período de análisis se realizó un (1) proceso de formación destinado a fortalecer las capacidades comunicativas y de diálogo ciudadano en situaciones de movilización ciudadana asociadas a los proyectos IDU. | Se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, se tienen una actividad de sensibilización ORSC - Clínica de casos, la fecha programada para culminar la actividad se venció, por lo cual se solicita en un futuro validar previamente las acciones con el propósito de no incumplir con las fechas establecidas. (PHRM)
49 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar adecuación de un puesto de trabajo en las instalaciones del IDU para atención telefónica por parte del grupo de canales de servicio | Un (1) puesto de trabajo implementado | Cantidad de puestos de trabajo adecuados para el servicio telefónico | Suma de puestos de trabajo adecuados para el servicio telefónico | ORSC | 2025-12-15 | 20% | Se solicitó a STRF la asignación de puestos de trabajo para la ORSC del piso 1 considerando que hay puestos asignados para la DTDP dentro del área, con el fin de contar con más puestos de trabajo para adecuar para la atención telefónica. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica- Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (22 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, aunque se realizó la solicitud de los puestos de trabajo, está pendiente la solución de los espacios por parte de la STRF. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | Se adecuó el puesto de trabajo módulo 33 del piso 1 con la extensión 2203 , donde actualmente el grupo de canales de servicio atiende a la ciudadanìa por el canal telefónico | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado. (PHRM)
50 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar la Cartilla de trámites y servicios | Una (1) Cartilla de trámites y servicios actualizada | Porcentaje de trámites y servicios actualizados en la cartilla | (Número de trámites y servicios actualizados/número de trámites y servicios de la entidad )*100 | ORSC | 2025-12-15 | 50% | Hemos realizado ajustes en la cartilla en los trámites relacionados con valorización, Licencia de intervención y ocupación de espacio publico -LIOEP. Asimismo, fue actualizado los propósitos misionales y el propósito central, derechos y deberes de los ciudadanos, entre otros. Para ello, adjunto el documento sobre el cual se está trabajando. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (22 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, con la cartilla de trámites y servicios CA-SC-01 con ajustes en borrador de actualización. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 65% | En la cartilla se incorporó el nuevo trámite Autorización para el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones y está en proceso de verificación por parte de las otras áreas para proceder con la formalización ante OAP. | Se valido la evidencia allegada, validando la gestión realizada, se sugiere solicitar la actualización de la cartilla con el objeto de cumplir con la actividad propuesta, antes de la fecha propuesta.(PHRM)
51 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar dos sensibilizaciones dirigidas a los servidores públicos que atienden al ciudadano sobre protocolos de servicio. | Dos (2) sensibilizaciones realizadas | Porcentaje de sensibilizaciones realizadas | (Número de sensibilizaciones realizadas/número de conversatorios programados)*100 | ORSC | 2025-12-15 | 100% | El grupo de canales de servicio de la ORSC ha asistido a dos sesiones dictadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio los días 8 y 24 de abril, donde buscamos fortalecer la confianza en nuestra relación con la ciudadanía. Iniciativa pensada por la DDCS para quienes día a día atendemos a la ciudadanía: "Conoce y Conecta con la Ciudadanía" y “Protocolos del Servicio a la Ciudadanía” respectivamente | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: se dejó el mismo nombre en las listas de asistencia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (22 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, se cuenta con listas de asistencia del 8 y 24 de abril con asistencia del personal del IDU de las dependencias que atienden ciudadanía. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | cumplido anterior cuatrimestre | Actividad cumplida en el 1er cuatrimestre de 2025 (PHRM)
52 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Actualizar el Instructivo de Clasificación de requerimientos ciudadanos | Un (1) Instructivo actualizado | Cantidad de instructivos actualizados | Suma de instructivos actualizados | ORSC | 2025-12-15 | 40% | Estamos avanzando en la actualización del documento, para ello hacemos reuniones semanales donde discutimos los avances. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (22 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, se evidencia correos con los cambios identificados en el instructivo IN-SC-11 y el borrador del instructivo. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 80% | La actualización debe ser aprobada por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor, la cual fue enviada para dicho fin el 8 de agosto y posteriormente con oficio 202518500904681 de fecha 22 de agosto de 2025. Atentos de la gestión por parte de la Alcaldia. | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado. Se debe seguir insistiendo ante la Dirección Distrital de Calidad del Servicio para lograr la aprobación requerida y evitar el incumplimiento de la actividad programada (PHRM)
53 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar seguimiento a la publicación de información en el menú de transparencia del portal web del IDU en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 | Dos (2) seguimientos realizados a la actualización de la información publicada al menú de transparencia por medio de la matriz | Porcentaje de seguimiento a la información del menú de transparencia realizados | (Número de seguimientos realizados/número de seguimientos programados)*100 | OAP | 31/06/2025 30/12/2025 | 50% | El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a través de la Oficina Asesora de Planeación adelantó la actualización de la Sede Electrónica de la entidad, conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico 2 de la Resolución MINTIC Nro. 1519 de 2020. Como parte de esta labor, se realizó una depuración del contenido publicado en el menú de Transparencia, eliminando aquellos elementos que no están contemplados explícitamente en dicha resolución. Asimismo, se suprimió información redundante o duplicada con el fin de mejorar la claridad y la eficiencia en la navegación. Las secciones fueron estructuradas de acuerdo con los numerales y subnumerales exigidos por el Anexo, y se actualizó la información publicada, garantizando su vigencia y cumplimiento normativo. Esta actualización se llevó a cabo previa revisión del contenido de la página web, el cual servirá como insumo para el reporte del Índice de Transparencia Activa (ITA) ante la Procuraduría. De igual manera, se gestionó la actualización del esquema de publicación en el marco de las reuniones adelantadas. Se aportan actas del 3 y 9 de abril de 2025, así como correos soportes de las solicitudes de actualización. Avance: 50% (equivale a las dos mesas de trabajo de abril y solicitudes asociadas) | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (26 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas (solicitudes de actualización de página web de la OAP a la OAC) soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 100% | En el mes de julio se llevó a cabo mesa de trabajo conjunta entre la OAP y la OAC, con el objeto de validar la información y la composición del menú de transparencia de la entidad, inicialmente se desarrollo una mesa de trabajo el 21/07/2025 y posteriormente se remitieron los archivos (23/07/2025) con los correspondientes ajustes para su actualización y publicación. Lo anterior con el objeto de tener preparada la información para realizar el reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría de la Nación. Con la realización de esta segunda mesa, se da cumpliento a la actividad programada, sin embargo se siguen desarrollando mesas de trabajo en aras de mejorar y ajustar aún más la información y el menú de transparencia | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: SI cumple Firma: no aplica. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: SI Cumple Observaciones: Las evidencias respalda la acción de hacer el seguimiento a la información publicada de transparencia en la WEB IDU. Se recomienda que en el último trimestre se pueda hacer otro seguimiento independiente que se haya logrado el 100% de manera temprana, toda vez que este tipo de información es dinámica. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos. JAQF
54 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Realizar sensibilizaciones y socializaciones en temas relacionados con el SGAS y el SARLAFT | 1 sensibilización en la vigencia | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | Indicador (%)=(Socializaciones realizadas / total de socializaciones programadas) * 100 | SGGC | 2025-10-30 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 100% | Se relacionan sensibilizaciones a los gestores de integridad SARLAFT en el mes de junio, con el fin de afianzar los controles del subsistema para los procesos críticos en la entidad | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado. (PHRM) Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
55 | COMPONENTE TRANSVERSAL | 2. Redes y articulación | Redes | Cumplir con la participación en la red de oficiales de Cumplimiento del Distrito ROC | Un (1) Documento que evidencie la participación en la red de oficiales de cumplimiento | Porcentaje de participación en la ROC | Indicador(%)=(Número de sesiones asistidas /número de sesiones convocadas )*100 | SGGC | 30/11//2025 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 100% | Se relacionan las actas y participación en la ROC, durante la vigencia se han realizado 5 reuniones en donde se ha participado activamente | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado. (PHRM) Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
56 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Medir la participación de los contratistas del curso virtual de Antisoborno dispuesto en la plataforma virtual de la entidad. | Un (1) reporte de participación en el curso virtual antisoborno. | Participación de contratistas al curso virtual antisoborno | Indicador (número)=(Cantidad de contratistas que asistieron al curso virtual antisoborno / total decontratistas del IDU) x 100 | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 0% | Como lineamiento institucional se tiene establecido la realización del curso antisoborno que se encuentra en la plataforma Iducate de la entidad. La participación del total de contratistas que lo realizaron durante la vigencia se consolida y presenta en el mes de diciembre de 2025. | Se solicita que la actividad programada se desarrolle antes el 16/12/2025 (PHRM) Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
57 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Realizar una sensilibilización relacionada con el componente de riesgos del PTEP | Una (1) jornada de sensibilización sobre el componente de riesgo del PTEP realizada | Una sensibilización realizada | Indicador (número)=(Número de sensibilizaciones realizadas/ número de sensibilizaciones) * 100 | SGGC | 2025-10-01 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 0% | Se tiene programado realizar la sensibilización del PTEP para el 25 de septiembre de 2025 | Se solicita revisar que la actividad se haya realizado de acuerdo con la fecha programada y así evitar su incumplimiento. (PHRM) Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
58 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Realizar piezas de comunicación de LA/FT/FPADM y Debida diligencia. | 1 Pieza semestral divulgada | Número de piezas de comunicación socializadas | Indicador (número)=(Número de piezas de comunicación divulgadas / número de piezas totales programadas) * 100 | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 50% | Pieza mayo SARLAFT https://heyzine.com/flip-book/8e36dd33c7.html#page/13 Pieza Agosto Gestores de Integridad SARLAFT https://heyzine.com/flip-book/383f4620c8.html#page/13 | Se validó la información reportada como evidencia, determinando que la misma cumple con lo reportado. (PHRM) Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
59 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Medir la participación de los servidores públicos nuevos(carrera administrativa, provisionales, libre nombramiento, etc.) del curso virtual de Antisoborno dispuesto en la plataforma virtual de la entidad. | Un (1) reporte de participación en el curso virtual antisoborno. | Participación de funcionarios de planta al curso virtual antisoborno | (Número de sensibilizaciones realizadas/ número de sensibilizaciones programadas)*100 Indicador (número)=(Cantidad de servidores públicos nuevos que asistieron al curso virtual antisoborno / total de servidores públicos nuevos del IDU) * 100 | SGGC | 2025-12-31 |  | Hasta el momento, no se ha cumplido la fecha para la generación de la actividad | No aplica | 0% | Como lineamiento institucional se tiene establecido la realización del curso antisoborno que se encuentra en la plataforma Iducate de la entidad. La participación del total de funcionarios que lo realizaron durante la vigencia se consolidara y presentara en el mes de diciembre de 2025. | Se solicita que la actividad programada se desarrolle antes el 16/12/2025 (PHRM) Actividad modificada, de acuerdo a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025
60 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Implementar un aplicativo web para el agendamiento de citas relacionadas con acuerdos de pago, que incluya una funcionalidad que permita a los usuarios visualizar el calendario de disponibilidad y programar directamente su cita. Esto facilitará que los ciudadanos puedan seleccionar de forma autónoma la fecha y hora que más les convenga. La cita quedará registrada automáticamente en la agenda del abogado encargado del trámite, quien podrá atenderla de manera virtual, permitiendo así que todo el trámite se realice completamente en línea. | Una (1) optimización del aplicativo de cara al usuario | Cantidad de optimizaciones del aplicativo de cara al usuario | Suma de optimizaciones del aplicativo de cara al usuario | STJEF STRT ORSC | 2025-11-28 | 20% | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica, Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Las evidencias dan cuenta del evento realizado. Se recomienda que s registren, conclusiones, o recomendaciones de los conversatorios y su efecto gestión sobre la gestión de la entidad. Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, JAQF - PHRM | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Evidencias almacenadas en la carpeta dispuesta por la OAP: Cumple Observaciones: Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión (21 de mayo de 2025), se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas y las mismas soportan el porcentaje de avance reportado, Es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información original que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos, | 50% | En junio la STRT del IDU presenta a la STJEF dos (2) opciones para atender las necesidades registradas en el FOTI06: 1.Contratar a la empresa que desarrolló la solución de agendamiento web que actualmente se tiene, teniendo en cuenta que lo adquirido por la STRT - IDU fue un licenciamiento de uso. 2.Realizar por parte de la STRT - IDU un desarrollo propio donde se tenga un agendamiento con la misma funcionalidad del sistema actual, pero esto significa iniciar desde cero lo cual llevaría un poco más de tiempo. 3. En Julio 8 del 2025, una vez la STRT realizó la consulta y cotización con la empresa que desarrolló la solución actual y revisada la viabilidad de desarrollar simultáneamente a través de Google con los ingenieros de la STRT una herramienta in-house que cumpliera con estas necesidades, requiriendo esto demasiado tiempo, esta dependencia basado en la Resolución 258 de 2025, propuso a la STJEF el intercambio de códigos fuente de aplicaciones y sistemas de información entre las entidades distritales de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para traer a la entidad el sistema SAT Web que maneja la Secretaría General de Bogotá D.C. 4. El 29 de agosto el IDU solicitó a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones OTIC de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, espacio para una mesa de trabajo con el propósito de acceder al suministro y/o transferencia del código fuente del sistema SAT WEB. 5. El 15 de septiembre se realizó mesa de trabajo con la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.C quien presentó la funcionalidad del Sistema SAT WEB al equipo de la STRT y al Subdirector Técnico Jurídico y de Ejecuciones Fiscales del IDU, concluyendo que éste cumple con lo requerido para atender la necesidad de la entidad 6. Como pasos a seguir se tienen: La STJEF deberá solicitar a la STRT VoBo técnico para el traspaso del software SAT web al Instituto de Desarrollo Urbano IDU y formalizar ante la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones OTIC de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá la solicitud para el traspaso de la plataforma a la entidad. Por lo anteriormente expuesto se realiza ajuste en el cronograma establecido para dar cumplimiento al componente ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES del PTEP. Las evidencias están dispuestas en el drive establecido en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UFdibgftpsBgjBvPRuigLxH3IsuG4okf | El cambio del cronograma debe validarse en el CIGyD, quien valida la pertinencia o no de la modificación, importante validar si se va a implementar el cambio propuesto, ya que esta actividad esta soportando la política de trámites (PHRM)

## Control de Versiones
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Fecha | Descripción Modificación | N° | Actividades 1er cuatrimestre V1 | Actividades 2do cuatrimestre V2
2 | 2025-07-17 | Se modifican las 20 actividades a cargo de la Subdirección General de Gestión Corporativa, de acuerdo con lo aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/07/2025. | 19 | Actualizar la metodología de riesgos antisoborno, incluyendo el paso a paso para el diligenciamiento de la matriz SGAS | Implementar un instructivo para la gestión de riesgos en el Subsistema de Gestión Antisoborno
1 | 2025-01-30 | Se elabora Programa de Transparencia y ética Pública - PTEP 2025 para el IDU, y se inicia seguimiento al plan. | 20 | Actualizar la metodología de riesgos antisoborno, incluyendo el desarrollo de un modelo de estimaciones para probabilidades de ocurrencia de riesgo de soborno | Actualizar la matriz general de riesgos antisoborno.
|  |  | 21 | Actualizar los riesgos de soborno por la primera línea de defensa cada cuatro meses. | Apoyar y asesorar a la primera línea de defensa en la actualización periódica de los riesgos de soborno según la periodicidad establecida.
|  |  | 22 | Realizar monitoreo cuatrimestral de riesgos de soborno por la segunda línea de defensa. | Realizar monitoreo de riesgos de soborno por la segunda línea de defensa, de acuerdo a la periodicidad establecida
|  |  | 23 | Elaborar el informe general de la actualización y del monitoreo de riesgos de soborno | Elaborar y presentar el informe general del estado de los riesgos de soborno de la vigencia
|  |  | 24 | Actualizar la metodología de riesgos incluyendo el paso a paso para el diligenciamiento de la matriz SARLAFT | Implementar un instructivo para fortalecer la gestión de riesgos en el Subsistema SARLAFT
|  |  | 25 | Actualizar la metodología de riesgos SARLAFT, incluyendo el desarrollo de un modelo de estimaciones para probabilidades de ocurrencia de riesgo de LA/FT | Apoyar y asesorar a la primera línea de defensa en la actualizaciónde los riesgos de LAFT
|  |  | 26 | Actualizar los riesgos de LAFT por la primera línea de defensa cada cuatro meses. | Realizar monitoreo de riesgos de LAFT por la segunda línea de defensa, de acuerdo con la periodicidad establecida
|  |  | 27 | Realizar monitoreo de riesgos de LAFT por la segunda línea de defensa. | Elaborar y presentar el informe general de riesgos de LAFT de la vigencia
|  |  | 28 | Realizar informe general de la actualización y del monitoreo de riesgos de LAFT | Presentar dos informes del desempeño del SGAS
|  |  | 29 | Realizar actualización y diligenciamiento de indicadores de evaluación y desempeño del SGAS | Elaborar y presentar un informe de las denuncias escaladas a través de todos los canales activos en el IDU
|  |  | 30 | Generación de informes con indicadores sobre monitoreo, gestión y resolución de denuncias | Generación de informes de gestión del Subsistema de Gestión SARLAFT
|  |  | 31 | Actualización y diligenciamiento de indicadores de evaluación y desempeño del SARLAFT | Generación de informes con indicadores sobre debidas diligencias simples e intensificadas
|  |  | 32 | Generación de informes con indicadores sobre monitoreo, gestión y resolución de debidas diligencias simples e intensificadas | Realizar piezas de comunicación para canales de denuncia y gestión antisoborno
|  |  | 54 | Sensibilizaciones y socializaciones para gestores de integridad / SARLAFT | Realizar sensibilizaciones y socializaciones en temas relacionados con el SGAS y el SARLAFT
|  |  | 55 | Indicadores de participación en la red de oficiales de Cumplimiento del Distrito ROC | Cumplir con la participación en la red de oficiales de Cumplimiento del Distrito ROC
|  |  | 56 | Capacitación SGAS nuevos funcionarios - virtual / video (Permanente) | Medir la participación de los contratistas del curso virtual de Antisoborno dispuesto en la plataforma virtual de la entidad.
|  |  | 57 | Capacitación PTEP Total funcionarios públicos - virtual (una vez al año) | Realizar una sensilibilización relacionada con el componente de riesgos del PTEP
|  |  | 58 | Socialización SGAS nuevos PSPS - virtual / video | Realizar piezas de comunicación de LA/FT/FPADM y Debida diligencia.
|  |  | 59 | Sensibilizaciones funcionarios y PSPS: Piezas de comunicación contenido PTEP | Medir la participación de los servidores públicos nuevos(carrera administrativa, provisionales, libre nombramiento, etc.) del curso virtual de Antisoborno dispuesto en la plataforma virtual de la entidad.