## Hoja1
PROYECTO | CANAL CORDOBA |  |  |  | Contrato de obra |  | IDU-1650-2019
Periodo | De: |  | 2024-02-12 |  | A: | 2024-02-17
NÚMERO DE ARBOL | ESPECIE |  | CODIGO SIGAU | LOCALIZACIÓN | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
(Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.)
(Solo para traslados)
780 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002529 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
783 | Myrcia popayanensis | Arrayan | 11012404002386 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
793 | Myrcia popayanensis | Arrayan | 11012404002909 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
794 | Myrcia popayanensis | Arrayan | 11012404002408 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
796 | Myrcia popayanensis | Arrayan | 11012404002410 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
797 | Cytharexylum subflavescens | Cajeto, garagay | 11012404002623 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
798 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012404002626 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
799 | Abatia parviflora | Duraznillo | 11012404002625 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
801 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012404002472 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
802 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012404002614 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
804 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002908 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
805 | Alnus acuminata | Aliso, fresno | 11012404002649 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
806 | Cytharexylum subflavescens | Cajeto, garagay | 11012404000445 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
807 | Cytharexylum subflavescens | Cajeto, garagay | 11012404002620 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
808 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012404002619 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
809 | Croton magdalenensis | Sangregado | 11012404002617 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
810 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012404002616 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
814 | Abatia parviflora | Duraznillo | 11012404002609 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
815 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012404002608 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
816 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002607 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
817 | Cytharexylum subflavescens | Cajeto, garagay | 11012404002606 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
818 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404000453 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
819 | Sambucus nigra | Sauco | 11012404000452 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
820 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404000451 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
823 | Pittosporum undulatum | Jazmin del cabo | 11012404000450 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
824 | Pinus patula | Pino | 11012404000449 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
825 | Pinus patula | Pino | 11012404000448 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
826 | Thuja orientalis | Pino | 11012404002905 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
829 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002904 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
830 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002903 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
832 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002902 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
833 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002901 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
834 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002900 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
835 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002899 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
836 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002898 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
837 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002934 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
838 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002933 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
839 | Croton magdalenensis | Sangregado | 11012404002932 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
840 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002931 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
841 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002930 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
842 | Acacia melanoxylon | Acacia | 11012404002599 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
843 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002929 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
844 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002928 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
845 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012404002589 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
846 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002927 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
847 | Pittosporum undulatum | Jazmin del cabo | 11012404002926 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
848 | Acacia melanoxylon | Acacia | 11012404002925 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
849 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002924 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
850 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002923 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
851 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002922 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
852 | Sambucus nigra | Sauco | 11012404002921 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
853 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002920 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
854 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002919 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
855 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002918 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
858 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002915 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
859 | Solanum spp | Tinto | 11012404002914 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
860 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404002941 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
861 | Sambucus nigra | Sauco | 11012404002940 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
862 | Hibiscus rosa-sinensis | Cayeno | 11012404002939 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
863 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002938 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
864 | Hibiscus rosa-sinensis | Cayeno | 11012404002937 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
865 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404002936 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
867 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404002943 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
869 | Hibiscus rosa-sinensis | Cayeno | 11012404002935 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 12 al 17 de febrero de 2024
900 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404000140 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
901 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404000459 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
179 | Prunus persica | Durazno | 11012702002241 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
213 | Callistemon viminalis | Calistemo | 11012702001877 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
214 | Callistemon viminalis | Calistemo | 11012702001876 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
215 | Schinus molle | FALSE | 11012702001998 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
217 | Schinus molle | FALSE | 11012702002000 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
218 | Schinus molle | FALSE | 11012702002001 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
240 | Oreopanax bogotensis | Mano | 11012702001849 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
242 | Callistemon viminalis | Calistemo | 11012702001848 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
245 | Oreopanax bogotensis | Mano | 11012702001845 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
246 | Callistemon viminalis | Calistemo | 11012702001844 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
248 | Callistemon viminalis | Calistemo | 11012702001843 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
249 | Oreopanax bogotensis | Mano | 11012702001842 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
253 | Oreopanax bogotensis | Mano | 11012702001841 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
254 | Callistemon viminalis | Calistemo | 11012702001840 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
255 | Callistemon viminalis | Calistemo | 11012702001839 | cll 167 a cll 170 | traslado | del 12 al 17 de febrero de 2024 | solo se proyecta pre bloqueo
189 | Prunus spp | Cerezo | 11012702002237 | cll 167 a cll 170 | tala
231 | Schinus molle | FALSE | 11012702002003 | cll 167 a cll 170 | tala
170 | Phylantus sp | Cedrillo | 11012702002249 | cll 167 a cll 170 | poda
171 | Phylantus sp | Cedrillo | 11012702002248 | cll 167 a cll 170 | poda
169 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002250 | cll 167 a cll 170 | poda
172 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002247 | cll 167 a cll 170 | poda
173 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002246 | cll 167 a cll 170 | poda
174 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002245 | cll 167 a cll 170 | poda
185 | Otro | Otro | 11012702002239 | cll 167 a cll 170 | poda
177 | Ficus elastica | Caucho de la india | 11012702002243 | cll 167 a cll 170 | poda
181 | Tecoma stans | Chicala, chirlobirlo | 11012702000625 | cll 167 a cll 170 | poda
184 | Fraxinus chinensis | Urapán | 11012702000627 | cll 167 a cll 170 | poda
203 | Tecoma stans | Chicala, chirlobirlo | 11012702002270 | cll 167 a cll 170 | poda
204 | Tecoma stans | Chicala, chirlobirlo | 11012702000612 | cll 167 a cll 170 | poda
208 | Pittosporum undulatum | Jazmin del cabo | 11012702000608 | cll 167 a cll 170 | poda
209 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012702000607 | cll 167 a cll 170 | poda
210 | Pinus patula | Pino | 11012702000603 | cll 167 a cll 170 | poda
212 | Araucaria excelsa | Araucaria | 11012702000404 | cll 167 a cll 170 | poda
220 | Cotoneaster multiflora | Holly | 11012702000606 | cll 167 a cll 170 | poda
221 | Tecoma stans | Chicala, chirlobirlo | 11012702000604 | cll 167 a cll 170 | poda
222 | Pittosporum undulatum | Jazmin del cabo | 11012702002267 | cll 167 a cll 170 | poda
223 | Pittosporum undulatum | Jazmin del cabo | 11012702000602 | cll 167 a cll 170 | poda
224 | Otro | Otro | 11012702002266 | cll 167 a cll 170 | poda
226 | Sambucus nigra | Sauco | 11012702000598 | cll 167 a cll 170 | poda
227 | Cotoneaster multiflora | Holly | 11012702000597 | cll 167 a cll 170 | poda
228 | Cotoneaster multiflora | Holly | 11012702000596 | cll 167 a cll 170 | poda
229 | Cotoneaster multiflora | Holly | 11012702000594 | cll 167 a cll 170 | poda
232 | Araucaria araucana | Araucaria | 11012702000593 | cll 167 a cll 170 | poda
233 | Sambucus nigra | Sauco | 11012702000592 | cll 167 a cll 170 | poda
234 | Cotoneaster multiflora | Holly | 11012702000591 | cll 167 a cll 170 | poda
236 | Araucaria excelsa | Araucaria | 11012702000589 | cll 167 a cll 170 | poda
241 | Acacia decurrens | Acacia negra | 11012702000581 | cll 167 a cll 170 | poda
243 | Acacia decurrens | Acacia negra | 11012702002264 | cll 167 a cll 170 | poda
244 | Schinus molle | FALSE | 11012702000578 | cll 167 a cll 170 | poda
247 | Sambucus nigra | Sauco | 11012702000576 | cll 167 a cll 170 | poda
2913 | Cotoneaster multiflora | Holly | 11012402003278 | calle 138 sector 3 costado oriental | poda
3284 | Sambucus nigra | Sauco | 11012403002879 | calle 138 sector 3 costado oriental | tala
3285 | Sambucus nigra | Sauco | 11012403002878 | calle 138 sector 3 costado oriental | tala
3286 | Sambucus nigra | Sauco | 11012403002877 | calle 138 sector 3 costado oriental | tala
3287 | Sambucus nigra | Sauco | 11012403002876 | calle 138 sector 3 costado oriental | tala
3288 | Sambucus nigra | Sauco | 11012403002875 | calle 138 sector 3 costado oriental | tala
3289 | Sambucus nigra | Sauco | 11012403002874 | calle 138 sector 3 costado oriental | tala
3290 | Xylosma spiculiferum | Corono | 11012403002873 | calle 138 sector 3 costado oriental | tala
otras actividades
1 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS COMPENSACIONES
2 | SE RELIZARA SEGUIMIENTO A LOS TRASLADOS EJECUTADOS
3 | SE REALIZARA EL INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2024

## Hoja2
NÚMERO DE ARBOL | ESPECIE |  | TAMAÑO | CODIGO SIGAU | FECHA APROXIMADA DE TRASLADO
798 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 3,5 | 11012404002626 | SEMANA DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2024
900 | Ficus benjamina | Caucho | 2 | 11012404000140
901 | Ficus benjamina | Caucho | 2 | 11012404000459