## Hoja1
PROYECTO | CANAL CORDOBA |  |  |  | Contrato de obra |  | IDU-1650-2019
Periodo | De: |  | 2024-03-04 |  | A: | 2024-03-09
NÚMERO DE ARBOL | ESPECIE |  | CODIGO SIGAU | LOCALIZACIÓN | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
(Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.)
(Solo para traslados)
780 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002529 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
799 | Abatia parviflora | Duraznillo | 11012404002625 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
801 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012404002472 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
802 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012404002614 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
804 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002908 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
805 | Alnus acuminata | Aliso, fresno | 11012404002649 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
806 | Cytharexylum subflavescens | Cajeto, garagay | 11012404000445 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
807 | Cytharexylum subflavescens | Cajeto, garagay | 11012404002620 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
808 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012404002619 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
809 | Croton magdalenensis | Sangregado | 11012404002617 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
810 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012404002616 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
814 | Abatia parviflora | Duraznillo | 11012404002609 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
815 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012404002608 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
816 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002607 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
817 | Cytharexylum subflavescens | Cajeto, garagay | 11012404002606 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
818 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404000453 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
819 | Sambucus nigra | Sauco | 11012404000452 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
820 | Ficus benjamina | Caucho | 11012404000451 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
823 | Pittosporum undulatum | Jazmin del cabo | 11012404000450 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
824 | Pinus patula | Pino | 11012404000449 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
825 | Pinus patula | Pino | 11012404000448 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
826 | Thuja orientalis | Pino | 11012404002905 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
829 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002904 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
830 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002903 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
832 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002902 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
833 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002901 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
834 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002900 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
835 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002899 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
836 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002898 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
837 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002934 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
838 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002933 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
839 | Croton magdalenensis | Sangregado | 11012404002932 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
840 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002931 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
841 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002930 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
842 | Acacia melanoxylon | Acacia | 11012404002599 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
843 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002929 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
844 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002928 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
845 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012404002589 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
846 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002927 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
847 | Pittosporum undulatum | Jazmin del cabo | 11012404002926 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
848 | Acacia melanoxylon | Acacia | 11012404002925 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
849 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012404002924 | Cll 150 a Cll 152 sector 5 costado occidental | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
241 | Acacia decurrens | Acacia negra | 11012702000581 | cll 167 a cll 170 | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
243 | Acacia decurrens | Acacia negra | 11012702002264 | cll 167 a cll 170 | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
244 | Schinus molle | FALSE | 11012702000578 | cll 167 a cll 170 | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
247 | Sambucus nigra | Sauco | 11012702000576 | cll 167 a cll 170 | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
944 | Alnus acuminata | Aliso, fresno | 11012403001568 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
945 | Alnus acuminata | Aliso, fresno | 11012403001569 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
946 | Alnus acuminata | Aliso, fresno | 11012403002315 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
947 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012403002316 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
948 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 11012403002317 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
949 | Prunus serotina | Cerezo | 11012403002915 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
950 | Abatia parviflora | Duraznillo | 11012403002319 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
951 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012403002914 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
966 | Eugenia myrtifolia | Eugenia | 11012403002907 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
967 | Juglans neotropica | Nogal, cedro nogal | 11012403002906 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
968 | Juglans neotropica | Nogal, cedro nogal | 11012403002905 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
969 | Prunus serotina | Cerezo | 11012403002396 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
970 | Cedrela montana | Cedro, cedro andino | 11012403002398 | entre cll 146a a cll 147a | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
170 | Phylantus sp | Cedrillo | 11012702002249 | SECTOR 9 ORIENTAL | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
171 | Phylantus sp | Cedrillo | 11012702002248 | SECTOR 9 ORIENTAL | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
169 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002250 | SECTOR 9 ORIENTAL | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
172 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002247 | SECTOR 9 ORIENTAL | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
173 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002246 | SECTOR 9 ORIENTAL | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
174 | Prunus serotina | Cerezo | 11012702002245 | SECTOR 9 ORIENTAL | poda | del 4 al 9 de marzo de 2024
otras actividades
1 | SE REALIZARA MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS COMPENSACIONES
2 | SE RELIZARA SEGUIMIENTO A LOS TRASLADOS EJECUTADOS
4 | ELABORACION DE INFORME MENSUAL
5 | SE AVANZARA EN EL REPORTE DEL APLICATIVO SIGAU

## Hoja2
NÚMERO DE ARBOL | ESPECIE |  | TAMAÑO | CODIGO SIGAU | FECHA APROXIMADA DE TRASLADO
798 | Lafoensia acuminata | Guayacan | 3,5 | 11012404002626 | SEMANA DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2024
900 | Ficus benjamina | Caucho | 2 | 11012404000140
901 | Ficus benjamina | Caucho | 2 | 11012404000459