## Slide 1
Estado de avance de los proyectos
Acuerdo Valorización 724 - 2018
21 de Abril de 2023

## Slide 2: 15
Contratos
en ejecución
9
Obras
Estudios, diseños y construcción
7 2
Obras para entregar en 2023
5
Contratos suspendidos con fecha de reinicio en 2023
27/04/2023 Pte. Sirena 15/06/2023 ZI Gr. 1
30/06/2023 ZI Gr. 2
30/06/2023 ZI Gr. 4
30/06/2023 SB y Cont.
25/07/2023 JUB
20/05/2023 Pte. AK9 X Calle 112 (ejecución parcial)
07/07/2023 Conexiones (ejecución parcial) 10/08/2023 Canal Molinos
24/11/2023 Calle 116
14/12/2023 Calles 92 y 94
Obras para entregar en 2024
6
28/01/2024 Andenes Autonorte 08/07/2024 Av. Sirena
22/08/2024 Canal Córdoba 28/09/2024 Pte. Sirena
30/10/2024 Zonas Industriales Gr. 2
01/11/2024 Zonas Industriales Gr. 1
Obras para entregar en 2025
4
25/03/2025 Av. Jorge Uribe Botero 24/04/2025 Zonas Industriales Gr. 3
30/04/2025 Zonas Industriales Gr. 4 01/10/2025 Av. Sta. Bárbara y Av. Contador
6
Contratos Valorización
Contratos
en estado crítico
- Puente Calle 112 x AK 9
- Conexiones Transversales
- Calle 92 y Calle 94
- Canal Molinos

## Slide 3: Calle 116
entre Av. Boyacá y carrera 9
68,52%
Avance programado
63,16%
Avance ejecutado
100% PMT Solicitados ok, autorizados por SDM
1

## Slide 4: 3,87 km Ciclorruta
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
424
Trabajadores en obra
15/12/2020
15/04/2021
14/12/2022
24/07/2023
24/11/2023
50.152 m2
Espacio público
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Valor anticipo:
$6.587.636.632
Valor inicial:
$40.890.789.547
Valor actual:
$53.195.420.850
Valor facturado:
$ 21.445.644.921 (40,31%)
Plazo Inicial: 24 meses
Prórroga No. 1 del 10/11/2022
(7 meses y 10 días)
Sin Suspensiones
Avanza con Normalidad
68,52%
Avance programado
63,16%
Avance ejecutado

## Slide 5
Puente
Calle 153
con Autopista Norte
3,66%
Avance programado
2,44%
Avance ejecutado
2
-En revisión propuesta de prórroga a fase de construcción
-Necesidad de ampliar traslapo 2 meses
Suspendido desde 27/03/2023

## Slide 6: 1 peatonal
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
02/12/2021
29/12/2022
01/06/2023
28/04/2024
28/09/2024
de uso mixto adosado al vehicular
Puente
1
Puente
vehicular
Valor inicial:
$46.725.766.622
Valor actual:
$47.518.780.226
Valor facturado:
$5.572.106.523
(11,73%)
Valor anticipo:
$5.572.106.523
Plazo Inicial: 18 meses
Prórroga No. 1 del 28/09/2022
(3 meses)
1 Suspensión de 7 meses y otra de 1 mes
Diseños en ajuste de contratista
3,66%
Avance programado
2,44%
Avance ejecutado
Suspendido

## Slide 7
Avenida La Sirena (AC 153)
entre Autopista
Norte y Av. Boyacá
7,53%
Avance programado
4,71%
Avance ejecutado
3
Semaforización en ajuste consultor se esperar radicar a SDM el 27/04/2023
Señalización en ajuste consultor se esperar radicar a SDM el 10/05/2023

## Slide 8: 1,53 km Vía
1
Puente
vehicular 30,7 m
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
66
Trabajadores
en obra
04/02/2022
09/02/2023
03/09/2023
08/05/2024
08/07/2024
17.800 m2
Espacio público
Valor inicial:
$39.108.607.766
Valor actual:
$39.254.227.349
Valor anticipo:
$5.105.067.263
Plazo Inicial: 19 meses
Prórroga No. 1 del 30/12/2022
(1 mes)
1 Suspensión de 7 meses
Avanza con Normalidad
7,53%
Avance programado
4,71%
Avance ejecutado
Valor facturado:
$5.335.454.388
(13,59%)

## Slide 9
Aceras y Ciclorruta de las calles 92 y 94
68,14%
Avance programado
26,68%
Avance ejecutado
4
Estado crítico de ejecución
Personal en obra en aumento

## Slide 10: 33.806 m2 Espacio público
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
96
Trabajadores
en obra
30/12/2020
15/03/2021
29/08/2022
14/08/2023
14/12/2023
1,48 km
Ciclorruta
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
2 | 11/04/2023 | Multa | En revisión del Equipo Sancionatorios-IDU – Memorando 20233360112243
Valor inicial:
$30.298.701.569
Valor actual:
$37.581.474.508
Valor facturado:
$9.036.757.797
Valor anticipo:
$4.895.549.472
Valor anticipo amortizado:
$1.107.003.584 (22,6%)
Plazo Inicial: 20 meses
3 Prórrogas
(11 meses y 15 días)
Sin Suspensiones
Atraso Ejec:41,46%
68,14%
Avance programado
26,68%
Avance ejecutado

## Slide 11
Aceras y Ciclorruta Canal Molinos
97%
Avance programado
54%
Avance ejecutado
5
En proceso de reprogramación de PDT para frentes atrasados
Diseño de Redes Hidrosanitarias en revisión EAAB Rad. IDU 2023336052570 del 17/04/2023
Pendiente suscribir actas de competencia con ENEL y EAAB para prórroga de 1 mes

## Slide 12: 0,79 km Vía
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
56
Trabajadores
en obra
16/12/2020
15/03/2021
15/02/2022
10/07/2023
10/08/2023
7681,45 m2
Espacio público
1 km
Ciclorruta
Vr | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
3 | 31/03/2021 | Multa | Fallo emitido el 11/04/2023 por reanudar audiencia para recurso de reposición
3 | 22/03/2023 | Multa | Pendiente reprogramar Audiencia de Inicio de Proceso citada para el 24/04/2023
Valor inicial:
$13.361.193.417
Valor actual:
$13.647.623.786
Valor facturado:
$5.658.733.567
Valor anticipo:
$2.168.194.007
Plazo Inicial: 14 meses
3 Prórrogas
(10 meses y 6 días)
3 Suspensiones de 6 meses y 32 días
Atraso Ejec:43%
97%
Avance programado
54%
Avance ejecutado

## Slide 13: Compromisos cierre de frentes abiertos

## Slide 14
Conexiones Transversales Peatonales
Calle 73, 79B y 85
66,10%
Avance programado
26,12%
Avance ejecutado
6
Cierre con prioridad de frentes de obra abiertos (Ejecución parcial meta física)

## Slide 15: 18.772 m2
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
07/07/2023
(Con ejecución parcial)
Fecha
de terminación real
18/12/2020
08/03/2021
17/04/2022
07/07/2023
Trabajadores en obra
46
0,63 km
Ciclorruta
Espacio público
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
5 | 21/04/2023 | Multa | En revisión área técnica
3 | 22/02/2023 | Caducidad | No procede por estar EN REORGANIACIÒN ECONOMICA el contratista
Valor anticipo:
$2.418.575.700
Valor inicial:
$15.443.390.378
Valor actual:
$19.780.926.148
Valor facturado:
$6.029.372.718
Plazo Inicial: 16 meses
2 Prórrogas
(14 meses y 8 días)
3 Suspensiones de 6 meses y 32 días
Atraso Ejec:40%
66,10%
Avance programado
26,12%
Avance ejecutado

## Slide 16
Puente peatonal carrera 9
con calle 112
97,76%
Avance programado
36,41%
Avance ejecutado
7
Obra abandonada (2 meses)
Contratista no ha entregado propuesta
de modificación diseños
Ejecución parcial meta física

## Slide 17: 2.517 m2 Espacio público
Línea de tiempo proyecto
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
05/08/2020
03/01/2021
04/07/2021
20/05/2023
1
Puente
peatonal
0 km
Cicloruta
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
1 | 11/11/2022 | Multa y penal pecuniaria | Fallo emitido en audiencia del 31/03/2023 en espera de reanudación audiencia para recurso de reposiciòn
3 | 22/03/2023 | Caducidad | Audiencia inicial del proceso del 21/04/2023 suspendida en espera de reanudaciòn
Valor anticipo:
$ 903.537.924
Valor inicial:
$10.572.417.234
Valor actual:
$10.833.454.112
Valor facturado:
$ 903.537.924
Valor anticipo amortizado:
$0 ( 0 %)
Plazo Inicial: 11 meses
3 Prórrogas
(16 meses y 15 días)
3 Suspensiones de 92días
Atraso Ejec:62,35%
Contratista no firma reinicio obra
Contratista Propone
ajustes de diseño
en pilas del puente
98,76%
Avance programado
36,41 %
Avance ejecutado
Fecha
de terminación inicial

## Slide 18
Canal Córdoba entre calle 129
y calle 170
8
18,86%
Avance programado
20,44%
Avance ejecutado
Trabajando en ajustes de diseños EAAB para radicar en ESP primera semana de mayo 2 tramos faltantes
En revisión IDU-SDM, ajuste de diseño calle 129-131B

## Slide 19: +
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
estudios y diseños
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
120
Trabajadores en obra
01/07/2020
04/12/2021
30/09/2022
22/03/2024
22/08/2024
Compartida en calzada
31.371,16 m2 0,58 km
Espacio público
8
3
Puentes peatonales
Puentes bicipeatonales
3,21 km
Valor anticipo:
$0
Porcentaje amortizado:
N/A
Valor inicial:
$105.059.826.751
Valor actual:
$118.141.727.225
Valor facturado:
$17.754.058.685 (15,03%)
Plazo Inicial: 27 meses
3 Prórrogas (8 meses y
21 días)
6 Suspensión de 9 meses
y 4 días
Avanza con Normalidad
18,86%
Avance programado
20,44%
Avance ejecutado

## Slide 20
9
Aceras y Ciclorruta Autopista Norte entre carera
80 y calle 128B
30,79%
Avance programado
31,82%
Avance ejecutado
En ejecución Normal

## Slide 21: 38.940 m2 Espacio público
2,105 km
Ciclorruta
Línea de tiempo proyecto
Fecha
de terminación inicial
Fecha de inicio
preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha
de terminación contractual
Fecha
de terminación real
02/06/2020
04/12/2021
01/05/2022
28/01/2024
28/01/2024
Fecha
Tipo de proceso
Estado actual
Valor facturado:
$14.216.639.782
Valor anticipo:
$8.692.098.354
Valor inicial:
$51.917.677.964
Valor actual:
$52.083.164.364
Plazo Inicial: 23 meses
Prórroga No. 1 del 19/06/2021
(4 meses y 17 días)
Prórroga No. 2 del 28/03/2023 (10 meses)
7 Suspensiones de 5 meses y 15 días
Vr. | Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
1 | 15/11/2022 | MULTA | Observ. IDU el 13/12/2022
2 | 16/01/2023 |  | Observ. DTP el 24/01/2023
3 | 03/02/2023 |  | Observ. IDU del 17/04/2023 en ajuste de Interventor
30,79%
Avance programado
31,82%
Avance ejecutado
128
Trabajadores en obra

## Slide 22
Obras por iniciar construcción

## Slide 23
10
Av. Santa Bárbara entre AC 127 y AC 134
y Av. Contador entre AC 15 y Autopista Norte
0,62%
Avance programado
0,55%
Avance ejecutado
Pendiente diseños de Redes Hidrosanitarias no objetadas por EAAB
Pendiente aval de SDM a diseños de Señalización

## Slide 24: 2,2 km Vía
Línea de tiempo proyecto
Fecha de inicio preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
01/12/2021
30/08/2023
30/06/2023
19/04/2024
01/10/2025
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Convenio IDU-EAA
Reinicio -Modificatorio – Adición
Inicio de obra
29/05/23
31/05/23
17/06/23
15/06/23
30/08/23
34.000 m2
Espacio público
1,75 km
Ciclorruta
Porcentaje amortizado:
N/A
Valor inicial:
$92.035.128.443
Valor actual:
$92.230.687.150
Valor facturado:
$ 316.880.845
Valor anticipo:
$0
Suspendido
Plazo Inicial: 19 meses
1 Prórroga del 12/04/2022 (1 mes)
3 Suspensión de 9 meses y 24 días
0,62 %
Avance programado
0,55 %
Avance ejecutado

## Slide 25
11
Av. Jorge Uribe Botero (AK 15)
entre calle 134
y calle 151
0,71%
Avance programado
0,69%
Avance ejecutado
En ajuste IDU diseños redes EAAB

## Slide 26: 7,16 km
Vía
25.000 m2
Espacio público
1,8 km
Ciclorruta
Valor anticipo:
$10.822.692.289
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$94.144.511.782
Valor actual:
$94.298.317.799
Valor facturado:
$111.865.637
Línea de tiempo proyecto
Fecha de inicio preliminares
Fecha de inicio obra
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
02/12/2021
25/09/2023
01/11/2023
25/08/2024
25/03/2025
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Aprobación ajuste diseños
Modificatorio
Inicio de obra
25/06/23
26/06/23
28/06/23
24/07/23
Reinicio Ejecución
25/07/23
25/09/23
Plazo Inicial: 23 meses
1 Prórroga del 07/04/2022 (1 mes)
3 Suspensión de 10 meses
Suspendido
0,71 %
Avance programado
0,69 %
Avance ejecutado

## Slide 27
12
Zonas Industriales Grupo 1
2,18%
Avance programado
2,05%
Avance ejecutado
No objeción condicionada EAAB 10 CIV (total 20/21 CIV´s No Objetados)

## Slide 28: CIVS: 21
Línea de tiempo proyecto
2,1 km
Vía
12.576 m2
Espacio público
02/12/2021
01/08/2023
01/08/2023
25/12/2023
01/11/2024
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
26/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Revisión DG
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Ajuste DTP Ver. 2
No objeción Condicionada EAAB
Aprobación Totalidad Diseños
Acuerdo Equilibrio económico
Modificatorio
Cambio de Fase
29/05/23
31/05/23
31/05/23
15/06/23
Reinicio Ejecución
15/06/23
01/08/23
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$32.746.569.014
Valor actual:
$33.142.455.820
Valor facturado:
$3.954.717.536
Valor anticipo:
$3.656.661.965
Plazo Inicial: 20 meses
2 Prórroga (2 meses)
4 Suspensión de 235 días (7 meses y 25 días)
Suspendido
2,18 %
Avance programado
2,05 %
Avance ejecutado

## Slide 29
Zonas Industriales Grupo 2
0,91%
Avance programado
0,82%
Avance ejecutado
13

## Slide 30: CIVS: 27
Línea de tiempo proyecto
2,8 km
Vía
29.517 m2
Espacio público
02/12/2021
30/08/2023
01/08/2023
25/12/2023
30/10/2024
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
25/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Ajuste DTP Ver. 2
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Revisión DG
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Aprobación totalidad diseños
Modificatorio
Cambio de Fase
29/05/23
17/06/23
19/06/23
30/06/23
Reinicio Ejecución
30/06/23
30/08/23
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$32.746.569.014
Valor actual:
$33.142.455.820
Valor facturado:
$3.954.717.536
Valor anticipo:
$3.656.661.965
Suspendido
Plazo Inicial: 20 meses
2 Prórroga (2 meses)
4 Suspensión de 295 días (9 meses y 24 días)
0,91 %
Avance programado
0,82 %
Avance ejecutado

## Slide 31
Zonas Industriales Grupo 3
0,63%
Avance programado
0,61%
Avance ejecutado
14

## Slide 32: CIVS: 30
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
26/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Revisión DG
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Ajuste DTP Ver. 2
24.117 m2
Espacio público
Línea de tiempo proyecto
No objeción EAAB
Aprobación Totalidad Diseños
Acuerdo Equilibrio económico
Modificatorio
Cambio de Fase
30/05/23
1/06/23
10/06/23
23/06/23
Reinicio Ejecución
24/06/23
24/08/23
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
19/01/2022
24/08/2023
18/01/2024
15/07/2024
24/04/2025
Porcentaje amortizado:
0%
Valor inicial:
$49.936.100.522
Valor actual:
$49.936.100.522
Valor facturado:
$3.954.717.536
Valor anticipo:
$5.520.401.917
6,6 km/carril
Vía
Ejecución
Plazo Inicial: 24 meses
Sin Prórrogas
Sin suspensiones
0,63%
Avance programado
0,61%
Avance ejecutado

## Slide 33
15
Zonas Industriales Grupo 4
0,51%
Avance programado
0,36%
Avance ejecutado
No objeción condicionada EAAB 5 CIV el 27/02/2023

## Slide 34: CIVS: 29
Línea de tiempo proyecto
2,7 km
Vía
21.397 m2
Espacio público
14/01/2022
21/08/2023
13/01/2024
20/10/2024
30/04/2025
CONSULTORÍA |  | 
Fecha | Tipo de proceso | Estado actual
26/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Revisión DG
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Ajuste DTP Ver. 2
25/01/2023 | Penal pecuniaria consultor | Ajuste DTP Ver. 2
18/01/2023 | Penal pecuniaria interventor | Revisión DG
Porcentaje amortizado:
N/A
Valor inicial:
$51.277.910.993
Valor actual:
$51.448.129.375
Valor facturado:
$164.488.797
Valor anticipo:
$0
No objeción EAAB
Acuerdo Equilibrio económico
Aprobación totalidad diseños
Modificatorio
Cambio de Fase
19/05/23
20/04/23
29/05/23
19/06/23
Reinicio Ejecución
20/06/23
21/08/23
Fecha de inicio preliminares
Cambio de Fase
Fecha de terminación inicial
Fecha de terminación contractual
Fecha de terminación real
Suspendido
Plazo Inicial: 24 meses
1 Prórroga del 13/05/2022 (1 mes)
1 Suspensión de 282 días (9 meses)
0,51 %
Avance programado
0,36 %
Avance ejecutado