## Hoja1
ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL ACUERDO 724 | CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 724 DE 2018
ZONA | EJE | No. | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | CONTRATO DE OBRA | AVANCE | EMPLEOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2024
% EJEC.
EJE ORIENTAL EL CEDRO | CEDRO | 1 | Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. Carrera 9 hasta la Autopista Norte | IDU-1765-2021 | 0.55 | Terminado el 19/04/2024
|  | 2 | Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte) | IDU-1766-2021 | 0.69 | Inactivo desde el 19/05/2022
|  | 3 | Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde la Cl. 127 hasta la Cl. 134 | IDU-1765-2021 | 0.55 | Terminado el 19/04/2024
|  | 4 | Aceras y Ciclorrutas Calle 92 y Calle 94 desde Carrera 7 hasta la Autopista Norte | IDU-1279-2020 | 28.21 | Terminado el 14/08/2023 sin cumplimiento del 100% de la meta física - En proceso de liquidación
|  | 5 | Aceras y Ciclorrutas Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes (Costado Oriental) | IDU-1640-2019 | 97 | Personal Obra: 200 Personal Interventoría: 26 Total Personal: 226
|  | 6 | Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Carrera 9 - Autopista Norte (OBRA) | IDU-1286-2020 | 100 | Terminado el 22/11/2023 en remates para recibo final. En proceso de liquidación
|  | 7 | Puente Peatonal Calle 112 con Carrera 9 (OBRA) | IDU-215-2020 | 36.41 | Terminado por Caducidad de contrato el 16/05/2023 en proceso de liquidación
|  | 8 | Cicloruta Canal Molinos entre Av. Carrera 9 y Autonorte (OBRA) | IDU-1518-2020 | 100 | Terminado el 11/12/2023 en remates para recibo final. En proceso de liquidación
|  |  | Ciclopuente Canal Molinos (OBRA) | IDU-1331-2020 | 100 | Terminado el 28/06/2022. En proceso de liquidación
|  | 9 | Calle 73 entre carrera 7 y Avenida Caracas (OBRA) | IDU-1299-2020 | 26.85 | Terminado el 07/07/2023 sin cumplimiento del 100% de la meta física - En proceso de liquidación
|  | 10 | Calle 79B entre carrera 5 y carrera 7 (OBRA) | IDU-1299-2020
|  | 11 | Calle 85 entre carrera 7 y 11 (OBRA) | IDU-1299-2020
EJE CÓRDOBA | CORDOBA | 12 | Corredor Ambiental Canal Córdoba desde la Cl. 129 hasta la Cl. 170 | IDU-1650-2019 | 90.6 | Suspendido desde el 19/07/2024
|  | 13 | Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte) Incluye ampliación Puente Vehicular Calle 153 x Autopista Norte | Puente - IDU-1737-2021 | 28.17 | Personal Obra: 98 Personal Interventoría: 29 Total Personal: 127
|  |  |  | Calzada Norte - IDU-1810-2021 | 60.4 | Personal Obra: 82 Personal Interventoría: 32 Total Personal: 114
|  | 14 | Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Autopista Norte - Av. Boyaca | IDU-1286-2020 | 100 | Terminado el 22/11/2023 en remates para recibo final. En proceso de liquidación
EJE ZONA INDUSTRIAL | ZONA INDUSTRIAL | 15 | Reconstrucción de Vías Eje Zona Industrial | GP 1 IDU-1760-2021 | 53.07 | Personal Obra: 126 Personal Interventoría: 34 Total Personal: 160
|  |  |  | GP 2 IDU-1752-2021 | 0.82 | Inactivo desde el 17/06/2022
|  |  |  | GP 3 IDU-1839-2021 | 0.61 | Suspendido desde el 31/12/2023
|  |  |  | GP 4 IDU-1847-2021 | 2.53 | Personal Obra: 35 Personal Interventoría: 33 Total Personal: 68
|  |  |  | GP 5 IDU-1800-2023 | 0 | Por iniciar
CRONOGRAMA ESTIMADO PROYECTOS DE VALORIZACIÓN ACUERDO 523 DE 2013
| EJE | No. | DESCRIPCIÓN PROYECTOS | CONTRATO DE OBRA | AVANCE
% EJEC.
| ZONA 1 |  | Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la Carrera 91 | IDU-1550-2018 | 81.18%
| ZONA 1 |  | Avenida El Rincón por Avenida Boyacá | IDU-1550-2018
| ZONA 1 |  | Avenida Boyacá (AK 72) desde la Avenida San José (AC 170) hasta la Avenida San Antonio (AC 183) | IDU-1777-2021 | 83.65%